COVER

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAKESBANGPOL	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah

BAPPELITBANGDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DBMSDA	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

DISDAMKAR	:	Dinas Pemadam Kebakaran

DISDIK	:	Dinas Pendidikan

DISDUKCAPIL	:	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DINKES	:	Dinas Kesehatan

DINSOS	:	Dinas Sosial

DISARPUSDA	:	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah DISDAGPERIN	:	Dinas Perdagangan dan Perindustrian DISKOMINFOSTANDI	:	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian DISHUB	:	Dinas Perhubungan

DISNAKER	:	Dinas Tenaga Kerja

DISPARBUD	:	Dinas Pariwisata dan Budaya

DISPERKIMTAN	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan DISPORA	:	Dinas Pemuda dan Olah Raga

DISTARU	:	Dinas Tata Ruang

DISKOPUKM	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKPPP	:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup

DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPKB	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DPPPA	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ITKO	:	Inspektorat Kota

RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

SATPOL PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja

SETDA	:	Sekretariat Daerah

Assalamuálaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta‘ála yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini dilakukan terhadap Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, SPM), Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025, Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Evaluasi pelaksanaan RKPD ini pada dasarnya merupakan hasil kompilasi dari laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan yang diintegrasikan melalui aplikasi SiEncang dan telah dibahas bersama Tim di Bappelitbangda Kota Bekasi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mempercepat pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi, arah kebijakan dan langkah-langkah nyata untuk triwulan berikutnya dalam membangun Kota Bekasi. Akhirul kalam, semoga Allah subhanahu wa ta’ála senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Billahit taufik wal hidayah, Wassalamuálaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

1.	BAB I :PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Dasar Hukum	3

1.3.	Maksud dan Tujuan	8

1.4.	Sistematika Laporan	8

2.	BAB II : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI	10

2.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi	10

2.2.	Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025	16

2.3.	Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025	21

3.	BAB III : CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025	104

3.1.	Capaian Kinerja Sasaran	104

3.2.	Capaian Kinerja Tematik	110

3.2.1	Stunting	110

3.2.2	Kemiskinan	128

3.2.3	Inflasi	147

3.2.4	Ketahanan Pangan	155

3.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	161

3.2.6	Standar Pelayanan Minimal	163

3.2.7	Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RPD, RKPD dan APBD 2025	178

3.2.8	Rekapitulasi Program Berdasarkan Urusan	178

3.2.9	Keselarasan Anggaran RKPD dan APBD dalam Mendanai Program Prioritas.	193

3.2.10	Capaian Kinerja 69 Program Prioritas	203

3.2.11	Capaian Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025	213

3.3.	Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	326

3.3.1.	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat	326

3.3.2.	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	330

4.	BAB IV : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	337

4.1.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	337

4.2.	Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya	339

5.	BAB V : PENUTUP	341

5.1.	Kesimpulan	341

5.2.	Rekomendasi	345

Gambar 2.1 : Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024 - 2026	11

Tabel 2-1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024 - 2026	11

Tabel 2-2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024-2026	11

Tabel 2-3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)	12

Tabel 2-4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)	13

Tabel 2-5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)	14

Tabel 2-6. Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	14

Tabel 2-7. Program, Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025	22

Tabel 2-8. Pagu Indikatif OPD dalam RKPD 2025	99

Tabel 3-1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025	106

Tabel 3-2. Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Evaluasi Sasaran RKPD Tahun 2024	109

Tabel 3-3. Capaian Kinerja Stunting Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	111

Tabel 3-4. Capaian Kinerja Stunting Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	119

Tabel 3-5. Rekapitulasi Kinerja Penanganan Stunting Triwulan I Tahun 2025	127

Tabel 3-6. Rekapitulasi Kinerja Penanganan Stunting Triwulan II Tahun 2025	127

Tabel 3-7. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan I tahun 2025	129

Tabel 3-8. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan II tahun 2025	136

Tabel 3-9. Rekapitulasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	145

Tabel 3-10. Rekapitulasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	145

Tabel 3-11. Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	147

Tabel 3-12. Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	150

Tabel 3-13. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2024	153

Tabel 3-14. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2024	153

Tabel 3-15. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	154

Tabel 3-16. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	157

Tabel 3-17. Rekapitulasi Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	159

Tabel 3-18. Rekapitulasi Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	159

Tabel 3-19. Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	161

Tabel 3-20. Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	161

Tabel 3-21. Rekapitulasi Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	162

Tabel 3-22. Rekapitulasi Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	162

Tabel 3-23. Capaian Kinerja SPM OPD Tahun 2025	164

Tabel 3-24. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	177

Tabel 3-25. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	177

Tabel 3-26. Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RPD, RKPD dan APBD	178

Tabel 3-27. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Triwulan II	179

Tabel 3-28. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan RKPD dengan Kerangka Pendanaan dalam APBD Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	194

Tabel 3-29. Capaian 69 Program Prioritas Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	201

Tabel 3-30. Capaian 69 Program Prioritas Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	207

Tabel 3.31. Rekapitulasi Capaian Prioritas Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025	212

Tabel 3.32. Rekapitulasi Capaian Prioritas Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025	212

Tabel 3-33. Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	213

Tabel 3-34. Capaian Kinerja OPD Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Kota Bekasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025	215

Tabel 3-35. Capaian Kinerja OPD Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Kota Bekasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025	217

Tabel 3-36. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan I Tahun 2025	219

Tabel 3-37. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan II Tahun 2025	219

Tabel 3-38. Capaian Kinerja Program Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	221

Tabel 3-39. Capaian Kinerja Program Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	249

Tabel 3-40. Identifikasi Permasalahan Sub Kegiatan TW II Berdasarkan OPD	274

Tabel 3-41. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Program TW I	325

Tabel 3-42. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Program TW II	325

Tabel 3-43. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025	327

Tabel 3-44. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025	330

Tabel 3-45. Dukungan RKPD Kota Bekasi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Triwulan II Tahun 2025	332

Tabel 3-46. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dukungan RKPD Kota Bekasi Terhadap Prioritas Nasional Triwulan II Tahun 2025	336

Tabel 4-1. Rekapitulasi Kinerja Pembangunan dan Keuangan Kota Bekasi	337

Tabel 5-1. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	343

- BAB I :PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerahnya. Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang dipimpinnya serta melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kabupaten/kota.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

- Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

- Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk diantaranya	Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai Pedoman bagi Pejabat Walikota Bekasi untuk	menyelenggarakan pemerintahan	dan Pembangunan daerah periode perencanaan 2024-2026. Pada tahun ini, RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memasuki pelaksanaan tahun pertama sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Sesuai Amanah Keputusan Walikota Bekasi nomor 000.7.1/kep.134-bappelitbangda/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Tim pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Bekasi TA. 2024 sebagai tindak lanjut atas Peraturan Wali Kota nomor 97 tahun 2019 tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah (Pasal 6 ayat 2);

- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah (Pasal 7 ayat 1);

- Hasil evaluasi tersebut di atas selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun berikutnya (Pasal 7 ayat 2).

Menurut Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi hasil RKPD lingkup kabupaten/kota diatur sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah kabupaten/kota;

- Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan

- realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.

- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan

- Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 secara normatif berpedoman pada substansi arah kebijakan dan program yang dituangkan dalam dokumen RPD Kota Bekasi tahun 2024- 2026. Hasil evaluasi akan sangat bermanfaat untuk penyusunan rencana berikutnya.

  - Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Permen PAN RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri E);

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penerapan Aplikasi “SiEncang” (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) Di Lingkungan Pemkot Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 6 Seri E);

- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 81 Seri E);

- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E);

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023;

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Tanggal 23 Maret 2023.

  - Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2025 (April – Juni 2025), yang mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; rencana program dan kegiatan, target, dan pagu indikatif; perbandingan program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD; capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD; serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Secara spesifik, tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengukur capaian kinerja makro pembangunan Kota Bekasi tahun 2025, yang merupakan capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk perkembangan capaian kinerja dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional dan terhadap capaian misi;

- Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya.

  - Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II/2025 (April - Juni 2025) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Dasar Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Laporan

BAB 2 : RENCANA PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

  - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

  - Prioritas Pembangunan Kota Bekasi

  - Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025

BAB 3 : CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

  - Capaian Kinerja Sasaran

  - Capaian Kinerja Tematik

  - Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

  - Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional

BAB 4 : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

  - Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

  - Tindaklanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

BAB 5 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  - Kesimpulan

  - Rekomendasi

- BAB II : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

  - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu lima tahun, maka dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini diukur dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dijelaskan dalam Gambar berikut.

Gambar 2-1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024 - 2026

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang	ingin diubah berupa	hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Cascading kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Pertama adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 2-1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024-2026

|  |  | INDIKATOR KINERJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel |  | Indeks Reformasi Birokrasi |
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah |  | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) |
|  |  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |
|  |  |  | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) |
|  |  |  | Persentase Peningkatan PAD |

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Kedua yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 2-2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)

|  |  | INDIKATOR KINERJA |
| --- | --- | --- |
| Tujuan 2 | Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan | Indeks Pembangunan Manusia |
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi | Indeks Pendidikan |
| Sasaran 2.2 | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan Gini Ratio |
| Sasaran 2.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender | Indeks Pembangunan Keluarga |
|  |  | Indeks Pembangunan Gender |
| Sasaran 2.4 | Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka |
|  |  | Angka Kemiskinan |

Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Ketiga. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 2-3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)

|  |  | INDIKATOR KINERJA |
| --- | --- | --- |
| Tujuan 3 | Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Indeks Infrastruktur Wilayah |
| Sasaran 3.1 | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an |
|  |  | Indeks Sarana Prasarana Perhubungan |
|  |  | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan |
|  |  | Indeks Penataan Ruang |
|  |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |

Sementara tujuan Pembangunan Kota Bekasi Keempat adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat dan (2) Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Rasio Bencana. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 2-4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)

|  |  | INDIKATOR KINERJA |
| --- | --- | --- |
| Tujuan 4 | Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum |
| Sasaran 4.1 | Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum |
|  |  | Persentase Kerja sama Antar Kelompok Sara |
| Sasaran 4.2 | Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Rasio Bencana | Indeks Risiko Bencana |
|  |  | Indeks Risiko Bencana |
|  |  | Indeks Penanggulangan Kebakaran |

Sedangkan tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Kelima, adalah Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota. Untuk tujuan yang terakhir ini ditetapkan dua sasaran yang akan mendukung pencapaiannya yaitu (1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi dan (2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 2-5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 (Lanjutan)

|  |  | INDIKATOR KINERJA |
| --- | --- | --- |
| Tujuan 5 | Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota | Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi |
| Sasaran 5.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa |
|  |  | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri |
|  |  | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi |
| Sasaran 5.2 | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Peningkatan Pengeluaran Per kapita |
|  |  | Laju Inflasi |

Target pembangunan dari masing-masing Indikator berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-6. Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL (2023) | TAHUN 2025 | KONDISI AKHIR RPD (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 64,75 | 70,12 | 72,10 |
| 1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | Nilai | 86,84 | 85,15 | 86,10 |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Nilai | 3,17 | 3,53 | 3,56 |
|  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 67,01 | 73,12 | 74,10 |
|  |  | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) | Nilai | WDP | WTP | WTP |
|  |  | Persentase Peningkatan PAD | % | 4,45 | 18,99 | 3,90 |
| 2 | Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 83,06 | 83,78 | 84,15 |
| 2.1 | Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi | Indeks Pendidikan | Nilai | 78,09 | 77,83 | 78,27 |
| 2.2 | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Nilai | 85,94 | 84,95 | 84,97 |
|  |  | Gini Ratio | Nilai | 0,440 | 0,385 | 0,375 |
| 2.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender | Indeks Pembangunan Keluarga | % | N/A | 52,5 | 53 |
|  |  | Indeks Pembangunan Gender | Nilai | N/A | 93.2 | 93.5 |
| 2.5 | Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,90 | 8.42 | 8.29 |
|  |  | Angka Kemiskinan | % | 4,43 | 4,4 | 4,3 |
| 3 | Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Indeks Infrastruktur Wilayah | % | N/A | 64,40 | 66,20 |
| 3.1 | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an | % | 51,24 | 47,46 | 48,56 |
|  |  | Indeks Sarana Prasarana Perhubungan | % | 89,63 | 85.8 | 87.6 |
|  |  | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan | % | 42,46 | 50,17 | 55,59 |
|  |  | Indeks Penataan Ruang | % | 70,82 | 53.77 | 54.39 |
|  |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 45,81 | 60,1 | 60,2 |
| 4 | Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | % | 4,04 | 1,99 | 1,29 |
|  |  | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 113 | 103 | 98 |
| 4.1 | Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | % | 4,04 | 1,99 | 1,29 |
|  |  | Persentase Kerja sama Antar Kelompok Sara | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 113 | 103 | 98 |
|  |  | Indeks Penanggulangan Kebakaran | Nilai | 76,238 | 83 | 85,40 |
| 5 | Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,43 | 2,75 – 5,12 | 2,81-5,00 |
| 5.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa | % | N/A | 3,13 | 3,14 |
|  |  | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri | % | 3,13 | 3,17 | 3,18 |
|  |  | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | -7,17 | 7 | Rp. 13.309.516. 696.458 |
| 5.2 | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Peningkatan Pengeluaran Per kapita | % | 32,51 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Laju Inflasi | % | 3,41 | 3,08±1 | 3,07±1 |

Sumber : RKPD Kota Bekasi 2025

  - Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025

Adapun Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah dalam rangka mendukung arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan;

Prioritas Pembangunan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan dan meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian bosda, beasiswa bagi siswa tidak mampu, pembangunan SMP negeri di setiap kelurahan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, pemenuhan sarana prasarana pelayanan pendidikan. Juga dilaksanakan dalam rangka pemberian bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan para pendidik di Pondok Pesantren serta pemberian bantuan kepada Lembaga Pengasuh Pondok Pesantren seperti FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren).

Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan dan program pengendalian perizinan pendidikan.

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;

Untuk peningkatan partisipasi masyarakat diberikan melalui pemberian bantuan stimulus bagi Lembaga kemasyarakatan seperti: a) bantuan keuangan untuk seluruh LPM; b) bantuan operasional untuk RT dan RW; c) bantuan operasional untuk marbot masjid; d) bantuan operasional untuk kegiatan posyandu; dan e) bantuan operasional untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

Program Prioritas ini dilakukan dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan.

Untuk prioritas pembangunan ini ditunjang oleh program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

- Prevalensi Penurunan Stunting;

Program Prioritas ini dilakukan dalam rangka mencapai target New Zero Stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

- Pengentasan Kemiskinan;

Program Prioritas ini dilakukan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan melalui strategi kebijakan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk prioritas pembangunan ini diantaranya ditunjang oleh program perlindungan dan jaminan sosial , program pengembangan UMKM, program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja ,program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pengelolaan pendidikan, dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

- Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peningkatan responsif gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks perlindungan anak melalui perencanaan dan penganggaran berbasis gender.

Untuk prioritas pembangunan ini diantaranya ditunjang oleh program perlindungan perempuan, program perlindungan khusus anak, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dan program pengendalian penduduk.

- Peningkatan “Urban Farming”;

Urban farming atau pertanian urban berkembang sebagai respon dari banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan. Konsep urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Seiring dengan semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Bekasi karena pembangunan maka pertanian urban menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sumber pangan. Tren pertanian urban apabila terus dikembangkan dapat diproyeksikan menjadi penyuplai bagi ketersediaan bahan makanan dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Melalui konsep pemanfaatan lahan yang terbatas, pertanian urban akan mendorong masyarakat memiliki kebun individu maupun gabungan yang dikelola secara bersama sehingga mampu menyediakan perkebunan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri maupun kelompoknya.

Untuk prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Program Prioritas yang menunjang adalah program pengembangan UMKM, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

- Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);

Rumah tidak layak huni memiliki pengertian rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Pengentasan rumah tidak layak huni adalah dalam rangka menyediakan tempat yang nyaman dalam pembinaan keluarga. Dikarenakan masih terdapatnya pemukiman tidak layak huni di Kota Bekasi dirasa perlu Pengentasan Rutilahu sebagai Prioritas Pembangunan Kepala Daerah, Adapun program prioritasnya adalah Program Kawasan Permukiman.

- Implementasi Saving Land/Land Banking Dalam Rangka Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan

Prinsip land banking adalah penyediaan lahan yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari. Land banking sebagai alternatif manajemen pertanahan, tidak bisa dipungkiri bertambahnya penduduk Kota Bekasi tiap tahunnya membuat tanah yang sifatnya statis harus mampu menyiapkan kebutuhan dasar penghuninya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dukungan ketersediaan tanah/bangunan yang memadai.

Prioritas Pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan ruang terbuka dalam rangka meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang terbuka untuk berolahraga atau aktivitas kemasyarakatan lainnya, Adapun program yang menunjang adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- Pengembangan Kampung-kampung Tematik Dalam Pemberdayaan Wisata Lokal;

Salah satu pembangunan dan pengembangan daya tarik objek wisata yaitu mengembangkan wisata kampung tematik. Wisata kampung tematik merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk menggali kearifan lokal. Penataan kota dalam sektor pariwisata akan menjadi hal utama dalam meningkatkan perekonomian kota.

Konsep kampung tematik lebih pada menawarkan masyarakat untuk terlibat proaktif, sehingga tidak hanya berbasis masyarakat akan tetapi juga penciptaan ruang kampung berciri khas yang berkelanjutan oleh masyarakat.

Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh dua Program prioritas yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- "Link and Match" pemuda melalui program pemagangan dan penempatan kerja dengan dunia usaha;

Link and Match adalah sebuah keterikatan dan kesepadanan antara kompetensi yang dimiliki dari pencari kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selain itu, Link and Match juga berkaitan dengan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Selain itu, Link and Match Ketenagakerjaan merupakan salah satu fokus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengentaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah dikembangkan sistem monitoring keterampilan. Pada hakikatnya konsep link and match dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

- Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);

Bekasi Quick Respons merupakan program dalam rangka layanan cepat terhadap masyarakat Kota Bekasi, optimalisasi dilakukan untuk menambah kecepatan dan ketepatan pelayanan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat Kota Bekasi di bantu dan lebih banyak lagi masalah terselesaikan. Optimalisasi yang dimaksud dalam prioritas pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga para relawan yang berada di seluruh wilayah. Program Prioritas yang menunjang dalam Optimalisasi Bekasi Quick Respon adalah Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Salah satu prioritas Pemerintah Kota Bekasi di tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas layanan publik oleh Pemerintah Kota Bekasi akan menyasar beberapa fokus layanan seperti pencatatan sipil, perlindungan sosial, penanaman modal di daerah, peningkatan kapasitas di sektor kepemudaan dan olahraga, di samping gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk itu, beberapa program pendukung prioritas daerah terkait peningkatan kualitas layanan publik antara lain namun tidak terbatas pada: Program Pencatatan Sipil; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan; Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan; dan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

- Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

Prioritas Kota Bekasi lainnya di tahun 2025 mengambil fokus pada peningkatan kualitas manajemen dan kinerja pemerintahan. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik sangat penting dijadikan prioritas daerah karena diyakini tidak hanya akan memperbaiki manajerial pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pencapaian output dan outcome dari seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Prioritas pada peningkatan kualitas manajemen dan kinerja akan didukung oleh beberapa program antara lain namun tidak terbatas pada: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; Program Kepegawaian Daerah; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

  - Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025

Program prioritas disusun selaras sekaligus untuk mendukung pemenuhan target tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Program pembangunan daerah jumlahnya sangat banyak, namun tidak semua program akan menjadi prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Di samping itu, ketersediaan anggaran pembangunan Kota Bekasi juga memiliki keterbatasan, maka tidak semua program pemerintahan daerah akan menjadi prioritas dalam rangka pelaksanaan RPD 2024-2026.

Program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Target kinerja yang ditentukan pada tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2-7. Program, Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025

| No. | Sasaran Daerah | Prioritas Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja |  |  |  |  |  |  | Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan | Prakiraan Maju (Rp) Tahun 2026 |  | Perangkat Daerah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Hasil Program |  |  | Keluaran Kegiatan |  |  | Keluaran Sub Kegiatan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur |  | Target |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1 | Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi | Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Kota Bekasi | APK SD | 100% | Jumlah Penduduk Kota Bekasi Usia 7-12 Tahun Mendapatkan Akses Pendidikan | 100% | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar |  | 624 SD | 32.429.621.404 | 75.000.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  |  |  | APM SD | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Literasi | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Numerasi | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Akreditasi A | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Kota Bekasi | APM SD | 100% | Jumlah Bantuan Beasiswa Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dari Keluarga Tidak Mampu | 100% | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |  | 1200 Siswa | 2.900.000.000 | 4.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Kota Bekasi | APK SD |  | Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah terpenuhi tenaga Pendidik dan Kependidikan | 317 SDN | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang tersedia pada satuan Pendidikan Dasar |  | 2993 Guru | 2.900.000.000 | 146.743.371.266 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  |  |  | APM SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Literasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Numerasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Akreditasi A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Kota Bekasi | Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam kondisi Baik | 62.93% | Jumlah sekolah Dasar dalam kondisi baik | 62.93 | Kependidikan yang Tersedia pada |  | 23% | 73.068.032.307 | 35.000.000.000 |  | Dinas Pendidikan/ Disperkimtan |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Kota Bekasi | APK SMP | 100% | Jumlah Penduduk Kota Bekasi Usia 13-15 Tahun Mendapatkan Akses Pendidikan | 100% | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar |  | 303 SMP | 32.429.621.404 | 85.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  |  |  | APM SMP | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Literasi | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Numerasi | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Akreditasi A | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Kota Bekasi | APM SMP | 100% | Jumlah Bantuan Beasiswa Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Tidak Mampu |  | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |  | 5100 Siswa | 3.700.000.000 | 10.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kota Bekasi | APK SMP | 100% | Jumlah Sekolah Menegah Pertama Negeri yang telah terpenuhi tenaga Pendidik dan Kependidikan | 62 SMPN | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  | 1314 Guru | 1.600.000.000 | 64.184.344.533 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  |  |  | APM SMP | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Literasi | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Numerasi | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Akreditasi A | 83.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Kota Bekasi | Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam kondisi Baik | 83.33% | Jumlah Kelurahan yang Memiliki SMP Negeri /USB | 83.33% |  | Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun | 8 USB | 11.736.154.322 | 75.000.000.000 |  | Dinas Pendidikan/ Disperkimtan |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan PAUD | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Kota Bekasi | APK PAUD | 60% | Jumlah Penduduk Kota Bekasi Usia 5-6 Tahun mendapatkan Akses Pendidikan | 100% | Jumlah Peserta Didik Yang mengikuti proses Belajar Usia 5-6 Tahun |  | 100% | 32.429.621.404 | 17.381.480.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |  |  | APM PAUD | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengelolaan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Kota Bekasi | APM Kesetaraan | 90% | Jumlah Penduduk Kota Bekasi usia 7-18 Tahun mendapatkan Akses Pendidikan | 90% | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar Kesetaraan/Paket A,B,C |  | 100% | 32.429.621.404 | 4.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program pendidik dan tenaga kependidikan | Pemerataan Kuantitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Bekasi | Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan dasar | 80% | Pemenuhan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri | 80% | Jumlah Dokumen hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan/Non Formal |  | 5 dokumen | 2.362.543.300 | 3.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program pengendalian perizinan pendidikan | Penerbitan ijin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Kota Bekasi | APK PAUD | 60% | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan masyarakat mendapat Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas | 60% | Jumlah Dokumen hasil Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan PAUD yang diselenggarakan Masyarakat |  | 2 dokumen | 849.280.000 | 849.280.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  |  |  |  |  | APM PAUD | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program pengendalian perizinan pendidikan | Penerbitan ijin Pendidikan PAUD dan Kesetaraan/Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan PAUD, Kesetaraan/Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat) | Kota Bekasi | APM Kesetaraan | 43.63% | Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan /Non Formal yang diselenggarakan masyarakat mendapat Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas | 43.63%% | Jumlah Dokumen hasil Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan Kesetaraan/Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat |  | 2 Dokumen | 300.000.000 | 500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program Pembinaan Perpustakaan | Pengelolaan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Kota Bekasi | Jumlah ketersediaan fasilitas membaca | 1568 | meningkatkan persentase pembinaan perpustakaan | 100% | Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan |  | 5 Perpustakaan | 142.004.000 | 200.000.000 |  | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
|  |  |  |  | Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Kota Bekasi | Jumlah ketersediaan fasilitas membaca | 1568 | meningkatkan tingkat kegemaran membaca | 100% | Jumlah Locus Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan |  | 9 Locus | 273.714.000 | 325.000.000 |  | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
| 2. | Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kependidikan bagi Satuan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 kecamatan kota Bekasi | Persentase jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang aktif | 100% | persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 100% | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan |  | POKMAS/ORMAS | 102.641.631.400 | 110.982.521.810 |  | KECAMATAN |
|  |  |  | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 12 kecamatan kota Bekasi | Persentase penanganan gangguan kantrantibum | 100% | Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi | 1 Laporan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |  | 116 Laporan | 2.325.252.000 | 300.000.000 |  | Satpol PP |
|  |  |  |  |  | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan | 5.625.218.080 | 600.000.000 |  | Satpol PP |  |
| 3. | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat | 20 Unit | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 4 Dokumen | 7.645.938.000 | 6.000.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah layanan promotif dan preventif | 52 Unit | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 4 Dokumen | 350.000.000 | 600.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah UKBM yang dibina | 1615 UKBM | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  | 4 Dokumen | 100.000.000 | 1.500.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Puskesmas | Kota Bekasi | Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan | 53 Puskesmas | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun |  | 1 Unit | 6.217.690.162 | - |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengembangan Puskesmas | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (Poned) | 16% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, |  | 47 Unit | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar |  |  | 1.000.000.000 |  |  |  |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang |  | 1 Unit | 0 | - |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas | 68% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |  | 200 Unit | 15.708.765.480 | 5.000.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  | 6 Paket | 26.703.774.000 | 750.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit |  | 1 Unit | 29.900.000.000 | 1.000.000.000 |  | RSUD Kelas D Jatisampurna |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |  | 200 Unit | 15.708.765.480 | 8.000.000.000 |  | RSUD Kelas D Jatisampurna |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  | 2 Paket | 26.703.774.000 | 6.700.000.000 |  | RSUD Kelas D Jatisampurna |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit |  | 1 Unit | 29.900.000.000 | 3.516.338.000 |  | RSUD Kelas D Pondok Gede |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |  | 15 Unit | 15.708.765.480 | 5.000.000.000 |  | RSUD Kelas D Pondok Gede |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Pengembangan Rumah Sakit | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit |  | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | 4 Unit | 1.000.000.000 |  | 2.000.000.000 | RSUD Kelas D Pondok Gede |  |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  | 1 Paket | 6.053.774.000 | 4.116.000.000 |  | RSUD Kelas D Pondok Gede |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit |  | 6 Unit | 29.900.000.000 | 2.500.000.000 |  | RSUD Kelas D Teluk Pucung |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengembangan Rumah Sakit | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit |  | 1 Unit | 2.200.000.000 | 1.400.000.000 |  | RSUD Kelas D Teluk Pucung |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  | 4 Paket | 26.703.774.000 | 3.750.000.000 |  | RSUD Kelas D Teluk Pucung |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS | 100% | Jumlah Fasilitas kesehatan dengan ketersediaan SPA minimal 65% | 30 Unit | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  | 2 paket | 26.703.774.000 | 13.500.000.000 |  | UPTD Instalasi Farmasi |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota Bekasi | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 47.248 Orang | 167.610.000 | 521.097.720 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota Bekasi | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 45.099 Orang | 107.250.000 | 155.313.444 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota Bekasi | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 42.953 Orang | 229.800.000 | 1.062.940.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota Bekasi | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 136.745 Orang | 179.000.000 | 233.159.784 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota Bekasi | Persentase warga negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 380.656 Orang | 175.605.000 | 228.286.344 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota Bekasi | Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 1.680.894 Orang | 300.000.000 | 300.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota Bekasi | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 229.471 Orang | 184.317.000 | 239.611.944 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota Bekasi | Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 578.087 Orang | 51.010.000 | 522.032.236 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota Bekasi | Persentase warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 58.862 Orang | 100.000.000 | 400.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |  | 3.720 Orang | 250.030.000 | 350.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |  | 34.602 Orang | 100.000.000 | 400.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |  | 102 Orang | 100.000.000 | 400.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 40.592 Orang | 345.100.000 | 2.800.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 40.592 Orang | 100.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota Bekasi | Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 62.356 Orang | 160.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Kota Bekasi | Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) |  | 62.356 Orang | 800.000.000 | 800.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota Bekasi | Prevalensi balita status gizi stunting | 7,77% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |  | 4 Dokumen | 552.025.000 | 266.200.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |  | 4 Dokumen | 126.113.485.080 | 176.123.663.220 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Kota Bekasi | Persentase institusi yang memenuhi syarat kesehatan | 72 | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |  | 4 Dokumen | 500.000.000 | 1.000.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota Bekasi | Persentase institusi yang memenuhi syarat kesehatan | 72 | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |  | 4 Dokumen | 283.635.000 | 350.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar |  | 2 Dokumen | 318.075.000 | 653.895.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |  | 4 Dokumen | 259.000.000 | 259.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |  | 4 Dokumen | 100.000.000 | 450.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |  | 4 Dokumen | 50.000.000 | 100.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan |  | 4 Dokumen | 292.930.000 | 420.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |  | 4 Dokumen | 656.197.675 | 1.250.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah |  | 422 Orang | 100.000.000 | 400.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria |  | 0 Orang | 100.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas |  | Keluarga | 100.000.000 | 350.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas |  | 4 Dokumen | 96.334.761.945 | 110.414.691.253 |  | UPTD Puskesmas |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit Bantar gebang | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit |  | 4 Dokumen | 26.064.625.000 | 30.673.293.497 |  | RSUD Kelas D Bantargebang |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jatisampurna | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit |  | 4 Dokumen | 28.473.916.660 | 53.787.031.217 |  | RSUD Kelas D Jatisampurna |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pondokgede | Kota Bekasi | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit |  | 4 Dokumen | 32.826.800.157 | 35.439.990.917 |  | RSUD Kelas D Pondok Gede |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instlasi Farmasi) | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan fasilitas Kesehatan Lainnya |  | 4 Dokumen | 1.000.000.000 | 1.300.000.000 |  | UPTD Instalasi Farmasi |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda) | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan fasilitas Kesehatan Lainnya |  | 4 Dokumen | 2.055.792.000 | 3.110.400.000 |  | UPTD Labkesda |
|  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS | 100% | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan sesuai standar | 1 Dokumen | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |  | 119 Orang | 15.538.556.680 | 59.367.162.878 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS | 100% | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan sesuai standar | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |  | 4 Dokumen | 44.815.000 | 65.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS | 100% | Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan | 50 Orang | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya |  | 100 Orang | 500.000.000 | 750.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kota Bekasi | Persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan | 100% | Jumlah rekomendasi/perizinan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan | 25 Sarana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |  | 4 Dokumen | 100.000.000 | 100.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Kota Bekasi | Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan | 100% | Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 25 Sarana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |  | 4 Dokumen | 88.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kota Bekasi | Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan | 100% | Jumlah Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa | 5 Jenis | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan |  | 150 Unit | 87.400.000 | 100.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya/Pembangunan Puskesmas | Kota Bekasi | Persentase Ketersediaan gedung RS Tipe D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi | 100% | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | 5 Unit | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 |  | 1 Unit | 5.857.690.162 | 45.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Puskesmas | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (Poned) | 100% | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | 5 Unit | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun |  | 4 unit | 6.217.690.162 | 25.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal | 75% | Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal | 100% | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |  | 2 | 200.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 20 | 7.401.500.000 | 15.381.908.813 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  | Penurunan Prevalensi Stunting | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota Bekasi | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 47248 Orang | 167.610.000 | 521.097.720 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota Bekasi | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 45099 Orang | 107.250.000 | 155.313.444 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota Bekasi | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 42953 Orang | 229.800.000 | 1.062.940.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota Bekasi | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 136745 Orang | 179.000.000 | 233.159.784 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota Bekasi | Persentase warga negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 380656 Orang | 175.605.000 | 228.286.344 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota Bekasi | Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 1.680.894 Orang | 300.000.000 | 300.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 40.592 Orang | 345.100.000 | 2.800.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis | Kota Bekasi | Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 40.592 Orang | 100.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota Bekasi | Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |  | 62.356 Orang | 160.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Kota Bekasi | Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) |  | 62.356 Orang | 800.000.000 | 800.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota Bekasi | Prevalensi balita status gizi stunting | 7,77% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |  | 4 Dokumen | 552.025.000 | 266.200.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota Bekasi | Persentase institusi yang memenuhi syarat kesehatan | 72 | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |  | 4 Dokumen | 283.635.000 | 350.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |  | 4 Dokumen | 100.000.000 | 450.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan |  | 4 Dokumen | 292.930.000 | 420.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota Bekasi | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas | 100% | Jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan | 52 Unit | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |  | 4 Dokumen | 656.197.675 | 1.250.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat | 20 Unit | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 4 Dokumen | 7.645.938.000 | 6.000.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah Masyarakat/ kelompok masyarakat/ organisasi yang mendapatkan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor | 20 Unit | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 4 Dokumen | 350.000.000 | 600.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kota Bekasi | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | 64,00% | Jumlah UKBM yang dibina | 1.615 UKBM | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  | 4 Dokumen | 100.000.000 | 1.500.000.000 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Kota Bekasi | Median usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun | 37% | Terlaksananya Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga. | 100% | Terbarunya (valid) Data Base Tribina (BKB, BKR dan BKL) 100 %, Pendampingan dana operasional 1.000 HPK, Pendampingan dana operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) |  | 70 | 10.597.249.968 | 300.000.000 |  | DPPKB |
|  |  |  | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Kota Bekasi | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 100% | jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang direhabilitasi | 6.000 org | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1000 orang | 800.000.000 | 1.300.000.000 |  | Dinas Sosial |
|  |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS | 100% | Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota |  | PBI : 450000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 54.000, BPNT : 65000 Kube warung : 60 warung | 476.000.000 | 900.000.000 |  | Dinas Sosial |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Kota Bekasi | APK PAUD | 60% | Jumlah Peserta didik PAUD yang menerima Biaya Personil Peserta Didik | 39.351 siswa | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |  | 39351 Siswa | 2.219.913.100 | 2.219.913.100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan |  | 4 lembaga | 3.385.000.000 | 2.500.000.000 |  | DPPPA |
| 4. | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender | Pengentasan Kemiskinan | Program perlindungan dan jaminan sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Tersedianya data dan informasi PPKS | 2 dokumen | Jumlah dokumen PPKS | 2 dokumen | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata |  | 1.232.715 Orang | 476.000.000 | 1.200.000.000 |  | Dinas Sosial |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Kota Bekasi | Persentase APM SD | 100% | Bantuan Biaya Pendidikan/beasiswa bagi peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu | 1.200 | Jumlah Siswa yang mendapat beasiswa jenjang SD, |  | 1.200 siswa | 2.900.000.000 | 4.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Kota Bekasi | Persentase APM SMP | 100% | Bantuan Biaya Pendidikan/beasiswa bagi peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu | 5.100 | Jumlah Siswa yang mendapat beasiswa jenjang SMP |  | 5.100 siswa | 3.700.000.000 | 10.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan PAUD/kesetaraan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Kota Bekasi | Persentase APM PAUD | 60% | Bantuan Biaya Pendidikan/beasiswa bagi peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu | 39.632 | Jumlah Siswa yang mendapat beasiswa jenjang PAUD, Kesetaraan |  | 39.632 siswa | 567.765.000 | 3.500.000.000 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi Ke faskes, Jaringan dan Jejaringnya 250 faskes | Kota Bekasi | Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR); | 80% | Terkendalinya dan Terdistribusikannya Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelayanan KB | 100% | Terdistribusi alat dan Obat Kontrasepsi Ke faskes, Jaringan dan Jejaringnya |  | 180 faskes | 0 | 120.000.000 |  | DPPKB |
|  |  |  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kota Bekasi | Laju inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan makanan | <4% | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100% | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |  | 3 Laporan | 690.200.000 | 750.000.000 |  | Disdagperin |
|  |  | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG |  | 100 orang | 250.000.000 | 750.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 11,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG |  | 100 orang | 250.000.000 | 750.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota) | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 40 Organisasi | 250.000.000 | 700.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah Sumber daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas |  | 100 Orang | 900.000.000 | 1.500.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95% | Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota | 100% | Jumlah Dokumen Komunikasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota |  | 2 Dokumen | 150.000.000 | 350.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Pemenuhan Hak Anak | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Predikat Kota Layak Anak | Predikat Nindya | Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100% | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 2.364 Orang | 425.000.000 | 800.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan pendaftaran penduduk | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kota Bekasi | Cakupan kepemilikan KTP-elektronik | 94,82% |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |  | 1 dokumen | 200.000.000 |  |  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|  |  |  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Kota Bekasi | Persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbarui | 100% |  | 100% | Jumlah data kependudukan |  | 2 laporan | 100.000.000 | 350.000.000 |  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 5. | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Peningkatan “Urban Farming” | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga/Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota Bekasi | Stabilisasi harga pangan | <5% | Persentase Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Pokok sesuai Kebutuhan | 100% | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |  | ....keluarga | 200.000.000 | - |  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
|  |  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota Bekasi | Jumlah Produksi Komoditas Pertanian | 36.711 ton | Persentase Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian | 100% | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |  | 2 laporan | 475.000.000 | 500.000.000 |  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
|  |  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota Bekasi | Jumlah produksi ikan konsumsi | 1.994,54 ton | Persentase Kelompok Pembudi Daya Kecil yang diberdayakan | 100% | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas |  | 15 Kelompok | 300.000.000 | 400.000.000 |  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 6 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil | 0,10% | Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan | 0,10% | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi |  | 1.350 Unit Usaha | 2.227.751.100 | 2.197.800.200 |  | Diskopukm |
|  |  |  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif/Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota Bekasi | Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan tren kepariwisataan | 325 Orang | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 2 laporan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif |  | 2 Laporan | 371.785.000 | 300.000.000 |  | Disparbud |
| 7 | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan | Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kota Bekasi | Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di kawasan perkotaan | 92,89% | Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang diremajakan/diperbaiki di Kota Bekasi | Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki |  | 200 unit | 3.188.350.640 | 4.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Kota Bekasi | Persentase Luasan Permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 1,64% | Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani di Kota Bekasi | 24 Ha | Luas Kawasan permukiman kumuh yang diremajakan |  | 24 HA | 20.599.000.000 | 24.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah | 69,47% | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 10 Dokumen | 120.700.000.000 | 100.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  | Implementasi Saving Land/Land Banking Dalam Rangka Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota Bekasi | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 79% | Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang | 100% | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kota |  | 3 Dokumen | 726.000.000 | 1.002.250.000 |  | Dinas Tata ruang |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah | Penyusunan Peta Dasar/Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Kota Bekasi | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 79% | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota Bekasi | 100% | Jumlah data SHP Peta Dasar |  | 1 Peta | 70.000.000 | 400.750.000 |  | Dinas Tata ruang |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kota Bekasi | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 79% | Persentase Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota | 100% | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |  | 1 Dokumen | 183.650.000 | 750.000.000 |  | Dinas Tata ruang |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang | Kota Bekasi | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 79% | Persentase Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota | 100% | Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang |  | 3 Sistem Informasi | 434.537.500 | 1.100.000.000 |  | Dinas Tata ruang |
|  |  | Pengembangan Kampung-Kampung Tematik Dalam Pemberdayaan Wisata Lokal | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Jumlah kawasan wisata yang ditata | 1 Lokasi | Jumlah daya tarik wisata Kabupaten/Kota | 1 Lokasi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |  | 1 Lokasi | 315.520.000 | 350.000.000 |  | Disparbud |
| 8 | Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota | “Link And Match" Pemuda Melalui Program Pemagangan dan Penempatan Kerja Dengan Dunia Usaha | Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja | 30% | Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi | 100% | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n |  | 480 org | 1.174.000.000 | 500.000.000 |  | Dinas Tenaga Kerja |
|  |  |  | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja kompetensi | Job Fair/Bursa Kerja | Kota Bekasi | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 76,63% | Persentase Informasi Pasar Kerja yang disebarluaskan ke Masyarakat | 100% | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja |  | 300 org | 150.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Tenaga Kerja |
| 9 | Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana | Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana | 100% | Persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100% | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya |  | 138 Orang | 450.626.000 | 731.250.000 |  | BPBD |
|  |  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran | 92% | cakupan layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 12 Laporan | 2.103.095.400 | 33.000.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Informasi Publik | Kota Bekasi | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik | 4,43 | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 100 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik |  | 37 | 1.197.400.000 | 673.710.000 |  | Diskominfostandi |
|  |  |  | Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah/Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Kota Bekasi | Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital | 4,06 | Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data, dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital | 100 | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital |  | 5 | 246.190.000 | 21.089.330.000 |  | Diskominfostandi |
|  |  |  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Kelancaran Jalan | 92,5 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Tersedia | 100 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) |  | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) |  | 65 | 13.842.576.900 | 7.500.000.000 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) |  | 20 | 200.000.000 | 200.000.000 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) |  | 45 | 78.297.416.300 | 7.500.000.000 |  | Dinas Perhubungan |
|  |  |  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kota Bekasi | persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100% | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |  | 490 KK | 321.172.000 | 1.072.260.011 |  | BPBD |
|  |  |  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  | persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100% | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana |  | 145 Orang | 136.420.000 | 938.437.500 |  | BPBD |
|  |  |  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |  | Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | cakupan ketersediaan data layanan Informasi Rawan Bencana yang dapat diakses publik | 100% | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal |  | 12 Dokumen | 324.092.000 | 1.053.000.000 |  | BPBD |
|  |  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota Bekasi | Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran | 60% | Jumlah Dokumen Layanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dalam setahun | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diprasyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran |  | 1 Dokumen | 83.000.000 | 70.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  |  |  | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |  | 1 Dokumen | 83.000.000 | 500.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran | 92% | Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 12 Laporan | 2.103.095.400 | 33.000.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kota Bekasi | Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran | 100% | Cakupan Layanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | 100% | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia |  | 12 Laporan | 1.783.580.000 | 472.500.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kota Bekasi | Persentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan | 100% | Jumlah kelurahan yang telah terbentuk kelompok relawan dalam upaya pencegahan kebakaran | 56 Kelurahan | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya |  | 200 Orang | 200.000.000 | 500.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  |  |  | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya |  | 20 Kelurahan | 220.000.000 | 500.000.000 |  | Disdamkarmat |
|  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kota Bekasi | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | 25,26% | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan di Kota Bekasi | Unit | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |  | SR | 3.154.400.000 | 7.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara |  | Unit | 4.454.366.000 | 3.500.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Kota Bekasi | Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak | 99,79% | Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik |  | Unit | 31.928.750.999 | 10.000.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kota Bekasi | Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman | 6,34% |  |  | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara |  | Unit | 13.010.000.000 | 14.500.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kota Bekasi | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | 6,26% | Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola | 1 Unit | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus |  | 1 Dokumen | 2.250.019.173 | 3.500.000.000 |  | Disperkimtan |
|  |  |  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/kota | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Kota Bekasi | Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 62,27% | Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan | 62,09% | Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan |  | 2 Unit | 33.661.671.160 | 18.000.000.000 |  | DBMSDA |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Jalan | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik | Pemeliharaan Berkala Jalan | Kota Bekasi | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 0,81% | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kota | 77,40% | Panjang Jalan Yang dipelihara Secara Berkala |  | 14,7 Km | 24.464.824.626 | 65.000.000.000 |  | DBMSDA |
|  |  |  | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA | 62% | Persentase Sampah yang terangkut |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir |  | Unit | 31.573.893.796 | 180.393.313.750 |  | DLH |
| 10 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah | Peningkatan Kualitas Layanan Publik | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Kota Bekasi | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif | 71% | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 100% | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai |  | 1 Unit | 3.199.999.000 | 605.787.579.000 |  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
|  |  |  | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Kota Bekasi | Cakupan Pembinaan Komunitas Pemuda Kreatif dan Pemuda yang Aktif | 63% | Persentase Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | 100% | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya |  | 80 Orang | 1.250.000.000 | 500.000.000 |  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
|  |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/ | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/ | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase peningkatan pendayagunaan data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS) | 100% | Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 2 data | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata |  | 1.232.715 orang | 600.000.000 | 1.100.000.000 |  | Dinas Sosial |
|  |  |  | Program Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Bekasi | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, | 94,82%, | Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil | 100% | Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendataan Akta Pencatatan Sipil |  | 120.000 Akta | 148.750.000 | 150.000.000 |  | Disdukcapil |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, | 97,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS | 100% | Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota |  | PBI : 450.000 Orang, | 476.000.000 | 900.000.000 |  | Dinas Sosial |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data LKM : 20.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KPM PKH : 54.000, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPNT : 65.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kube warung : 60 warung |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kot | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 77,95 | Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | 100% | Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota |  | 5 Lembaga | 3.385.000.000 | 1.550.000.000 |  | DPPPA |
|  |  |  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Bekasi | Persentase Terfasilitasnya Kegiatan DPRD | 75,40% | Persentase Terfasilitasnya Kegiatan DPRD | 75,40% | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |  | 13 Dokumen | 8.245.820.000 | 9.069.820.000 |  | Sekretariat DPRD |
|  |  |  | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 kecamatan kota Bekasi | capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | 100% | koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100% | Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum |  | 12 laporan | 2.258.823.000 | 1.480.000.000 |  | Kecamatan |
|  |  |  | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Bekasi | Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP | 100% | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan | 100% | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |  | 12000 Pelaku Usaha | 4.926.950.000 | 6.000.000.000 |  | DPMPTSP |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Bekasi | Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi | 100% | Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah kota Bekasi | 100% | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |  | 1 Dokumen | 600.000.000 | 150.000.000 |  | Sekretariat Daerah |
|  |  |  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Administrasi Tata Pemerintahan | Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah | Bekasi | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah | 75% | Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah | 75% | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi daerah |  | 3 Dokumen | 900.000.000 | 700.000.000 |  | Sekretariat Daerah |
|  |  |  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah | 80% | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 3 Dokumen | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota |  | 1 Berita Acara | 1.110.610.000 | 700.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) |  | 4 Dokumen (RKPD murni, RKPD Perubahan, RPJMD dan RPJPD) | 1.974.000.000 | 700.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kota Bekasi |  |  | Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 1 Dokumen | 0 | 300.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi |  | 100 Orang | 100.000.000 | 100.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kota Bekasi |  |  | Jumlah Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah |  | 13 Laporan | 750.000.000 | 600.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  | 1 Dokumen | 300.000.000 | 100.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kota Bekasi | Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah | 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasikan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  | 1 Dokumen | 199.939.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  | 8 Laporan | 323.215.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  | 1 Laporan | 122.740.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |  | 1 Laporan | 75.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kota Bekasi | Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah | 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  | 1 Dokumen | 175.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  | 8 Laporan | 250.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  | 1 Laporan | 150.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |  | 1 Laporan | 300.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Bekasi | Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah | 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  | 9 Laporan | 300.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  | 1 Laporan | 200.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Infrastruktur |  | 1 Laporan | 1.000.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  | Program Riset dan Inovasi Daerah | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Kota Bekasi | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan | 60% | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan |  | 3 Laporan | 250.000.000 | 200.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  |  | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |  | 1 Laporan | 200.000.000 | 250.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Invensi dan Inovasi | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial/Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Kota Bekasi |  |  | Jumlah Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |  | 2 Dokumen | 400.000.000 | 250.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Invensi dan Inovasi | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Kota Bekasi | Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat | 1 Predikat | Jumlah Event Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan | 2 Event | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |  | 1 Laporan | 300.000.000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  |  | Invensi dan Inovasi | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif/Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Kota Bekasi |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |  | 1 Laporan | 250000000 | 400.000.000 |  | Bappelitbangda |
|  |  |  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | Bekasi | Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD | 75,40% | Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD | 75,40% | jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah |  | 1 Dokumen | 2.580.833.872 | 2.702.686.800 |  | Sekretariat DPRD |
|  |  |  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Bekasi | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal BB ke atas | 100,00% | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal BB ke atas | 100,00% | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |  | 44 PD | 317.492.000 | 350.000.000 |  | Inspektorat |
|  |  |  | Program Kepegawaian Daerah | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Bekasi | Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan pada Sistem Merit | 125,88 | Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |  | 1 Dokumen | 107.758.000 | 206.160.000 |  | BKPSDM |
|  |  |  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Bekasi | Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Grade A | Persentase Penganggaran Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun |  | 2 Dokumen | 125.000.000 | 110.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota Bekasi | Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Grade A | Persentase Penganggaran Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |  | 2 Dokumen | 125.000.000 | 130.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kota Bekasi | Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Grade A | Persentase Penganggaran Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |  | 4 Dokumen | 175.000.000 | 200.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kota Bekasi | Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Grade A | Persentase Penganggaran Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |  | 2 Dokumen | 295.075.000 | 220.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima | 100% | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Terkelola | 100% | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |  | 100 Orang | 245.000.000 | 200.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota Bekasi | Persentase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu | 100% | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi |  |  | 175.000.000 | 175.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kota Bekasi | Persentase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu | 100% | Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100% | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |  |  | 175.000.000 | 175.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota Bekasi | Persentase Nilai Aset antara LBMD dengan LKPD | 100% | Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola | 100% | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah |  | 1 Laporan | 300.000.000 | 300.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat | 300 Sertifikat | Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola | 100% | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah |  | 3 Laporan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  |  |  | Penilaian Barang Milik Daerah | Kota Bekasi | Persentase Nilai Aset antara LBMD dengan LKPD | 100% | Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola | 100% | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah |  | 1 Laporan | 942.400.000 | 1.000.000.000 |  | BPKAD |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Penagihan Pajak Daerah | Kota Bekasi | Persentase Piutang Terbayarkan | 8% | Persentase Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 100% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |  | 2 Dokumen | 468.244.000 | 750.000.000 |  | BAPENDA |

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025, berikut adalah pagu indikatif masing-masing OPD yang tercantum dalam RKPD 2025 Kota Bekasi.

Tabel 2-8. Pagu Indikatif OPD dalam RKPD 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH | NAMA SUB UNIT | PAGU INDIKATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | 1.853.521.489.325 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah | Rumah Sakit Umum Daerah | 468.116.510.800 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | 472.347.932.535 |
| 4 | Dinas Kesehatan | UPTD RSUD Bantar Gebang | 26.064.625.000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | UPTD RSUD Pondok Gede | 43.654.574.157 |
| 6 | Dinas Kesehatan | UPTD RSUD Jati Sampurna | 40.579.516.660 |
| 7 | Dinas Kesehatan | UPTD Labkesda | 2.055.792.000 |
| 8 | Dinas Kesehatan | UPTD Instalasi Farmasi | 13.000.000.000 |
| 9 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Aren Jaya | 2.814.891.000 |
| 10 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bantargebang | 2.673.753.000 |
| 11 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Mustikajaya | 4.473.000.000 |
| 12 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bintara | 1.919.800.000 |
| 13 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bintarajaya | 2.157.502.000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu | 2.469.126.000 |
| 15 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bojongmenteng | 1.920.000.000 |
| 16 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Durenjaya | 2.113.074.000 |
| 17 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jakamulya | 1.597.127.300 |
| 18 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatiasih | 4.830.000.000 |
| 19 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatibening | 2.133.352.000 |
| 20 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatiluhur | 2.916.000.000 |
| 21 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatimakmur | 1.957.114.000 |
| 22 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatirahayu | 2.273.709.710 |
| 23 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatisampurna | 2.939.327.000 |
| 24 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatiwarna | 2.163.494.000 |
| 25 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah | 2.976.784.000 |
| 26 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Kotabaru | 1.861.000.000 |
| 27 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Karangkitri | 3.030.000.000 |
| 28 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Kranji | 2.484.500.000 |
| 29 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Margajaya | 1.060.000.000 |
| 30 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Margamulya | 1.500.119.635 |
| 31 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Pejuang | 3.680.650.600 |
| 32 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Pekayonjaya | 2.535.000.000 |
| 33 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Pengasinan | 1.634.000.000 |
| 34 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Perumnas II | 1.587.873.000 |
| 35 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Rawatembaga | 2.454.648.000 |
| 36 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Seroja | 2.335.526.700 |
| 37 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Teluk Pucung | 2.694.126.000 |
| 38 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Bekasi Jaya | 2.067.664.000 |
| 39 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Ciketing Udik | 1.080.000.000 |
| 40 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Cimuning | 1.365.999.050 |
| 41 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Harapan baru | 910.000.000 |
| 42 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jaka Setia | 1.580.000.000 |
| 43 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatiranggon | 1.140.000.000 |
| 44 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatibening Baru | 660.000.000 |
| 45 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Kali Baru | 1.350.000.000 |
| 46 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Mustika Sari | 806.000.000 |
| 47 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Padurenan | 1.584.000.000 |
| 48 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Perwira | 1.320.000.000 |
| 49 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Sumur Batu | 1.010.000.000 |
| 50 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Cikiwul | 600.000.000 |
| 51 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Pondok Gede | 4.075.600.000 |
| 52 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatikarya | 600.000.000 |
| 53 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Harapan Mulya | 600.000.000 |
| 54 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Medan Satria | 600.000.000 |
| 55 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatikramat | 600.000.000 |
| 56 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jati Mekar | 600.000.000 |
| 57 | Dinas Kesehatan | UPTD RSUD Teluk Pucung | 18.533.336.632 |
| 58 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jati Murni | 520.000.000 |
| 59 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jati Melati | 520.000.000 |
| 60 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatirasa | 520.000.000 |
| 61 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatisari | 520.000.000 |
| 62 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Sepanjangjaya | 520.000.000 |
| 63 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jaticempaka | 0 |
| 64 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatirangga | 0 |
| 65 | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Jatiraden | 0 |
| 66 | Dinas Tata Ruang | Dinas Tata Ruang | 27.067.618.578 |
| 67 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 584.945.538.833 |
| 68 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 615.683.444.795 |
| 69 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | UPTD PALD | 12.000.000.000 |
| 70 | Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja | 112.668.359.980 |
| 71 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 99.042.688.300 |
| 72 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 28.650.522.740 |
| 73 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.173.002.860 |
| 74 | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | 18.652.520.840 |
| 75 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 18.355.697.840 |
| 76 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 23.323.685.840 |
| 77 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 247.416.286.925 |
| 78 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 38.013.026.494 |
| 79 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 31.834.115.883 |
| 80 | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | 193.613.820.519 |
| 81 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 45.921.149.460 |
| 82 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 12.413.857.700 |
| 83 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 35.520.543.410 |
| 84 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 59.110.305.245 |
| 85 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 16.718.971.990 |
| 86 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 15.097.875.240 |
| 87 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 35.412.198.150 |
| 88 | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | 77.016.527.800 |
| 89 | Sekretariat Daerah | Bagian Pembangunan | 4.790.418.000 |
| 90 | Sekretariat Daerah | Bagian Kerja sama | 2.830.000.000 |
| 91 | Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | 22.815.663.000 |
| 92 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | 1.570.000.000 |
| 93 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1.975.000.000 |
| 94 | Sekretariat Daerah | Bagian Perlengkapan | 0 |
| 95 | Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Sosial | 37.900.000.000 |
| 96 | Sekretariat Daerah | Bagian Tata Usaha | 12.937.000.000 |
| 97 | Sekretariat Daerah | Bagian Umum | 87.613.776.656 |
| 98 | Sekretariat Daerah | Bagian Hubungan Masyarakat | 1.180.000.000 |
| 99 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1.100.000.000 |
| 100 | Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian | 1.952.320.000 |
| 101 | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 237.177.242.132 |
| 102 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 37.333.356.840 |
| 103 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 170.357.801.702 |
| 104 | Badan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | 108.499.032.961 |
| 105 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 27.683.243.120 |
| 106 | Inspektorat Kota | Inspektorat Kota | 54.222.906.160 |
| 107 | Kecamatan Bekasi Timur | Kecamatan Bekasi Timur | 23.717.764.640 |
| 108 | Kecamatan Bekasi Timur | Kelurahan Margahayu | 3.323.079.200 |
| 109 | Kecamatan Bekasi Timur | Kelurahan Durenjaya | 2.966.261.600 |
| 110 | Kecamatan Bekasi Timur | Kelurahan Bekasijaya | 3.154.545.600 |
| 111 | Kecamatan Bekasi Timur | Kelurahan Arenjaya | 3.246.990.400 |
| 112 | Kecamatan Bekasi Barat | Kecamatan Bekasi Barat | 24.617.426.000 |
| 113 | Kecamatan Bekasi Barat | Kelurahan Jakasampurna | 2.909.976.200 |
| 114 | Kecamatan Bekasi Barat | Kelurahan Kotabaru | 3.026.776.400 |
| 115 | Kecamatan Bekasi Barat | Kelurahan Kranji | 2.383.850.250 |
| 116 | Kecamatan Bekasi Barat | Kelurahan Bintara | 2.825.751.800 |
| 117 | Kecamatan Bekasi Barat | Kelurahan Bintarajaya | 2.504.436.000 |
| 118 | Kecamatan Bekasi Utara | Kecamatan Bekasi Utara | 32.194.732.260 |
| 119 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Telukpucung | 3.568.992.200 |
| 120 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Perwira | 1.948.243.200 |
| 121 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Kaliabang Tengah | 3.591.815.240 |
| 122 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Harapanjaya | 3.901.189.260 |
| 123 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Harapanbaru | 2.390.675.020 |
| 124 | Kecamatan Bekasi Utara | Kelurahan Margamulya | 2.010.343.980 |
| 125 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kecamatan Bekasi Selatan | 24.867.474.920 |
| 126 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kelurahan Jakasetia | 2.550.377.600 |
| 127 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kelurahan Jakamulya | 2.427.704.000 |
| 128 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kelurahan Pekayonjaya | 3.126.653.175 |
| 129 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kelurahan Kayuringinjaya | 2.968.638.800 |
| 130 | Kecamatan Bekasi Selatan | Kelurahan Margajaya | 1.428.644.000 |
| 131 | Kecamatan Medansatria | Kecamatan Medansatria | 21.381.883.120 |
| 132 | Kecamatan Medansatria | Kelurahan Pejuang | 3.781.741.250 |
| 133 | Kecamatan Medansatria | Kelurahan Medansatria | 1.925.624.450 |
| 134 | Kecamatan Medansatria | Kelurahan Kalibaru | 2.046.858.250 |
| 135 | Kecamatan Medansatria | Kelurahan Harapanmulya | 2.182.698.150 |
| 136 | Kecamatan Rawalumbu | Kecamatan Rawalumbu | 22.552.564.080 |
| 137 | Kecamatan Rawalumbu | Kelurahan Pengasinan | 3.362.849.600 |
| 138 | Kecamatan Rawalumbu | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 4.373.772.000 |
| 139 | Kecamatan Rawalumbu | Kelurahan Sepanjangjaya | 2.081.580.800 |
| 140 | Kecamatan Rawalumbu | Kelurahan Bojongmenteng | 2.113.773.000 |
| 141 | Kecamatan Bantargebang | Kecamatan Bantargebang | 19.021.565.400 |
| 142 | Kecamatan Bantargebang | Kelurahan Cikiwul | 1.145.457.400 |
| 143 | Kecamatan Bantargebang | Kelurahan Sumurbatu | 1.586.916.000 |
| 144 | Kecamatan Bantargebang | Kelurahan Bantargebang | 1.695.746.400 |
| 145 | Kecamatan Bantargebang | Kelurahan Ciketingudik | 1.235.173.400 |
| 146 | Kecamatan Mustikajaya | Kecamatan Mustikajaya | 20.774.614.360 |
| 147 | Kecamatan Mustikajaya | Kelurahan Mustikajaya | 3.282.863.200 |
| 148 | Kecamatan Mustikajaya | Kelurahan Mustikasari | 2.150.664.800 |
| 149 | Kecamatan Mustikajaya | Kelurahan Cimuning | 2.740.846.400 |
| 150 | Kecamatan Mustikajaya | Kelurahan Padurenan | 3.062.575.200 |
| 151 | Kecamatan Jatiasih | Kecamatan Jatiasih | 26.529.270.000 |
| 152 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatiasih | 2.336.996.000 |
| 153 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatisari | 2.734.687.400 |
| 154 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatikramat | 2.255.701.200 |
| 155 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatimekar | 2.250.482.800 |
| 156 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatiluhur | 1.888.805.200 |
| 157 | Kecamatan Jatiasih | Kelurahan Jatirasa | 2.531.400.600 |
| 158 | Kecamatan Pondokgede | Kecamatan Pondokgede | 23.392.725.280 |
| 159 | Kecamatan Pondokgede | Kelurahan Jatiwaringin | 2.399.787.600 |
| 160 | Kecamatan Pondokgede | Kelurahan Jatimakmur | 3.003.880.600 |
| 161 | Kecamatan Pondokgede | Kelurahan Jatibening | 2.326.077.000 |
| 162 | Kecamatan Pondokgede | Kelurahan Jaticempaka | 2.516.514.400 |
| 163 | Kecamatan Pondokgede | Kelurahan Jatibening Baru | 2.110.951.200 |
| 164 | Kecamatan Jatisampurna | Kecamatan Jatisampurna | 22.172.488.520 |
| 165 | Kecamatan Jatisampurna | Kelurahan Jatisampurna | 2.637.771.200 |
| 166 | Kecamatan Jatisampurna | Kelurahan Jatikarya | 1.874.176.000 |
| 167 | Kecamatan Jatisampurna | Kelurahan Jatiranggon | 2.188.813.000 |
| 168 | Kecamatan Jatisampurna | Kelurahan Jatirangga | 1.937.910.400 |
| 169 | Kecamatan Jatisampurna | Kelurahan Jatiraden | 1.997.516.800 |
| 170 | Kecamatan Pondokmelati | Kecamatan Pondokmelati | 18.452.013.170 |
| 171 | Kecamatan Pondokmelati | Kelurahan Jatimurni | 1.638.763.800 |
| 172 | Kecamatan Pondokmelati | Kelurahan Jatirahayu | 3.432.569.000 |
| 173 | Kecamatan Pondokmelati | Kelurahan Jatiwarna | 1.518.360.800 |
| 174 | Kecamatan Pondokmelati | Kelurahan Jatimelati | 1.851.740.800 |
| 175 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 45.976.168.000 |
|  | TOTAL |  | 6.674.905.738.719 |

Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2025

- BAB III : CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Pada bagian capaian kinerja pembangunan Daerah 2025 sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 komponen yang akan dilaporkan mencakup :

- Capaian Kinerja Sasaran

- Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, Inflasi, Ketahanan Pangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, SPM)

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025.

  - Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RPD, RKPD dan APBD 2025

  - Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran berdasarkan urusan tahun 2025

  - Keselarasan anggaran antara RKPD dan APBD untuk mendanai  program prioritas.

  - Capaian kinerja program prioritas Kota Bekasi tahun 2025

  - Capaian kinerja program dan kegiatan RKPD Kota Bekasi tahun 2025

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional

  - Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi atas pencapaian kinerja sasaran dilakukan terhadap hasil capaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam cakupan indikator kinerja makro. Pada pembahasan sebelumnya (Bab II) telah diuraikan mengenai target sasaran pembangunan Kota Bekasi tahun 2025, berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta indikator sasaran yang menjadi target capaian pembangunan RKPD tahun 2025. Penetapan target disusun berdasarkan proyeksi target capaian pada saat RPD disusun, dan evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan ‘mengukur kinerja pencapaian target’ pada RKPD tahun berjalan (2025)

Berikut adalah capaian kinerja utama yang ditetapkan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam target capaian yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 secara garis besar adalah :

Tabel 3-1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL (2023) | TAHUN 2025 | CAPAIAN 2025 | KONDISI AKHIR RPD (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 64,75 | 70,12 |  | 72,10 |
| 1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | Nilai | 86,84 | 85,15 |  | 86,10 |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Nilai | 3,17 | 3,53 |  | 3,56 |
|  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 67,01 | 73,12 |  | 74,10 |
|  |  | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) | Nilai | WDP | WTP |  | WTP |
|  |  | Persentase Peningkatan PAD | % | 4,45 | 18,99 |  | 3,90 |
| 2 | Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 83,06 | 83,78 |  | 84,15 |
| 2.1 | Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi | Indeks Pendidikan | Nilai | 78,09 | 77,83 |  | 78,27 |
| 2.2 | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Nilai | 85,94 | 84,95 |  | 84,97 |
|  |  | Gini Ratio | Nilai | 0,440 | 0,385 |  | 0,375 |
| 2.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender | Indeks Pembangunan Keluarga | % | N/A | 52,5 |  | 53 |
|  |  | Indeks Pembangunan Gender | Nilai | N/A | 93.2 |  | 93.5 |
| 2.5 | Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,90 | 8.42 |  | 8.29 |
|  |  | Angka Kemiskinan | % | 4,43 | 4,4 |  | 4,3 |
| 3 | Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Indeks Infrastruktur Wilayah | % | N/A | 64,40 |  | 66,20 |
| 3.1 | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an | % | 51,24 | 47,46 |  | 48,56 |
|  |  | Indeks Sarana Prasarana Perhubungan | % | 89,63 | 85.8 |  | 87.6 |
|  |  | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan | % | 42,46 | 50,17 |  | 55,59 |
|  |  | Indeks Penataan Ruang | % | 70,82 | 53.77 |  | 54.39 |
|  |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 45,81 | 60,1 |  | 60,2 |
| 4 | Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | % | 4,04 | 1,99 |  | 1,29 |
|  |  | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 113 | 103 |  | 98 |
| 4.1 | Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | % | 4,04 | 1,99 |  | 1,29 |
|  |  | Persentase Kerja sama Antar Kelompok Sara | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.2 | Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 113 | 103 |  | 98 |
|  |  | Indeks Penanggulangan Kebakaran | Nilai | 76,238 | 83 |  | 85,40 |
| 5 | Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,43 | 2,75 – 5,12 |  | 2,81-5,00 |
| 5.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa | % | N/A | 3,13 |  | 3,14 |
|  |  | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri | % | 3,13 | 3,17 |  | 3,18 |
|  |  | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | -7,17 | 7 |  | Rp. 13.309.516. 696.458 |
| 5.2 | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Peningkatan Pengeluaran Per kapita | % | 32,51 | 1,5 |  | 1,5 |
|  |  | Laju Inflasi | % | 3,41 | 3,08±1 |  | 3,07±1 |

Sumber : RKPD Kota Bekasi tahun 2025

Bagian ini melaporkan kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2025 yang mengungkapkan capaian kinerja tujuan dan sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap tujuan dan sasaran dalam RKPD, disertai penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Kinerja = Capaian/target x 100%

- Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

Kinerja = ((2 x target) – capaian)/target * 100%

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017 dan PERMENPAN & RB Nomor 29 tahun 2010

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Kota Bekasi menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

Tabel 3-2. Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Evaluasi Sasaran RKPD Tahun 2024

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91,00% > | Sangat Tinggi (ST) |
| 2 | 76,00% < 90,00% | Tinggi (T) |
| 3 | 66,00% < 75,00% | Sedang (S) |
| 4 | 51,00% < 65,00% | Rendah (R) |
| 5 | < 50,00% | Sangat Rendah (SR) |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

- Hasil “Sangat Tinggi (ST)”, yaitu apabila proporsi capaian > 91,00%. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;

- Hasil “Tinggi (T)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00% sampai kurang dari 90,00%. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;

- Hasil “Sedang (S)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00% sampai kurang dari 75,00%. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;

- Hasil “Rendah (R)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00% sampai kurang dari 65,00%. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan

- Hasil “Sangat Rendah (SR)”, yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00%. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas perkembangan realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dalam skala makro. Pada Tabel 3.1 diatas disajikan rekapitulasi rencana dan realisasi capaian kinerja pembangunan Kota Bekasi tahun 2025. Pada TW II belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada indikator ini, karena realisasi tujuan dan sasaran baru dapat dievaluasi pada akhir TW IV

  - Capaian Kinerja Tematik

Stunting

Kota Bekasi telah menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan stunting dengan berbagai langkah yang dilaksanakan, termasuk langkah serius dalam pelaksanaan 11 program utama dalam penanganan stunting. Berikut adalah capaian 11 program utama penanganan stunting Kota Bekasi.

Tabel 3-3. Capaian Kinerja Stunting Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Stunting | 1.080.381.517.685 | 270.095.379.641 | 25 | 100 | 104.340.967.028 | 9,34 | 9,34 | 38,63 | 9,66 | 37,36 | 9,34 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (1) | 1.101.859.200 | 275.464.800 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (1) | 2.096.259.500 | 524.064.875 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 484.750.000 | 121.187.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 29.159.125.082 | 7.289.781.272 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 15.416.024.000 | 3.854.006.000 | 25 | 100 | 2.023.168.721 | 0 | 0 | 52,5 | 13,12 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 384.250.000 | 96.062.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (1) | 1.275.000.000 | 318.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (1) | 13.969.540.000 | 3.492.385.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 25.243.760.000 | 6.310.940.000 | 25 | 100 | 55.940.000 | 0 | 0 | 0,89 | 0,22 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 500.000.000 | 125.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD (1) | 879.967.000 | 219.991.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (1) | 1.800.000.000 | 450.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 1.000.000.000 | 250.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas (2) | 6.217.690.162 | 1.554.422.542 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas (1) | 2.751.669.000 | 687.917.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (6) | 45.082.426.133 | 11.270.606.534 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (5) | 58.704.993.907 | 14.676.248.479 | 25 | 100 | 182.154.448 | 0 | 0 | 1,24 | 0,31 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 1.131.150.688 | 282.787.684 | 25 | 100 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 2,29 | 0,57 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 107.250.000 | 26.812.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 229.800.000 | 57.450.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 179.000.000 | 44.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 1.608.857.000 | 402.214.250 | 25 | 100 | 0 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 2,97 | 0,74 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 6.695.684.247 | 1.673.921.112 | 25 | 100 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 2,03 | 0,51 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 705.740.469 | 176.435.127 | 25 | 100 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,78 | 0,19 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1) | 398.027.000 | 99.506.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan (49) | 979.517.571 | 244.879.410 | 25 | 100 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,76 | 0,19 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 3.942.271.024 | 985.567.774 | 25 | 100 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 1,85 | 0,46 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 136.926.751.152 | 34.231.687.788 | 25 | 100 | 15.223.969.200 | 0 | 0 | 44,47 | 11,12 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas (53) | 100.708.295.272 | 25.177.073.872 | 25 | 100 | 10.407.414.709 | 1,11 | 1,11 | 41,34 | 10,33 | 4,43 | 1,11 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (48) | 540.165.084 | 135.041.295 | 25 | 100 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0,19 | 0,05 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (49) | 57.585.808 | 14.396.452 | 25 | 100 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 3,47 | 0,87 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (1) | 46.797.096.640 | 11.699.274.160 | 25 | 100 | 9.096.677.770 | 0 | 0 | 77,75 | 19,44 | 0 | 0 | T | SR | SR | SR |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1) | 44.815.000 | 11.203.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (1) | 87.400.000 | 21.850.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1) | 7.645.938.000 | 1.911.484.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (1) | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (46) | 418.070.007 | 104.517.519 | 25 | 100 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0,62 | 0,16 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 162.073.600 | 40.518.400 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 2.047.550.000 | 511.887.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 13.252.085.000 | 3.313.021.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 1.989.400.000 | 497.350.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 4.454.366.000 | 1.113.591.500 | 25 | 100 | 300.864.242 | 0 | 0 | 27,02 | 6,75 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 5.564.150.000 | 1.391.037.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 14.010.000.000 | 3.502.500.000 | 25 | 100 | 2.618.297.159 | 1,44 | 1,44 | 74,76 | 18,69 | 5,77 | 1,44 | S | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 34.739.299.999 | 8.684.825.002 | 25 | 100 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0,38 | 0,09 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 401.100.000 | 100.275.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 714.000.000 | 178.500.000 | 25 | 100 | 112.500.000 | 100 | 100 | 63,03 | 15,76 | 400 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 800.000.000 | 200.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 476.000.000 | 119.000.000 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 | 0 | 155,19 | 38,8 | 0 | 0 | ST | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 855.487.450 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (1) | 162.137.582.500 | 40.534.395.625 | 25 | 100 | 40.063.200.000 | 0 | 0 | 98,84 | 24,71 | 0 | 0 | ST | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (1) | 56.653.154.423 | 14.163.288.608 | 25 | 100 | 670.051.296 | 0 | 0 | 4,73 | 1,18 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (1) | 122.500.413.917 | 30.625.103.480 | 25 | 100 | 22.812.964.098 | 0 | 0 | 74,49 | 18,62 | 0 | 0 | S | SR | SR | SR |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (1) | 205.600.000 | 51.400.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal (1) | 600.000.000 | 150.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (1) | 763.200.000 | 190.800.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (1) | 2.212.135.000 | 553.033.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (1) | 245.000.000 | 61.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 125.000.000 | 31.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 75.000.000 | 18.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (1) | 265.250.000 | 66.312.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 440.000.000 | 110.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 10.828.600.000 | 2.707.150.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 79.150.000 | 50 | 50 | 105,53 | 26,38 | 200 | 50 | ST | SR | ST | R |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (1) | 465.385.100 | 116.346.275 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 141.650.900 | 35.412.725 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (1) | 476.460.000 | 119.115.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 2.498.521.100 | 624.630.275 | 25 | 100 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,96 | 0,24 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (1) | 4.926.950.000 | 1.231.737.500 | 25 | 100 | 116.672.585 | 60,08 | 60,08 | 9,47 | 2,37 | 240,32 | 60,08 | SR | SR | ST | R |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 12.200.000 | 0 | 0 | 32,53 | 8,13 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (1) | 1.793.649.000 | 448.412.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (1) | 500.000.000 | 125.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1) | 122.740.000 | 30.685.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (6) | 170.000.000 | 42.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (68) | 102.641.631.400 | 25.660.407.856 | 25 | 100 | 337.720.800 | 90,26 | 90,26 | 1,32 | 0,33 | 361,04 | 90,26 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (54) | 2.160.000.000 | 540.000.000 | 25 | 100 | 0 | 64,81 | 64,81 | 0 | 0 | 259,26 | 64,81 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (36) | 7.730.891.000 | 1.932.722.750 | 25 | 100 | 10.350.000 | 20,83 | 20,83 | 0,54 | 0,13 | 83,3 | 20,83 | SR | SR | T | SR |
|  |  | 1.080.381.517.685 | 270.095.379.641 | 25 | 100 | 104.340.967.028 | 9,34 | 9,34 | 38,63 | 9,66 | 37,36 | 9,34 |  |  |  |  |

Tabel 3-4a. Capaian Kinerja Stunting Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Ang Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Stunting | 1.080.381.517.685 | 540.190.758.989 | 50 | 100 | 268.977.824.280 | 36,93 | 36,93 | 49,79 | 24,9 | 73,87 | 36,93 | SR | SR | S | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (1) | 1.101.859.200 | 550.929.600 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (1) | 2.096.259.500 | 1.048.129.750 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 484.750.000 | 242.375.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 29.159.125.082 | 14.579.562.542 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 15.416.024.000 | 7.708.012.000 | 50 | 100 | 3.980.080.219 | 100 | 100 | 51,64 | 25,82 | 200 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 384.250.000 | 192.125.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (1) | 1.275.000.000 | 637.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (1) | 13.969.540.000 | 6.984.770.000 | 50 | 100 | 1.875.000.000 | 0 | 0 | 26,84 | 13,42 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 25.243.760.000 | 12.621.880.000 | 50 | 100 | 12.602.436.400 | 44,9 | 44,9 | 99,85 | 49,92 | 89,8 | 44,9 | ST | SR | T | SR |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 500.000.000 | 250.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD (1) | 879.967.000 | 439.983.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (1) | 1.800.000.000 | 900.000.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas (2) | 6.217.690.162 | 3.108.845.082 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas (1) | 2.751.669.000 | 1.375.834.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (6) | 45.082.426.133 | 22.541.213.067 | 50 | 100 | 688.858.150 | 7,18 | 7,18 | 3,06 | 1,53 | 14,36 | 7,18 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (5) | 58.704.993.907 | 29.352.496.955 | 50 | 100 | 3.978.795.110 | 11,52 | 11,52 | 13,56 | 6,78 | 23,04 | 11,52 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 1.131.150.688 | 565.575.352 | 50 | 100 | 208.459.400 | 41,28 | 41,28 | 36,86 | 18,43 | 82,56 | 41,28 | SR | SR | T | SR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 107.250.000 | 53.625.000 | 50 | 100 | 0 | 41,54 | 41,54 | 0 | 0 | 83,08 | 41,54 | SR | SR | T | SR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 229.800.000 | 114.900.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 179.000.000 | 89.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 1.608.857.000 | 804.428.500 | 50 | 100 | 182.500.000 | 62,66 | 62,66 | 22,69 | 11,34 | 125,32 | 62,66 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 38,98 | 38,98 | 0 | 0 | 77,96 | 38,98 | SR | SR | T | SR |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 6.695.684.247 | 3.347.842.157 | 50 | 100 | 432.899.450 | 18,18 | 18,18 | 12,93 | 6,47 | 36,36 | 18,18 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 705.740.469 | 352.870.241 | 50 | 100 | 74.600.000 | 28,93 | 28,93 | 21,14 | 10,57 | 57,86 | 28,93 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1) | 398.027.000 | 199.013.500 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan (49) | 979.517.571 | 489.758.797 | 50 | 100 | 131.516.550 | 23,65 | 23,65 | 26,85 | 13,43 | 47,29 | 23,65 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 3.942.271.024 | 1.971.135.524 | 50 | 100 | 736.885.000 | 22,63 | 22,63 | 37,38 | 18,69 | 45,25 | 22,63 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 136.926.751.152 | 68.463.375.576 | 50 | 100 | 62.605.723.417 | 50 | 50 | 91,44 | 45,72 | 100 | 50 | ST | SR | ST | R |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas (53) | 100.708.295.272 | 50.354.147.672 | 50 | 100 | 29.489.926.209 | 44,07 | 44,07 | 58,57 | 29,28 | 88,14 | 44,07 | R | SR | T | SR |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (48) | 540.165.084 | 270.082.558 | 50 | 100 | 101.314.000 | 15,6 | 15,6 | 37,51 | 18,76 | 31,2 | 15,6 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (49) | 57.585.808 | 28.792.904 | 50 | 100 | 8.500.000 | 10,42 | 10,42 | 29,52 | 14,76 | 20,84 | 10,42 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (1) | 46.797.096.640 | 23.398.548.320 | 50 | 100 | 20.122.071.448 | 100 | 100 | 86, | 43, | 200 | 100 | T | SR | ST | ST |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1) | 44.815.000 | 22.407.500 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (1) | 87.400.000 | 43.700.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1) | 7.645.938.000 | 3.822.969.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (1) | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (46) | 418.070.007 | 209.035.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 20,39 | 20,39 | 12,87 | 6,44 | 40,79 | 20,39 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 162.073.600 | 81.036.800 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 2.047.550.000 | 1.023.775.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 13.252.085.000 | 6.626.042.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 1.989.400.000 | 994.700.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 4.454.366.000 | 2.227.183.000 | 50 | 100 | 771.037.835 | 100 | 100 | 34,62 | 17,31 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 5.564.150.000 | 2.782.075.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 14.010.000.000 | 7.005.000.000 | 50 | 100 | 5.671.524.620 | 95,67 | 95,67 | 80,96 | 40,48 | 191,35 | 95,67 | T | SR | ST | ST |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 34.739.299.999 | 17.369.650.001 | 50 | 100 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0,38 | 0,19 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 401.100.000 | 200.550.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 714.000.000 | 357.000.000 | 50 | 100 | 224.750.000 | 100 | 100 | 62,96 | 31,48 | 200 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 800.000.000 | 400.000.000 | 50 | 100 | 593.330.000 | 100 | 100 | 148,33 | 74,17 | 200 | 100 | ST | S | ST | ST |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 56, | 56, | 0 | 0 | 112, | 56, | SR | SR | ST | R |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 476.000.000 | 238.000.000 | 50 | 100 | 222.472.000 | 0 | 0 | 93,48 | 46,74 | 0 | 0 | ST | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 1.710.974.900 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (1) | 162.137.582.500 | 81.068.791.250 | 50 | 100 | 40.063.200.000 | 0 | 0 | 49,42 | 24,71 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (1) | 56.653.154.423 | 28.326.577.213 | 50 | 100 | 5.844.141.489 | 2,3 | 2,3 | 20,63 | 10,32 | 4,6 | 2,3 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (1) | 122.500.413.917 | 61.250.206.959 | 50 | 100 | 48.713.484.867 | 50 | 50 | 79,53 | 39,77 | 100 | 50 | T | SR | ST | R |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (1) | 205.600.000 | 102.800.000 | 50 | 100 | 18.000.000 | 0 | 0 | 17,51 | 8,75 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal (1) | 600.000.000 | 300.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (1) | 763.200.000 | 381.600.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (1) | 2.212.135.000 | 1.106.067.500 | 50 | 100 | 185.382.000 | 25,81 | 25,81 | 16,76 | 8,38 | 51,62 | 25,81 | SR | SR | R | SR |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (1) | 245.000.000 | 122.500.000 | 50 | 100 | 70.000.000 | 24,49 | 24,49 | 57,14 | 28,57 | 48,98 | 24,49 | R | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 125.000.000 | 62.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 75.000.000 | 37.500.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (1) | 265.250.000 | 132.625.000 | 50 | 100 | 0 | 35,71 | 35,71 | 0 | 0 | 71,42 | 35,71 | SR | SR | S | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 440.000.000 | 220.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 10.828.600.000 | 5.414.300.000 | 50 | 100 | 2.897.240.000 | 25,52 | 25,52 | 53,51 | 26,76 | 51,04 | 25,52 | R | SR | R | SR |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 79.150.000 | 50 | 50 | 52,77 | 26,38 | 100 | 50 | R | SR | ST | R |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (1) | 465.385.100 | 232.692.550 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 141.650.900 | 70.825.450 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (1) | 476.460.000 | 238.230.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 | 22,17 | 0,68 | 0,34 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (1) | 4.926.950.000 | 2.463.475.000 | 50 | 100 | 395.141.351 | 100 | 100 | 16,04 | 8,02 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 30.500.000 | 0 | 0 | 40,67 | 20,33 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (1) | 1.793.649.000 | 896.824.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (1) | 500.000.000 | 250.000.000 | 50 | 100 | 5.218.000 | 0 | 0 | 2,09 | 1,04 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1) | 122.740.000 | 61.370.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (6) | 170.000.000 | 85.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (68) | 102.641.631.400 | 51.320.815.704 | 50 | 100 | 22.873.733.000 | 93,58 | 93,58 | 44,57 | 22,29 | 187,16 | 93,58 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (54) | 2.160.000.000 | 1.080.000.000 | 50 | 100 | 950.000.000 | 84,26 | 84,26 | 87,96 | 43,98 | 168,52 | 84,26 | T | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (36) | 7.730.891.000 | 3.865.445.500 | 50 | 100 | 1.503.035.465 | 47,58 | 47,58 | 38,88 | 19,44 | 95,16 | 47,58 | SR | SR | ST | SR |
|  |  | 1.080.381.517.685 | 540.190.758.989 | 50 | 100 | 268.977.824.280 | 36,93 | 36,93 | 49,79 | 24,9 | 73,87 | 36,93 |  |  |  |  |

Tabel 3-4b. Capaian Kinerja Stunting Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Stunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 0 | 0 | nan | 100 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |  |  |  |  |

Tabel 3-5. Rekapitulasi Kinerja Penanganan Stunting Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 77 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Anggaran Thn | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 78 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Fisik Thn | 80 | 3 | 0 | 0 | 2 |

Tabel 3-6 Rekapitulasi Kinerja Penanganan Stunting Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 71 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Anggaran Thn | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 53 | 3 | 1 | 5 | 23 |
| Fisik Thn | 63 | 12 | 0 | 1 | 9 |

Tabel 3-6b Rekapitulasi Kinerja Penanganan Stunting Triwulan III Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 63 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Anggaran Thn | 69 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| Fisik TW | 42 | 1 | 11 | 6 | 25 |
| Fisik Thn | 44 | 16 | 3 | 8 | 14 |

Stunting : Analisis Kinerja Anggaran & Fisik Kota Bekasi – TW I dan II 2025 (Akumulatif)

1. Kinerja Anggaran (Akumulatif)

- Total Anggaran 2025: Rp 1.080.381.517.685

| Periode | Realisasi Anggaran (Rp) | % thd Total Anggaran | Predikat |
| --- | --- | --- | --- |
| TW I | 104.340.967.028 | 9,34% | SR |
| TW II (Akumulasi) | 268.977.824.280 | 24,90% | SR |

2. Kinerja Fisik (Akumulatif)

- TW I: 9,34% → SR (Sangat Rendah)

- TW II (Akumulasi): 36,93% → SR (Sangat Rendah)

3. Rekapitulasi

| Periode | Anggaran Realisasi | % Anggaran | Predikat Anggaran | Capaian Fisik | Predikat Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 104,34 Miliar | 9,34% | SR | 9,34% | SR |
| TW II (Akumulasi) | Rp 268,98 Miliar | 24,90% | SR | 36,93% | SR |

4. Analisis

- Kinerja Anggaran

  - Hingga akhir TW II, serapan baru 24,90% → masih jauh dari ideal (target ±50%).

  - Predikat tetap SR, menunjukkan ada keterlambatan serapan keuangan.

- Kinerja Fisik

  - Hingga akhir TW II, fisik 36,93% → lebih baik daripada anggaran, masuk kategori Sedang.

  - Beberapa kegiatan sudah mencapai ST (Sangat Tinggi), seperti PAUD, SPALD, dan pemberdayaan sosial.

- Kesenjangan Fisik & Anggaran

- Realisasi fisik (36,93%) lebih tinggi dibanding anggaran (24,9%).

- Menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan lebih maju daripada pencairan anggaran → masalah ada di administrasi keuangan dan penjadwalan pencairan.

Kesimpulan:

- Triwulan II 2025 → Anggaran: 24,9% (SR), Fisik: 36,93% (S).

- Ada gap cukup lebar → realisasi fisik lebih cepat, serapan anggaran lambat.

- Perlu percepatan penyerapan anggaran dan target fisik di TW III agar sesuai target tahunan.

Kemiskinan

Berikut adalah program Penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kota Bekasi serta ketercapaiannya.

Tabel 3-7. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan I tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw |  | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Kemiskinan Ekstrem | 915.883.254.307 | 254.318.867.800 | 27,77 | 100 | 23.555.328.179 | 0,15 |  | 0,15 | 9,26 | 2,57 | 0,53 | 0,15 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (1) | 1.396.000.000 | 349.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (1) | 216.348.920.000 | 54.087.230.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 29.159.125.082 | 7.289.781.272 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 15.416.024.000 | 3.854.006.000 | 25 | 100 | 2.023.168.721 | 0 |  | 0 | 52,5 | 13,12 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 39.274.626.777 | 9.818.656.695 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (1) | 5.000.000.000 | 1.250.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 33.797.405.500 | 33.797.405.500 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (1) | 5.564.500.000 | 1.391.125.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (1) | 113.477.810.000 | 28.369.452.500 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 16.740.997.404 | 4.185.249.351 | 25 | 100 | 1.906.508.628 | 0 |  | 0 | 45,55 | 11,39 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 3.953.229.000 | 988.307.250 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (1) | 3.719.913.100 | 929.978.275 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 25.243.760.000 | 6.310.940.000 | 25 | 100 | 55.940.000 | 0 |  | 0 | 0,89 | 0,22 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (1) | 817.765.000 | 204.441.250 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (1) | 8.935.660.000 | 2.233.915.000 | 25 | 100 | 120.345.600 | 0 |  | 0 | 5,39 | 1,35 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 272.600.000 | 68.150.000 | 25 | 100 | 14.400.000 | 0 |  | 0 | 21,13 | 5,28 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 1.131.150.688 | 282.787.684 | 25 | 100 | 0 | 0,57 |  | 0,57 | 0 | 0 | 2,29 | 0,57 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 107.250.000 | 26.812.500 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 229.800.000 | 57.450.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 179.000.000 | 44.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 1.608.857.000 | 402.214.250 | 25 | 100 | 0 | 0,74 |  | 0,74 | 0 | 0 | 2,97 | 0,74 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1) | 184.317.000 | 46.079.250 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1) | 51.010.000 | 12.752.500 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (49) | 503.030.000 | 125.757.500 | 25 | 100 | 0 | 0,34 |  | 0,34 | 0 | 0 | 1,37 | 0,34 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (49) | 753.400.000 | 188.350.000 | 25 | 100 | 0 | 0,11 |  | 0,11 | 0 | 0 | 0,44 | 0,11 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1) | 160.000.000 | 40.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1) | 318.075.000 | 79.518.750 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 6.695.684.247 | 1.673.921.112 | 25 | 100 | 0 | 0,51 |  | 0,51 | 0 | 0 | 2,03 | 0,51 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 705.740.469 | 176.435.127 | 25 | 100 | 0 | 0,19 |  | 0,19 | 0 | 0 | 0,78 | 0,19 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (45) | 372.140.631 | 93.035.160 | 25 | 100 | 0 | 1,72 |  | 1,72 | 0 | 0 | 6,88 | 1,72 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 3.942.271.024 | 985.567.774 | 25 | 100 | 0 | 0,46 |  | 0,46 | 0 | 0 | 1,85 | 0,46 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 136.926.751.152 | 34.231.687.788 | 25 | 100 | 15.223.969.200 | 0 |  | 0 | 44,47 | 11,12 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01.0013 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (1) | 10.750.000.000 | 2.687.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai (1) | 3.424.900.000 | 856.225.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai (1) | 7.879.920.000 | 1.969.980.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 162.073.600 | 40.518.400 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 13.252.085.000 | 3.313.021.250 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 4.454.366.000 | 1.113.591.500 | 25 | 100 | 300.864.242 | 0 |  | 0 | 27,02 | 6,75 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 14.010.000.000 | 3.502.500.000 | 25 | 100 | 2.618.297.159 | 1,44 |  | 1,44 | 74,76 | 18,69 | 5,77 | 1,44 | S | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 34.739.299.999 | 8.684.825.002 | 25 | 100 | 33.000.000 | 0 |  | 0 | 0,38 | 0,09 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 401.100.000 | 100.275.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (1) | 1.110.000.000 | 277.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (1) | 3.188.350.640 | 797.087.660 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (1) | 1.630.700.000 | 407.675.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (1) | 108.698.622.160 | 27.174.655.540 | 25 | 100 | 742.900.629 | 0 |  | 0 | 2,73 | 0,68 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) (1) | 324.092.000 | 81.023.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (1) | 321.172.000 | 80.293.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 136.420.000 | 34.105.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 265.400.000 | 66.350.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 714.000.000 | 178.500.000 | 25 | 100 | 112.500.000 | 100 |  | 100 | 63,03 | 15,76 | 400 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 3.560.850.000 | 890.212.500 | 25 | 100 | 15.300.000 | 0 |  | 0 | 1,72 | 0,43 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 800.000.000 | 200.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu (1) | 642.800.000 | 160.700.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (1) | 390.000.000 | 97.500.000 | 25 | 100 | 5.980.000 | 0 |  | 0 | 6,13 | 1,53 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (1) | 195.000.000 | 48.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (1) | 1.250.000.000 | 312.500.000 | 25 | 100 | 140.448.000 | 0 |  | 0 | 44,94 | 11,24 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (1) | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan (1) | 250.000.000 | 62.500.000 | 25 | 100 | 31.190.000 | 0 |  | 0 | 49,9 | 12,48 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (1) | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan (1) | 500.000.000 | 125.000.000 | 25 | 100 | 10.144.000 | 0 |  | 0 | 8,12 | 2,03 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 600.000.000 | 150.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 476.000.000 | 119.000.000 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 |  | 0 | 155,19 | 38,8 | 0 | 0 | ST | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 855.487.450 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 69.925.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan (1) | 600.000.000 | 150.000.000 | 25 | 100 | 15.700.000 | 0 |  | 0 | 10,47 | 2,62 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 250.000.000 | 62.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial (1) | 180.000.000 | 45.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 293.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 6.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 431.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (1) | 3.000.000.000 | 750.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (1) | 1.031.750.000 | 257.937.500 | 25 | 100 | 0 | 33,33 |  | 33,33 | 0 | 0 | 133,32 | 33,33 | SR | SR | ST | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1) | 3.110.127.934 | 777.531.985 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 125.000.000 | 31.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 75.000.000 | 18.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 1.850.375.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (1) | 110.361.000 | 27.590.250 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 2.498.521.100 | 624.630.275 | 25 | 100 | 0 | 0,24 |  | 0,24 | 0 | 0 | 0,96 | 0,24 | SR | SR | SR | SR |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (1) | 131.620.000 | 32.905.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (1) | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 110.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (1) | 53.120.000 | 13.280.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 90.410.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 118.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 915.883.254.307 | 254.318.867.800 | 27,77 | 100 | 23.555.328.179 | 0,15 |  | 0,15 | 9,26 | 2,57 | 0,53 | 0,15 |  |  |  |  |

Tabel 3-8 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan II tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |  | Angg TW |  | Anggaran Thn |  | Fisik Tw |  | Fisik Thn |
| 1 | Kemiskinan Ekstrem | 915.883.254.307 | 474.840.329.969 | 51,85 | 100 | 163.279.938.919 | 34,41 | 34,41 | 34,39 | 17,83 | 66,36 | 34,41 |  | SR |  | SR |  | S |  | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (1) | 1.396.000.000 | 698.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (1) | 216.348.920.000 | 108.174.460.000 | 50 | 100 | 36.901.800.000 | 50 | 50 | 34,11 | 17,06 | 100 | 50 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 29.159.125.082 | 14.579.562.542 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 15.416.024.000 | 7.708.012.000 | 50 | 100 | 3.980.080.219 | 100 | 100 | 51,64 | 25,82 | 200 | 100 |  | R |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 39.274.626.777 | 19.637.313.389 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (1) | 5.000.000.000 | 2.500.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 33.797.405.500 | 33.797.405.500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (1) | 5.564.500.000 | 2.782.250.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (1) | 113.477.810.000 | 56.738.905.000 | 50 | 100 | 23.761.753.281 | 50 | 50 | 41,88 | 20,94 | 100 | 50 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 16.740.997.404 | 8.370.498.702 | 50 | 100 | 3.793.538.967 | 100 | 100 | 45,32 | 22,66 | 200 | 100 |  | SR |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 3.953.229.000 | 1.976.614.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (1) | 3.719.913.100 | 1.859.956.550 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 25.243.760.000 | 12.621.880.000 | 50 | 100 | 12.602.436.400 | 44,9 | 44,9 | 99,85 | 49,92 | 89,8 | 44,9 |  | ST |  | SR |  | T |  | SR |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (1) | 817.765.000 | 408.882.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (1) | 8.935.660.000 | 4.467.830.000 | 50 | 100 | 4.596.315.600 | 49,15 | 49,15 | 102,88 | 51,44 | 98,3 | 49,15 |  | ST |  | R |  | ST |  | SR |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 272.600.000 | 136.300.000 | 50 | 100 | 28.800.000 | 0 | 0 | 21,13 | 10,56 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 1.131.150.688 | 565.575.352 | 50 | 100 | 208.459.400 | 41,28 | 41,28 | 36,86 | 18,43 | 82,56 | 41,28 |  | SR |  | SR |  | T |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 107.250.000 | 53.625.000 | 50 | 100 | 0 | 41,54 | 41,54 | 0 | 0 | 83,08 | 41,54 |  | SR |  | SR |  | T |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 229.800.000 | 114.900.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 179.000.000 | 89.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 1.608.857.000 | 804.428.500 | 50 | 100 | 182.500.000 | 62,66 | 62,66 | 22,69 | 11,34 | 125,32 | 62,66 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 38,98 | 38,98 | 0 | 0 | 77,96 | 38,98 |  | SR |  | SR |  | T |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1) | 184.317.000 | 92.158.500 | 50 | 100 | 0 | 44,6 | 44,6 | 0 | 0 | 89,2 | 44,6 |  | SR |  | SR |  | T |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1) | 51.010.000 | 25.505.000 | 50 | 100 | 0 | 15,23 | 15,23 | 0 | 0 | 30,46 | 15,23 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 72,03 | 72,03 | 0 | 0 | 144,06 | 72,03 |  | SR |  | SR |  | ST |  | S |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (49) | 503.030.000 | 251.515.000 | 50 | 100 | 47.600.000 | 24,84 | 24,84 | 18,93 | 9,46 | 49,69 | 24,84 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (49) | 753.400.000 | 376.700.000 | 50 | 100 | 102.440.000 | 15,1 | 15,1 | 27,19 | 13,6 | 30,21 | 15,1 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1) | 160.000.000 | 80.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1) | 318.075.000 | 159.037.500 | 50 | 100 | 31.800.000 | 50 | 50 | 20, | 10, | 100 | 50 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 6.695.684.247 | 3.347.842.157 | 50 | 100 | 432.899.450 | 18,18 | 18,18 | 12,93 | 6,47 | 36,36 | 18,18 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 705.740.469 | 352.870.241 | 50 | 100 | 74.600.000 | 28,93 | 28,93 | 21,14 | 10,57 | 57,86 | 28,93 |  | SR |  | SR |  | R |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (45) | 372.140.631 | 186.070.317 | 50 | 100 | 48.600.000 | 30,51 | 30,51 | 26,12 | 13,06 | 61,02 | 30,51 |  | SR |  | SR |  | R |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 3.942.271.024 | 1.971.135.524 | 50 | 100 | 736.885.000 | 22,63 | 22,63 | 37,38 | 18,69 | 45,25 | 22,63 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 136.926.751.152 | 68.463.375.576 | 50 | 100 | 62.605.723.417 | 50 | 50 | 91,44 | 45,72 | 100 | 50 |  | ST |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01.0013 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (1) | 10.750.000.000 | 5.375.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai (1) | 3.424.900.000 | 1.712.450.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai (1) | 7.879.920.000 | 3.939.960.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 162.073.600 | 81.036.800 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 13.252.085.000 | 6.626.042.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 4.454.366.000 | 2.227.183.000 | 50 | 100 | 771.037.835 | 100 | 100 | 34,62 | 17,31 | 200 | 100 |  | SR |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 14.010.000.000 | 7.005.000.000 | 50 | 100 | 5.671.524.620 | 95,67 | 95,67 | 80,96 | 40,48 | 191,35 | 95,67 |  | T |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 34.739.299.999 | 17.369.650.001 | 50 | 100 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0,38 | 0,19 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 401.100.000 | 200.550.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (1) | 1.110.000.000 | 555.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (1) | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 10,35 | 5,18 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (1) | 1.630.700.000 | 815.350.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (1) | 108.698.622.160 | 54.349.311.080 | 50 | 100 | 1.878.436.069 | 0 | 0 | 3,46 | 1,73 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) (1) | 324.092.000 | 162.046.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 |  | SR |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (1) | 321.172.000 | 160.586.000 | 50 | 100 | 258.894.960 | 100 | 100 | 161,22 | 80,61 | 200 | 100 |  | ST |  | T |  | ST |  | ST |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 136.420.000 | 68.210.000 | 50 | 100 | 7.000.000 | 2,76 | 2,76 | 10,26 | 5,13 | 5,52 | 2,76 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 265.400.000 | 132.700.000 | 50 | 100 | 0 | 78,83 | 78,83 | 0 | 0 | 157,66 | 78,83 |  | SR |  | SR |  | ST |  | T |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 714.000.000 | 357.000.000 | 50 | 100 | 224.750.000 | 100 | 100 | 62,96 | 31,48 | 200 | 100 |  | R |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 3.560.850.000 | 1.780.425.000 | 50 | 100 | 489.750.000 | 0 | 0 | 27,51 | 13,75 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 800.000.000 | 400.000.000 | 50 | 100 | 593.330.000 | 100 | 100 | 148,33 | 74,17 | 200 | 100 |  | ST |  | S |  | ST |  | ST |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu (1) | 642.800.000 | 321.400.000 | 50 | 100 | 517.133.400 | 100 | 100 | 160,9 | 80,45 | 200 | 100 |  | ST |  | T |  | ST |  | ST |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (1) | 390.000.000 | 195.000.000 | 50 | 100 | 122.446.500 | 14,29 | 14,29 | 62,79 | 31,4 | 28,58 | 14,29 |  | R |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (1) | 195.000.000 | 97.500.000 | 50 | 100 | 19.350.000 | 45,6 | 45,6 | 19,85 | 9,92 | 91,2 | 45,6 |  | SR |  | SR |  | ST |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (1) | 1.250.000.000 | 625.000.000 | 50 | 100 | 404.834.239 | 33,33 | 33,33 | 64,77 | 32,39 | 66,66 | 33,33 |  | R |  | SR |  | S |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (1) | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 36 |  | SR |  | SR |  | S |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 56, | 56, | 0 | 0 | 112, | 56, |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 33,33 | 33,33 | 0 | 0 | 66,66 | 33,33 |  | SR |  | SR |  | S |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan (1) | 250.000.000 | 125.000.000 | 50 | 100 | 78.900.000 | 33,33 | 33,33 | 63,12 | 31,56 | 66,66 | 33,33 |  | R |  | SR |  | S |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (1) | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 31,33 | 31,33 | 0 | 0 | 62,66 | 31,33 |  | SR |  | SR |  | R |  | SR |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan (1) | 500.000.000 | 250.000.000 | 50 | 100 | 26.373.500 | 13,6 | 13,6 | 10,55 | 5,27 | 27,2 | 13,6 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 600.000.000 | 300.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 476.000.000 | 238.000.000 | 50 | 100 | 222.472.000 | 0 | 0 | 93,48 | 46,74 | 0 | 0 |  | ST |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 1.710.974.900 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 139.850.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 |  | SR |  | SR |  | ST |  | ST |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan (1) | 600.000.000 | 300.000.000 | 50 | 100 | 396.841.700 | 32,71 | 32,71 | 132,28 | 66,14 | 65,42 | 32,71 |  | ST |  | S |  | S |  | SR |
| 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 250.000.000 | 125.000.000 | 50 | 100 | 0 | 65,43 | 65,43 | 0 | 0 | 130,86 | 65,43 |  | SR |  | SR |  | ST |  | S |
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 22,5 | 11,25 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial (1) | 180.000.000 | 90.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 587.000.000 | 50 | 100 | 0 | 63,32 | 63,32 | 0 | 0 | 126,64 | 63,32 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 862.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (1) | 3.000.000.000 | 1.500.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (1) | 1.031.750.000 | 515.875.000 | 50 | 100 | 10.500.000 | 33,33 | 33,33 | 2,04 | 1,02 | 66,66 | 33,33 |  | SR |  | SR |  | S |  | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1) | 3.110.127.934 | 1.555.063.968 | 50 | 100 | 275.682.000 | 100 | 100 | 17,73 | 8,86 | 200 | 100 |  | SR |  | SR |  | ST |  | ST |
| 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 125.000.000 | 62.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 75.000.000 | 37.500.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | SR |  | SR |  | ST |  | R |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 3.700.750.000 | 50 | 100 | 389.437.062 | 36,36 | 36,36 | 10,52 | 5,26 | 72,72 | 36,36 |  | SR |  | SR |  | S |  | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (1) | 110.361.000 | 55.180.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 | 22,17 | 0,68 | 0,34 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (1) | 131.620.000 | 65.810.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (1) | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 220.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (1) | 53.120.000 | 26.560.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 180.820.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 237.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SR |  | SR |  | SR |  | SR |
|  |  | 915.883.254.307 | 474.840.329.969 | 51,85 | 100 | 163.279.938.919 | 34,41 | 34,41 | 34,39 | 17,83 | 66,36 | 34,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3-8b Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan III tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Kemiskinan Ekstrim | 915.883.254.307 | 695.361.792.138 | 75,92 | 100 | 490.434.088.201 | 55,63 | 55,63 | 70,53 | 53,55 | 73,27 | 55,63 | S | R | S | R |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (1) | 1.396.000.000 | 1.047.000.000 | 75 | 100 | 69.491.000 | 0 | 0 | 6,64 | 4,98 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (1) | 216.348.920.000 | 162.261.690.000 | 75 | 100 | 191.873.705.329 | 69,31 | 69,31 | 118,25 | 88,69 | 92,41 | 69,31 | ST | T | ST | S |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 29.159.125.082 | 21.869.343.812 | 75 | 100 | 1.461.349.400 | 33,33 | 33,33 | 6,68 | 5,01 | 44,44 | 33,33 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (1) | 15.416.024.000 | 11.562.018.000 | 75 | 100 | 5.740.223.069 | 100 | 100 | 49,65 | 37,24 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 39.274.626.777 | 29.455.970.083 | 75 | 100 | 5.772.963.500 | 47,37 | 47,37 | 19,6 | 14,7 | 63,16 | 47,37 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (1) | 5.000.000.000 | 3.750.000.000 | 75 | 100 | 0 | 73,34 | 73,34 | 0 | 0 | 97,79 | 73,34 | SR | SR | ST | S |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (1) | 33.797.405.500 | 33.797.405.500 | 100 | 100 | 1.000.359.000 | 0 | 0 | 2,96 | 2,96 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (1) | 5.564.500.000 | 4.173.375.000 | 75 | 100 | 6.535.500.000 | 55,62 | 55,62 | 156,6 | 117,45 | 74,16 | 55,62 | ST | ST | S | R |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (1) | 113.477.810.000 | 85.108.357.500 | 75 | 100 | 88.270.904.066 | 50 | 50 | 103,72 | 77,79 | 66,67 | 50 | ST | T | S | R |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 16.740.997.404 | 12.555.748.053 | 75 | 100 | 6.599.749.486 | 100 | 100 | 52,56 | 39,42 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1) | 3.953.229.000 | 2.964.921.750 | 75 | 100 | 482.345.000 | 0 | 0 | 16,27 | 12,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (1) | 3.719.913.100 | 2.789.934.825 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD (1) | 25.243.760.000 | 18.932.820.000 | 75 | 100 | 23.923.328.612 | 58,82 | 58,82 | 126,36 | 94,77 | 78,43 | 58,82 | ST | ST | T | R |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (1) | 817.765.000 | 613.323.750 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (1) | 8.935.660.000 | 6.701.745.000 | 75 | 100 | 6.827.469.513 | 68,97 | 68,97 | 101,88 | 76,41 | 91,96 | 68,97 | ST | T | ST | S |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (1) | 272.600.000 | 204.450.000 | 75 | 100 | 68.221.850 | 100 | 100 | 33,37 | 25,03 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (49) | 1.131.150.688 | 848.363.020 | 75 | 100 | 45.900.000 | 60,36 | 60,36 | 5,41 | 4,06 | 80,48 | 60,36 | SR | SR | T | R |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1) | 107.250.000 | 80.437.500 | 75 | 100 | 0 | 56,28 | 56,28 | 0 | 0 | 75,04 | 56,28 | SR | SR | T | R |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1) | 229.800.000 | 172.350.000 | 75 | 100 | 224.910.000 | 0 | 0 | 130,5 | 97,87 | 0 | 0 | ST | ST | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1) | 179.000.000 | 134.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (49) | 1.608.857.000 | 1.206.642.750 | 75 | 100 | 0 | 77,2 | 77,2 | 0 | 0 | 102,94 | 77,2 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1) | 300.000.000 | 225.000.000 | 75 | 100 | 0 | 38,98 | 38,98 | 0 | 0 | 51,97 | 38,98 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1) | 184.317.000 | 138.237.750 | 75 | 100 | 0 | 44,6 | 44,6 | 0 | 0 | 59,47 | 44,6 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1) | 51.010.000 | 38.257.500 | 75 | 100 | 0 | 15,23 | 15,23 | 0 | 0 | 20,31 | 15,23 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 0 | 72,03 | 72,03 | 0 | 0 | 96,04 | 72,03 | SR | SR | ST | S |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (49) | 503.030.000 | 377.272.500 | 75 | 100 | 2.330.000 | 33,38 | 33,38 | 0,62 | 0,46 | 44,51 | 33,38 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (49) | 753.400.000 | 565.050.000 | 75 | 100 | 0 | 21,12 | 21,12 | 0 | 0 | 28,17 | 21,12 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1) | 160.000.000 | 120.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1) | 318.075.000 | 238.556.250 | 75 | 100 | 129.510.000 | 100 | 100 | 54,29 | 40,72 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (49) | 6.695.684.247 | 5.021.763.202 | 75 | 100 | 21.703.000 | 92,79 | 92,79 | 0,43 | 0,32 | 123,71 | 92,79 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (49) | 705.740.469 | 529.305.355 | 75 | 100 | 18.000.000 | 87,02 | 87,02 | 3,4 | 2,55 | 116,02 | 87,02 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (45) | 372.140.631 | 279.105.474 | 75 | 100 | 0 | 40,03 | 40,03 | 0 | 0 | 53,38 | 40,03 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (49) | 3.942.271.024 | 2.956.703.274 | 75 | 100 | 6.600.000 | 88,92 | 88,92 | 0,22 | 0,17 | 118,56 | 88,92 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1) | 136.926.751.152 | 102.695.063.364 | 75 | 100 | 124.637.569.386 | 75 | 75 | 121,37 | 91,02 | 100 | 75 | ST | ST | ST | T |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.02.2.01.0013 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (1) | 10.750.000.000 | 8.062.500.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai (1) | 3.424.900.000 | 2.568.675.000 | 75 | 100 | 98.928.000 | 0 | 0 | 3,85 | 2,89 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai (1) | 7.879.920.000 | 5.909.940.000 | 75 | 100 | 36.408.000 | 0 | 0 | 0,62 | 0,46 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 162.073.600 | 121.555.200 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (1) | 13.252.085.000 | 9.939.063.750 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1) | 4.454.366.000 | 3.340.774.500 | 75 | 100 | 1.247.178.957 | 100 | 100 | 37,33 | 28, | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2) | 14.010.000.000 | 10.507.500.000 | 75 | 100 | 8.518.792.597 | 95,67 | 95,67 | 81,07 | 60,81 | 127,57 | 95,67 | T | R | ST | ST |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (1) | 34.739.299.999 | 26.054.475.000 | 75 | 100 | 848.050.000 | 0 | 0 | 3,25 | 2,44 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (1) | 401.100.000 | 300.825.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (1) | 1.110.000.000 | 832.500.000 | 75 | 100 | 110.168.400 | 100 | 100 | 13,23 | 9,93 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (1) | 3.188.350.640 | 2.391.262.980 | 75 | 100 | 1.375.000.000 | 49,59 | 49,59 | 57,5 | 43,13 | 66,12 | 49,59 | R | SR | S | SR |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (1) | 1.630.700.000 | 1.223.025.000 | 75 | 100 | 0 | 47,62 | 47,62 | 0 | 0 | 63,49 | 47,62 | SR | SR | R | SR |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (1) | 108.698.622.160 | 81.523.966.620 | 75 | 100 | 3.056.733.217 | 50 | 50 | 3,75 | 2,81 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) (1) | 324.092.000 | 243.069.000 | 75 | 100 | 314.974.250 | 100 | 100 | 129,58 | 97,19 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (1) | 321.172.000 | 240.879.000 | 75 | 100 | 258.894.960 | 100 | 100 | 107,48 | 80,61 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 136.420.000 | 102.315.000 | 75 | 100 | 7.000.000 | 100 | 100 | 6,84 | 5,13 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (1) | 265.400.000 | 199.050.000 | 75 | 100 | 188.483.135 | 89,78 | 89,78 | 94,69 | 71,02 | 119,71 | 89,78 | ST | S | ST | T |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 714.000.000 | 535.500.000 | 75 | 100 | 280.750.000 | 100 | 100 | 52,43 | 39,32 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 3.560.850.000 | 2.670.637.500 | 75 | 100 | 973.750.000 | 50 | 50 | 36,46 | 27,35 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan (1) | 800.000.000 | 600.000.000 | 75 | 100 | 596.930.000 | 100 | 100 | 99,49 | 74,62 | 133,33 | 100 | ST | S | ST | ST |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu (1) | 642.800.000 | 482.100.000 | 75 | 100 | 525.738.800 | 100 | 100 | 109,05 | 81,79 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (1) | 390.000.000 | 292.500.000 | 75 | 100 | 184.452.897 | 51,71 | 51,71 | 63,06 | 47,3 | 68,95 | 51,71 | R | SR | S | R |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (1) | 195.000.000 | 146.250.000 | 75 | 100 | 58.270.000 | 58, | 58, | 39,84 | 29,88 | 77,33 | 58, | SR | SR | T | R |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (1) | 1.250.000.000 | 937.500.000 | 75 | 100 | 623.150.239 | 52,98 | 52,98 | 66,47 | 49,85 | 70,64 | 52,98 | S | SR | S | R |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (1) | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 3.000.000 | 46 | 46 | 8 | 6 | 61,33 | 46 | SR | SR | R | SR |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (1) | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 56, | 56, | 0 | 0 | 74,67 | 56, | SR | SR | S | R |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 50.131.000 | 66,67 | 66,67 | 66,84 | 50,13 | 88,89 | 66,67 | S | R | T | S |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan (1) | 250.000.000 | 187.500.000 | 75 | 100 | 120.250.000 | 58,22 | 58,22 | 64,13 | 48,1 | 77,63 | 58,22 | R | SR | T | R |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (1) | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 3.000.000 | 51,78 | 51,78 | 8 | 6 | 69,04 | 51,78 | SR | SR | S | R |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan (1) | 500.000.000 | 375.000.000 | 75 | 100 | 377.194.000 | 38,4 | 38,4 | 100,59 | 75,44 | 51,2 | 38,4 | ST | T | R | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 600.000.000 | 450.000.000 | 75 | 100 | 105.000.000 | 100 | 100 | 23,33 | 17,5 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 476.000.000 | 357.000.000 | 75 | 100 | 312.064.000 | 100 | 100 | 87,41 | 65,56 | 133,33 | 100 | T | S | ST | ST |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 2.566.462.350 | 75 | 100 | 2.168.051.020 | 73,09 | 73,09 | 84,48 | 63,36 | 97,45 | 73,09 | T | R | ST | S |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 209.775.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan (1) | 600.000.000 | 450.000.000 | 75 | 100 | 432.906.260 | 86,86 | 86,86 | 96,2 | 72,15 | 115,81 | 86,86 | ST | S | ST | T |
| 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang (1) | 250.000.000 | 187.500.000 | 75 | 100 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 90,67 | 68 | SR | SR | ST | S |
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (1) | 300.000.000 | 225.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 127.939.051 | 11,25 | 11,25 | 113,72 | 85,29 | 15 | 11,25 | ST | T | SR | SR |
| 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial (1) | 180.000.000 | 135.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 880.500.000 | 75 | 100 | 1.158.360.000 | 100 | 100 | 131,56 | 98,67 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 24.900.000 | 0 | 0 | 16,6 | 12,45 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 18.750.000 | 75 | 100 | 4.550.000 | 0 | 0 | 24,27 | 18,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 1.293.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (1) | 3.000.000.000 | 2.250.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (1) | 1.031.750.000 | 773.812.500 | 75 | 100 | 15.000.000 | 66,67 | 66,67 | 1,94 | 1,45 | 88,89 | 66,67 | SR | SR | T | S |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1) | 3.110.127.934 | 2.332.595.951 | 75 | 100 | 670.264.000 | 100 | 100 | 28,73 | 21,55 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (1) | 125.000.000 | 93.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (1) | 75.000.000 | 56.250.000 | 75 | 100 | 0 | 19,61 | 19,61 | 0 | 0 | 26,15 | 19,61 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 5.551.125.000 | 75 | 100 | 389.437.062 | 57,14 | 57,14 | 7,02 | 5,26 | 76,19 | 57,14 | SR | SR | T | R |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (1) | 110.361.000 | 82.770.750 | 75 | 100 | 88.383.750 | 100 | 100 | 106,78 | 80,09 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (1) | 2.498.521.100 | 1.873.890.825 | 75 | 100 | 1.007.011.695 | 64,62 | 64,62 | 53,74 | 40,3 | 86,16 | 64,62 | R | SR | T | R |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (1) | 131.620.000 | 98.715.000 | 75 | 100 | 8.480.000 | 100 | 100 | 8,59 | 6,44 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (1) | 300.000.000 | 225.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 330.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (1) | 53.120.000 | 39.840.000 | 75 | 100 | 9.855.700 | 0 | 0 | 24,74 | 18,55 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 271.230.000 | 75 | 100 | 342.525.000 | 100 | 100 | 126,29 | 94,71 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 356.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 915.883.254.307 | 695.361.792.138 | 75,92 | 100 | 490.434.088.201 | 55,63 | 55,63 | 70,53 | 53,55 | 73,27 | 55,63 |  |  |  |  |

Tabel 3-9. Rekapitulasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anggaran Thn | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fisik Thn | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabel 3-10 Rekapitulasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 82 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| Anggaran Thn | 91 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Fisik TW | 57 | 3 | 7 | 5 | 24 |
| Fisik Thn | 74 | 8 | 2 | 1 | 11 |

Tabel 3-10b Rekapitulasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 66 | 7 | 2 | 3 | 18 |
| Anggaran Thn | 74 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| Fisik TW | 36 | 7 | 9 | 9 | 35 |
| Fisik Thn | 44 | 15 | 8 | 6 | 23 |

Analisis Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi – Triwulan II 2025

1. Kinerja Anggaran

Total Anggaran 2025: Rp 915.883.254.307

| Periode | Realisasi Anggaran (Rp) | % thd Total Anggaran | Predikat |
| --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 23.555.328.179 | 2,57% | SR (Sangat Rendah) |
| TW II (Akumulasi) | Rp 163.279.938.919 | 17,83% | SR (Sangat Rendah) |

Hingga akhir TW II, serapan anggaran masih sangat rendah, jauh di bawah standar ideal (±50%).

2. Kinerja Fisik

- TW I: 0,15% → SR (Sangat Rendah).

- TW II (Akumulasi): 34,41% → R (Rendah).

Capaian fisik lebih baik daripada capaian anggaran, namun masih di bawah target.

3. Rekapitulasi Kinerja

| Periode | Anggaran Realisasi | % Anggaran | Predikat Anggaran | Capaian Fisik | Predikat Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 23,5 Miliar | 2,57% | SR | 0,15% | SR |
| TW II (Akumulasi) | Rp 163,2 Miliar | 17,83% | SR | 34,41% | SR |

4. Analisis

- Kinerja Anggaran

- Triwulan I serapan anggaran baru 17,83% → kategori SR.

- Mengindikasikan ada keterlambatan realisasi keuangan untuk program penanggulangan kemiskinan.

- Kinerja Fisik

- Triwulan capaian fisik 34,41% → kategori Rendah.

- Capaian fisik lebih tinggi dibanding capaian anggaran, menandakan pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah berjalan, namun belum diikuti percepatan pencairan anggaran.

- Kesenjangan Anggaran–Fisik

- TW I: fisik (2,57%) seimbang dengan anggaran (0,15%) → keduanya sama-sama rendah.

- TW II: fisik (34,41%) lebih tinggi dari anggaran (17,83%) → pelaksanaan kegiatan lebih cepat dibanding serapan dana.

5. Kesimpulan

- Triwulan II 2025:

  - Anggaran: 17,83% (SR)

  - Fisik: 34,41% (SR)

- Capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan masih rendah, baik dari sisi anggaran maupun fisik.

- Gap antara capaian fisik dan anggaran mengindikasikan perlu adanya peningkatan kecepatan serapan anggaran, terutama di triwulan berikutnya agar target tahunan tercapai.

Inflasi

Tabel 3-11. Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Angg TW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Inflasi | 301.434.176.730 | 75.358.544.184 | 25 | 100 | 1.436.420.387 | 0,17 | 0,17 | 1,91 | 0,48 | 0,66 | 0,17 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan (1) | 2.262.100.000 | 565.525.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan (1) | 112.684.406.500 | 28.171.101.625 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan (1) | 36.889.571.626 | 9.222.392.908 | 25 | 100 | 758.361.123 | 0 | 0 | 8,22 | 2,06 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa (1) | 1.000.000.000 | 250.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan (1) | 6.930.420.000 | 1.732.605.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan (1) | 7.150.000.000 | 1.787.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur (1) | 400.000.000 | 100.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan (1) | 39.053.901.000 | 9.763.475.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan (1) | 75.405.609.504 | 18.851.402.376 | 25 | 100 | 177.159.264 | 0 | 0 | 0,94 | 0,23 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 855.487.450 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 69.925.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 431.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 1.850.375.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 141.650.900 | 35.412.725 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 110.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 90.410.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (1) | 305.777.400 | 76.444.350 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 118.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 10.200.000 | 0 | 0 | 40,8 | 10,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (1) | 225.000.000 | 56.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 12.200.000 | 0 | 0 | 32,53 | 8,13 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (1) | 2.990.750.000 | 747.687.500 | 25 | 100 | 478.500.000 | 16,67 | 16,67 | 64, | 16, | 66,68 | 16,67 | R | SR | S | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (1) | 690.200.000 | 172.550.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1) | 250.000.000 | 62.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 301.434.176.730 | 75.358.544.184 | 25 | 100 | 1.436.420.387 | 0,17 | 0,17 | 1,91 | 0,48 | 0,66 | 0,17 |  |  |  |  |

Tabel 3-12 Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw |  | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Inflasi | 301.434.176.730 | 150.717.088.366 | 50 | 100 | 6.503.123.021 | 1,57 |  | 1,57 | 4,31 | 2,16 | 3,15 | 1,57 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan (1) | 2.262.100.000 | 1.131.050.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan (1) | 112.684.406.500 | 56.342.203.250 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan (1) | 36.889.571.626 | 18.444.785.814 | 50 | 100 | 4.223.739.369 | 0 |  | 0 | 22,9 | 11,45 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa (1) | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan (1) | 6.930.420.000 | 3.465.210.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan (1) | 7.150.000.000 | 3.575.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur (1) | 400.000.000 | 200.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan (1) | 39.053.901.000 | 19.526.950.500 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan (1) | 75.405.609.504 | 37.702.804.752 | 50 | 100 | 437.323.464 | 0 |  | 0 | 1,16 | 0,58 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 1.710.974.900 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 139.850.000 | 50 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 862.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 3.700.750.000 | 50 | 100 | 389.437.062 | 36,36 |  | 36,36 | 10,52 | 5,26 | 72,72 | 36,36 | SR | SR | S | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 141.650.900 | 70.825.450 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 220.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 180.820.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (1) | 305.777.400 | 152.888.700 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 237.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 |  | 0 | 51 | 25,5 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (1) | 225.000.000 | 112.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 30.500.000 | 0 |  | 0 | 40,67 | 20,33 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (1) | 2.990.750.000 | 1.495.375.000 | 50 | 100 | 1.192.050.000 | 41,67 |  | 41,67 | 79,72 | 39,86 | 83,34 | 41,67 | T | SR | T | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (1) | 690.200.000 | 345.100.000 | 50 | 100 | 204.573.126 | 40 |  | 40 | 59,28 | 29,64 | 80 | 40 | R | SR | T | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1) | 250.000.000 | 125.000.000 | 50 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  |  | 301.434.176.730 | 150.717.088.366 | 50 | 100 | 6.503.123.021 | 1,57 |  | 1,57 | 4,31 | 2,16 | 3,15 | 1,57 |  |  |  |  |

Tabel 3-12b Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Inflasi | 301.434.176.730 | 226.075.632.548 | 75 | 100 | 17.609.397.860 | 15,44 | 15,44 | 7,79 | 5,84 | 20,59 | 15,44 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan (1) | 2.262.100.000 | 1.696.575.000 | 75 | 100 | 65.937.800 | 0 | 0 | 3,89 | 2,91 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan (1) | 112.684.406.500 | 84.513.304.875 | 75 | 100 | 2.139.696.200 | 20 | 20 | 2,53 | 1,9 | 26,67 | 20 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan (1) | 36.889.571.626 | 27.667.178.720 | 75 | 100 | 5.401.920.698 | 15 | 15 | 19,52 | 14,64 | 20 | 15 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa (1) | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 75 | 100 | 98.901.000 | 0 | 0 | 13,19 | 9,89 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan (1) | 6.930.420.000 | 5.197.815.000 | 75 | 100 | 1.746.694.491 | 14,29 | 14,29 | 33,6 | 25,2 | 19,05 | 14,29 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan (1) | 7.150.000.000 | 5.362.500.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur (1) | 400.000.000 | 300.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan (1) | 39.053.901.000 | 29.290.425.750 | 75 | 100 | 845.069.300 | 0 | 0 | 2,89 | 2,16 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan (1) | 75.405.609.504 | 56.554.207.128 | 75 | 100 | 1.797.211.476 | 10 | 10 | 3,18 | 2,38 | 13,33 | 10 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1) | 3.421.949.800 | 2.566.462.350 | 75 | 100 | 2.168.051.020 | 73,09 | 73,09 | 84,48 | 63,36 | 97,45 | 73,09 | T | R | ST | S |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (1) | 279.700.000 | 209.775.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 24.900.000 | 0 | 0 | 16,6 | 12,45 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 1.293.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 7.401.500.000 | 5.551.125.000 | 75 | 100 | 389.437.062 | 57,14 | 57,14 | 7,02 | 5,26 | 76,19 | 57,14 | SR | SR | T | R |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (1) | 141.650.900 | 106.238.175 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 440.000.000 | 330.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 361.640.000 | 271.230.000 | 75 | 100 | 342.525.000 | 100 | 100 | 126,29 | 94,71 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (1) | 305.777.400 | 229.333.050 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 356.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 57.568.964 | 0 | 0 | 76,76 | 57,57 | 0 | 0 | T | R | SR | SR |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (1) | 225.000.000 | 168.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 56.897.000 | 0 | 0 | 50,58 | 37,93 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (1) | 2.990.750.000 | 2.243.062.500 | 75 | 100 | 1.846.400.000 | 66,67 | 66,67 | 82,32 | 61,74 | 88,89 | 66,67 | T | R | T | S |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (1) | 690.200.000 | 517.650.000 | 75 | 100 | 606.816.099 | 60 | 60 | 117,23 | 87,92 | 80 | 60 | ST | T | T | R |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1) | 250.000.000 | 187.500.000 | 75 | 100 | 21.371.750 | 66,67 | 66,67 | 11,4 | 8,55 | 88,89 | 66,67 | SR | SR | T | S |
|  |  | 301.434.176.730 | 226.075.632.548 | 75 | 100 | 17.609.397.860 | 15,44 | 15,44 | 7,79 | 5,84 | 20,59 | 15,44 |  |  |  |  |

Tabel 3-13. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2024

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fisik Thn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 3-14a. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2024

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Anggaran Thn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Fisik Thn | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Tabel 3-14b. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Inflasi Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2024

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Anggaran Thn | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Fisik TW | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Fisik Thn | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 |

Analisis Kinerja Program Pengendalian Inflasi Kota Bekasi – Triwulan II 2025

1. Kinerja Anggaran

- Total Anggaran 2025: Rp 301.434.176.730

| Periode | Realisasi Anggaran (Rp) | % thd Total Anggaran | Predikat |
| --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 1.436.420.387 | 0,48% | SR (Sangat Rendah) |
| TW II (Akumulasi) | Rp 6.503.123.021 | 2,16% | SR (Sangat Rendah) |

Hingga triwulan II, serapan anggaran 2,16%, masih sangat rendah dibanding target ideal (±50%).

2. Kinerja Fisik

- TW I: 0,17% → SR (Sangat Rendah)

- TW II (Akumulasi): 1,57% → SR (Sangat Rendah)

Capaian fisik lebih baik daripada keuangan, namun masih jauh dari target triwulan II

3. Rekapitulasi Kinerja

| Periode | Anggaran Realisasi | % Anggaran | Predikat Anggaran | Capaian Fisik | Predikat Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 1,43 Miliar | 0,48% | SR | 0,17% | SR |
| TW II (Akumulasi) | Rp 6,50 Miliar | 2,16% | SR | 1,57% | SR |

4. Analisis

- Kinerja Anggaran

  - Triwulan II serapan anggaran hanya 2,16% → kategori SR.

  - Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam penyerapan belanja untuk kegiatan pengendalian inflasi.

- Kinerja Fisik

  - Triwulan II capaian fisik 1,57% → kategori Sangat Rendah.

  - Capaian fisik lebih tinggi daripada anggaran, artinya kegiatan pengendalian inflasi sudah berjalan, namun pencairan anggaran masih tertinggal.

- Kesenjangan Anggaran–Fisik

  - TW I: fisik (0,17%) > anggaran (0,48%) → keuangan  sedikit lebih maju dari pelaksanaan

  - TW II: fisik (1,57%) jauh > anggaran (2,16%) → gap sedikit  melebar, menunjukkan kendala utama ada pada serapan keuangan.

5. Kesimpulan

- Triwulan  II 2025:

  - Anggaran: 2,16 % (SR)

  - Fisik: 1,57% (R)

- Kinerja pengendalian inflasi relatif lebih baik pada fisik daripada anggaran, namun keduanya masih rendah.

- Diperlukan percepatan realisasi keuangan agar sejalan dengan progres fisik, terutama untuk mendukung stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Ketahanan Pangan

Tabel 3-15. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Ketahanan Pangan | 4.575.000.000 | 1.143.750.000 | 25 | 100 | 34.600.000 | 0 | 0 | 3,03 | 0,76 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 50.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 6.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 431.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 118.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (1) | 1.100.000.000 | 275.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 10.200.000 | 0 | 0 | 40,8 | 10,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (1) | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 12.200.000 | 0 | 0 | 13,94 | 3,49 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 12.200.000 | 0 | 0 | 32,53 | 8,13 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 4.575.000.000 | 1.143.750.000 | 25 | 100 | 34.600.000 | 0 | 0 | 3,03 | 0,76 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Tabel 3-16 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Ketahanan Pangan | 4.575.000.000 | 2.287.500.000 | 50 | 100 | 86.500.000 | 7,65 | 7,65 | 3,78 | 1,89 | 15,3 | 7,65 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 100.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 862.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 237.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (1) | 1.100.000.000 | 550.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 | 0 | 51 | 25,5 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (1) | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 30.500.000 | 100 | 100 | 17,43 | 8,71 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 30.500.000 | 0 | 0 | 40,67 | 20,33 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 4.575.000.000 | 2.287.500.000 | 50 | 100 | 86.500.000 | 7,65 | 7,65 | 3,78 | 1,89 | 15,3 | 7,65 |  |  |  |  |

Tabel 3-16b Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Ketahanan Pangan | 4.575.000.000 | 3.431.250.000 | 75 | 100 | 714.571.320 | 7,65 | 7,65 | 20,83 | 15,62 | 10,2 | 7,65 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1) | 200.000.000 | 150.000.000 | 75 | 100 | 24.900.000 | 0 | 0 | 16,6 | 12,45 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1) | 25.000.000 | 18.750.000 | 75 | 100 | 4.550.000 | 0 | 0 | 24,27 | 18,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1.725.000.000 | 1.293.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 277.202.141 | 0 | 0 | 105,6 | 79,2 | 0 | 0 | ST | T | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (1) | 475.000.000 | 356.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (1) | 1.100.000.000 | 825.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 57.568.964 | 0 | 0 | 76,76 | 57,57 | 0 | 0 | T | R | SR | SR |
| 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (1) | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 11.696.000 | 0 | 0 | 15,59 | 11,7 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 281.757.215 | 100 | 100 | 107,34 | 80,5 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 56.897.000 | 0 | 0 | 50,58 | 37,93 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
|  |  | 4.575.000.000 | 3.431.250.000 | 75 | 100 | 714.571.320 | 7,65 | 7,65 | 20,83 | 15,62 | 10,2 | 7,65 |  |  |  |  |

Tabel 3-17. Rekapitulasi Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik Thn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 3-18. Rekapitulasi Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fisik Thn | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabel 3-18b. Rekapitulasi Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Anggaran Thn | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fisik TW | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fisik Thn | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Analisis Kinerja Program Ketahanan Pangan Kota Bekasi – TW  I 2025

1. Kinerja Anggaran

Total Anggaran 2025: Rp 4.575.000.000

| Periode | Realisasi Anggaran (Rp) | % thd Total Anggaran | Predikat |
| --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 34.600.000 | 0,76% | SR (Sangat Rendah) |
| TW II (Akumulasi) | Rp 86.500.000 | 1,89% | SR (Sangat Rendah) |

Hingga TW  I, serapan anggaran baru 1,89%, jauh di bawah target ideal ±50%.

2. Kinerja Fisik

| Periode | Capaian Fisik | Predikat |
| --- | --- | --- |
| TW I | 0% | SR (Sangat Rendah) |
| TW II (Akumulasi) | 7,65% | SR (Sangat Rendah) |

Realisasi fisik meningkat pada TW II, tetapi tetap sangat rendah dibanding target tahunan (100%).

3. Rekapitulasi Kinerja

| Periode | Anggaran Realisasi | % Anggaran | Predikat Anggaran | Capaian Fisik | Predikat Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 34,6 Juta | 0,76% | SR | 0% | SR |
| TW II | Rp 86,5 Juta | 1,89% | SR | 7,65% | SR |

4. Analisis

Kinerja Anggaran

- Semester I serapan anggaran 1,89% → kategori Sangat Rendah (SR).

- Dari 10 sub kegiatan, hanya 1 kegiatan yang menunjukkan serapan anggaran kategori Rendah, sementara selebihnya SR.

- Kegiatan dengan serapan anggaran masih rendah namun lebih baik dibanding lainnya:

  - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (1) → anggaran TW II: 25,5% (Rendah).

Kinerja Fisik

- Semester I capaian fisik 7,65% → masih kategori Sangat Rendah (SR).

- Terdapat 1 kegiatan yang mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), yaitu:

  - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota (1) → capaian fisik TW II: 100%.

Kesenjangan Anggaran – Fisik

- TW I: fisik (0,76%) ≈ anggaran (0,76%) → belum ada progres berarti.

- TW II: fisik (7,65%) > anggaran (1,89%) → kegiatan mulai berjalan, tetapi belum diikuti percepatan pencairan anggaran.

- Kesenjangan paling jelas terlihat pada kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis, di mana fisik sudah ST, namun anggaran masih SR.

5. Kesimpulan

- Anggaran Semester I: 1,89% → Sangat Rendah (SR)

- Fisik Semester I: 7,65% → Sangat Rendah (SR)

- Hampir semua kegiatan masih sangat rendah dalam realisasi anggaran maupun fisik.

- Hanya ada 1 kegiatan dengan capaian fisik Sangat Tinggi (ST), yakni Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis.

- Perlu percepatan serapan anggaran dan sinkronisasi antara pencairan dana dengan progres pelaksanaan fisik, agar target tahunan dapat tercapai.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3-19. Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pengangguran | 1.399.000.000 | 349.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 293.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja (1) | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (1) | 75.000.000 | 18.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  |  | 1.399.000.000 | 349.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Tabel 3-20. Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pengangguran | 1.399.000.000 | 699.500.000 | 50 | 100 | 0 | 63,86 | 63,86 | 0 | 0 | 127,72 | 63,86 | SR | SR | ST | R |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 587.000.000 | 50 | 100 | 0 | 63,32 | 63,32 | 0 | 0 | 126,64 | 63,32 | SR | SR | ST | R |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja (1) | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (1) | 75.000.000 | 37.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 1.399.000.000 | 699.500.000 | 50 | 100 | 0 | 63,86 | 63,86 | 0 | 0 | 127,72 | 63,86 |  |  |  |  |

Tabel 3-20b. Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pengangguran | 1.399.000.000 | 1.049.250.000 | 75 | 100 | 1.302.919.000 | 94,64 | 94,64 | 124,18 | 93,13 | 126,19 | 94,64 | ST | ST | ST | ST |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (1) | 1.174.000.000 | 880.500.000 | 75 | 100 | 1.158.360.000 | 100 | 100 | 131,56 | 98,67 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja (1) | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 144.559.000 | 100 | 100 | 128,5 | 96,37 | 133,33 | 100 | ST | ST | ST | ST |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (1) | 75.000.000 | 56.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 1.399.000.000 | 1.049.250.000 | 75 | 100 | 1.302.919.000 | 94,64 | 94,64 | 124,18 | 93,13 | 126,19 | 94,64 |  |  |  |  |

Tabel 3-21. Rekapitulasi Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik Thn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 3-22. Rekapitulasi Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fisik Thn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Tabel 3-22b. Rekapitulasi Capaian Kinerja TPT Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anggaran Thn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fisik TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fisik Thn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Analisis Kinerja Program Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bekasi Triwulan II  2025

1. Kinerja Anggaran

Total Anggaran 2025: Rp 1.399.000.000

| Periode | Realisasi Anggaran (Rp) | % thd Total Anggaran | Predikat |
| --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 0 | 0% | SR (Sangat Rendah) |
| TW II (Akumulasi) | Rp 0 | 0% | SR (Sangat Rendah) |

Hingga triwulan II , serapan anggaran belum ada (0%), sangat rendah dibanding target ideal ±50%.

2. Kinerja Fisik

- TW I: 0% → SR (Sangat Rendah)

- TW II (Akumulasi): 63,86% → T (Tinggi)

Realisasi fisik meningkat signifikan di TW II, namun belum diikuti dengan realisasi anggaran.

3. Rekapitulasi Kinerja

| Periode | Anggaran Realisasi | % Anggaran | Predikat Anggaran | Capaian Fisik | Predikat Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW I | Rp 0 | 0% | SR | 0% | SR |
| TW II (Akumulasi) | Rp 0 | 0% | SR | 63,86% | Sedang |

4. Analisis

Kinerja Anggaran

- Triwulan II  serapan anggaran masih 0% → kategori SR.

- Tidak ada pencairan meskipun kegiatan sudah berjalan, menunjukkan kendala serius pada penyerapan.

Kinerja Fisik

- Triwulan II capaian fisik 63,86% → kategori Sedang (S).

- Beberapa sub-kegiatan menonjol:

  - Job Fair/Bursa Kerja: capaian fisik 100% (ST).

  - Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja: capaian fisik 63,32% (S).

  - Perlindungan PMI: capaian fisik masih 0% (SR).

Kesenjangan Anggaran–Fisik

- TW I: anggaran (0%) = fisik (0%) → belum ada progres.

- TW II: fisik (63,86%) >> anggaran (0%) → kegiatan berjalan aktif tetapi tanpa serapan anggaran.

5. Kesimpulan

Triwulan II 2025:

- Anggaran: 0% (SR)

- Fisik: 63,86% (S)

- Kinerja program pengendalian TPT menunjukkan kesenjangan besar antara realisasi fisik (tinggi) dengan realisasi anggaran (nol).

- Hal ini mengindikasikan adanya kegiatan yang berjalan di lapangan (misalnya job fair, pelatihan), tetapi belum diikuti pencairan anggaran.

- Perlu segera dilakukan sinkronisasi pencairan keuangan dengan progres fisik, agar keberhasilan program benar-benar terukur dalam penggunaan anggaran.

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seperangkat kriteria atau standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan oleh OPD kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mencapai tingkat yang layak dan memadai bagi para pengguna layanan tersebut.

Evaluasi SPM dilakukan untuk menilai sejauh OPD telah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah indikator SPM dan target masing-masing OPD disertai capaian kinerja pada TW II.

Tabel 3-23. Capaian Kinerja SPM OPD Tahun 2025

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN |  | TARGET CAPAIAN |  | CAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |
| A. | BIDANG URUSAN PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |
| 1 | Pendidikan Dasar Usia Dini | Jumlah Peserta Didik yang berusia 5 – 6 tahun yang harus dilayani |  | 380.677 |  |  |
|  |  | 1 | Angka partisipasi sekolah | 100 | % |  |
|  |  | 2 | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | 100 | % |  |
|  |  | 3 | Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV | 100 | % |  |
|  |  | 4 | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | 100 | % |  |
|  |  | 5 | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | % |  |
|  |  | 6 | Indeks distribusi guru | 100 | % |  |
|  |  | 7 | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | % |  |
|  |  | 8 | Proporsi PTK penggerak | 100 | % |  |
|  |  | 9 | Pengalaman pelatihan guru | 100 | % |  |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Didik yang berusia 7 – 15 tahun yang harus dilayani |  | 380.677 |  |  |
|  |  |  | SD |  |  |  |
|  |  | 1 | Angka partisipasi kasar | 100 | % |  |
|  |  | 2 | Angka partisipasi sekolah | 100 | % |  |
|  |  | 3 | Angka partisipasi murni | 100 | % |  |
|  |  | 4 | Kemampuan literasi | 74,45 | Nilai |  |
|  |  | 5 | Kemampuan numerasi | 87 | Nilai |  |
|  |  | 6 | Perbedaan Skor Literasi | 0,32 | Nilai |  |
|  |  | 7 | Perbedaan Skor numerasi | 13,37 | Nilai |  |
|  |  | 8 | Indeks iklim keamanan | 73,24 | Nilai |  |
|  |  | 9 | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 72,56 | % |  |
|  |  | 10 | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | % |  |
|  |  | 11 | Indeks distribusi guru | 100 | % |  |
|  |  | 12 | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | % |  |
|  |  | 13 | Proporsi PTK penggerak | 100 | % |  |
|  |  | 14 | Pengalaman pelatihan guru | 100 | % |  |
|  |  |  | SMP |  |  |  |
|  |  | 1 | Angka partisipasi kasar | 100 | % |  |
|  |  | 2 | Angka partisipasi sekolah | 100 | % |  |
|  |  | 3 | Angka partisipasi murni | 100 | % |  |
|  |  | 4 | Kemampuan literasi | 76,04 | Nilai |  |
|  |  | 5 | Kemampuan numerasi | 89,03 | Nilai |  |
|  |  | 6 | Perbedaan Skor Literasi | 0,15 | Nilai |  |
|  |  | 7 | Perbedaan Skor numerasi | 42,03 | Nilai |  |
|  |  | 8 | Indeks iklim keamanan | 70,19 | Nilai |  |
|  |  | 9 | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 72,13 | % |  |
|  |  | 10 | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | % |  |
|  |  | 11 | Indeks distribusi guru | 100 | % |  |
|  |  | 12 | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | % |  |
|  |  | 13 | Proporsi PTK penggerak | 100 | % |  |
|  |  | 14 | Pengalaman pelatihan guru | 100 | % |  |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang berusia 7 – 18 tahun yang harus dilayani |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Angka partisipasi kasar | 100 | % |  |
|  |  | 2 | Angka partisipasi sekolah | 100 | % |  |
|  |  | 3 | Angka partisipasi murni | 100 | % |  |
|  |  | 4 | Kemampuan literasi | - | Nilai |  |
|  |  | 5 | Kemampuan numerasi | - | Nilai |  |
|  |  | 6 | Perbedaan Skor Literasi | - | Nilai |  |
|  |  | 7 | Perbedaan Skor numerasi | - | Nilai |  |
|  |  | 8 | Indeks iklim keamanan | - | Nilai |  |
|  |  | 9 | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 100 | % |  |
|  |  | 10 | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | % |  |
|  |  | 11 | Indeks distribusi guru | 100 | % |  |
|  |  | 12 | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | % |  |
|  |  | 13 | Proporsi PTK penggerak | 100 | % |  |
|  |  | 14 | Pengalaman pelatihan guru | 100 | % |  |
| B | BIDANG URUSAN KESEHATAN |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 43494 | Orang |  |
|  |  | 1 | Vaksin Tetanus Difteri (Td) | 4349 | Ampul |  |
|  |  | 2 | Tablet tambah darah | 3914460 | Tablet |  |
|  |  | 3 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan | 43494 | Paket |  |
|  |  | 4 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB | 43494 | Paket |  |
|  |  | 5 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah | 43494 | Paket |  |
|  |  | 6 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urine | 43494 | Paket |  |
|  |  | 7 | Kartu ibu/rekam medis ibu | 43494 | Paket |  |
|  |  | 8 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 43494 | Buku |  |
|  |  | 9 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan | 158 | Orang |  |
|  |  | 10 | Tenaga kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 11 | Tenaga kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 12 | Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) | 43494 | Orang |  |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 41517 | Orang |  |
|  |  | 1 | Formulir Partograf | 41517 | Formulir |  |
|  |  | 2 | Kartu ibu (rekam medis) | 41517 | Paket |  |
|  |  | 3 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 41517 | Buku |  |
|  |  | 4 | Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | 158 | Orang |  |
|  |  | 5 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 39540 | Orang |  |
|  |  | 1 | Vaksin Hepatitis B0 | 39540 | Vaksin |  |
|  |  | 2 | Vitamin K1 Injeksi | 39540 | Ampul |  |
|  |  | 3 | Salep/tetes mata antibiotik | 39540 | Orang |  |
|  |  | 4 | Formulir bayi baru lahir | 39540 | Formulir |  |
|  |  | 5 | Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | 39540 | Orang |  |
|  |  | 6 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 39540 | Buku |  |
|  |  | 7 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak | 158 | Orang |  |
|  |  | 8 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 175477 | Orang |  |
|  |  | 1 | Kuesioner Pra Skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | 175477 | Dokumen |  |
|  |  | 2 | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | 175477 | Formulir |  |
|  |  | 3 | Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | 175477 | Buku |  |
|  |  | 4 | Vitamin A Biru | 20086 | Kapsul |  |
|  |  | 5 | Vitamin A Merah | 147152 | Kapsul |  |
|  |  | 6 | Vaksin imunisasi dasar : HBO | 50695 | Vaksin |  |
|  |  | 7 | Vaksin imunisasi dasar : BCG | 17287 | Vaksin |  |
|  |  | 8 | Vaksin imunisasi dasar : Polio | 34575 | Orang |  |
|  |  | 9 | Vaksin imunisasi dasar : IPV | 17287 | Vaksin |  |
|  |  | 10 | Vaksin imunisasi dasar : DPT – HB – Hib | 51862 | Vaksin |  |
|  |  | 11 | Vaksin imunisasi dasar : Campak | 31695 | Vaksin |  |
|  |  | 12 | Vaksin imunisasi dasar : Rubella | 31695 | Vaksin |  |
|  |  | 13 | Vaksin imunisasi lanjutan : DPT – HB - Hib | 16968 | Vaksin |  |
|  |  | 14 | Vaksin imunisasi lanjutan : Campak | 5142 | Vaksin |  |
|  |  | 15 | Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella | 5142 | Vaksin |  |
|  |  | 16 | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | 1484889 | Unit Paket |  |
|  |  | 17 | Peralatan Anafilaktik | 94 | Orang |  |
|  |  | 18 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 19 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 20 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 21 | Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi | 48 | Orang |  |
|  |  | 22 | Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan | 16150 | Orang |  |
|  |  | 23 | Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD |  | Orang |  |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 380823 | Orang |  |
|  |  | 1 | Buku rapor kesehatanku | 380823 | Buku |  |
|  |  | 2 | Buku pemantauan kesehatan | 380823 | Buku |  |
|  |  | 3 | Kuesioner skrining kesehatan | 380823 | Dokumen |  |
|  |  | 4 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | 380823 | Dokumen |  |
|  |  | 5 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | 380823 | Formulir |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi | 158 | Orang |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 8 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi | 48 | Orang |  |
|  |  | 10 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | 48 | Orang |  |
|  |  | 11 | Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan | 16150 | Orang |  |
|  |  | 12 | Tenaga Kesehatan : Guru |  | Orang |  |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 1675601 | Orang |  |
|  |  | 1 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 372 | Pedoman |  |
|  |  | 2 | Alat ukur berat badan | 372 | Unit |  |
|  |  | 3 | Alat : Alat ukur tinggi badan | 372 | Unit |  |
|  |  | 4 | Alat : Alat ukur lingkar perut | 372 | Unit |  |
|  |  | 5 | Alat : Tensimeter | 372 | Unit |  |
|  |  | 6 | Alat : Glukometer | 372 | Unit |  |
|  |  | 7 | Alat : Tes strip gula darah | 1675601 | Unit |  |
|  |  | 8 | Alat : Lancet | 1675601 | Unit |  |
|  |  | 9 | Alat : Kapas alkohol | 1675601 | Unit |  |
|  |  | 10 | Alat : KIT IVA Tes | 50 | Unit |  |
|  |  | 11 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 1675601 | Dokumen |  |
|  |  | 12 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 13 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 14 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 15 | Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi | 48 | Orang |  |
|  |  | 16 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | 48 | Orang |  |
|  |  | 17 | Tenaga non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 48 | Orang |  |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 238438 | Orang |  |
|  |  | 1 | Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | 238438 | Paket |  |
|  |  | 2 | Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | 238438 | Paket |  |
|  |  | 3 | Buku Kesehatan lansia | 238438 | Buku |  |
|  |  | 4 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 5 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi | 48 | Orang |  |
|  |  | 8 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | 48 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 48 | Orang |  |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 169010 | Orang |  |
|  |  | 1 | Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 372 | Pedoman |  |
|  |  | 2 | Tensimeter | 372 | Unit |  |
|  |  | 3 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 169010 | Dokumen |  |
|  |  | 4 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 5 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 410 | Orang |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 336 | Orang |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | 48 | Orang |  |
|  |  | 8 | Obat Hipertensi | 2028120 | Paket |  |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 43257 | Orang |  |
|  |  | 1 | Alat : Glukometer | 372 | Unit |  |
|  |  | 2 | Alat : Strip Tes Gula Darah | 519084 | Unit |  |
|  |  | 3 | Alat : Kapas Alkohol | 519084 | Unit |  |
|  |  | 4 | Alat : Lancet | 519084 | Unit |  |
|  |  | 5 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 43257 | Orang |  |
|  |  | 6 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 372 | Pedoman |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 8 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 410 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 336 | Orang |  |
|  |  | 10 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 48 | Orang |  |
|  |  | 11 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 48 | Orang |  |
|  |  | 12 | Obat Diabetes Melitus | 519084 | Paket |  |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah warga negara dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 3519 | Orang |  |
|  |  | 1 | Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (Bila sudah tersedia) | 54 | Buku |  |
|  |  | 2 | Kit berisi 2 Alat Fiksasi | 196 | Paket |  |
|  |  | 3 | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | 3456 | Orang |  |
|  |  | 4 | Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 192 | Media |  |
|  |  | 5 | Tenaga Kesehatan : Dokter | 158 | Orang |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa | 48 | Orang |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya | 48 | Orang |  |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 53886 | Orang |  |
|  |  | 1 | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | 178 | Media |  |
|  |  | 2 | Reagen Zn TB | 53886 | Paket |  |
|  |  | 3 | Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | 53886 | Paket |  |
|  |  | 4 | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bensin, Ose/Lidi), Rak pengering | 53886 | Paket |  |
|  |  | 5 | Catridge tes cepat molekuler | 53886 | Paket |  |
|  |  | 6 | Formulir pencatatan dan pelaporan | 178 | Dokumen |  |
|  |  | 7 | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | 178 | Dokumen |  |
|  |  | 8 | Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru | 178 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 178 | Orang |  |
|  |  | 10 | Tenaga Kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 178 | Orang |  |
|  |  | 11 | Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen | 48 | Orang |  |
|  |  | 12 | Tenaga Kesehatan masyarakat | 50 | Orang |  |
|  |  | 13 | Tenaga non Kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu | 178 | Orang |  |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)yang mendapatkan layanan kesehatan |  | 65014 | Orang |  |
|  |  | 1 | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | 99 | Media |  |
|  |  | 2 | Tes cepat HIV (RDT) pertama | 65014 | Paket |  |
|  |  | 3 | Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sepuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | 65014 | Paket |  |
|  |  | 4 | Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan Kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | 65014 | Paket |  |
|  |  | 5 | Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | 99 | Orang |  |
|  |  | 6 | Tenaga Kesehatan : Perawat | 99 | Orang |  |
|  |  | 7 | Tenaga Kesehatan : Bidan | 99 | Orang |  |
|  |  | 8 | Tenaga Kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 99 | Orang |  |
|  |  | 9 | Tenaga Kesehatan masyarakat | 99 | Orang |  |
|  |  | 10 | Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 99 | Orang |  |
| C | BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari |  | 617.743 | Orang |  |
|  |  | 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 635.397 | Sambungan Rumah/SR |  |
|  |  | 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 153.534 | Sambungan Rumah/SR |  |
|  |  | 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 481.864 | Rumah Tangga |  |
|  |  | 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 635.397 | Rumah Tangga |  |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik |  | 617.743 | Orang |  |
|  |  | 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 629.997 | Rumah Tangga |  |
|  |  | 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar) | 53.325 | Rumah Tangga |  |
|  |  | 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk > 25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 9.484 | Rumah Tangga |  |
|  |  | 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk > 25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 21.015 | Rumah Tangga |  |
|  |  | 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk > 25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 5.139 | Rumah Tangga |  |
| D | BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni |  | 2.513.669 |  |  |
|  |  | 1 | Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana | N/A | Rumah |  |
|  |  | 2 | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | N/A | Rumah |  |
|  |  | 3 | Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana | N/A | Rumah |  |
|  |  | 4 | Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana | N/A | Rumah |  |
| 2 | Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat | Jumlah warga negara korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni |  | 2.513.669 |  |  |
|  | Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan | N/A | Rumah |  |
|  |  | 2 | Subsidi uang sewa | N/A | Rumah |  |
|  |  | 3 | Penyediaan rumah layak huni | N/A | Rumah |  |
| E | BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |
| SUB URUSAN TRANTIBUM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan trantibum |  | 2.513.669 | Orang |  |
|  |  | 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. Gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 895 | Unit |  |
|  |  | 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang- orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 0 | Dokumen |  |
|  |  | 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 581 | Orang |  |
|  |  | 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 1 | Dokumen |  |
|  |  | 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 25 | Orang |  |
|  |  | 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat) | 47 | Orang |  |
| SUB URUSAN KEBENCANAAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan rawan bencana |  | 689.890 | Orang |  |
|  |  | 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui | 1 | Dokumen |  |
|  |  |  | penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) |  |  |  |
|  |  | 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana | 689.890 | Orang |  |
|  |  | 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia | 47 | Orang |  |
|  |  | 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 10 | Unit |  |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |  | 689.890 | Orang |  |
|  |  | 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll.) | 1.587 | Unit |  |
|  |  | 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana) | 400 | Orang |  |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |  | 689.890 | Orang |  |
|  |  | 1 | Aktivasi System komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | 12 | Posko |  |
|  |  | 2 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 689.890 | Orang |  |
|  |  | 3 | Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) | 12 | Dokumen |  |
|  |  | 4 | Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terespons secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) | 5 | Layanan |  |
|  |  | 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 145 | Orang |  |
| SUB URUSAN KEBAKARAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |  | 1.400 | Orang |  |
|  |  | 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 250 | Layanan |  |
|  |  | 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.) | 35 | Dokumen |  |
|  |  | 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, …. dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket, … dll.) | 1.121 | Unit |  |
|  |  | 4 | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM Damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 672 | Orang |  |
|  |  | 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung | 13 | Layanan |  |
|  |  | 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 1.500 | Layanan |  |
| F | BIDANG URUSAN SOSIAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |  | 1.128 | Orang |  |
|  |  | 1 | Layanan data dan pengaduan | 1.128 | Orang |  |
|  |  | 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 60 | Orang |  |
|  |  | 3 | Penyediaan permakanan | 1.000 | Orang |  |
|  |  | 4 | Penyediaan sandang | 20 | Orang |  |
|  |  | 5 | Penyediaan alat bantu | 125 | Orang |  |
|  |  | 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K) | 12 | Orang |  |
|  |  | 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 12 | Orang |  |
|  |  | 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 12 | Orang |  |
|  |  | 9 | Fasilitas pembuatan nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan | 0 | Orang |  |
|  |  | 10 | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan | 20 | Orang |  |
|  |  | 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 12 | Orang |  |
|  |  | 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 12 | Orang |  |
|  |  | 13 | Layanan rujukan | 12 | Orang |  |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di Luar Panti |  | 1.152 | Orang |  |
|  |  | 1 | Layanan data dan pengaduan | 1.152 | Orang |  |
|  |  | 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 12 | Orang |  |
|  |  | 3 | Penyediaan permakanan | 600 | Orang |  |
|  |  | 4 | Penyediaan sandang | 500 | Orang |  |
|  |  | 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 40 | Orang |  |
|  |  | 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K) | 30 | Orang |  |
|  |  | 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 30 | Orang |  |
|  |  | 8 | Fasilitas pembuatan nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan | 10 | Orang |  |
|  |  | 9 | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan | 12 | Orang |  |
|  |  | 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 16 | Orang |  |
|  |  | 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 8 | Orang |  |
|  |  | 12 | Layanan rujukan | 16 | Orang |  |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti |  | 370 | Orang |  |
|  |  | 1 | Layanan data dan pengaduan | 370 | Orang |  |
|  |  | 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 40 | Orang |  |
|  |  | 3 | Penyediaan permakanan | 250 | Orang |  |
|  |  | 4 | Penyediaan sandang | 0 | Orang |  |
|  |  | 5 | Penyediaan alat bantu | 0 | Orang |  |
|  |  | 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K) | 80 | Orang |  |
|  |  | 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 80 | Orang |  |
|  |  | 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar | 80 | Orang |  |
|  |  | 9 | Fasilitas pembuatan nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan | 0 | Orang |  |
|  |  | 10 | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan | 80 | Orang |  |
|  |  | 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 80 | Orang |  |
|  |  | 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 60 | Orang |  |
|  |  | 13 | Layanan rujukan | 20 | Orang |  |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial |  | 670 | Orang |  |
|  |  | 1 | Layanan data dan pengaduan | 670 | Orang |  |
|  |  | 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 0 | Orang |  |
|  |  | 3 | Penyediaan permakanan | 400 | Orang |  |
|  |  | 4 | Penyediaan sandang | 200 | Orang |  |
|  |  | 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 400 | Orang |  |
|  |  | 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 400 | Orang |  |
|  |  | 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | 400 | Orang |  |
|  |  | 8 | Fasilitas pembuatan nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan | 10 | Orang |  |
|  |  | 9 | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan | 60 | Orang |  |
|  |  | 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 400 | Orang |  |
|  |  | 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 400 | Orang |  |
|  |  | 12 | Layanan rujukan | 0 | Orang |  |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  | 2.000 | Orang |  |
|  |  | 1 | Penyediaan permakanan | 2.000 | Orang |  |
|  |  | 2 | Penyediaan sandang | 300 | Orang |  |
|  |  | 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 2 | Unit |  |
|  |  | 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 200 | Orang |  |
|  |  | 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | 100 | Orang |  |

Capaian kinerja SPM pada TW I belum dapat dievaluasi, karena capaian kinerja SPM ini dapat diidentifikasi pada TW IV 2025.

Berikut adalah rekap capaian kinerja tematik pembangunan Kota Bekasi pada triwulan I dan II.

Tabel 3-24. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

| No. | Tematik | Jumlah |  |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Realisasi Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prog | Keg | Sub Keg |  |  |  |  |
| 1 | Stunting | 28 | 40 | 88 | 1.080.381.517.685 | 104.340.967.028 | 9,66 | 9,34 |
| 2 | Kemiskinan | 26 | 37 | 96 | 915.883.254.307 | 23.555.328.179 | 2,57 | 0,15 |
| 3 | Inflasi | 13 | 17 | 28 | 301.434.176.730 | 1.436.420.387 | 0,48 | 0,17 |
| 4 | Pengangguran | 2 | 3 | 3 | 1.399.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ketahanan Pangan | 5 | 10 | 10 | 4.575.000.000 | 34.600.000 | 0,76 | 0 |

Tabel 3-25. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

| No. | Tematik | Jumlah |  |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Realisasi Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prog | Keg | Sub Keg |  |  |  |  |
| 1 | Stunting | 28 | 40 | 88 | 1.080.381.517.685 | 268.977.824.280 | 24,9 | 36,93 |
| 2 | Kemiskinan | 26 | 37 | 96 | 915.883.254.307 | 163.279.938.919 | 17,83 | 34,41 |
| 3 | Inflasi | 13 | 17 | 28 | 301.434.176.730 | 6.503.123.021 | 2,16 | 1,57 |
| 4 | Pengangguran | 2 | 3 | 3 | 1.399.000.000 | 0 | 0 | 63,86 |
| 5 | Ketahanan Pangan | 5 | 10 | 10 | 4.575.000.000 | 86.500.000 | 1,89 | 7,65 |

Berdasarkan data rekapitulasi pada tabel 3.14 TW I diatas dapat diketahui bahwa rata- rata kinerja berdasarkan tema tersebut diatas masih didominasi dengan kinerja “sangat rendah”.

Berdasarkan data rekapitulasi pada tabel 3.14 TW I diatas dapat diketahui bahwa kinerja berdasarkan tema tersebut diatas masih sedikit kegiatan yang dilaksanakan.

Khusus untuk SPM datanya dapat diperoleh pada akhir TW IV dilaporan Februari  2026 karena mencakup indikator outcome yang akan dicapai oleh OPD. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pada bagian capaian kinerja Program dan kegiatan RKPD tahun 2025, secara berturut turut akan diuraikan hal sebagai berikut :

- Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RPD, RKPD dan APBD 2025

- Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran berdasarkan urusan tahun 2025

- Keselarasan anggaran antara RKPD dan APBD untuk mendanai program prioritas.

- Capaian kinerja program prioritas Kota Bekasi tahun 2025

- Capaian kinerja program dan kegiatan RKPD Kota Bekasi tahun 2025

Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RPD, RKPD dan APBD 2025

Sebelum melihat kinerja program dan kegiatan terlebih dahulu akan dilaporkan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKP, RKPD 2025 dan APBD 2025.

Tabel 3-26. Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RPD, RKPD dan APBD

| No. | Uraian | RPD 2024-2026 | RKPD 2025 | APBD TW I 2025 | APBD TW II 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program | 120 | 112 | 112 | 112 |
| 2 | Kegiatan |  | 239 | 239 | 239 |
| 3 | Sub Kegiatan |  | 703 | 703 | 703 |
| 4 | Anggaran |  | 6.675.905.738.719 | 7.358.932.040.852 | 7.364.819.028.780 |

Sumber : RPD 2024 – 2026, RKPD 2025, APBD 2025, dan SiEncang TW II di menu rekapitulasi program dan kegiatan per urusan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilaporkan bahwa terdapat keselarasan/konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dimana pada RKPD terdapat 112 program, 239 kegiatan dan 703 sub kegiatan hal ini terdapat jumlah yang sama pada APBD 2025. Dengan total program pada RPD 120 yang akan dilaksanakan selama 3 tahun hingga tahun 2026.

Rekapitulasi Program Berdasarkan Urusan

Selanjutnya , berikut adalah rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan disertai anggaran per urusan Triwulan I.

Tabel 3-27. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Triwulan II

| Kode | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM | Prog | Keg | SubKeg | PD | Anggaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Semua Urusan | 1 | 13 | 56 |  | 3.314.342.425.222 |
| 0.00 | Semua Bidang | 1 | 13 | 56 |  | 3.314.342.425.222 |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | 13 | 56 | Semua OPD | 3.314.342.425.222 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 27 | 57 | 251 |  | 2.811.341.089.942 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 3 | 7 | 63 |  | 704.065.088.848 |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1 | 4 | 59 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan | 700.728.865.941 |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1 | 1 | 2 | Dinas Pendidikan | 2.583.282.300 |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1 | 2 | 2 | Dinas Pendidikan | 752.940.607 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 4 | 12 | 56 |  | 990.529.174.248 |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 4 | 47 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, UPTD RSUD TELUK PUCUNG, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD RSUD JATI SAMPURNA, UPTD RSUD BANTAR GEBANG, UPTD RSUD PONDOK GEDE, INSTALASI FARMASI, PKM BOJONG RAWALUMBU, PKM BINTARA, PKM BOJONGMENTENG, PKM BEKASI JAYA, PKM JATIKARYA, PKM HARAPAN MULYA, PKM KALIABANG TENGAH, PKM PERUMNAS II, PKM PADURENAN, PKM PEKAYONJAYA, PKM JATIRANGGON, PKM BINTARAJAYA, PKM MUSTIKAJAYA, PKM CIMUNING, PKM MARGAJAYA, PKM DURENJAYA, PKM CIKETING UDIK, PKM JATI MEKAR, PKM AREN JAYA, PKM KARANGKITRI, PKM JATIKRAMAT, PKM PERWIRA, PKM SEROJA, PKM JATIMAKMUR, PKM JATISAMPURNA, PKM JATIBENING BARU, PKM JATIASIH, PKM HARAPAN BARU, PKM MARGAMULYA, PKM JATIBENING, PKM JAKAMULYA, PKM JAKA SETIA, PKM BANTARGEBANG, PKM KRANJI, PKM KALI BARU, PKM TELUK PUCUNG, PKM JATIRAHAYU, PKM MEDAN SATRIA, PKM PONDOK GEDE, PKM KOTABARU, PKM SUMUR BATU, PKM CIKIWUL, PKM RAWATEMBAGA, PKM JATIWARNA, PKM PENGASINAN, PKM JATILUHUR, PKM MUSTIKA SARI, PKM PEJUANG, PKM JATI RASA, PKM JATISARI, PKM JATI MURNI, PKM SEPANJANGJAYA, PKM JATI MELATI, LABKESDA | 933.166.321.630 |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1 | 2 | 3 | Dinas Kesehatan | 48.751.843.640 |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 1 | 3 | 3 | Dinas Kesehatan | 215.572.200 |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1 | 3 | 3 | Dinas Kesehatan, PKM JAKA SETIA, PKM BINTARA, PKM BANTARGEBANG, PKM CIKETING UDIK, PKM KRANJI, PKM BOJONGMENTENG, PKM BEKASI JAYA, PKM JATIKRAMAT, PKM KOTABARU, PKM MEDAN SATRIA, PKM PADURENAN, PKM RAWATEMBAGA, PKM JATIRAHAYU, PKM JATIRANGGON, PKM JAKAMULYA, PKM CIMUNING, PKM MARGAJAYA, PKM DURENJAYA, PKM AREN JAYA, PKM KARANGKITRI, PKM SEROJA, PKM JATIMAKMUR, PKM HARAPAN MULYA, PKM CIKIWUL, PKM KALIABANG TENGAH, PKM PERWIRA, PKM SUMUR BATU, PKM PERUMNAS II, PKM JATISAMPURNA, PKM PEKAYONJAYA, PKM JATIBENING, PKM JATIBENING BARU, PKM JATI MEKAR, PKM BINTARAJAYA, PKM MUSTIKAJAYA, PKM KALI BARU, PKM BOJONG RAWALUMBU, PKM TELUK PUCUNG, PKM PONDOK GEDE, PKM JATIKARYA, PKM JATIWARNA, PKM PENGASINAN, PKM JATILUHUR, PKM MUSTIKA SARI, PKM PEJUANG | 8.395.436.778 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8 | 14 | 55 |  | 901.616.339.054 |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1 | 1 | 5 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 40.040.245.200 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1 | 1 | 6 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 27.401.294.600 |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1 | 1 | 3 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PALD | 48.883.249.999 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 1 | 1 | 6 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 243.081.280.080 |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 1 | 3 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tata Ruang | 176.338.578.930 |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1 | 1 | 11 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 359.114.862.875 |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1 | 4 | 10 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 1.672.109.000 |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1 | 4 | 11 | Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 5.084.718.370 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 | 5 | 6 |  | 136.922.991.973 |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1 | 2 | 2 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 3.360.019.173 |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 1 | 1 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 20.467.600.000 |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 1 | 1 | 1 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 3.142.450.640 |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1 | 1 | 2 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 109.952.922.160 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 3 | 11 | 40 |  | 62.938.262.800 |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1 | 2 | 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 31.375.729.480 |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | 4 | 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.094.881.600 |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 1 | 5 | 18 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 25.467.651.720 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 5 | 8 | 31 |  | 15.269.233.019 |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1 | 2 | 4 | Dinas Sosial | 4.007.419.924 |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1 | 2 | 13 | Dinas Sosial | 4.158.054.625 |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1 | 1 | 4 | Dinas Sosial | 4.301.043.800 |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 1 | 2 | 7 | Dinas Sosial | 1.876.244.335 |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 1 | 1 | 3 | Dinas Sosial | 926.470.335 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 51 | 94 | 181 |  | 781.596.725.176 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 3 | 8 | 10 |  | 5.249.786.000 |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1 | 4 | 4 | Dinas Tenaga Kerja | 4.349.901.000 |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1 | 3 | 3 | Dinas Tenaga Kerja | 287.388.000 |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1 | 1 | 3 | Dinas Tenaga Kerja | 612.497.000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4 | 11 | 14 |  | 8.718.432.878 |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1 | 3 | 5 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 4.672.798.800 |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 1 | 3 | 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 941.676.564 |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1 | 2 | 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 1.451.848.000 |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1 | 3 | 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 1.652.109.514 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 3 | 5 | 5 |  | 3.035.025.000 |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1 | 2 | 2 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 278.845.000 |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1 | 2 | 2 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 2.427.380.000 |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 1 | 1 | 1 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 328.800.000 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 1 | 1 | 1 |  | 139.746.784.743 |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 1 | 1 | 1 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 139.746.784.743 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 8 | 11 | 21 |  | 414.414.032.368 |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1 | 3 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.140.069.208 |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1 | 1 | 3 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 25.783.918.250 |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 1 | 2 | 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 254.175.000 |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 13.020.430.000 |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1 | 1 | 3 | Dinas Lingkungan Hidup | 415.375.000 |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 255.198.000 |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 77.990.000 |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 1 | 1 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 364.466.876.910 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 | 9 | 15 |  | 8.609.329.184 |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1 | 2 | 4 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 3.498.439.000 |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1 | 3 | 5 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 1.439.943.000 |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1 | 3 | 5 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 3.561.507.184 |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 1 | 1 | 1 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 109.440.000 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3 | 7 | 22 |  | 18.360.570.968 |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 1 | 2 | 4 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 539.460.000 |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1 | 4 | 15 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 5.792.588.968 |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 1 | 1 | 3 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 12.028.522.000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 1 | 7 | 20 |  | 106.899.027.400 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1 | 7 | 20 | Dinas Perhubungan | 106.899.027.400 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | 2 | 13 |  | 24.994.145.550 |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1 | 1 | 6 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 6.098.435.850 |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 1 | 1 | 7 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 18.895.709.700 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 7 | 7 | 10 |  | 4.165.677.100 |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 60.700.000 |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 52.900.000 |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 188.710.000 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 271.820.000 |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 653.325.100 |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1 | 1 | 4 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 718.441.900 |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1 | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 2.219.780.100 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 5 | 6 | 8 |  | 6.169.491.430 |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 1 | 2 | 2 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 205.049.000 |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1 | 1 | 1 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 331.978.000 |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1 | 1 | 3 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.136.936.130 |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 1 | 1 | 1 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.572.000 |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 1 | 1 | 1 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 479.956.300 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3 | 7 | 14 |  | 36.411.637.145 |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1 | 2 | 4 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 2.903.514.000 |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 1 | 4 | 8 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 32.568.123.145 |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1 | 1 | 2 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 940.000.000 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1 | 1 | 2 |  | 288.926.000 |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1 | 1 | 2 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 288.926.000 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1 | 2 | 3 |  | 1.363.718.000 |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1 | 2 | 3 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 1.363.718.000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2 | 3 | 6 |  | 1.001.540.500 |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 1 | 1 | 3 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 625.310.000 |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1 | 2 | 3 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 376.230.500 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 9 |  | 1.175.211.160 |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 9 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 1.175.211.160 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 2 | 5 | 8 |  | 993.389.750 |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 1 | 3 | 6 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 844.979.000 |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 1 | 2 | 2 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 148.410.750 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 12 | 24 | 33 |  | 15.424.319.855 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2 | 4 | 4 |  | 1.075.929.600 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 1 | 2 | 2 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 682.222.100 |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1 | 2 | 2 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 393.707.500 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3 | 6 | 9 |  | 2.069.483.605 |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1 | 4 | 5 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 1.075.139.605 |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 1 | 1 | 3 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 454.499.000 |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1 | 1 | 1 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 539.845.000 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 2 | 8 | 10 |  | 4.113.909.400 |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1 | 5 | 6 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 3.251.884.400 |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1 | 3 | 4 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 862.025.000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 4 | 5 | 9 |  | 6.601.758.250 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 1 | 2 | 3 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 3.201.170.000 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 1 | 1 | 1 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 2.683.000.000 |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 1 | 1 | 3 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 497.680.750 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 1 | 1 | 2 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 219.907.500 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1 | 1 | 1 |  | 1.563.239.000 |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1 | 1 | 1 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 1.563.239.000 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 3 | 14 | 52 |  | 181.076.128.734 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 2 | 7 | 21 |  | 59.715.725.595 |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1 | 4 | 12 | Tapem, Bag.KesRa, BagHukum, BAG.KERJASAMA | 52.030.223.900 |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 3 | 9 | PEREKONOMIAN, AdBang, Bag BarJas | 7.685.501.695 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 1 | 7 | 31 |  | 121.360.403.139 |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 1 | 7 | 31 | Sekretariat DPRD | 121.360.403.139 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 7 | 19 | 87 |  | 77.995.188.549 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 2 | 7 | 17 |  | 6.398.584.170 |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | 4 | 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 4.305.422.000 |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | 3 | 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 2.093.162.170 |
| 5.02 | KEUANGAN | 3 | 6 | 49 |  | 61.539.124.859 |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1 | 4 | 28 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 47.040.737.759 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1 | 1 | 8 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 4.045.651.000 |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 1 | 13 | Badan Pendapatan Daerah | 10.452.736.100 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 1 | 4 | 12 |  | 7.276.620.520 |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1 | 4 | 12 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7.276.620.520 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1 | 2 | 9 |  | 2.780.859.000 |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 1 | 2 | 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 2.780.859.000 |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 2 | 4 | 14 |  | 4.664.179.930 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 | 4 | 14 |  | 4.664.179.930 |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1 | 2 | 8 | Inspektorat Kota | 2.043.637.000 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1 | 2 | 6 | Inspektorat Kota | 2.620.542.930 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | 4 | 9 | 17 |  | 148.546.762.372 |
| 7.01 | KECAMATAN | 4 | 9 | 17 |  | 148.546.762.372 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1 | 4 | 5 | Jatisampurna, Jatiranggon, Jatiraden, Bintara Jaya, Jatirangga, Marga Mulya, Teluk Pucung, Sepanjang Jaya, MedanSatria, Bekasi Utara, Duren Jaya, Kaliabang Tengah, Rawalumbu, Jatimelati, Jaticempaka, Jatiluhur, Aren Jaya, Jatisampurna, Jatiasih, Padurenan, Jakasampurna, Sumur Batu, Marga Jaya, Jaka Setia, Harapan Jaya, Bekasi Timur, Jatimurni, Kranji, Mustikajaya, Ciketing Udik, Jatirasa, Jatiwaringin, Medan Satria, Jatisari, Jaka Mulya, Jatiwarna, Bojong Rawalumbu, Jatibening, Harapan Mulya, PondokMelati, Harapan Baru, Bojongmenteng, Mustikasari, Jatikarya, Pondokgede, Cikiwul, Jatiasih, Bekasi Selatan, Jatibening Baru, Jatikramat, Pekayon Jaya, Bekasi Barat, Kota Baru, Margahayu, Bantar Gebang, Perwira, Mustikajaya, Pejuang, Cimuning, Bantargebang, Jatimekar, Bekasi Jaya, Jatirahayu, Bintara, Pengasinan, Kayuringin Jaya, Jatimakmur, Kali Baru | 2.974.726.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1 | 3 | 8 | Bekasi Utara, Pondok Melati, Pondokgede, Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Mustikajaya, Bantargebang, Medan Satria, Rawalumbu, Jatisampurna, Bekasi Timur, Pekayon Jaya, Jatirangga, Marga Mulya, Kota Baru, Margahayu, Bantar Gebang, Perwira, Pejuang, Teluk Pucung, Cimuning, Jatimekar, Bekasi Jaya, Jatirahayu, Bintara, Pengasinan, Kayuringin Jaya, Jatimakmur, Kali Baru, Sepanjang Jaya, Duren Jaya, Kaliabang Tengah, Jatisampurna, Jatimelati, Jaticempaka, Jatiranggon, Jatiluhur, Aren Jaya, Jatiasih, Padurenan, Jakasampurna, Sumur Batu, Marga Jaya, Jaka Setia, Jatiraden, Harapan Jaya, Jatimurni, Kranji, Mustikajaya, Ciketing Udik, Jatirasa, Jatiwaringin, Medan Satria, Jatisari, Jaka Mulya, Jatiwarna, Bintara Jaya, Bojong Rawalumbu, Jatibening, Harapan Mulya, Harapan Baru, Bojongmenteng, Mustikasari, Jatikarya, Cikiwul, Jatibening Baru, Jatikramat | 136.560.101.935 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1 | 1 | 2 | Jatisampurna, Bekasi Timur, Jatiasih, Bekasi Barat, Pondok Melati, Mustikajaya, Pondokgede, Bekasi Selatan, Bantargebang, Medan Satria, Bekasi Utara, Rawalumbu, Kota Baru, Bantar Gebang, Pejuang, Bintara, Pengasinan, Jatimakmur, Kali Baru, Sepanjang Jaya, Jatisampurna, Jaticempaka, Jatiranggon, Jakasampurna, Sumur Batu, Jatiraden, Kranji, Ciketing Udik, Jatiwaringin, Medan Satria, Bintara Jaya, Bojong Rawalumbu, Jatibening, Jatikarya, Bojongmenteng, Harapan Mulya, Cikiwul, Jatibening Baru, Jatirangga | 8.410.201.437 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1 | 1 | 2 | Pondokgede, Bekasi Utara, Jatiasih, Pondok Melati, Mustikajaya, Bantargebang, Bekasi Timur, Medan Satria, Rawalumbu, Jatisampurna, Bekasi Selatan, Bekasi Barat | 601.733.000 |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 5 | 5 | 12 |  | 29.832.209.000 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 5 | 12 |  | 29.832.209.000 |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1 | 1 | 4 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.527.395.800 |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1 | 1 | 2 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 14.576.733.200 |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 1 | 1 | 2 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 9.334.792.000 |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1 | 1 | 1 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.066.848.000 |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1 | 1 | 3 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3.326.440.00 |

Sumber : SiEncang Kota Bekasi TW II Tahun 2025

Pada bagian sebelumnya (Bab II), diuraikan bahwa RKPD Kota Bekasi tahun 2025 memuat program pembangunan yang dirinci berdasarkan pembagian urusan wajib pemerintahan dan urusan kebidangan yang menjadi kewenangan pemerintah. Program pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 dimana mencakup sejumlah 112 program Pembangunan, termasuk didalamnya 69 program prioritas yang merangkum sejumlah 239 kegiatan dan 703  sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD sebesar Rp. 7.364.819.028.780 (tuju triliun tiga ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratu delapan puluh rupiah), dengan distribusi alokasi pagu anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada Triwulan II Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Semua Urusan) yang dilaksanakan oleh seluruh OPD mencakup 1 program, 13 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 3.314.342.425.222.

- Pada Triwulan II Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 bidang urusan yang mencakup 27 program, 57 kegiatan dan 251 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 2.811.341.089.942.

- Pada Triwulan II Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 17 bidang urusan yang mencakup 51 program, 94 kegiatan dan 181 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 781.596.725.176;

- Pada Triwulan II Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 5 bidang urusan yang mencakup 12 program dan 24 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 15.424.319.855;

- Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 22 bidang urusan yang mencakup 3 program 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 181.076.128.734;

- Pada Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 4 bidang urusan yang mencakup 7 program 19 kegiatan dan 87 sub kegiatan; dengan total anggaran Rp 77.995.188.549;

- Pada Triwulan II Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 .bidang urusan yang mencakup 2 program 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan; dengan total anggaran Rp 4.664.179.930;

- Pada Triwulan II Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 bidang urusan yang mencakup 4 program 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan; dengan total anggaran Rp 148.546.762.372;

- Pada Triwulan II Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 bidang urusan yang mencakup 5 program 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 29.832.209.000;. Berpedoman pada arah kebijakan umum pembangunan dalam RPD tahun 2024-2028, dalam RKPD Tahun 2025 ditetapkan 69 program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Selanjutnya, pagu indikatif yang diusulkan untuk mendanai pelaksanaan 112 program tersebut adalah sebesar Rp. 6.674.905.738.719 dengan pagu anggaran belanja APBD Tahun 2025 menjadi Rp 7.364.819.028.780.

Alokasi anggaran yang diperuntukkan mendanai pelaksanaan program tersebut diharapkan cukup untuk dapat mengoptimalkan kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program, sehingga mempunyai daya ungkit memadai untuk mencapai target kinerja pembangunan tahun 2025. Pagu indikatif untuk masing-masing program tersebut adalah seperti telah disajikan pada Tabel. 3.16 di atas.

Berdasarkan perkembangan rencana penganggaran sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD Tahun 2025, secara teknis relatif dapat terakomodir dengan anggaran yang disesuaikan kemampuan keuangan Kota Bekasi dan telah dituangkan dalam APBD Kota Bekasi TA 2025. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa anggaran untuk mendanai pelaksanaan program akan dapat terpenuhi. Hal tersebut dilihat dari indikasi bahwa pagu anggaran program pada APBD sebesar Rp 7.364.819.028.780

Keselarasan Anggaran RKPD dan APBD dalam Mendanai Program Prioritas.

Ketersediaan anggaran untuk program prioritas, merupakan salah satu indikator keselarasan program prioritas dengan kerangka pendanaan program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam APBD Kota Bekasi TA 2025. Pada Tabel 3.17 disajikan rangkuman keselarasan antara program prioritas pembangunan tahun 2025 dengan pendanaan Pembangunan.

Tabel 3-28. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan RKPD dengan Kerangka Pendanaan dalam APBD Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| No. | Prioritas Daerah | Program | PAGU INDIKATIF | Pagu APBD | Anggaran TW II (APBD) | Perangkat Daerah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan | Program pengelolaan pendidikan | 643.152.437.317 | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | Dinas Pendidikan/ Disperkimtan |
|  |  | Program pendidik dan tenaga kependidikan | 3.112.543.300 | 3.412.543.300 | 1.706.271.650 | Dinas Pendidikan |
|  |  | Program pengendalian perizinan pendidikan | 1.149.280.000 | 1.149.280.000 | 574.640.000 | Dinas Pendidikan |
|  |  | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.516.686.160 | 1.516.686.160 | 758.343.080 | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
| 2. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 139.673.197.225 | 139.543.197.225 | 69.771.598.619 | Kecamatan |
|  |  | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 36.826.933.880 | 8.591.391.000 | 4.295.695.500 | Satpol PP |
| 3. | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 8.095.938.000 | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 760.276.297.023 | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Instalasi Farmasi/Puskesmas/ Labkesda |
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 16.083.371.680 | 48.869.506.640 | 24.434.753.320 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman | 275.400.000 | 275.400.000 | 137.700.000 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 760.276.297.023 | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | Disperkimtan |
|  |  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 107.004.242.640 | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | Dinas Perhubungan |
| 4. | Penurunan Prevalensi Stunting | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 760.276.297.023 | 862.690.449.256 | 862.690.449.256 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 8.095.938.000 | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 11.237.249.968 | 11.468.600.000 | 5.734.300.000 | DPPKB |
|  |  | Program Rehabilitasi Sosial | 4.402.800.000 | 4.402.800.000 | 2.201.400.000 | Dinas Sosial |
|  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2.355.700.000 | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | Dinas Sosial |
|  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | 643.152.437.317 | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | Dinas Pendidikan |
|  |  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 5.172.000.000 | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | DPPPA |
| 5. | Pengentasan Kemiskinan | Program perlindungan dan jaminan sosial | 2.355.700.000 | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | Dinas Sosial |
|  |  | Program Pengelolaan Pendidikan | 643.152.437.317 | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | Dinas Pendidikan |
|  |  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 760.276.297.023 | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | Dinas Kesehatan |
|  |  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 5.869.300.000 | 6.137.204.968 | 3.068.602.484 | DPPKB |
|  |  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 690.200.000 | 690.200.000 | 345.100.000 | Disdagperin |
| 6. | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 5.172.000.000 | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | DPPPA |
|  |  | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - |  |  | DPPPA |
|  |  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 1.656.868.000 | 1.656.868.000 | 828.434.000 | DPPPA |
|  |  | Program Pendaftaran Penduduk | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 1.950.000.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|  |  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3.960.127.934 | 3.960.127.934 | 1.980.063.968 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 7. | Peningkatan “Urban Farming” | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | 300.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
|  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 2.000.000.000 | 2.305.777.400 | 1.152.888.700 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
|  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 740.000.000 | 740.000.000 | 370.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 8. | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Program Pengembangan UMKM | 2.227.751.100 | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | Diskopukm |
|  |  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 371.785.000 | 638.620.000 | 319.310.000 | Disparbud |
| 9. | Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 3.188.350.640 | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | Disperkimtan |
|  |  | Program Kawasan Permukiman | 20.599.000.000 | 20.599.000.000 | 10.299.500.000 | Disperkimtan |
|  |  | Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 120.700.000.000 | 143.391.744.743 | 71.695.872.373 | Disperkimtan |
| 10. | Implementasi Saving Land/Land Banking Dalam Rangka Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 5.325.468.370 | 5.325.468.370 | 2.662.734.186 | Dinas Tata ruang |
| 11. | Pengembangan Kampung-Kampung Tematik Dalam Pemberdayaan Wisata Lokal | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.165.520.000 | 1.165.520.000 | 582.760.000 | Disparbud |
| 12. | “Link And Match" Pemuda Melalui Program Pemagangan dan Penempatan Kerja Dengan Dunia Usaha | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.404.000.000 | 1.404.000.000 | 702.000.000 | Dinas Tenaga Kerja |
|  |  | Program Penempatan Tenaga Kerja | 334.020.000 | 334.020.000 | 167.010.000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 13. | Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) | Program Penanggulangan Bencana | 6.604.302.000 | 6.604.302.000 | 3.302.151.000 | BPBD |
|  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 16.069.596.740 | 29.703.862.320 | 14.851.931.162 | Disdamkarmat |
|  |  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 6.624.919.000 | 6.624.919.000 | 3.312.459.500 | Diskominfostandi |
|  |  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 19.434.457.700 | 19.434.457.700 | 9.717.228.850 | Diskominfostandi |
|  |  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 107.004.242.640 | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | Dinas Perhubungan |
|  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 16.069.596.740 | 29.703.862.320 | 14.851.931.162 | Disdamkarmat |
|  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 11.807.789.600 | 27.469.624.600 | 13.734.812.300 | Disperkimtan |
|  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 45.339.850.999 | 49.150.399.999 | 24.575.200.001 | Disperkimtan |
|  |  | Program Pengembangan Perumahan | 3.360.019.173 | 3.360.019.173 | 1.680.009.587 | Disperkimtan |
|  |  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 230.881.334.760 | 251.705.946.080 | 125.852.973.040 | DBMSDA |
|  |  | Program Penyelenggaraan Jalan | 244.900.998.470 | 294.351.620.310 | 147.175.810.156 | DBMSDA |
|  |  | Program Pengelolaan Persampahan | 140.892.700.563 | 346.055.555.840 | 173.027.777.922 | DLH |
| 14. | Peningkatan Kualitas Layanan Publik | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | 38.036.528.645 | 38.036.528.645 | 19.018.264.323 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
|  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2.355.700.000 | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | Dinas Sosial |
|  |  | Program Pencatatan Sipil | 1.080.500.000 | 1.930.500.000 | 965.250.000 | Disdukcapil |
|  |  | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 5.172.000.000 | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | DPPPA |
|  |  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 132.384.213.428 | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | Sekretariat DPRD |
|  |  | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 3.238.823.000 | 3.238.823.000 | 1.619.411.500 | Kecamatan |
|  |  | Program Pelayanan Penanaman Modal | 5.451.684.000 | 5.451.684.000 | 2.725.842.000 | DPMPTSP |
| 15. | Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.252.931.222.907 | 3.347.126.506.250 | 1.673.563.253.140 | Sekretariat Daerah |
|  |  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 65.115.663.000 | 54.750.000.000 | 27.375.000.000 | Sekretariat Daerah |
|  |  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 4.572.610.000 | 5.731.610.000 | 2.865.805.000 | Bappelitbangda |
|  |  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.095.894.000 | 3.095.894.000 | 1.547.947.000 | Bappelitbangda |
|  |  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah/Program Riset dan Inovasi Daerah | 2.850.000.000 | 2.850.000.000 | 1.425.000.000 | Bappelitbangda |
|  |  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 132.384.213.428 | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | Sekretariat DPRD |
|  |  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 3.702.420.940 | 4.760.879.940 | 2.380.439.970 | Inspektorat |
|  |  | Program Kepegawaian Daerah | 8.372.205.520 | 8.372.205.520 | 4.186.102.760 | BKPSDM |
|  |  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 37.026.917.199 | 47.861.034.759 | 23.930.517.381 | BPKAD |
|  |  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.142.400.000 | 4.642.400.000 | 2.321.200.000 | BPKAD |
|  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 4.395.394.000 | 13.543.477.950 | 6.771.738.976 | BAPENDA |

Sumber: RKPD TA 2024, APBD Kota Bekasi TA 2024, dan Hasil Analisis, Desember 2024

Anggaran dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) mencerminkan rencana awal pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Sedangkan anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah alokasi akhir setelah melalui proses peninjauan dan persetujuan legislatif.

Perbandingan antara RKPD dan APBD:

- RKPD: Rp 6.674.905.738.719

- APBD: Rp 7.364.819.028.780

Selisih: Rp 689.913.290.061 (Anggaran pada APBD lebih tinggi dari pada RKPD) penambahan  ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

- Penyesuaian terhadap sumber daya yang tersedia

- Realisasi anggaran yang lebih realistis

Capaian Kinerja 69 Program Prioritas

Adapun capaian kinerja program prioritas Pembangunan Kota Bekasi Triwulan I tahun 2025 adalah

Tabel 3-29. Capaian 69 Program Prioritas Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan | 721.070.744.007 | 205.615.740.129 | 28,52 | 100 | 4.120.362.949 | 0 | 0 | 2, | 0,57 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 853.135.825 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 287.320.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 204.096.112.764 | 28,55 | 100 | 4.120.362.949 | 0 | 0 | 2,02 | 0,58 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.516.686.160 | 379.171.540 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 148.134.588.225 | 37.033.647.066 | 25 | 100 | 972.851.700 | 65,75 | 65,75 | 2,63 | 0,66 | 263, | 65,75 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 8.591.391.000 | 2.147.847.750 | 25 | 100 | 12.247.500 | 20,92 | 20,92 | 0,57 | 0,14 | 83,7 | 20,92 | SR | SR | T | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 139.543.197.225 | 34.885.799.316 | 25 | 100 | 960.604.200 | 68,51 | 68,51 | 2,75 | 0,69 | 274,03 | 68,51 | SR | SR | ST | S |
| 3 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1.030.775.614.103 | 257.693.903.744 | 25 | 100 | 150.045.833.784 | 19,42 | 19,42 | 58,23 | 14,56 | 77,7 | 19,42 | R | SR | T | SR |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 68.850.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 215.672.612.512 | 25 | 100 | 130.539.067.454 | 23,21 | 23,21 | 60,53 | 15,13 | 92,84 | 23,21 | R | SR | ST | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 12.217.376.660 | 25 | 100 | 9.096.677.770 | 0 | 0 | 74,46 | 18,61 | 0 | 0 | S | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 2.103.502.019 | 25 | 100 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | SR | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 27.631.562.553 | 25 | 100 | 10.410.088.560 | 0 | 0 | 37,67 | 9,42 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4 | Penurunan Prevalensi Stunting | 1.612.344.962.410 | 428.434.294.945 | 26,57 | 100 | 135.031.864.403 | 12,42 | 12,42 | 31,52 | 8,37 | 46,74 | 12,42 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 204.096.112.764 | 28,55 | 100 | 4.120.362.949 | 0 | 0 | 2,02 | 0,58 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 215.672.612.512 | 25 | 100 | 130.539.067.454 | 23,21 | 23,21 | 60,53 | 15,13 | 92,84 | 23,21 | R | SR | ST | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 2.103.502.019 | 25 | 100 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 1.100.700.000 | 25 | 100 | 187.762.000 | 0 | 0 | 17,06 | 4,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 1.194.412.450 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 | 0 | 15,46 | 3,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 1.399.805.200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 11.468.600.000 | 2.867.150.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5 | Pengentasan Kemiskinan | 1.589.287.738.571 | 422.669.988.968 | 26,59 | 100 | 134.844.102.403 | 12,6 | 12,6 | 31,9 | 8,48 | 47,39 | 12,6 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 204.096.112.764 | 28,55 | 100 | 4.120.362.949 | 0 | 0 | 2,02 | 0,58 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 215.672.612.512 | 25 | 100 | 130.539.067.454 | 23,21 | 23,21 | 60,53 | 15,13 | 92,84 | 23,21 | R | SR | ST | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 1.194.412.450 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 | 0 | 15,46 | 3,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.137.204.968 | 1.534.301.242 | 25 | 100 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,02 | 0,5 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 690.200.000 | 172.550.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 6 | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 15.116.216.734 | 3.779.054.185 | 25 | 100 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | 3,92 | 0,98 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 1.399.805.200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 414.217.000 | 25 | 100 | 0 | 8,95 | 8,95 | 0 | 0 | 35,81 | 8,95 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 3.900.000.000 | 975.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.960.127.934 | 990.031.985 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7 | Peningkatan “Urban Farming” | 5.844.298.500 | 1.461.074.625 | 25 | 100 | 10.200.000 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,17 | 0,41 | 0,1 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 624.630.275 | 25 | 100 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,96 | 0,24 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 740.000.000 | 185.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 576.444.350 | 25 | 100 | 10.200.000 | 0 | 0 | 1,77 | 0,44 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8 | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 3.137.141.100 | 784.285.275 | 25 | 100 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,76 | 0,19 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 624.630.275 | 25 | 100 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,96 | 0,24 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 159.655.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 9 | Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) | 167.179.095.383 | 41.794.773.848 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 5.149.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 797.087.660 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 143.391.744.743 | 35.847.936.188 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 10 | Implementasi Saving Land/Land Banking Dalam Rangka Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan | 5.325.468.370 | 1.331.367.094 | 25 | 100 | 165.282.762 | 5,92 | 5,92 | 12,41 | 3,1 | 23,66 | 5,92 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.325.468.370 | 1.331.367.094 | 25 | 100 | 165.282.762 | 5,92 | 5,92 | 12,41 | 3,1 | 23,66 | 5,92 | SR | SR | SR | SR |
| 11 | Pengembangan Kampung-Kampung Tematik Dalam Pemberdayaan Wisata Lokal | 1.165.520.000 | 291.380.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 291.380.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 12 | Link And Match Pemuda Melalui Program Pemagangan dan Penempatan Kerja Dengan Dunia Usaha | 1.738.020.000 | 434.505.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 83.505.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 351.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 13 | Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) | 1.144.986.957.222 | 286.246.739.319 | 25 | 100 | 87.196.085.029 | 1,7 | 1,7 | 30,46 | 7,62 | 6,78 | 1,7 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 6.867.406.150 | 25 | 100 | 300.864.242 | 0 | 0 | 4,38 | 1,1 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 73.587.905.079 | 25 | 100 | 1.126.259.781 | 0 | 0 | 1,53 | 0,38 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 49.150.399.999 | 12.287.600.002 | 25 | 100 | 2.651.297.159 | 0,41 | 0,41 | 21,58 | 5,39 | 1,64 | 0,41 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 62.926.486.520 | 25 | 100 | 3.200.631.937 | 0 | 0 | 5,09 | 1,27 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 840.004.794 | 25 | 100 | 96.645.101 | 0 | 0 | 11,51 | 2,88 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 29.703.862.320 | 7.425.965.583 | 25 | 100 | 2.478.973.758 | 2,11 | 2,11 | 33,38 | 8,35 | 8,45 | 2,11 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 1.651.075.500 | 25 | 100 | 474.975.106 | 0 | 0 | 28,77 | 7,19 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 86.513.888.963 | 25 | 100 | 63.546.215.394 | 0 | 0 | 73,45 | 18,36 | 0 | 0 | S | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 27.631.562.553 | 25 | 100 | 10.410.088.560 | 0 | 0 | 37,67 | 9,42 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 6.624.919.000 | 1.656.229.750 | 25 | 100 | 335.868.760 | 16,03 | 16,03 | 20,28 | 5,07 | 64,14 | 16,03 | SR | SR | R | SR |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 19.434.457.700 | 4.858.614.425 | 25 | 100 | 2.574.265.231 | 90,19 | 90,19 | 52,98 | 13,25 | 360,78 | 90,19 | R | SR | ST | ST |
| 14 | Peningkatan Kualitas Layanan Publik | 185.433.446.673 | 46.358.361.669 | 25 | 100 | 12.092.285.866 | 12,55 | 12,55 | 26,08 | 6,52 | 50,19 | 12,55 | SR | SR | R | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 1.194.412.450 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 | 0 | 15,46 | 3,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 1.399.805.200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.930.500.000 | 482.625.000 | 25 | 100 | 0 | 17,81 | 17,81 | 0 | 0 | 71,25 | 17,81 | SR | SR | S | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 1.362.921.000 | 25 | 100 | 116.672.585 | 54,3 | 54,3 | 8,56 | 2,14 | 217,19 | 54,3 | SR | SR | ST | R |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 38.036.528.645 | 9.509.132.162 | 25 | 100 | 104.400.000 | 1,31 | 1,31 | 1,1 | 0,27 | 5,26 | 1,31 | SR | SR | SR | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 31.599.760.107 | 25 | 100 | 11.686.541.281 | 14,9 | 14,9 | 36,98 | 9,25 | 59,6 | 14,9 | SR | SR | R | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3.238.823.000 | 809.705.750 | 25 | 100 | 0 | 19,38 | 19,38 | 0 | 0 | 77,51 | 19,38 | SR | SR | T | SR |
| 15 | Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | 3.619.133.048.847 | 904.783.262.238 | 25 | 100 | 578.359.857.324 | 21,97 | 21,97 | 63,92 | 15,98 | 87,88 | 21,97 | R | SR | T | SR |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.347.126.506.250 | 836.781.626.585 | 25 | 100 | 555.759.152.384 | 23,11 | 23,11 | 66,42 | 16,6 | 92,44 | 23,11 | S | SR | ST | SR |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 54.750.000.000 | 13.687.500.000 | 25 | 100 | 3.928.542.590 | 1,87 | 1,87 | 28,7 | 7,18 | 7,48 | 1,87 | SR | SR | SR | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 31.599.760.107 | 25 | 100 | 11.686.541.281 | 14,9 | 14,9 | 36,98 | 9,25 | 59,6 | 14,9 | SR | SR | R | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 1.432.902.500 | 25 | 100 | 0 | 25,27 | 25,27 | 0 | 0 | 101,1 | 25,27 | SR | SR | ST | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 773.973.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 1.160.600.000 | 25 | 100 | 17.690.500 | 0 | 0 | 1,52 | 0,38 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 3.385.869.489 | 25 | 100 | 86.325.602 | 1,5 | 1,5 | 2,55 | 0,64 | 5,99 | 1,5 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 11.965.258.692 | 25 | 100 | 6.706.304.967 | 0,12 | 0,12 | 56,05 | 14,01 | 0,46 | 0,12 | R | SR | SR | SR |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 2.093.051.380 | 25 | 100 | 175.300.000 | 0,27 | 0,27 | 8,38 | 2,09 | 1,08 | 0,27 | SR | SR | SR | SR |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.850.000.000 | 712.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 1.190.219.985 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 10.250.672.860.145 | 2.638.712.378.105 | 25,74 | 100 | 1.102.838.726.220 | 14,99 | 14,99 | 42,39 | 10,76 | 59,02 | 14,99 |  |  |  |  |

Tabel 3-30. Capaian 69 Program Prioritas Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan | 721.070.744.007 | 377.434.074.755 | 52,34 | 100 | 88.889.724.467 | 30,78 | 30,78 | 23,55 | 12,33 | 58,82 | 30,78 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | 52,36 | 100 | 88.889.724.467 | 30,77 | 30,77 | 23,74 | 12,43 | 58,77 | 30,77 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 1.706.271.650 | 50 | 100 | 0 | 51,92 | 51,92 | 0 | 0 | 103,85 | 51,92 | SR | SR | ST | R |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 574.640.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.516.686.160 | 758.343.080 | 50 | 100 | 0 | 13,23 | 13,23 | 0 | 0 | 26,46 | 13,23 | SR | SR | SR | SR |
| 2 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 148.134.588.225 | 74.067.294.119 | 50 | 100 | 30.845.234.631 | 73,07 | 73,07 | 41,64 | 20,82 | 146,15 | 73,07 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 139.543.197.225 | 69.771.598.619 | 50 | 100 | 29.225.591.676 | 74,66 | 74,66 | 41,89 | 20,94 | 149,32 | 74,66 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 8.591.391.000 | 4.295.695.500 | 50 | 100 | 1.619.642.955 | 47,33 | 47,33 | 37,7 | 18,85 | 94,66 | 47,33 | SR | SR | ST | SR |
| 3 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1.030.775.614.103 | 515.387.807.197 | 50 | 100 | 372.138.651.458 | 62,07 | 62,07 | 72,21 | 36,1 | 124,14 | 62,07 | S | SR | ST | R |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 24.434.753.320 | 50 | 100 | 20.122.071.448 | 95,81 | 95,81 | 82,35 | 41,18 | 191,61 | 95,81 | T | SR | ST | ST |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 48,53 | 48,53 | 0,64 | 0,32 | 97,06 | 48,53 | SR | SR | ST | SR |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 137.700.000 | 50 | 100 | 0 | 34,13 | 34,13 | 0 | 0 | 68,26 | 34,13 | SR | SR | S | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | 50 | 100 | 327.513.366.319 | 63,88 | 63,88 | 75,93 | 37,96 | 127,75 | 63,88 | T | SR | ST | R |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | 50 | 100 | 24.476.308.691 | 34,16 | 34,16 | 44,29 | 22,15 | 68,33 | 34,16 | SR | SR | S | SR |
| 4 | Penurunan Prevalensi Stunting | 1.612.344.962.410 | 823.071.184.100 | 51,05 | 100 | 422.021.883.315 | 48,4 | 48,4 | 51,27 | 26,17 | 94,82 | 48,4 | R | SR | ST | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | 52,36 | 100 | 88.889.724.467 | 30,77 | 30,77 | 23,74 | 12,43 | 58,77 | 30,77 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | 50 | 100 | 327.513.366.319 | 63,88 | 63,88 | 75,93 | 37,96 | 127,75 | 63,88 | T | SR | ST | R |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 48,53 | 48,53 | 0,64 | 0,32 | 97,06 | 48,53 | SR | SR | ST | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 2.201.400.000 | 50 | 100 | 1.762.367.639 | 51,11 | 51,11 | 80,06 | 40,03 | 102,23 | 51,11 | T | SR | ST | R |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | 50 | 100 | 222.472.000 | 5,85 | 5,85 | 9,31 | 4,66 | 11,71 | 5,85 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | 50 | 100 | 709.807.890 | 0 | 0 | 25,35 | 12,68 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 11.468.600.000 | 5.734.300.000 | 50 | 100 | 2.897.240.000 | 24,1 | 24,1 | 50,52 | 25,26 | 48,19 | 24,1 | R | SR | SR | SR |
| 5 | Pengentasan Kemiskinan | 1.589.287.738.571 | 811.542.572.169 | 51,06 | 100 | 417.249.906.412 | 48,63 | 48,63 | 51,41 | 26,25 | 95,24 | 48,63 | R | SR | ST | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | 52,36 | 100 | 88.889.724.467 | 30,77 | 30,77 | 23,74 | 12,43 | 58,77 | 30,77 | SR | SR | R | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | 50 | 100 | 327.513.366.319 | 63,88 | 63,88 | 75,93 | 37,96 | 127,75 | 63,88 | T | SR | ST | R |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | 50 | 100 | 222.472.000 | 5,85 | 5,85 | 9,31 | 4,66 | 11,71 | 5,85 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.137.204.968 | 3.068.602.484 | 50 | 100 | 419.770.500 | 20,23 | 20,23 | 13,68 | 6,84 | 40,47 | 20,23 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 690.200.000 | 345.100.000 | 50 | 100 | 204.573.126 | 40 | 40 | 59,28 | 29,64 | 80 | 40 | R | SR | T | SR |
| 6 | Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 15.116.216.734 | 7.558.108.368 | 50 | 100 | 1.208.787.390 | 23,29 | 23,29 | 15,99 | 8, | 46,58 | 23,29 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 828.434.000 | 50 | 100 | 210.697.500 | 15,73 | 15,73 | 25,43 | 12,72 | 31,47 | 15,73 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | 50 | 100 | 709.807.890 | 0 | 0 | 25,35 | 12,68 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.960.127.934 | 1.980.063.968 | 50 | 100 | 275.682.000 | 78,54 | 78,54 | 13,92 | 6,96 | 157,07 | 78,54 | SR | SR | ST | T |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 3.900.000.000 | 1.950.000.000 | 50 | 100 | 12.600.000 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,32 | 7,69 | 3,85 | SR | SR | SR | SR |
| 7 | Peningkatan “Urban Farming” | 5.844.298.500 | 2.922.149.250 | 50 | 100 | 579.513.300 | 0,15 | 0,15 | 19,83 | 9,92 | 0,29 | 0,15 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 | 22,17 | 0,68 | 0,34 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 740.000.000 | 370.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 1.152.888.700 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 | 0 | 2,21 | 1,11 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8 | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 3.137.141.100 | 1.568.570.550 | 50 | 100 | 565.034.300 | 0,27 | 0,27 | 36,02 | 18,01 | 0,54 | 0,27 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 | 22,17 | 0,68 | 0,34 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 319.310.000 | 50 | 100 | 11.021.000 | 0 | 0 | 3,45 | 1,73 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 9 | Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) | 167.179.095.383 | 83.589.547.693 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 10,35 | 5,18 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 10.299.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 143.391.744.743 | 71.695.872.373 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 10 | Implementasi Saving Land/Land Banking Dalam Rangka Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan | 5.325.468.370 | 2.662.734.186 | 50 | 100 | 459.873.706 | 6,44 | 6,44 | 17,27 | 8,64 | 12,89 | 6,44 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.325.468.370 | 2.662.734.186 | 50 | 100 | 459.873.706 | 6,44 | 6,44 | 17,27 | 8,64 | 12,89 | 6,44 | SR | SR | SR | SR |
| 11 | Pengembangan Kampung-Kampung Tematik Dalam Pemberdayaan Wisata Lokal | 1.165.520.000 | 582.760.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 582.760.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 12 | Link And Match Pemuda Melalui Program Pemagangan dan Penempatan Kerja Dengan Dunia Usaha | 1.738.020.000 | 869.010.000 | 50 | 100 | 0 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 102,8 | 51,4 | SR | SR | ST | R |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 702.000.000 | 50 | 100 | 0 | 52,95 | 52,95 | 0 | 0 | 105,89 | 52,95 | SR | SR | ST | R |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 167.010.000 | 50 | 100 | 0 | 44,91 | 44,91 | 0 | 0 | 89,81 | 44,91 | SR | SR | T | SR |
| 13 | Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) | 1.144.986.957.222 | 572.493.478.620 | 50 | 100 | 158.260.032.540 | 12,73 | 12,73 | 27,64 | 13,82 | 25,46 | 12,73 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 49.150.399.999 | 24.575.200.001 | 50 | 100 | 5.737.524.620 | 27,27 | 27,27 | 23,35 | 11,67 | 54,54 | 27,27 | SR | SR | R | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 125.852.973.040 | 50 | 100 | 11.656.646.892 | 0 | 0 | 9,26 | 4,63 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 13.734.812.300 | 50 | 100 | 771.037.835 | 16,22 | 16,22 | 5,61 | 2,81 | 32,43 | 16,22 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 147.175.810.156 | 50 | 100 | 5.083.456.318 | 0 | 0 | 3,45 | 1,73 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 1.680.009.587 | 50 | 100 | 299.452.643 | 66,96 | 66,96 | 17,82 | 8,91 | 133,93 | 66,96 | SR | SR | ST | S |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 3.302.151.000 | 50 | 100 | 1.620.409.857 | 48,09 | 48,09 | 49,07 | 24,54 | 96,18 | 48,09 | SR | SR | ST | SR |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 29.703.862.320 | 14.851.931.162 | 50 | 100 | 7.047.194.863 | 5,91 | 5,91 | 47,45 | 23,72 | 11,82 | 5,91 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 173.027.777.922 | 50 | 100 | 94.620.826.356 | 18,39 | 18,39 | 54,69 | 27,34 | 36,79 | 18,39 | R | SR | SR | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | 50 | 100 | 24.476.308.691 | 34,16 | 34,16 | 44,29 | 22,15 | 68,33 | 34,16 | SR | SR | S | SR |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 19.434.457.700 | 9.717.228.850 | 50 | 100 | 6.580.060.855 | 92,52 | 92,52 | 67,72 | 33,86 | 185,03 | 92,52 | S | SR | ST | ST |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 6.624.919.000 | 3.312.459.500 | 50 | 100 | 367.113.610 | 19,58 | 19,58 | 11,08 | 5,54 | 39,17 | 19,58 | SR | SR | SR | SR |
| 14 | Peningkatan Kualitas Layanan Publik | 185.433.446.673 | 92.716.723.337 | 50 | 100 | 48.645.416.292 | 33,18 | 33,18 | 52,47 | 26,23 | 66,35 | 33,18 | R | SR | S | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | 50 | 100 | 222.472.000 | 5,85 | 5,85 | 9,31 | 4,66 | 11,71 | 5,85 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | 50 | 100 | 709.807.890 | 0 | 0 | 25,35 | 12,68 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.930.500.000 | 965.250.000 | 50 | 100 | 10.500.000 | 17,81 | 17,81 | 1,09 | 0,54 | 35,63 | 17,81 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 2.725.842.000 | 50 | 100 | 395.141.351 | 91,76 | 91,76 | 14,5 | 7,25 | 183,52 | 91,76 | SR | SR | ST | ST |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 38.036.528.645 | 19.018.264.323 | 50 | 100 | 21.789.040.845 | 47,87 | 47,87 | 114,57 | 57,28 | 95,74 | 47,87 | ST | R | ST | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | 50 | 100 | 25.374.775.806 | 28,64 | 28,64 | 40,15 | 20,08 | 57,29 | 28,64 | SR | SR | R | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3.238.823.000 | 1.619.411.500 | 50 | 100 | 143.678.400 | 45,64 | 45,64 | 8,87 | 4,44 | 91,29 | 45,64 | SR | SR | ST | SR |
| 15 | Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | 3.619.133.048.847 | 1.809.566.524.441 | 50 | 100 | 1.278.283.955.689 | 62,16 | 62,16 | 70,64 | 35,32 | 124,31 | 62,16 | S | SR | ST | R |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.347.126.506.250 | 1.673.563.253.140 | 50 | 100 | 1.237.699.996.176 | 65,85 | 65,85 | 73,96 | 36,98 | 131,7 | 65,85 | S | SR | ST | S |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 54.750.000.000 | 27.375.000.000 | 50 | 100 | 7.907.424.240 | 4,7 | 4,7 | 28,89 | 14,44 | 9,39 | 4,7 | SR | SR | SR | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | 50 | 100 | 25.374.775.806 | 28,64 | 28,64 | 40,15 | 20,08 | 57,29 | 28,64 | SR | SR | R | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 2.865.805.000 | 50 | 100 | 202.842.500 | 41,88 | 41,88 | 7,08 | 3,54 | 83,75 | 41,88 | SR | SR | T | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 1.547.947.000 | 50 | 100 | 0 | 28,21 | 28,21 | 0 | 0 | 56,41 | 28,21 | SR | SR | R | SR |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 23.930.517.381 | 50 | 100 | 3.815.061.076 | 1,78 | 1,78 | 15,94 | 7,97 | 3,56 | 1,78 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 2.321.200.000 | 50 | 100 | 176.567.400 | 0 | 0 | 7,61 | 3,8 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 6.771.738.976 | 50 | 100 | 2.552.746.881 | 11,11 | 11,11 | 37,7 | 18,85 | 22,23 | 11,11 | SR | SR | SR | SR |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 4.186.102.760 | 50 | 100 | 466.094.610 | 6,36 | 6,36 | 11,13 | 5,57 | 12,71 | 6,36 | SR | SR | SR | SR |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.850.000.000 | 1.425.000.000 | 50 | 100 | 80.987.000 | 17,54 | 17,54 | 5,68 | 2,84 | 35,09 | 17,54 | SR | SR | SR | SR |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 2.380.439.970 | 50 | 100 | 7.460.000 | 0 | 0 | 0,31 | 0,16 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 10.250.672.860.145 | 5.176.032.538.785 | 50,49 | 100 | 2.819.313.013.500 | 48,63 | 48,63 | 54,59 | 27,5 | 96,44 | 48,63 |  |  |  |  |

Tabel 3-31. Rekapitulasi Capaian Prioritas Kota Bekasi Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 61 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Anggaran Thn | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 55 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Fisik Thn | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabel 3-32. Rekapitulasi Capaian Prioritas Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 58 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Anggaran Thn | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 37 | 7 | 3 | 3 | 19 |
| Fisik Thn | 56 | 6 | 3 | 1 | 3 |

Berdasarkan tabel capaian total kinerja program prioritas di Kota Bekasi pada triwulan I dan II tahun 2025, maka :

- Pada TW I Total anggaran untuk pelaksanaan program prioritas sebesar Rp. 10.250.672.860.145 dengan total anggaran yang sama pada TW II

- Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pada TW I sebesar : Rp 1.102.838.726.220 atau 10,76 % dari total anggaran. Kemudian pada TW sebesar Rp 2.819.313.013.500 dengan kinerja 27,5%.

- Kinerja pembangunan hingga akhir TW I sebesar : 14,99%, kemudian pada TW II48,63%

- Kinerja anggaran hingga akhir TW I sebesar : 10,76 dan pada TW II sebesar 27,5%

Capaian kinerja program prioritas pada TW I dan II, masih cenderung sangat rendah dan masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan.

Kondisi masih rendah kinerja pada TW I dan II   ini tidak terlepas dari kondisi :

- Ada proses pergeseran anggaran, akibat dari adanya kebijakan efisiensi.

- Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang cukup pajang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada TW berikutnya.

Walaupun demikian, pelaksanaan program prioritas tetap mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Kota Bekasi, dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

Capaian Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut, dengan penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

Tabel 3-33. Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91,00 > | Sangat Tinggi (ST) |
| 2 | 76,00 < 90,00 | Tinggi (T) |
| 3 | 66,00 < 75,00 | Sedang (S) |
| 4 | 51,00 < 65,00 | Rendah (R) |
| 5 | < 50,00 | Sangat Rendah (SR) |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

- Hasil “Sangat Tinggi (ST)”, yaitu apabila proporsi capaian > 91,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;

- Hasil “Tinggi (T)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00 sampai kurang dari 90,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;

- Hasil “Sedang (S)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00 sampai kurang dari 75,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;

- Hasil “Rendah (R)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00 sampai kurang dari 65,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan

- Hasil “Sangat Rendah (SR)”, yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berpedoman pada kriteria penilaian di atas, evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan rerata capaian kinerja fisik tahunan dan serapan anggaran tahunan pada seluruh OPD Kota Bekasi tahun 2025. Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target program hingga terakumulasi berdasarkan kinerja masing-masing OPD. Realisasi kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 1 dan 2 laporan evaluasi Triwulan I RKPD.

Tabel 3-34. Capaian Kinerja OPD Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Kota Bekasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025

| Kode | OPD | Total Anggaran | Target |  |  |  | Capaian |  |  |  | Kinerja |  |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
|  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4.790.418.000 | 1.197.604.500 | 25 | 100 | 250.000.000 |  | 3,38 | 3,38 | 20,88 |  | 5,22 | 13,54 | 3,38 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN HUKUM | 1.570.000.000 | 392.500.000 | 25 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KERJASAMA | 2.830.000.000 | 707.500.000 | 25 | 100 | 0 |  | 2,34 | 2,34 | 0 |  | 0 | 9,35 | 2,34 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 37.900.000.000 | 9.475.000.000 | 25 | 100 | 3.928.542.590 |  | 2,53 | 2,53 | 41,46 |  | 10,37 | 10,1 | 2,53 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN ORGANISASI | 1.250.000.000 | 312.500.000 | 25 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1.975.000.000 | 493.750.000 | 25 | 100 | 0 |  | 16,88 | 16,88 | 0 |  | 0 | 67,51 | 16,88 | SR |  | SR | S | SR |
|  | BAGIAN PEREKONOMIAN | 2.174.115.000 | 543.528.750 | 25 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 9.580.000.000 | 2.395.000.000 | 25 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 12.450.000.000 | 3.112.500.000 | 25 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA USAHA | 14.683.929.440 | 3.670.982.360 | 25 | 100 | 2.016.752.398 |  | 18,96 | 18,96 | 54,94 |  | 13,73 | 75,84 | 18,96 | R |  | SR | T | SR |
|  | BAGIAN UMUM | 52.433.746.000 | 13.108.436.500 | 25 | 100 | 2.099.591.754 |  | 7,66 | 7,66 | 16,02 |  | 4, | 30,65 | 7,66 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 1.974.528.870.270 | 493.632.217.569 | 25 | 100 | 228.673.533.405 |  | 16,82 | 16,82 | 46,32 |  | 11,58 | 67,29 | 16,82 | SR |  | SR | S | SR |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 807.719.643.449 | 201.929.911.076 | 25 | 100 | 103.667.322.892 |  | 8,05 | 8,05 | 51,34 |  | 12,83 | 32,2 | 8,05 | R |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 471.781.568.000 | 117.945.392.000 | 25 | 100 | 114.027.713.689 |  | 47,28 | 47,28 | 96,68 |  | 24,17 | 189,1 | 47,28 | ST |  | SR | ST | SR |
| 1.03.01 | Dinas Tata Ruang | 28.609.524.578 | 7.152.381.146 | 25 | 100 | 4.633.518.568 |  | 20,38 | 20,38 | 64,78 |  | 16,2 | 81,51 | 20,38 | R |  | SR | T | SR |
| 1.03.02 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 661.384.078.772 | 165.346.019.696 | 25 | 100 | 12.990.442.608 |  | 1,26 | 1,26 | 7,86 |  | 1,96 | 5,04 | 1,26 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 703.464.017.498 | 201.214.058.510 | 28,6 | 100 | 7.963.917.480 |  | 0,94 | 0,94 | 3,96 |  | 1,13 | 3,27 | 0,94 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 120.125.906.140 | 30.031.476.538 | 25 | 100 | 15.736.089.240 |  | 22,59 | 22,59 | 52,4 |  | 13,1 | 90,36 | 22,59 | R |  | SR | ST | SR |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 99.857.682.580 | 24.964.420.648 | 25 | 100 | 13.805.603.946 |  | 13,6 | 13,6 | 55,3 |  | 13,83 | 54,41 | 13,6 | R |  | SR | R | SR |
| 1.06.01 | Dinas Sosial | 31.886.278.680 | 7.971.569.670 | 25 | 100 | 3.150.515.998 |  | 12,49 | 12,49 | 39,52 |  | 9,88 | 49,97 | 12,49 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.712.892.420 | 3.678.223.105 | 25 | 100 | 1.297.944.755 |  | 0 | 0 | 35,29 |  | 8,82 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja | 19.350.973.840 | 4.837.743.460 | 25 | 100 | 2.777.246.546 |  | 63,48 | 63,48 | 57,41 |  | 14,35 | 253,9 | 63,48 | R |  | SR | ST | R |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 19.184.234.800 | 4.796.058.700 | 25 | 100 | 1.941.011.456 |  | 14,19 | 14,19 | 40,47 |  | 10,12 | 56,76 | 14,19 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.03.02 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 23.891.545.160 | 5.972.886.290 | 25 | 100 | 2.868.304.642 |  | 15,35 | 15,35 | 48,02 |  | 12,01 | 61,42 | 15,35 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 456.977.201.912 | 114.244.300.484 | 25 | 100 | 78.912.340.634 |  | 4,05 | 4,05 | 69,07 |  | 17,27 | 16,22 | 4,05 | S |  | SR | SR | SR |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 41.168.658.374 | 10.292.164.595 | 25 | 100 | 4.860.386.415 |  | 15,91 | 15,91 | 47,22 |  | 11,81 | 63,65 | 15,91 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 33.049.964.403 | 8.262.491.103 | 25 | 100 | 2.476.948.597 |  | 9,95 | 9,95 | 29,98 |  | 7,49 | 39,81 | 9,95 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan | 207.553.737.270 | 51.888.434.322 | 25 | 100 | 26.074.451.579 |  | 12,95 | 12,95 | 50,25 |  | 12,56 | 51,8 | 12,95 | R |  | SR | R | SR |
| 2.10.04 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 46.624.812.340 | 11.656.203.085 | 25 | 100 | 6.129.768.483 |  | 48,85 | 48,85 | 52,59 |  | 13,15 | 195,4 | 48,85 | R |  | SR | ST | SR |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 13.479.433.500 | 3.369.858.375 | 25 | 100 | 1.429.456.009 |  | 12,69 | 12,69 | 42,42 |  | 10,6 | 50,77 | 12,69 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 37.741.098.650 | 9.435.274.664 | 25 | 100 | 5.125.199.854 |  | 22,28 | 22,28 | 54,32 |  | 13,58 | 89,1 | 22,28 | R |  | SR | T | SR |
| 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 59.926.243.325 | 14.981.560.832 | 25 | 100 | 3.430.996.546 |  | 8,05 | 8,05 | 22,9 |  | 5,73 | 32,19 | 8,05 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.02 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 17.391.422.470 | 4.347.855.619 | 25 | 100 | 2.530.691.887 |  | 18,16 | 18,16 | 58,21 |  | 14,55 | 72,63 | 18,16 | R |  | SR | S | SR |
| 3.02.03 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 16.057.097.160 | 4.014.274.290 | 25 | 100 | 1.858.162.365 |  | 8,76 | 8,76 | 46,29 |  | 11,57 | 35,06 | 8,76 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.06.02 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 35.647.654.470 | 8.911.913.619 | 25 | 100 | 5.964.242.009 |  | 19,96 | 19,96 | 66,92 |  | 16,73 | 79,85 | 19,96 | S |  | SR | T | SR |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah | 101.828.151.856 | 25.457.037.964 | 25 | 100 | 16.330.625.372 |  | 16,46 | 16,46 | 64,15 |  | 16,04 | 65,83 | 16,46 | R |  | SR | S | SR |
| 4.02.01 | Inspektorat Kota | 59.263.370.000 | 14.815.842.503 | 25 | 100 | 9.557.456.184 |  | 17,43 | 17,43 | 64,51 |  | 16,13 | 69,72 | 17,43 | R |  | SR | S | SR |
| 4.03.02 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 39.638.902.320 | 9.909.725.580 | 25 | 100 | 4.997.637.768 |  | 19,47 | 19,47 | 50,43 |  | 12,61 | 77,9 | 19,47 | R |  | SR | T | SR |
| 4.04.02 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 181.390.215.519 | 45.347.553.882 | 25 | 100 | 25.310.250.229 |  | 14,78 | 14,78 | 55,81 |  | 13,95 | 59,14 | 14,78 | R |  | SR | R | SR |
| 4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah | 135.740.006.909 | 33.935.001.731 | 25 | 100 | 10.435.695.657 |  | 20,38 | 20,38 | 30,75 |  | 7,69 | 81,5 | 20,38 | SR |  | SR | T | SR |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28.217.342.560 | 7.054.335.640 | 25 | 100 | 4.008.938.538 |  | 15,86 | 15,86 | 56,83 |  | 14,21 | 63,46 | 15,86 | R |  | SR | R | SR |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD | 237.879.282.132 | 59.469.820.536 | 25 | 100 | 30.469.043.511 |  | 20,55 | 20,55 | 51,23 |  | 12,81 | 82,18 | 20,55 | R |  | SR | T | SR |
| 4.12.01 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 46.615.263.760 | 11.653.815.940 | 25 | 100 | 5.062.668.769 |  | 7,65 | 7,65 | 43,44 |  | 10,86 | 30,6 | 7,65 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | Kecamatan Bantargebang | 26.162.787.560 | 6.540.696.890 | 25 | 100 | 3.610.583.804 |  | 33,99 | 33,99 | 55,2 |  | 13,8 | 135,95 | 33,99 | R |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Barat | 40.488.644.330 | 10.122.161.084 | 25 | 100 | 4.863.271.213 |  | 33,65 | 33,65 | 48,05 |  | 12,01 | 134,62 | 33,65 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Selatan | 39.771.438.935 | 9.942.859.736 | 25 | 100 | 4.552.378.451 |  | 42,32 | 42,32 | 45,79 |  | 11,45 | 169,26 | 42,32 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Timur | 38.442.748.200 | 9.610.687.050 | 25 | 100 | 4.383.000.146 |  | 44,19 | 44,19 | 45,61 |  | 11,4 | 176,74 | 44,19 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Utara | 52.743.714.600 | 13.185.928.650 | 25 | 100 | 6.249.664.781 |  | 44,27 | 44,27 | 47,4 |  | 11,85 | 177,08 | 44,27 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Jatiasih | 42.543.616.280 | 10.635.904.070 | 25 | 100 | 5.201.276.293 |  | 35,62 | 35,62 | 48,9 |  | 12,23 | 142,47 | 35,62 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Jatisampurna | 34.662.428.880 | 8.665.607.220 | 25 | 100 | 4.496.958.892 |  | 39,43 | 39,43 | 51,89 |  | 12,97 | 157,72 | 39,43 | R |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Medan Satria | 33.137.698.540 | 8.284.424.641 | 25 | 100 | 3.768.641.629 |  | 37,37 | 37,37 | 45,49 |  | 11,37 | 149,48 | 37,37 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Mustikajaya | 33.951.898.840 | 8.487.974.710 | 25 | 100 | 3.975.543.685 |  | 37,14 | 37,14 | 46,84 |  | 11,71 | 148,55 | 37,14 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Pondokgede | 37.799.473.320 | 9.449.868.330 | 25 | 100 | 4.293.814.588 |  | 38,08 | 38,08 | 45,44 |  | 11,36 | 152,33 | 38,08 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Pondok Melati | 28.303.040.170 | 7.075.760.044 | 25 | 100 | 3.333.198.463 |  | 42,98 | 42,98 | 47,11 |  | 11,78 | 171,94 | 42,98 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Rawalumbu | 36.600.267.640 | 9.150.066.910 | 25 | 100 | 4.108.180.274 |  | 15,96 | 15,96 | 44,9 |  | 11,22 | 63,82 | 15,96 | SR |  | SR | R | SR |
| Rerata |  | 7.358.932.040.852 | 1.865.081.064.617 | 25,34 | 100 | 819.629.524.592 |  | 15,35 | 15,35 | 44,5 |  | 11,14 | 61,34 | 15,35 |  |  |  |  |  |

Tabel 3-35. Capaian Kinerja OPD Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Kota Bekasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025

| Kode | OPD | Total Anggaran | Target |  |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
|  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4.790.418.000 | 2.395.209.000 | 50 | 100 | 270.411.530 |  | 42,76 | 42,76 | 11,29 | 5,64 | 85,53 | 42,76 | SR | SR | T | SR |
|  | BAGIAN HUKUM | 1.570.000.000 | 785.000.000 | 50 | 100 | 8.018.000 |  | 32,8 | 32,8 | 1,02 | 0,51 | 65,6 | 32,8 | SR | SR | S | SR |
|  | BAGIAN KERJASAMA | 2.830.000.000 | 1.415.000.000 | 50 | 100 | 488.370.150 |  | 7,01 | 7,01 | 34,51 | 17,26 | 14,02 | 7,01 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 37.900.000.000 | 18.950.000.000 | 50 | 100 | 7.386.550.090 |  | 2,53 | 2,53 | 38,98 | 19,49 | 5,05 | 2,53 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN ORGANISASI | 1.250.000.000 | 625.000.000 | 50 | 100 | 35.840.000 |  | 0 | 0 | 5,73 | 2,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1.975.000.000 | 987.500.000 | 50 | 100 | 75.881.000 |  | 21,44 | 21,44 | 7,68 | 3,84 | 42,87 | 21,44 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PEREKONOMIAN | 2.174.115.000 | 1.087.057.500 | 50 | 100 | 0 |  | 8,45 | 8,45 | 0 | 0 | 16,9 | 8,45 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 9.580.000.000 | 4.790.000.000 | 50 | 100 | 749.767.188 |  | 2,77 | 2,77 | 15,65 | 7,83 | 5,53 | 2,77 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 12.450.000.000 | 6.225.000.000 | 50 | 100 | 24.486.000 |  | 7,23 | 7,23 | 0,39 | 0,2 | 14,46 | 7,23 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA USAHA | 14.683.929.440 | 7.341.964.720 | 50 | 100 | 4.581.449.427 |  | 37,56 | 37,56 | 62,4 | 31,2 | 75,13 | 37,56 | R | SR | T | SR |
|  | BAGIAN UMUM | 52.433.746.000 | 26.216.873.000 | 50 | 100 | 7.324.754.906 |  | 25,32 | 25,32 | 27,94 | 13,97 | 50,64 | 25,32 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 1.974.528.870.270 | 987.264.435.136 | 50 | 100 | 569.375.920.577 |  | 74,98 | 74,98 | 57,67 | 28,84 | 149,95 | 74,98 | R | SR | ST | S |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 807.719.643.449 | 403.859.821.867 | 50 | 100 | 271.436.698.528 |  | 45,9 | 45,9 | 67,21 | 33,61 | 91,8 | 45,9 | S | SR | ST | SR |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 471.781.568.000 | 235.890.784.000 | 50 | 100 | 245.151.934.402 |  | 89,81 | 89,81 | 103,93 | 51,96 | 179,62 | 89,81 | ST | R | ST | T |
| 1.03.01 | Dinas Tata Ruang | 28.609.524.578 | 14.304.762.290 | 50 | 100 | 10.842.184.302 |  | 44,49 | 44,49 | 75,79 | 37,9 | 88,98 | 44,49 | T | SR | T | SR |
| 1.03.02 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | 661.384.078.772 | 330.692.039.388 | 50 | 100 | 34.884.454.816 |  | 2,43 | 2,43 | 10,55 | 5,27 | 4,86 | 2,43 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 703.464.017.498 | 368.630.711.506 | 52,4 | 100 | 18.017.305.683 |  | 4,85 | 4,85 | 4,89 | 2,56 | 9,26 | 4,85 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 120.125.906.140 | 60.062.953.072 | 50 | 100 | 39.900.794.303 |  | 44,97 | 44,97 | 66,43 | 33,22 | 89,94 | 44,97 | S | SR | T | SR |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 99.857.682.580 | 49.928.841.292 | 50 | 100 | 33.349.963.346 |  | 31,23 | 31,23 | 66,79 | 33,4 | 62,46 | 31,23 | S | SR | R | SR |
| 1.06.01 | Dinas Sosial | 31.886.278.680 | 15.943.139.340 | 50 | 100 | 8.931.513.265 |  | 33,57 | 33,57 | 56,02 | 28,01 | 67,13 | 33,57 | R | SR | S | SR |
| 1.06.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.712.892.420 | 7.356.446.210 | 50 | 100 | 3.610.282.445 |  | 61,89 | 61,89 | 49,08 | 24,54 | 123,79 | 61,89 | SR | SR | ST | R |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja | 19.350.973.840 | 9.675.486.920 | 50 | 100 | 6.360.938.336 |  | 74,27 | 74,27 | 65,74 | 32,87 | 148,54 | 74,27 | S | SR | ST | S |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 19.184.234.800 | 9.592.117.400 | 50 | 100 | 5.338.039.066 |  | 26,66 | 26,66 | 55,65 | 27,83 | 53,33 | 26,66 | R | SR | R | SR |
| 2.03.02 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | 23.891.545.160 | 11.945.772.580 | 50 | 100 | 6.463.651.376 |  | 34,5 | 34,5 | 54,11 | 27,05 | 69, | 34,5 | R | SR | S | SR |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 456.977.201.912 | 228.488.600.960 | 50 | 100 | 129.750.756.259 |  | 24,08 | 24,08 | 56,79 | 28,39 | 48,15 | 24,08 | R | SR | SR | SR |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 41.168.658.374 | 20.584.329.188 | 50 | 100 | 11.117.477.440 |  | 39,7 | 39,7 | 54,01 | 27, | 79,39 | 39,7 | R | SR | T | SR |
| 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 33.049.964.403 | 16.524.982.203 | 50 | 100 | 9.061.942.741 |  | 33,48 | 33,48 | 54,84 | 27,42 | 66,96 | 33,48 | R | SR | S | SR |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan | 207.553.737.270 | 103.776.868.638 | 50 | 100 | 60.626.867.733 |  | 46,14 | 46,14 | 58,42 | 29,21 | 92,29 | 46,14 | R | SR | ST | SR |
| 2.10.04 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 46.624.812.340 | 23.312.406.170 | 50 | 100 | 14.625.127.262 |  | 60,28 | 60,28 | 62,74 | 31,37 | 120,56 | 60,28 | R | SR | ST | R |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 13.479.433.500 | 6.739.716.750 | 50 | 100 | 3.772.387.657 |  | 25,08 | 25,08 | 55,97 | 27,99 | 50,16 | 25,08 | R | SR | R | SR |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 37.741.098.650 | 18.870.549.326 | 50 | 100 | 11.464.362.703 |  | 44,59 | 44,59 | 60,75 | 30,38 | 89,19 | 44,59 | R | SR | T | SR |
| 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 59.926.243.325 | 29.963.121.663 | 50 | 100 | 28.730.667.526 |  | 45,52 | 45,52 | 95,89 | 47,94 | 91,04 | 45,52 | ST | SR | ST | SR |
| 2.18.02 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | 17.391.422.470 | 8.695.711.236 | 50 | 100 | 5.640.438.880 |  | 36,2 | 36,2 | 64,86 | 32,43 | 72,41 | 36,2 | R | SR | S | SR |
| 3.02.03 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 16.057.097.160 | 8.028.548.580 | 50 | 100 | 4.324.851.843 |  | 25,65 | 25,65 | 53,87 | 26,93 | 51,31 | 25,65 | R | SR | R | SR |
| 3.06.02 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 35.647.654.470 | 17.823.827.236 | 50 | 100 | 13.560.529.821 |  | 41,56 | 41,56 | 76,08 | 38,04 | 83,13 | 41,56 | T | SR | T | SR |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah | 101.828.151.856 | 50.914.075.928 | 50 | 100 | 42.504.518.059 |  | 50,32 | 50,32 | 83,48 | 41,74 | 100,64 | 50,32 | T | SR | ST | R |
| 4.02.01 | Inspektorat Kota | 59.263.370.000 | 29.631.685.002 | 50 | 100 | 22.379.353.698 |  | 44,11 | 44,11 | 75,53 | 37,76 | 88,22 | 44,11 | T | SR | T | SR |
| 4.03.02 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah | 39.638.902.320 | 19.819.451.160 | 50 | 100 | 11.624.321.928 |  | 42,42 | 42,42 | 58,65 | 29,33 | 84,85 | 42,42 | R | SR | T | SR |
| 4.04.02 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 181.390.215.519 | 90.695.107.761 | 50 | 100 | 47.430.552.406 |  | 32,98 | 32,98 | 52,3 | 26,15 | 65,96 | 32,98 | R | SR | S | SR |
| 4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah | 135.740.006.909 | 67.870.003.457 | 50 | 100 | 35.279.532.894 |  | 45,26 | 45,26 | 51,98 | 25,99 | 90,52 | 45,26 | R | SR | ST | SR |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28.217.342.560 | 14.108.671.280 | 50 | 100 | 9.350.847.769 |  | 37,06 | 37,06 | 66,28 | 33,14 | 74,12 | 37,06 | S | SR | S | SR |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD | 237.879.282.132 | 118.939.641.068 | 50 | 100 | 66.310.340.089 |  | 38,06 | 38,06 | 55,75 | 27,88 | 76,11 | 38,06 | R | SR | T | SR |
| 4.12.01 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 46.615.263.760 | 23.307.631.880 | 50 | 100 | 10.210.059.677 |  | 18,55 | 18,55 | 43,81 | 21,9 | 37,1 | 18,55 | SR | SR | SR | SR |
|  | Kecamatan Bantargebang | 26.162.787.560 | 13.081.393.780 | 50 | 100 | 9.514.993.720 |  | 61,54 | 61,54 | 72,74 | 36,37 | 123,08 | 61,54 | S | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Barat | 40.488.644.330 | 20.244.322.166 | 50 | 100 | 13.149.762.645 |  | 44,6 | 44,6 | 64,96 | 32,48 | 89,19 | 44,6 | R | SR | T | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Selatan | 39.771.438.935 | 19.885.719.469 | 50 | 100 | 13.598.024.767 |  | 54,95 | 54,95 | 68,38 | 34,19 | 109,9 | 54,95 | S | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Timur | 38.442.748.200 | 19.221.374.100 | 50 | 100 | 12.498.069.783 |  | 61,96 | 61,96 | 65,02 | 32,51 | 123,91 | 61,96 | S | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Utara | 52.743.714.600 | 26.371.857.300 | 50 | 100 | 17.667.050.762 |  | 64,48 | 64,48 | 66,99 | 33,5 | 128,96 | 64,48 | S | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Jatiasih | 42.543.616.280 | 21.271.808.140 | 50 | 100 | 14.662.839.796 |  | 55,71 | 55,71 | 68,93 | 34,47 | 111,43 | 55,71 | S | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Jatisampurna | 34.662.428.880 | 17.331.214.440 | 50 | 100 | 11.204.526.426 |  | 62,24 | 62,24 | 64,65 | 32,32 | 124,47 | 62,24 | R | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Medan Satria | 33.137.698.540 | 16.568.849.274 | 50 | 100 | 10.356.541.631 |  | 55,56 | 55,56 | 62,51 | 31,25 | 111,11 | 55,56 | R | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Mustikajaya | 33.951.898.840 | 16.975.949.420 | 50 | 100 | 12.060.022.018 |  | 41,74 | 41,74 | 71,04 | 35,52 | 83,48 | 41,74 | S | SR | T | SR |
|  | Kecamatan Pondokgede | 37.799.473.320 | 18.899.736.660 | 50 | 100 | 11.794.412.033 |  | 54,85 | 54,85 | 62,41 | 31,2 | 109,69 | 54,85 | R | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Pondok Melati | 28.303.040.170 | 14.151.520.086 | 50 | 100 | 8.817.791.634 |  | 61,27 | 61,27 | 62,31 | 31,15 | 122,55 | 61,27 | R | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Rawalumbu | 36.600.267.640 | 18.300.133.820 | 50 | 100 | 11.276.767.151 |  | 42,68 | 42,68 | 61,62 | 30,81 | 85,37 | 42,68 | R | SR | T | SR |
| Rerata |  | 7.358.932.040.852 | 3.696.364.723.362 | 50,23 | 100 | 1.958.974.947.487 |  | 46,19 | 46,19 | 53,22 | 26,62 | 92,34 | 46,19 |  |  |  |  |

Sumber : siencang.bekasikota.go.id menu rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan per SKPD s/d Juni 2025, diolah

Tabel 3-35b. Capaian Kinerja OPD Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Kota Bekasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025

| Kode | OPD/Program | Total Agggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
|  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.790.418.000 | 3.592.813.500 | 75 | 100 | 1.342.176.380 | 69,69 | 69,69 | 37,36 | 28,02 | 92,92 | 69,69 | SR | SR | ST | S |
|  | BAGIAN HUKUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.570.000.000 | 1.177.500.000 | 75 | 100 | 68.865.824 | 40,37 | 40,37 | 5,85 | 4,39 | 53,82 | 40,37 | SR | SR | R | SR |
|  | BAGIAN KERJASAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.830.000.000 | 2.122.500.000 | 75 | 100 | 551.480.787 | 11,69 | 11,69 | 25,98 | 19,49 | 15,58 | 11,69 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 37.900.000.000 | 28.425.000.000 | 75 | 100 | 10.799.182.538 | 29,89 | 29,89 | 37,99 | 28,49 | 39,85 | 29,89 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN ORGANISASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.250.000.000 | 937.500.000 | 75 | 100 | 150.154.882 | 0 | 0 | 16,02 | 12,01 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.975.000.000 | 1.481.250.000 | 75 | 100 | 267.294.740 | 24,3 | 24,3 | 18,05 | 13,53 | 32,41 | 24,3 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PEREKONOMIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.174.115.000 | 1.630.586.250 | 75 | 100 | 511.925.000 | 16,9 | 16,9 | 31,4 | 23,55 | 22,53 | 16,9 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.580.000.000 | 7.185.000.000 | 75 | 100 | 2.796.159.523 | 70,62 | 70,62 | 38,92 | 29,19 | 94,15 | 70,62 | SR | SR | ST | S |
|  | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.450.000.000 | 9.337.500.000 | 75 | 100 | 311.228.605 | 70,55 | 70,55 | 3,33 | 2,5 | 94,07 | 70,55 | SR | SR | ST | S |
|  | BAGIAN TATA USAHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.683.929.440 | 11.012.947.080 | 75 | 100 | 6.594.084.918 | 61,81 | 61,81 | 59,88 | 44,91 | 82,41 | 61,81 | R | SR | T | R |
|  | BAGIAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 52.433.746.000 | 39.325.309.500 | 75 | 100 | 13.365.516.121 | 39,73 | 39,73 | 33,99 | 25,49 | 52,98 | 39,73 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.364.412.057.982 | 1.023.309.043.487 | 75 | 100 | 800.819.869.420 | 92,38 | 92,38 | 78,26 | 58,69 | 123,17 | 92,38 | T | R | ST | ST |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 2.559.407.475 | 75 | 100 | 375.600.000 | 51,92 | 51,92 | 14,68 | 11,01 | 69,23 | 51,92 | SR | SR | S | R |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 605.034.988.988 | 453.776.241.741 | 75 | 100 | 335.057.211.772 | 47,88 | 47,88 | 73,84 | 55,38 | 63,84 | 47,88 | S | R | R | SR |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 861.960.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 270.623.184.940 | 202.967.388.705 | 75 | 100 | 173.944.184.363 | 73,47 | 73,47 | 85,7 | 64,28 | 97,97 | 73,47 | T | R | ST | S |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 36.652.129.980 | 75 | 100 | 26.224.175.924 | 95,81 | 95,81 | 71,55 | 53,66 | 127,74 | 95,81 | S | R | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 154.024.727.807 | 115.518.545.856 | 75 | 100 | 125.304.525.396 | 68,73 | 68,73 | 108,47 | 81,35 | 91,65 | 68,73 | ST | T | ST | S |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.095.938.000 | 6.071.953.500 | 75 | 100 | 7.500.000 | 50 | 50 | 0,12 | 0,09 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 206.550.000 | 75 | 100 | 23.850.000 | 34,13 | 34,13 | 11,55 | 8,66 | 45,51 | 34,13 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.243.568.000 | 72.932.676.000 | 75 | 100 | 68.913.797.665 | 75,12 | 75,12 | 94,49 | 70,87 | 100,16 | 75,12 | ST | S | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 374.538.000.000 | 280.903.500.000 | 75 | 100 | 291.545.671.202 | 100 | 100 | 103,79 | 77,84 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 1.03.01 | Dinas Tata Ruang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.648.559.138 | 18.486.419.354 | 75 | 100 | 14.979.012.796 | 64,61 | 64,61 | 81,03 | 60,77 | 86,14 | 64,61 | T | R | T | R |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.804.932.940 | 2.103.699.705 | 75 | 100 | 548.300.599 | 42,21 | 42,21 | 26,06 | 19,55 | 56,28 | 42,21 | SR | SR | R | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1.156.032.500 | 867.024.375 | 75 | 100 | 543.680.000 | 0 | 0 | 62,71 | 47,03 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.058.844.952 | 30.044.133.714 | 75 | 100 | 22.934.322.404 | 69,89 | 69,89 | 76,34 | 57,25 | 93,18 | 69,89 | T | R | ST | S |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 220.763.715.233 | 75 | 100 | 12.694.450.522 | 14,04 | 14,04 | 5,75 | 4,31 | 18,71 | 14,04 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 188.779.459.560 | 75 | 100 | 20.256.311.221 | 10,55 | 10,55 | 10,73 | 8,05 | 14,06 | 10,55 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.520.535.430 | 1.890.401.573 | 75 | 100 | 699.985.582 | 75 | 75 | 37,03 | 27,77 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 45.558.570.000 | 34.168.927.500 | 75 | 100 | 422.448.600 | 1,98 | 1,98 | 1,24 | 0,93 | 2,64 | 1,98 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 2.430.000.000 | 1.822.500.000 | 75 | 100 | 0 | 4,72 | 4,72 | 0 | 0 | 6,29 | 4,72 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 24.758.562.000 | 18.568.921.500 | 75 | 100 | 4.182.909.128 | 26,19 | 26,19 | 22,53 | 16,89 | 34,92 | 26,19 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.184.758.800 | 16.638.569.100 | 75 | 100 | 13.289.755.888 | 93,79 | 93,79 | 79,87 | 59,9 | 125,05 | 93,79 | T | R | ST | ST |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 109.957.245.559 | 90.917.285.545 | 82,68 | 100 | 9.107.234.600 | 25,76 | 25,76 | 10,02 | 8,28 | 31,15 | 25,76 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 8.094.905.394 | 6.071.179.046 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 20.602.218.450 | 75 | 100 | 1.251.828.957 | 16,22 | 16,22 | 6,08 | 4,56 | 21,62 | 16,22 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 205.738.646.430 | 154.303.984.823 | 75 | 100 | 32.750.358.750 | 0 | 0 | 21,22 | 15,92 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 36.150.399.999 | 27.112.800.000 | 75 | 100 | 1.226.114.430 | 1,12 | 1,12 | 4,52 | 3,39 | 1,49 | 1,12 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 2.391.262.980 | 75 | 100 | 1.375.000.000 | 49,59 | 49,59 | 57,5 | 43,13 | 66,12 | 49,59 | R | SR | S | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 15.449.250.000 | 75 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 33,33 | 25 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 2.520.014.380 | 75 | 100 | 596.599.887 | 100 | 100 | 23,67 | 17,76 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 110.329.322.160 | 82.746.991.620 | 75 | 100 | 3.056.733.217 | 49,96 | 49,96 | 3,69 | 2,77 | 66,62 | 49,96 | SR | SR | S | SR |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 143.391.744.743 | 107.543.808.558 | 75 | 100 | 11.695.120.400 | 34,78 | 34,78 | 10,87 | 8,16 | 46,37 | 34,78 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 82.713.450.660 | 62.035.087.996 | 75 | 100 | 45.980.756.560 | 37,99 | 37,99 | 74,12 | 55,59 | 50,65 | 37,99 | S | R | R | SR |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 37.412.455.480 | 28.059.341.610 | 75 | 100 | 13.424.537.450 | 58,12 | 58,12 | 47,84 | 35,88 | 77,49 | 58,12 | SR | SR | T | R |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 70.153.820.260 | 52.615.365.195 | 75 | 100 | 40.179.236.486 | 62,88 | 62,88 | 76,36 | 57,27 | 83,85 | 62,88 | T | R | T | R |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 29.703.862.320 | 22.277.896.741 | 75 | 100 | 10.163.628.616 | 38,28 | 38,28 | 45,62 | 34,22 | 51,04 | 38,28 | SR | SR | R | SR |
| 1.06.01 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.061.828.880 | 11.296.371.660 | 75 | 100 | 8.591.412.519 | 76,36 | 76,36 | 76,05 | 57,04 | 101,81 | 76,36 | T | R | ST | T |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 4.524.850.000 | 3.393.637.500 | 75 | 100 | 1.326.500.000 | 59,55 | 59,55 | 39,09 | 29,32 | 79,4 | 59,55 | SR | SR | T | R |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.130.000.000 | 1.597.500.000 | 75 | 100 | 583.785.311 | 63,76 | 63,76 | 36,54 | 27,41 | 85,01 | 63,76 | SR | SR | T | R |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 3.583.237.350 | 75 | 100 | 2.585.115.020 | 80,73 | 80,73 | 72,14 | 54,11 | 107,63 | 80,73 | S | R | ST | T |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 3.302.100.000 | 75 | 100 | 2.542.116.936 | 65,89 | 65,89 | 76,98 | 57,74 | 87,85 | 65,89 | T | R | T | S |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 989.150.000 | 741.862.500 | 75 | 100 | 145.848.000 | 57,16 | 57,16 | 19,66 | 14,74 | 76,21 | 57,16 | SR | SR | T | R |
| 1.06.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.108.590.420 | 6.081.442.815 | 75 | 100 | 3.264.862.571 | 49,04 | 49,04 | 53,69 | 40,26 | 65,39 | 49,04 | R | SR | S | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 4.953.226.500 | 75 | 100 | 2.605.389.197 | 66,4 | 66,4 | 52,6 | 39,45 | 88,54 | 66,4 | R | SR | T | S |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.840.934.840 | 12.630.701.130 | 75 | 100 | 9.752.204.545 | 57,71 | 57,71 | 77,21 | 57,91 | 76,95 | 57,71 | T | R | T | R |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 1.053.000.000 | 75 | 100 | 1.158.360.000 | 83,62 | 83,62 | 110,01 | 82,5 | 111,49 | 83,62 | ST | T | ST | T |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 772.019.000 | 579.014.250 | 75 | 100 | 0 | 37,88 | 37,88 | 0 | 0 | 50,5 | 37,88 | SR | SR | R | SR |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 250.515.000 | 75 | 100 | 144.559.000 | 44,91 | 44,91 | 57,7 | 43,28 | 59,88 | 44,91 | R | SR | R | SR |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.539.970.600 | 7.154.977.950 | 75 | 100 | 5.615.706.294 | 73,62 | 73,62 | 78,49 | 58,87 | 98,17 | 73,62 | T | R | ST | S |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 803.275.400 | 602.456.550 | 75 | 100 | 508.375.813 | 43,57 | 43,57 | 84,38 | 63,29 | 58,1 | 43,57 | T | R | R | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 4.199.415.600 | 75 | 100 | 1.757.883.555 | 34,82 | 34,82 | 41,86 | 31,4 | 46,43 | 34,82 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1.584.900.000 | 1.188.675.000 | 75 | 100 | 1.230.704.981 | 97,85 | 97,85 | 103,54 | 77,65 | 130,47 | 97,85 | ST | T | ST | ST |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 1.242.651.000 | 75 | 100 | 624.667.600 | 91,72 | 91,72 | 50,27 | 37,7 | 122,3 | 91,72 | R | SR | ST | ST |
| 2.03.02 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.096.937.760 | 12.822.703.320 | 75 | 100 | 10.076.774.135 | 74,13 | 74,13 | 78,59 | 58,94 | 98,84 | 74,13 | T | R | ST | S |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.750.000.000 | 1.312.500.000 | 75 | 100 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 225.000.000 | 75 | 100 | 24.900.000 | 0 | 0 | 11,07 | 8,3 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 277.202.141 | 0 | 0 | 105,6 | 79,2 | 0 | 0 | ST | T | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 414.760.000 | 311.070.000 | 75 | 100 | 352.380.700 | 87,19 | 87,19 | 113,28 | 84,96 | 116,26 | 87,19 | ST | T | ST | T |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 740.000.000 | 555.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 934.070.000 | 700.552.500 | 75 | 100 | 421.466.715 | 37,47 | 37,47 | 60,16 | 45,12 | 49,96 | 37,47 | R | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 1.729.333.050 | 75 | 100 | 69.264.964 | 0 | 0 | 4,01 | 3, | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 85.524.178.864 | 64.143.134.149 | 75 | 100 | 53.132.643.148 | 49,52 | 49,52 | 82,83 | 62,13 | 66,02 | 49,52 | T | R | S | SR |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10.832.748.208 | 8.124.561.156 | 75 | 100 | 4.017.508.586 | 55,23 | 55,23 | 49,45 | 37,09 | 73,64 | 55,23 | SR | SR | S | R |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 13.107.660.000 | 9.830.745.000 | 75 | 100 | 924.961.030 | 100 | 100 | 9,41 | 7,06 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 284.855.000 | 213.641.250 | 75 | 100 | 20.630.000 | 47,06 | 47,06 | 9,66 | 7,24 | 62,75 | 47,06 | SR | SR | R | SR |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 266.910.000 | 200.182.500 | 75 | 100 | 3.505.000 | 0 | 0 | 1,75 | 1,31 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 326.049.000 | 244.536.750 | 75 | 100 | 122.931.026 | 100 | 100 | 50,27 | 37,7 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 479.245.000 | 359.433.750 | 75 | 100 | 178.102.000 | 100 | 100 | 49,55 | 37,16 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 259.541.666.881 | 75 | 100 | 162.197.322.123 | 24,04 | 24,04 | 62,49 | 46,87 | 32,06 | 24,04 | R | SR | SR | SR |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.228.030.440 | 23.421.022.830 | 75 | 100 | 16.224.059.889 | 82,73 | 82,73 | 69,27 | 51,95 | 110,31 | 82,73 | S | R | ST | T |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.930.500.000 | 1.447.875.000 | 75 | 100 | 157.400.000 | 35,63 | 35,63 | 10,87 | 8,15 | 47,51 | 35,63 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 3.900.000.000 | 2.925.000.000 | 75 | 100 | 12.600.000 | 3,85 | 3,85 | 0,43 | 0,32 | 5,13 | 3,85 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.960.127.934 | 2.970.095.951 | 75 | 100 | 670.264.000 | 81,06 | 81,06 | 22,57 | 16,93 | 108,08 | 81,06 | SR | SR | ST | T |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.787.759.435 | 11.090.819.577 | 75 | 100 | 8.287.680.989 | 68,23 | 68,23 | 74,73 | 56,04 | 90,97 | 68,23 | S | R | ST | S |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.137.204.968 | 4.602.903.726 | 75 | 100 | 1.793.987.204 | 21,92 | 21,92 | 38,98 | 29,23 | 29,22 | 21,92 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 656.400.000 | 492.300.000 | 75 | 100 | 39.335.000 | 8,68 | 8,68 | 7,99 | 5,99 | 11,58 | 8,68 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 11.468.600.000 | 8.601.450.000 | 75 | 100 | 6.981.036.560 | 48,61 | 48,61 | 81,16 | 60,87 | 64,81 | 48,61 | T | R | R | SR |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.027.487.070 | 72.770.615.303 | 75 | 100 | 55.618.617.436 | 84,57 | 84,57 | 76,43 | 57,32 | 112,75 | 84,57 | T | R | ST | T |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 82.894.687.651 | 75 | 100 | 44.800.261.581 | 45,43 | 45,43 | 54,04 | 40,53 | 60,57 | 45,43 | R | SR | R | SR |
| 2.10.04 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.672.575.640 | 14.004.431.730 | 75 | 100 | 11.156.542.736 | 63,52 | 63,52 | 79,66 | 59,75 | 84,69 | 63,52 | T | R | T | R |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 6.624.919.000 | 4.968.689.250 | 75 | 100 | 2.190.486.169 | 58,41 | 58,41 | 44,09 | 33,06 | 77,88 | 58,41 | SR | SR | T | R |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 19.434.457.700 | 14.575.843.275 | 75 | 100 | 11.080.722.067 | 94,79 | 94,79 | 76,02 | 57,02 | 126,39 | 94,79 | T | R | ST | ST |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 62.274.150 | 39 | 39 | 23,72 | 17,79 | 52 | 39 | SR | SR | R | SR |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.542.860.000 | 1.157.145.000 | 75 | 100 | 884.223.715 | 79,64 | 79,64 | 76,41 | 57,31 | 106,18 | 79,64 | T | R | ST | T |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.007.055.400 | 6.755.291.550 | 75 | 100 | 4.727.002.058 | 70,03 | 70,03 | 69,97 | 52,48 | 93,38 | 70,03 | S | R | ST | S |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 55.000.000 | 41.250.000 | 75 | 100 | 46.419.000 | 100 | 100 | 112,53 | 84,4 | 133,33 | 100 | ST | T | ST | ST |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 465.385.100 | 349.038.825 | 75 | 100 | 271.566.000 | 54,36 | 54,36 | 77,8 | 58,35 | 72,48 | 54,36 | T | R | S | R |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 41.125.500 | 100 | 100 | 54,83 | 41,13 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 275.000.000 | 206.250.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 1.873.890.825 | 75 | 100 | 1.007.011.695 | 64,62 | 64,62 | 53,74 | 40,3 | 86,16 | 64,62 | R | SR | T | R |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 250.000.000 | 187.500.000 | 75 | 100 | 63.129.000 | 100 | 100 | 33,67 | 25,25 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 828.471.900 | 621.353.925 | 75 | 100 | 113.223.750 | 42,97 | 42,97 | 18,22 | 13,67 | 57,29 | 42,97 | SR | SR | R | SR |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.099.273.580 | 23.324.455.185 | 75 | 100 | 17.019.955.399 | 62,08 | 62,08 | 72,97 | 54,73 | 82,77 | 62,08 | S | R | T | R |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 255.000.000 | 191.250.000 | 75 | 100 | 2.150.000 | 21,57 | 21,57 | 1,12 | 0,84 | 28,76 | 21,57 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 59.822.000 | 44.866.500 | 75 | 100 | 0 | 66,67 | 66,67 | 0 | 0 | 88,89 | 66,67 | SR | SR | T | S |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 4.088.763.000 | 75 | 100 | 1.848.070.435 | 99,23 | 99,23 | 45,2 | 33,9 | 132,3 | 99,23 | SR | SR | ST | ST |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 77.500.000 | 25 | 25 | 29,52 | 22,14 | 33,33 | 25 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 525.319.070 | 393.989.303 | 75 | 100 | 220.733.050 | 75 | 75 | 56,03 | 42,02 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.784.600.680 | 13.338.450.510 | 75 | 100 | 10.360.981.114 | 68,31 | 68,31 | 77,68 | 58,26 | 91,09 | 68,31 | T | R | ST | S |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.000.000.000 | 750.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 38.036.528.645 | 28.527.396.484 | 75 | 100 | 26.030.823.845 | 69,07 | 69,07 | 91,25 | 68,44 | 92,09 | 69,07 | ST | S | ST | S |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 3.105.114.000 | 2.328.835.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.02 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.550.935.560 | 10.913.201.670 | 75 | 100 | 8.425.557.192 | 67,76 | 67,76 | 77,21 | 57,9 | 90,34 | 67,76 | T | R | ST | S |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.516.686.160 | 1.137.514.620 | 75 | 100 | 321.979.292 | 48,2 | 48,2 | 28,31 | 21,23 | 64,27 | 48,2 | SR | SR | R | SR |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 1.143.809.000 | 857.856.750 | 75 | 100 | 243.736.166 | 71,5 | 71,5 | 28,41 | 21,31 | 95,33 | 71,5 | SR | SR | ST | S |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 179.991.750 | 134.993.813 | 75 | 100 | 28.365.606 | 58,33 | 58,33 | 21,01 | 15,76 | 77,78 | 58,33 | SR | SR | T | R |
| 3.02.03 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.689.264.160 | 9.516.948.120 | 75 | 100 | 6.427.355.202 | 59,07 | 59,07 | 67,54 | 50,65 | 78,76 | 59,07 | S | R | T | R |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 661.620.000 | 496.215.000 | 75 | 100 | 105.100.000 | 100 | 100 | 21,18 | 15,89 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 400.000.000 | 300.000.000 | 75 | 100 | 283.311.737 | 75 | 75 | 94,44 | 70,83 | 100 | 75 | ST | S | ST | T |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 478.965.000 | 75 | 100 | 137.923.000 | 86,67 | 86,67 | 28,8 | 21,6 | 115,56 | 86,67 | SR | SR | ST | T |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 502.073.000 | 376.554.750 | 75 | 100 | 178.113.566 | 100 | 100 | 47,3 | 35,48 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 874.140.000 | 75 | 100 | 174.800.000 | 78,55 | 78,55 | 20, | 15, | 104,73 | 78,55 | SR | SR | ST | T |
| 3.06.02 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 29.016.692.220 | 21.762.519.165 | 75 | 100 | 17.171.993.400 | 65,1 | 65,1 | 78,91 | 59,18 | 86,81 | 65,1 | T | R | T | S |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 624.410.750 | 468.308.063 | 75 | 100 | 214.074.415 | 25,48 | 25,48 | 45,71 | 34,28 | 33,97 | 25,48 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 690.200.000 | 517.650.000 | 75 | 100 | 606.816.099 | 60 | 60 | 117,23 | 87,92 | 80 | 60 | ST | T | T | R |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 3.238.295.000 | 2.428.721.250 | 75 | 100 | 1.846.400.000 | 61,57 | 61,57 | 76,02 | 57,02 | 82,1 | 61,57 | T | R | T | R |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 284.407.500 | 213.305.625 | 75 | 100 | 52.444.310 | 31,45 | 31,45 | 24,59 | 18,44 | 41,93 | 31,45 | SR | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.793.649.000 | 1.345.236.750 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 101.828.151.856 | 76.371.113.892 | 75 | 100 | 64.697.886.196 | 87,05 | 87,05 | 84,72 | 63,54 | 116,06 | 87,05 | T | R | ST | T |
| 4.02.01 | Inspektorat Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.803.368.060 | 38.102.526.046 | 75 | 100 | 31.826.688.390 | 72,55 | 72,55 | 83,53 | 62,65 | 96,73 | 72,55 | T | R | ST | S |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 3.570.659.955 | 75 | 100 | 29.060.000 | 33, | 33, | 0,81 | 0,61 | 43,99 | 33, | SR | SR | SR | SR |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 3.699.122.000 | 2.774.341.500 | 75 | 100 | 65.488.000 | 41,4 | 41,4 | 2,36 | 1,77 | 55,2 | 41,4 | SR | SR | R | SR |
| 4.03.02 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.961.398.320 | 20.971.048.740 | 75 | 100 | 16.396.879.476 | 73,63 | 73,63 | 78,19 | 58,64 | 98,18 | 73,63 | T | R | ST | S |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 2.321.920.500 | 75 | 100 | 68.824.250 | 18,8 | 18,8 | 2,96 | 2,22 | 25,07 | 18,8 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 4.298.707.500 | 75 | 100 | 1.362.054.200 | 63,48 | 63,48 | 31,69 | 23,76 | 84,64 | 63,48 | SR | SR | T | R |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.850.000.000 | 2.137.500.000 | 75 | 100 | 696.572.700 | 22,81 | 22,81 | 32,59 | 24,44 | 30,41 | 22,81 | SR | SR | SR | SR |
| 4.04.02 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 128.886.780.760 | 96.665.085.570 | 75 | 100 | 64.613.175.984 | 66,58 | 66,58 | 66,84 | 50,13 | 88,77 | 66,58 | S | R | T | S |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 35.895.776.070 | 75 | 100 | 7.058.453.062 | 3,5 | 3,5 | 19,66 | 14,75 | 4,67 | 3,5 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 3.481.800.000 | 75 | 100 | 313.788.900 | 0 | 0 | 9,01 | 6,76 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 122.196.528.959 | 91.647.396.720 | 75 | 100 | 52.640.826.985 | 86,1 | 86,1 | 57,44 | 43,08 | 114,8 | 86,1 | R | SR | ST | T |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 10.157.608.463 | 75 | 100 | 7.062.556.819 | 12,61 | 12,61 | 69,53 | 52,15 | 16,81 | 12,61 | S | R | SR | SR |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.845.137.040 | 14.883.852.780 | 75 | 100 | 13.050.620.164 | 69,71 | 69,71 | 87,68 | 65,76 | 92,95 | 69,71 | T | S | ST | S |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 6.279.154.140 | 75 | 100 | 2.066.650.022 | 12,68 | 12,68 | 32,91 | 24,68 | 16,91 | 12,68 | SR | SR | SR | SR |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 111.480.241.704 | 83.610.181.279 | 75 | 100 | 62.836.079.565 | 73,17 | 73,17 | 75,15 | 56,37 | 97,56 | 73,17 | T | R | ST | S |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 94.799.280.321 | 75 | 100 | 37.129.571.684 | 54,82 | 54,82 | 39,17 | 29,37 | 73,1 | 54,82 | SR | SR | S | R |
| 4.12.01 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.535.520.760 | 10.151.640.570 | 75 | 100 | 7.844.848.813 | 66,2 | 66,2 | 77,28 | 57,96 | 88,26 | 66,2 | T | R | T | S |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.812.569.800 | 2.109.427.350 | 75 | 100 | 1.004.602.500 | 41,02 | 41,02 | 47,62 | 35,72 | 54,69 | 41,02 | SR | SR | R | SR |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.400.000.000 | 1.050.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 9.800.000.000 | 7.350.000.000 | 75 | 100 | 8.160.000.000 | 24,72 | 24,72 | 111,02 | 83,27 | 32,96 | 24,72 | ST | T | SR | SR |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 15.229.773.200 | 11.422.329.900 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3.837.400.000 | 2.878.050.000 | 75 | 100 | 1.042.600.000 | 58,48 | 58,48 | 36,23 | 27,17 | 77,97 | 58,48 | SR | SR | T | R |
|  | Kecamatan Bantargebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.689.494.360 | 14.767.120.770 | 75 | 100 | 11.748.581.455 | 64,86 | 64,86 | 79,56 | 59,67 | 86,49 | 64,86 | T | R | T | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 350.000.000 | 262.500.000 | 75 | 100 | 101.895.705 | 75 | 75 | 38,82 | 29,11 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 360.000.000 | 270.000.000 | 75 | 100 | 96.254.930 | 55,56 | 55,56 | 35,65 | 26,74 | 74,07 | 55,56 | SR | SR | S | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 60.000.000 | 45.000.000 | 75 | 100 | 20.671.970 | 87,5 | 87,5 | 45,94 | 34,45 | 116,67 | 87,5 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Bekasi Barat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.821.847.680 | 19.366.385.760 | 75 | 100 | 15.270.810.006 | 53,49 | 53,49 | 78,85 | 59,14 | 71,33 | 53,49 | T | R | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 404.733.000 | 303.549.750 | 75 | 100 | 123.744.000 | 50 | 50 | 40,77 | 30,57 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 341.273.000 | 255.954.750 | 75 | 100 | 132.577.300 | 85,35 | 85,35 | 51,8 | 38,85 | 113,8 | 85,35 | R | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 230.000.000 | 172.500.000 | 75 | 100 | 89.510.000 | 50 | 50 | 51,89 | 38,92 | 66,67 | 50 | R | SR | S | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 9.940.000 | 50 | 50 | 33,13 | 24,85 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
|  | Kecamatan Bekasi Selatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.418.850.360 | 19.814.137.770 | 75 | 100 | 15.391.617.741 | 64,49 | 64,49 | 77,68 | 58,26 | 85,99 | 64,49 | T | R | T | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 20.975.000 | 75 | 75 | 69,92 | 52,44 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 678.071.000 | 508.553.250 | 75 | 100 | 240.043.464 | 97,23 | 97,23 | 47,2 | 35,4 | 129,65 | 97,23 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 82.500.000 | 61.875.000 | 75 | 100 | 23.729.400 | 75 | 75 | 38,35 | 28,76 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 10.374.000 | 75 | 75 | 27,66 | 20,75 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Bekasi Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.384.964.200 | 18.288.723.150 | 75 | 100 | 14.703.490.248 | 63,93 | 63,93 | 80,4 | 60,3 | 85,24 | 63,93 | T | R | T | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 986.907.200 | 740.180.400 | 75 | 100 | 553.398.250 | 92,4 | 92,4 | 74,77 | 56,07 | 123,2 | 92,4 | S | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 97.500.000 | 75 | 100 | 50.070.050 | 94,23 | 94,23 | 51,35 | 38,52 | 125,64 | 94,23 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 96.899.000 | 75 | 75 | 129,2 | 96,9 | 100 | 75 | ST | ST | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 67.103.500 | 75 | 75 | 59,65 | 44,74 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Bekasi Utara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 34.343.448.700 | 25.757.586.525 | 75 | 100 | 20.428.079.366 | 79,14 | 79,14 | 79,31 | 59,48 | 105,52 | 79,14 | T | R | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 75.000.000 | 56.250.000 | 75 | 100 | 22.485.000 | 75 | 75 | 39,97 | 29,98 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 794.007.000 | 595.505.250 | 75 | 100 | 182.983.090 | 89,92 | 89,92 | 30,73 | 23,05 | 119,9 | 89,92 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 80.000.000 | 60.000.000 | 75 | 100 | 7.673.600 | 90,63 | 90,63 | 12,79 | 9,59 | 120,83 | 90,63 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 9.223.500 | 75 | 75 | 30,75 | 23,06 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.880.951.080 | 20.910.713.310 | 75 | 100 | 16.771.516.279 | 66,95 | 66,95 | 80,21 | 60,15 | 89,27 | 66,95 | T | R | T | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 95.000.000 | 71.250.000 | 75 | 100 | 7.525.000 | 75 | 75 | 10,56 | 7,92 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 17.400.000 | 75 | 75 | 58, | 43,5 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 275.000.000 | 206.250.000 | 75 | 100 | 78.000.025 | 75 | 75 | 37,82 | 28,36 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 254.592.000 | 190.944.000 | 75 | 100 | 148.990.000 | 80,36 | 80,36 | 78,03 | 58,52 | 107,15 | 80,36 | T | R | ST | T |
|  | Kecamatan Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.054.241.480 | 17.290.681.110 | 75 | 100 | 13.962.952.762 | 64,71 | 64,71 | 80,75 | 60,57 | 86,28 | 64,71 | T | R | T | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 97.500.000 | 75 | 100 | 0 | 90,38 | 90,38 | 0 | 0 | 120,51 | 90,38 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 456.000.000 | 342.000.000 | 75 | 100 | 90.270.000 | 55,54 | 55,54 | 26,39 | 19,8 | 74,05 | 55,54 | SR | SR | S | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 336.000.000 | 252.000.000 | 75 | 100 | 178.398.276 | 96,28 | 96,28 | 70,79 | 53,09 | 128,37 | 96,28 | S | R | ST | ST |
|  | Kecamatan MedanSatria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.128.773.440 | 16.596.580.080 | 75 | 100 | 12.513.932.247 | 63,52 | 63,52 | 75,4 | 56,55 | 84,7 | 63,52 | T | R | T | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 415.000.000 | 311.250.000 | 75 | 100 | 251.669.530 | 100 | 100 | 80,86 | 60,64 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 97.500.000 | 75 | 100 | 58.602.000 | 65,38 | 65,38 | 60,1 | 45,08 | 87,18 | 65,38 | R | SR | T | S |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 117.003.000 | 87.752.250 | 75 | 100 | 13.800.000 | 75 | 75 | 15,73 | 11,79 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 410.000.000 | 307.500.000 | 75 | 100 | 235.032.500 | 75 | 75 | 76,43 | 57,33 | 100 | 75 | T | R | ST | T |
|  | Kecamatan Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.821.537.240 | 16.366.152.930 | 75 | 100 | 12.500.900.038 | 61,92 | 61,92 | 76,38 | 57,29 | 82,57 | 61,92 | T | R | T | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 443.412.000 | 332.559.000 | 75 | 100 | 238.070.500 | 75 | 75 | 71,59 | 53,69 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 310.000.000 | 232.500.000 | 75 | 100 | 105.202.000 | 85,48 | 85,48 | 45,25 | 33,94 | 113,98 | 85,48 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100.000.000 | 75.000.000 | 75 | 100 | 26.284.000 | 35 | 35 | 35,05 | 26,28 | 46,67 | 35 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 7.880.000 | 75 | 75 | 26,27 | 19,7 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Pondokgede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.362.196.520 | 18.271.647.390 | 75 | 100 | 14.670.954.339 | 68,81 | 68,81 | 80,29 | 60,22 | 91,75 | 68,81 | T | R | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 67.500.000 | 75 | 100 | 50.116.012 | 83,33 | 83,33 | 74,25 | 55,68 | 111,11 | 83,33 | S | R | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 16.875.000 | 75 | 75 | 45 | 33,75 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 422.625.000 | 316.968.750 | 75 | 100 | 142.394.770 | 75 | 75 | 44,92 | 33,69 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 517.441.000 | 388.080.750 | 75 | 100 | 237.548.900 | 93,72 | 93,72 | 61,21 | 45,91 | 124,96 | 93,72 | R | SR | ST | ST |
|  | Kecamatan PondokMelati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.696.500.770 | 14.022.375.578 | 75 | 100 | 10.922.288.750 | 70,94 | 70,94 | 77,89 | 58,42 | 94,59 | 70,94 | T | R | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 157.509.000 | 118.131.750 | 75 | 100 | 55.449.330 | 75 | 75 | 46,94 | 35,2 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 500.896.000 | 375.672.000 | 75 | 100 | 137.987.759 | 66,02 | 66,02 | 36,73 | 27,55 | 88,02 | 66,02 | SR | SR | T | S |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 456.700.000 | 342.525.000 | 75 | 100 | 180.763.460 | 100 | 100 | 52,77 | 39,58 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Kecamatan Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.964.537.240 | 17.973.402.930 | 75 | 100 | 13.656.606.075 | 47,32 | 47,32 | 75,98 | 56,99 | 63,09 | 47,32 | T | R | R | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 301.790.000 | 226.342.500 | 75 | 100 | 94.373.326 | 45,56 | 45,56 | 41,69 | 31,27 | 60,75 | 45,56 | SR | SR | R | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 55.000.000 | 41.250.000 | 75 | 100 | 32.828.705 | 63,64 | 63,64 | 79,58 | 59,69 | 84,85 | 63,64 | T | R | T | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 296.965.000 | 222.723.750 | 75 | 100 | 43.597.500 | 75 | 75 | 19,57 | 14,68 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Aren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 21.203.809 | 75 | 75 | 70,68 | 53,01 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.206.990.400 | 2.405.242.800 | 75 | 100 | 1.614.072.000 | 100 | 100 | 67,11 | 50,33 | 133,33 | 100 | S | R | ST | ST |
|  | Bekasi Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.114.545.600 | 2.335.909.200 | 75 | 100 | 1.304.182.400 | 75,92 | 75,92 | 55,83 | 41,87 | 101,23 | 75,92 | R | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 13.993.770 | 75 | 75 | 46,65 | 34,98 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Bojong Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 360.000.000 | 270.000.000 | 75 | 100 | 177.000.000 | 75 | 75 | 65,56 | 49,17 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.983.772.000 | 2.987.829.000 | 75 | 100 | 1.766.112.400 | 42,8 | 42,8 | 59,11 | 44,33 | 57,06 | 42,8 | R | SR | R | SR |
|  | Bojongmenteng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 245.730.000 | 184.297.500 | 75 | 100 | 105.000.000 | 75 | 75 | 56,97 | 42,73 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.843.043.000 | 1.382.282.250 | 75 | 100 | 689.511.600 | 2,17 | 2,17 | 49,88 | 37,41 | 2,89 | 2,17 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 18.750.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
|  | Cimuning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.720.846.400 | 2.040.634.800 | 75 | 100 | 1.812.594.400 | 100 | 100 | 88,83 | 66,62 | 133,33 | 100 | T | S | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Duren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.926.261.600 | 2.194.696.200 | 75 | 100 | 1.279.921.000 | 93,17 | 93,17 | 58,32 | 43,74 | 124,22 | 93,17 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 29.915.000 | 75 | 75 | 99,72 | 74,79 | 100 | 75 | ST | S | ST | T |
|  | Harapan Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.340.675.020 | 1.755.506.265 | 75 | 100 | 1.103.301.600 | 100 | 100 | 62,85 | 47,14 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Harapan Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.861.189.260 | 2.895.891.945 | 75 | 100 | 2.340.828.000 | 100 | 100 | 80,83 | 60,62 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Harapan Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 23.800.000 | 75 | 75 | 63,47 | 47,6 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 122.320.000 | 91.740.000 | 75 | 100 | 45.000.000 | 75 | 75 | 49,05 | 36,79 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.010.378.150 | 1.507.783.613 | 75 | 100 | 770.647.600 | 66,18 | 66,18 | 51,11 | 38,33 | 88,23 | 66,18 | R | SR | T | S |
|  | Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.316.996.000 | 1.737.747.000 | 75 | 100 | 1.145.984.960 | 100 | 100 | 65,95 | 49,46 | 133,33 | 100 | S | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatibening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 108.300.000 | 75 | 100 | 72.000.000 | 75 | 75 | 66,48 | 49,86 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.151.677.000 | 1.613.757.750 | 75 | 100 | 818.754.400 | 100 | 100 | 50,74 | 38,05 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatibening Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 108.300.000 | 75 | 100 | 72.000.000 | 75 | 75 | 66,48 | 49,86 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.936.551.200 | 1.452.413.400 | 75 | 100 | 684.908.800 | 100 | 100 | 47,16 | 35,37 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | Jaticempaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 18.400.000 | 75 | 75 | 81,78 | 61,33 | 100 | 75 | T | R | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.400.000 | 148.800.000 | 75 | 100 | 99.000.000 | 75 | 75 | 66,53 | 49,9 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.288.114.400 | 1.716.085.800 | 75 | 100 | 913.737.100 | 100 | 100 | 53,25 | 39,93 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Jatikarya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 108.000.000 | 81.000.000 | 75 | 100 | 54.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.746.176.000 | 1.309.632.000 | 75 | 100 | 581.711.600 | 62,78 | 62,78 | 44,42 | 33,31 | 83,7 | 62,78 | SR | SR | T | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatikramat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.230.701.200 | 1.673.025.900 | 75 | 100 | 1.444.995.000 | 100 | 100 | 86,37 | 64,78 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 18.750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatiluhur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.868.805.200 | 1.401.603.900 | 75 | 100 | 939.159.200 | 97,86 | 97,86 | 67,01 | 50,25 | 130,48 | 97,86 | S | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatimakmur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.400.000 | 144.300.000 | 75 | 100 | 96.000.000 | 75 | 75 | 66,53 | 49,9 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.781.480.600 | 2.086.110.450 | 75 | 100 | 1.127.346.400 | 100 | 100 | 54,04 | 40,53 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatimekar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.223.100.800 | 1.667.325.600 | 75 | 100 | 1.132.786.600 | 69,41 | 69,41 | 67,94 | 50,96 | 92,55 | 69,41 | S | R | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 27.382.000 | 20.536.500 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatimelati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.831.740.800 | 1.373.805.600 | 75 | 100 | 582.626.000 | 84,17 | 84,17 | 42,41 | 31,81 | 112,22 | 84,17 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatimurni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 13.938.000 | 75 | 75 | 92,92 | 69,69 | 100 | 75 | ST | S | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.618.763.800 | 1.214.072.850 | 75 | 100 | 680.252.800 | 86,41 | 86,41 | 56,03 | 42,02 | 115,21 | 86,41 | R | SR | ST | T |
|  | Jatiraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.000.000 | 117.000.000 | 75 | 100 | 78.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.821.516.800 | 1.366.137.600 | 75 | 100 | 757.257.600 | 100 | 100 | 55,43 | 41,57 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Jatirahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.382.569.000 | 2.536.926.750 | 75 | 100 | 1.560.491.900 | 75,76 | 75,76 | 61,51 | 46,13 | 101,01 | 75,76 | R | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 5.220.000 | 75 | 75 | 13,92 | 10,44 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatirangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.767.910.400 | 1.325.932.800 | 75 | 100 | 0 | 56,3 | 56,3 | 0 | 0 | 75,07 | 56,3 | SR | SR | T | R |
|  | Jatiranggon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 180.000.000 | 135.000.000 | 75 | 100 | 90.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.988.813.000 | 1.491.609.750 | 75 | 100 | 914.284.800 | 100 | 100 | 61,3 | 45,97 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Jatirasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.506.400.600 | 1.879.800.450 | 75 | 100 | 1.209.820.800 | 31,06 | 31,06 | 64,36 | 48,27 | 41,41 | 31,06 | R | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 18.750.000 | 75 | 100 | 6.800.000 | 0 | 0 | 36,27 | 27,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.000.000 | 144.000.000 | 75 | 100 | 93.000.000 | 75 | 75 | 64,58 | 48,44 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.425.771.200 | 1.819.328.400 | 75 | 100 | 1.090.240.600 | 100 | 100 | 59,93 | 44,94 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
|  | Jatisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.714.687.400 | 2.036.015.550 | 75 | 100 | 1.180.848.000 | 75,79 | 75,79 | 58, | 43,5 | 101,06 | 75,79 | R | SR | ST | T |
|  | Jatiwaringin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.400.000 | 117.300.000 | 75 | 100 | 78.000.000 | 75 | 75 | 66,5 | 49,87 | 100 | 75 | S | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.213.387.600 | 1.660.040.700 | 75 | 100 | 907.437.040 | 100 | 100 | 54,66 | 41, | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatiwarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.498.360.800 | 1.123.770.600 | 75 | 100 | 860.171.000 | 98,67 | 98,67 | 76,54 | 57,41 | 131,55 | 98,67 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 3.174.000 | 75 | 75 | 21,16 | 15,87 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Kali Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 25.836.900 | 75 | 75 | 68,9 | 51,67 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 123.200.000 | 92.400.000 | 75 | 100 | 59.295.000 | 75 | 75 | 64,17 | 48,13 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.873.658.250 | 1.405.243.688 | 75 | 100 | 892.514.000 | 100 | 100 | 63,51 | 47,63 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Kaliabang Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 14.835.000 | 70 | 70 | 39,56 | 29,67 | 93,33 | 70 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.541.815.240 | 2.656.361.430 | 75 | 100 | 2.274.335.600 | 100 | 100 | 85,62 | 64,21 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
|  | Marga Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.960.343.980 | 1.470.257.985 | 75 | 100 | 849.601.000 | 61,74 | 61,74 | 57,79 | 43,34 | 82,32 | 61,74 | R | SR | T | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
|  | Margahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 25.500.635 | 75 | 75 | 85, | 63,75 | 100 | 75 | T | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.283.079.200 | 2.462.309.400 | 75 | 100 | 1.405.064.000 | 78,09 | 78,09 | 57,06 | 42,8 | 104,12 | 78,09 | R | SR | ST | T |
|  | Medan Satria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 38.285.000 | 75 | 75 | 102,09 | 76,57 | 100 | 75 | ST | T | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 138.410.000 | 103.807.500 | 75 | 100 | 69.360.000 | 75 | 75 | 66,82 | 50,11 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.737.214.450 | 1.302.910.838 | 75 | 100 | 783.525.250 | 62,58 | 62,58 | 60,14 | 45,1 | 83,45 | 62,58 | R | SR | T | R |
|  | Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.262.863.200 | 2.447.147.400 | 75 | 100 | 1.718.803.400 | 100 | 100 | 70,24 | 52,68 | 133,33 | 100 | S | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 6.448.500 | 75 | 75 | 42,99 | 32,24 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Mustikasari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.130.664.800 | 1.597.998.600 | 75 | 100 | 986.497.200 | 100 | 100 | 61,73 | 46,3 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Padurenan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.042.575.200 | 2.281.931.400 | 75 | 100 | 1.837.953.000 | 100 | 100 | 80,54 | 60,41 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Pejuang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 22.660.000 | 75 | 75 | 60,43 | 45,32 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.000.000 | 148.500.000 | 75 | 100 | 99.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.533.741.250 | 2.650.305.938 | 75 | 100 | 1.578.470.000 | 100 | 100 | 59,56 | 44,67 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
|  | Pengasinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.000.000 | 11.250.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 276.000.000 | 207.000.000 | 75 | 100 | 138.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.071.849.600 | 2.303.887.200 | 75 | 100 | 1.260.305.200 | 39,26 | 39,26 | 54,7 | 41,03 | 52,34 | 39,26 | R | SR | R | SR |
|  | Perwira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.908.243.200 | 1.431.182.400 | 75 | 100 | 1.147.523.600 | 89,52 | 89,52 | 80,18 | 60,14 | 119,36 | 89,52 | T | R | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | Sepanjang Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 26.432.000 | 19.824.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 162.000.000 | 121.500.000 | 75 | 100 | 81.000.000 | 75 | 75 | 66,67 | 50 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.893.148.800 | 1.419.861.600 | 75 | 100 | 704.655.400 | 32,57 | 32,57 | 49,63 | 37,22 | 43,42 | 32,57 | SR | SR | SR | SR |
|  | Teluk Pucung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.478.992.200 | 2.609.244.150 | 75 | 100 | 2.437.790.600 | 100 | 100 | 93,43 | 70,07 | 133,33 | 100 | ST | S | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 67.500.000 | 75 | 100 | 0 | 38,89 | 38,89 | 0 | 0 | 51,85 | 38,89 | SR | SR | R | SR |
| - | Bantar Gebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 76.050.000 | 75 | 100 | 48.000.000 | 75 | 75 | 63,12 | 47,34 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.554.346.400 | 1.165.759.800 | 75 | 100 | 725.807.400 | 100 | 100 | 62,26 | 46,7 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 27.316.248 | 75 | 75 | 91,05 | 68,29 | 100 | 75 | ST | S | ST | T |
| - | Bintara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.571.751.800 | 1.928.813.850 | 75 | 100 | 1.302.197.196 | 75,5 | 75,5 | 67,51 | 50,63 | 100,67 | 75,5 | S | R | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 | 100 | 10.500.000 | 50 | 50 | 70 | 52,5 | 66,67 | 50 | S | R | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 234.000.000 | 175.500.000 | 75 | 100 | 131.553.000 | 50 | 50 | 74,96 | 56,22 | 66,67 | 50 | S | R | S | R |
| - | Bintara Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 170.000.000 | 127.500.000 | 75 | 100 | 94.544.000 | 50 | 50 | 74,15 | 55,61 | 66,67 | 50 | S | R | S | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.294.436.000 | 1.720.827.000 | 75 | 100 | 959.000.400 | 71,67 | 71,67 | 55,73 | 41,8 | 95,56 | 71,67 | R | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| - | Ciketing Udik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 113.400.000 | 85.050.000 | 75 | 100 | 54.000.000 | 75 | 75 | 63,49 | 47,62 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.081.773.400 | 811.330.050 | 75 | 100 | 740.913.400 | 100 | 100 | 91,32 | 68,49 | 133,33 | 100 | ST | S | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| - | Cikiwul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.014.057.400 | 760.543.050 | 75 | 100 | 684.360.700 | 100 | 100 | 89,98 | 67,49 | 133,33 | 100 | T | S | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 22.500.000 | 75 | 100 | 5.712.000 | 75 | 75 | 25,39 | 19,04 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 76.050.000 | 75 | 100 | 48.000.000 | 75 | 75 | 63,12 | 47,34 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| - | Jaka Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.387.704.000 | 1.790.778.000 | 75 | 100 | 1.140.099.600 | 100 | 100 | 63,67 | 47,75 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 16.092.000 | 75 | 75 | 53,64 | 40,23 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| - | Jaka Setia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.510.377.600 | 1.882.783.200 | 75 | 100 | 1.253.360.000 | 100 | 100 | 66,57 | 49,93 | 133,33 | 100 | S | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 21.320.000 | 75 | 75 | 71,07 | 53,3 | 100 | 75 | S | R | ST | T |
| - | Jakasampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.535.976.200 | 1.901.982.150 | 75 | 100 | 1.275.674.800 | 92,11 | 92,11 | 67,07 | 50,3 | 122,82 | 92,11 | S | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 37.500.000 | 75 | 100 | 32.943.900 | 50 | 50 | 87,85 | 65,89 | 66,67 | 50 | T | S | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 324.000.000 | 243.000.000 | 75 | 100 | 157.650.000 | 50 | 50 | 64,88 | 48,66 | 66,67 | 50 | R | SR | S | R |
| - | Kayuringin Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.928.638.800 | 2.196.479.100 | 75 | 100 | 1.868.129.800 | 100 | 100 | 85,05 | 63,79 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 31.595.000 | 75 | 75 | 105,32 | 78,99 | 100 | 75 | ST | T | ST | T |
| - | Kota Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.793.276.400 | 2.094.957.300 | 75 | 100 | 1.183.070.400 | 76,73 | 76,73 | 56,47 | 42,35 | 102,31 | 76,73 | R | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 28.270.000 | 50 | 50 | 94,23 | 70,68 | 66,67 | 50 | ST | S | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 193.500.000 | 145.125.000 | 75 | 100 | 90.000.000 | 50 | 50 | 62,02 | 46,51 | 66,67 | 50 | R | SR | S | R |
| - | Kranji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.188.850.250 | 1.641.637.688 | 75 | 100 | 872.810.800 | 68,63 | 68,63 | 53,17 | 39,88 | 91,5 | 68,63 | R | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.000.000 | 33.750.000 | 75 | 100 | 27.689.000 | 50 | 50 | 82,04 | 61,53 | 66,67 | 50 | T | R | S | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 112.500.000 | 75 | 100 | 75.000.000 | 50 | 50 | 66,67 | 50 | 66,67 | 50 | S | R | S | R |
| - | Marga Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.388.644.000 | 1.041.483.000 | 75 | 100 | 608.993.196 | 100 | 100 | 58,47 | 43,86 | 133,33 | 100 | R | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 38.412.300 | 0 | 0 | 128,04 | 96,03 | 0 | 0 | ST | ST | SR | SR |
| - | Pekayon Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 10.880.000 | 75 | 75 | 36,27 | 27,2 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.086.653.175 | 2.314.989.882 | 75 | 100 | 1.520.827.400 | 100 | 100 | 65,69 | 49,27 | 133,33 | 100 | S | SR | ST | ST |
| - | Sumur Batu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 131.400.000 | 98.550.000 | 75 | 100 | 63.000.000 | 75 | 75 | 63,93 | 47,95 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.415.516.000 | 1.061.637.000 | 75 | 100 | 698.036.200 | 82,34 | 82,34 | 65,75 | 49,31 | 109,78 | 82,34 | S | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 30.000.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD INSTALASI FARMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 40.701.904.248 | 30.526.428.186 | 75 | 100 | 4.128.871.159 | 12,66 | 12,66 | 13,53 | 10,14 | 16,88 | 12,66 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD LABKESDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.055.792.000 | 1.541.844.000 | 75 | 100 | 484.936.784 | 75 | 75 | 31,45 | 23,59 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PALD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 13.000.000.000 | 9.750.000.000 | 75 | 100 | 8.140.728.167 | 100 | 100 | 83,49 | 62,62 | 133,33 | 100 | T | R | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS AREN JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 18.336.000 | 13.752.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.331.969.003 | 2.498.976.753 | 75 | 100 | 193.431.482 | 77,45 | 77,45 | 7,74 | 5,81 | 103,26 | 77,45 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS BANTARGEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.099.069.178 | 2.324.301.886 | 75 | 100 | 218.845.347 | 76,99 | 76,99 | 9,42 | 7,06 | 102,65 | 76,99 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.500.000 | 3.375.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS BEKASI JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.550.000 | 2.662.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.598.896.641 | 1.949.172.483 | 75 | 100 | 173.087.324 | 77,62 | 77,62 | 8,88 | 6,66 | 103,49 | 77,62 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.395.937.379 | 1.796.953.035 | 75 | 100 | 169.927.703 | 77,79 | 77,79 | 9,46 | 7,09 | 103,72 | 77,79 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.242.000 | 5.431.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 300.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.583.477.484 | 1.937.608.114 | 75 | 100 | 213.320.935 | 74,78 | 74,78 | 11,01 | 8,26 | 99,71 | 74,78 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONG RAWALUMBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 300.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.055.636.597 | 2.291.727.449 | 75 | 100 | 278.686.782 | 78,12 | 78,12 | 12,16 | 9,12 | 104,16 | 78,12 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONGMENTENG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.353.899.136 | 1.765.424.354 | 75 | 100 | 214.355.668 | 76,36 | 76,36 | 12,14 | 9,11 | 101,82 | 76,36 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.859.000 | 1.394.250 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKETING UDIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.513.307.005 | 1.134.980.255 | 75 | 100 | 406.384.356 | 79,79 | 79,79 | 35,81 | 26,85 | 106,39 | 79,79 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 6.181.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKIWUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.043.253.581 | 782.440.187 | 75 | 100 | 310.587.538 | 78,84 | 78,84 | 39,69 | 29,77 | 105,12 | 78,84 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 14.112.000 | 10.584.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS CIMUNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.746.000 | 6.559.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.824.048.830 | 1.368.036.624 | 75 | 100 | 329.150.668 | 79,23 | 79,23 | 24,06 | 18,05 | 105,63 | 79,23 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS DURENJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.334.000 | 1.750.500 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.639.989.278 | 1.979.991.959 | 75 | 100 | 137.688.087 | 77,96 | 77,96 | 6,95 | 5,22 | 103,95 | 77,96 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.317.249.462 | 987.937.097 | 75 | 100 | 273.295.076 | 79,35 | 79,35 | 27,66 | 20,75 | 105,8 | 79,35 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN MULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.472.466 | 1.104.350 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 977.291.363 | 732.968.524 | 75 | 100 | 246.531.100 | 73,01 | 73,01 | 33,63 | 25,23 | 97,35 | 73,01 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKA SETIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.918.637 | 2.938.978 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.021.184.395 | 1.515.888.297 | 75 | 100 | 232.640.670 | 77,79 | 77,79 | 15,35 | 11,51 | 103,72 | 77,79 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.695.000 | 2.771.250 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.995.865.676 | 1.496.899.259 | 75 | 100 | 169.645.528 | 78,19 | 78,19 | 11,33 | 8,5 | 104,26 | 78,19 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MEKAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.852.629 | 5.139.472 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.028.088.336 | 771.066.253 | 75 | 100 | 227.565.876 | 99,46 | 99,46 | 29,51 | 22,13 | 132,61 | 99,46 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MELATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 390.000.000 | 75 | 100 | 140.634.387 | 75 | 75 | 36,06 | 27,05 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MURNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 390.000.000 | 75 | 100 | 206.687.745 | 75 | 75 | 53, | 39,75 | 100 | 75 | R | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIASIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 5.375.327.947 | 4.031.495.961 | 75 | 100 | 96.669.172 | 76,17 | 76,17 | 2,4 | 1,8 | 101,57 | 76,17 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 16.355.206 | 12.266.405 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.542.442.932 | 1.906.832.200 | 75 | 100 | 198.523.264 | 74,96 | 74,96 | 10,41 | 7,81 | 99,95 | 74,96 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 6.181.500 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.070.369.924 | 802.777.444 | 75 | 100 | 214.977.228 | 75,38 | 75,38 | 26,78 | 20,08 | 100,51 | 75,38 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKARYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.631.326 | 7.223.495 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.026.203.822 | 769.652.868 | 75 | 100 | 184.773.145 | 80,58 | 80,58 | 24,01 | 18,01 | 107,44 | 80,58 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKRAMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.063.882.609 | 797.911.959 | 75 | 100 | 302.196.017 | 76,3 | 76,3 | 37,87 | 28,41 | 101,73 | 76,3 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.132.466 | 2.349.350 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATILUHUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.616.000 | 9.462.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.515.133.371 | 2.636.350.029 | 75 | 100 | 218.971.887 | 70,85 | 70,85 | 8,31 | 6,23 | 94,47 | 70,85 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIMAKMUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.408.395.711 | 1.806.296.785 | 75 | 100 | 295.700.338 | 99,43 | 99,43 | 16,37 | 12,28 | 132,57 | 99,43 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.300.000 | 3.225.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRAHAYU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.400.000 | 4.050.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.849.832.894 | 2.137.374.672 | 75 | 100 | 161.307.523 | 78,16 | 78,16 | 7,55 | 5,66 | 104,21 | 78,16 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRANGGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.500.000 | 10.125.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.550.286.440 | 1.162.714.832 | 75 | 100 | 364.970.453 | 79,64 | 79,64 | 31,39 | 23,54 | 106,19 | 79,64 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 390.000.000 | 75 | 100 | 99.936.721 | 75 | 75 | 25,62 | 19,22 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.523.695 | 3.392.772 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.472.958.194 | 2.604.718.646 | 75 | 100 | 159.307.380 | 77,7 | 77,7 | 6,12 | 4,59 | 103,6 | 77,7 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 390.000.000 | 75 | 100 | 181.903.398 | 75 | 75 | 46,64 | 34,98 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIWARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.580.428.460 | 1.935.321.346 | 75 | 100 | 157.629.480 | 77,1 | 77,1 | 8,14 | 6,11 | 102,8 | 77,1 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.213.677 | 8.410.258 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS KALI BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.797.624.450 | 1.348.218.338 | 75 | 100 | 378.003.573 | 71,91 | 71,91 | 28,04 | 21,03 | 95,88 | 71,91 | SR | SR | ST | S |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.664.000 | 1.998.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
|  | UPTD PUSKESMAS KALIABANG TENGAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.600.000 | 1.950.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.492.575.537 | 2.619.431.654 | 75 | 100 | 207.434.334 | 75,2 | 75,2 | 7,92 | 5,94 | 100,27 | 75,2 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS KARANGKITRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.740.000 | 2.805.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.569.559.199 | 2.677.169.400 | 75 | 100 | 267.376.352 | 74,99 | 74,99 | 9,99 | 7,49 | 99,98 | 74,99 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS KOTABARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.000.000 | 750.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.310.754.928 | 1.733.066.198 | 75 | 100 | 237.569.167 | 78,25 | 78,25 | 13,71 | 10,28 | 104,33 | 78,25 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS KRANJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.236.000 | 8.427.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.909.903.218 | 2.182.427.415 | 75 | 100 | 273.560.790 | 76,63 | 76,63 | 12,53 | 9,4 | 102,18 | 76,63 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.434.407.675 | 1.075.805.757 | 75 | 100 | 298.530.976 | 78,13 | 78,13 | 27,75 | 20,81 | 104,18 | 78,13 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.410.000 | 5.557.500 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.880.615.139 | 1.410.461.356 | 75 | 100 | 288.087.232 | 75,6 | 75,6 | 20,43 | 15,32 | 100,81 | 75,6 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.100.000 | 8.325.000 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.065.365.093 | 799.023.821 | 75 | 100 | 335.040.964 | 89,18 | 89,18 | 41,93 | 31,45 | 118,9 | 89,18 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKA SARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.846.000 | 1.384.500 | 75 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66,67 | 50 | SR | SR | S | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.263.223.838 | 947.417.879 | 75 | 100 | 370.810.165 | 73,9 | 73,9 | 39,14 | 29,35 | 98,53 | 73,9 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.104.183 | 3.078.138 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.969.976.327 | 3.727.482.248 | 75 | 100 | 148.603.040 | 76,37 | 76,37 | 3,99 | 2,99 | 101,83 | 76,37 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS PADURENAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.005.524.590 | 1.504.143.444 | 75 | 100 | 329.655.732 | 74,65 | 74,65 | 21,92 | 16,44 | 99,53 | 74,65 | SR | SR | ST | S |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 2.325.000 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS PEJUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.131.574.177 | 3.098.680.634 | 75 | 100 | 272.024.137 | 99,66 | 99,66 | 8,78 | 6,58 | 132,89 | 99,66 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.250.000 | 3.937.500 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PEKAYONJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.900.000 | 7.425.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.979.504.270 | 2.234.628.204 | 75 | 100 | 245.568.437 | 11,12 | 11,12 | 10,99 | 8,24 | 14,83 | 11,12 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PENGASINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.814.283 | 4.360.713 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.160.403.165 | 1.620.302.375 | 75 | 100 | 137.913.311 | 79,31 | 79,31 | 8,51 | 6,38 | 105,75 | 79,31 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS PERUMNAS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.060.911.717 | 1.545.683.790 | 75 | 100 | 195.197.667 | 78,23 | 78,23 | 12,63 | 9,47 | 104,31 | 78,23 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 2.325.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS PERWIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 28.060.000 | 21.045.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.735.863.924 | 1.301.897.943 | 75 | 100 | 239.301.846 | 78,53 | 78,53 | 18,38 | 13,79 | 104,7 | 78,53 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.871.439 | 5.153.580 | 75 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.595.251.034 | 3.446.438.277 | 75 | 100 | 179.947.572 | 74,32 | 74,32 | 5,22 | 3,92 | 99,09 | 74,32 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD PUSKESMAS RAWATEMBAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.650.000 | 10.237.500 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.978.583.962 | 2.233.937.973 | 75 | 100 | 225.801.850 | 77,46 | 77,46 | 10,11 | 7,58 | 103,28 | 77,46 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD PUSKESMAS SEPANJANGJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 390.000.000 | 75 | 100 | 186.453.928 | 100 | 100 | 47,81 | 35,86 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS SEROJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.827.056.410 | 2.120.292.310 | 75 | 100 | 207.541.938 | 77,78 | 77,78 | 9,79 | 7,34 | 103,7 | 77,78 | SR | SR | ST | T |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.832.000 | 4.374.000 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SUMUR BATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.276.000 | 9.207.000 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.506.080.921 | 1.129.560.691 | 75 | 100 | 294.602.069 | 98,16 | 98,16 | 26,08 | 19,56 | 130,87 | 98,16 | SR | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.942.000 | 2.956.500 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133,33 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.161.727.766 | 2.371.295.826 | 75 | 100 | 112.330.377 | 77,26 | 77,26 | 4,74 | 3,55 | 103,02 | 77,26 | SR | SR | ST | T |
|  | UPTD RSUD BANTAR GEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 59.170.512.970 | 44.377.884.729 | 75 | 100 | 13.889.513.097 | 65,26 | 65,26 | 31,3 | 23,47 | 87,02 | 65,26 | SR | SR | T | S |
|  | UPTD RSUD JATI SAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 42.245.783.060 | 31.684.337.295 | 75 | 100 | 18.562.073.014 | 47,51 | 47,51 | 58,58 | 43,94 | 63,35 | 47,51 | R | SR | R | SR |
|  | UPTD RSUD PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 43.654.574.157 | 32.740.930.618 | 75 | 100 | 14.798.398.749 | 70,62 | 70,62 | 45,2 | 33,9 | 94,17 | 70,62 | SR | SR | ST | S |
|  | UPTD RSUD TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 19.533.336.632 | 14.650.002.474 | 75 | 100 | 8.581.070.637 | 64,07 | 64,07 | 58,57 | 43,93 | 85,43 | 64,07 | R | SR | T | R |
| Rerata |  | 7.358.932.040.852 | 5.527.648.382.107 | 75,11 | 100 | 3.356.927.861.304 | 60,07 | 60,07 | 60,81 | 45,62 | 80,04 | 60,07 |  |  |  |  |

Tabel 3-36. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan I Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Anggaran Thn | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 19 | 9 | 5 | 7 | 15 |
| Fisik Thn | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 3-37. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 14 | 24 | 11 | 4 | 2 |
| Anggaran Thn | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 11 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| Fisik Thn | 40 | 12 | 2 | 1 | 0 |

Tabel 3-37b. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan III Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 265 | 67 | 46 | 59 | 22 |
| Anggaran Thn | 342 | 91 | 13 | 11 | 2 |
| Fisik TW | 80 | 23 | 39 | 41 | 276 |
| Fisik Thn | 107 | 65 | 45 | 157 | 85 |

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program 55 OPD sampai dengan akhir Triwulan I dan II 2025 pada tabel 3.35 dan 3.35a diatas, hasil evaluasi secara umum menunjukkan rerata capaian kinerja fisik tahunan. Pada TW I kinerja fisik kategori “sangat rendah” 15,35% dan pada TW II meningkat cukup tajam menjadi 46,19% dan rerata kinerja penyerapan anggaran masih “sangat rendah” 11,14% kemudian pada TW II kinerja anggaran 26,62%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja fisik II diatas, dapat diketahui bahwa kinerja pembangunan fisik sebanyak 55 OPD terdapat4 0 OPD dengan kategori “sangat rendah” dan 1 OPD dengan kinerja “ tinggi”, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 3.36 dan 3.37 menunjukkan hasil agregat atau rerata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai urusannya yang merupakan agregat dari capaian sub kegiatan, lanjut pada capaian kegiatan hingga agregat menjadi capaian program dengan pendekatan tertimbang, dan belum diperhitungkan terhadap pencapaian indikator program (outcome). Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program.

Kondisi masih rendah kinerja pada TW I dan TW II  ini tidak terlepas dari kondisi :

- Ada proses pergeseran anggaran, akibat dari adanya kebijakan efisiensi.

- Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang cukup pajang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada TW berikutnya.

Selanjutnya berikut adalah capaian kinerja sub kegiatan berdasarkan program Pembangunan Kota Bekasi tahun 2025.

Penyajian Kinerja OPD Berdasarkan Program

Untuk lebih mendalam dan detail terkait capaian kinerja masing-masing OPD maka berikut disajikan kinerja OPD berdasarkan program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Dengan adanya kinerja program ini maka dapat diketahui pada bagian mana OPD berkinerja baik dan pada bagian mana OPD kurang berkinerja sehingga intervensi berikutnya dapat dilakukan dengan tepat. Demikian juga untuk penyusunan RKPD perubahan dan RKPD tahun 2025 yang akan datang. Capaian kinerja program ini disusun berdasarkan agregasi dari capaian sub kegiatan ke kegiatan dan dari kegiatan ke program.

Tabel 3.38. Capaian Kinerja Program Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

| Kode | OPD/Program | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | AnggTW | Angg Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
|  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.790.418.000 | 1.197.604.500 | 25 | 100 | 250.000.000 | 3,38 | 3,38 | 20,88 | 5,22 | 13,54 | 3,38 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN HUKUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.570.000.000 | 392.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KERJASAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.830.000.000 | 707.500.000 | 25 | 100 | 0 | 2,34 | 2,34 | 0 | 0 | 9,35 | 2,34 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 37.900.000.000 | 9.475.000.000 | 25 | 100 | 3.928.542.590 | 2,53 | 2,53 | 41,46 | 10,37 | 10,1 | 2,53 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN ORGANISASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.250.000.000 | 312.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.975.000.000 | 493.750.000 | 25 | 100 | 0 | 16,88 | 16,88 | 0 | 0 | 67,51 | 16,88 | SR | SR | S | SR |
|  | BAGIAN PEREKONOMIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.174.115.000 | 543.528.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.580.000.000 | 2.395.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.450.000.000 | 3.112.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA USAHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.683.929.440 | 3.670.982.360 | 25 | 100 | 2.016.752.398 | 18,96 | 18,96 | 54,94 | 13,73 | 75,84 | 18,96 | R | SR | T | SR |
|  | BAGIAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 52.433.746.000 | 13.108.436.500 | 25 | 100 | 2.099.591.754 | 7,66 | 7,66 | 16,02 | 4, | 30,65 | 7,66 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.364.412.057.982 | 341.103.014.497 | 25 | 100 | 224.524.209.392 | 24,34 | 24,34 | 65,82 | 16,46 | 97,38 | 24,34 | S | SR | ST | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 605.034.988.988 | 151.258.747.247 | 25 | 100 | 4.120.362.949 | 0 | 0 | 2,72 | 0,68 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 287.320.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 853.135.825 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 270.623.184.940 | 67.655.796.235 | 25 | 100 | 54.896.931.521 | 23,57 | 23,57 | 81,14 | 20,29 | 94,3 | 23,57 | T | SR | ST | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 12.217.376.660 | 25 | 100 | 9.096.677.770 | 0 | 0 | 74,46 | 18,61 | 0 | 0 | S | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 154.024.727.807 | 38.506.181.954 | 25 | 100 | 15.224.919.200 | 0 | 0 | 39,54 | 9,88 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.095.938.000 | 2.023.984.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 68.850.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.243.568.000 | 24.310.892.000 | 25 | 100 | 23.191.320.900 | 24,72 | 24,72 | 95,39 | 23,85 | 98,88 | 24,72 | ST | SR | ST | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 374.538.000.000 | 93.634.500.000 | 25 | 100 | 90.836.392.789 | 53,13 | 53,13 | 97,01 | 24,25 | 212,53 | 53,13 | ST | SR | ST | R |
| 1.03.01 | Dinas Tata Ruang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.648.559.138 | 6.162.139.786 | 25 | 100 | 4.565.558.568 | 23,65 | 23,65 | 74,09 | 18,52 | 94,61 | 23,65 | S | SR | ST | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.804.932.940 | 701.233.235 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1.156.032.500 | 289.008.125 | 25 | 100 | 67.960.000 | 0 | 0 | 23,51 | 5,88 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.058.844.952 | 10.014.711.238 | 25 | 100 | 7.097.668.296 | 20,01 | 20,01 | 70,87 | 17,72 | 80,05 | 20,01 | S | SR | T | SR |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 2.430.000.000 | 607.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 73.587.905.079 | 25 | 100 | 1.126.259.781 | 0 | 0 | 1,53 | 0,38 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 62.926.486.520 | 25 | 100 | 3.200.631.937 | 0 | 0 | 5,09 | 1,27 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.520.535.430 | 630.133.859 | 25 | 100 | 165.282.762 | 12,5 | 12,5 | 26,23 | 6,56 | 50 | 12,5 | SR | SR | R | SR |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 45.558.570.000 | 11.389.642.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 24.758.562.000 | 6.189.640.500 | 25 | 100 | 1.400.599.832 | 0 | 0 | 22,63 | 5,66 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.184.758.800 | 5.546.189.700 | 25 | 100 | 4.172.210.349 | 28,75 | 28,75 | 75,23 | 18,81 | 115, | 28,75 | T | SR | ST | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 109.957.245.559 | 52.837.365.517 | 48,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 8.094.905.394 | 2.023.726.350 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 36.150.399.999 | 9.037.600.002 | 25 | 100 | 124.042.026 | 0,56 | 0,56 | 1,37 | 0,34 | 2,24 | 0,56 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 6.867.406.150 | 25 | 100 | 300.864.242 | 0 | 0 | 4,38 | 1,1 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 205.738.646.430 | 51.434.661.609 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 797.087.660 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 5.149.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 840.004.794 | 25 | 100 | 96.645.101 | 0 | 0 | 11,51 | 2,88 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 110.329.322.160 | 27.582.330.540 | 25 | 100 | 742.900.629 | 0 | 0 | 2,69 | 0,67 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 143.391.744.743 | 35.847.936.188 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 82.713.450.660 | 20.678.362.668 | 25 | 100 | 13.742.425.240 | 22,72 | 22,72 | 66,46 | 16,61 | 90,89 | 22,72 | S | SR | ST | SR |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 37.412.455.480 | 9.353.113.870 | 25 | 100 | 1.993.664.000 | 22,29 | 22,29 | 21,32 | 5,33 | 89,18 | 22,29 | SR | SR | T | SR |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 70.153.820.260 | 17.538.455.065 | 25 | 100 | 11.326.630.188 | 18,47 | 18,47 | 64,58 | 16,15 | 73,88 | 18,47 | R | SR | S | SR |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 29.703.862.320 | 7.425.965.583 | 25 | 100 | 2.478.973.758 | 2,11 | 2,11 | 33,38 | 8,35 | 8,45 | 2,11 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.01 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.061.828.880 | 3.765.457.220 | 25 | 100 | 2.600.921.998 | 20,38 | 20,38 | 69,07 | 17,27 | 81,52 | 20,38 | S | SR | T | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 1.100.700.000 | 25 | 100 | 187.762.000 | 0 | 0 | 17,06 | 4,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 989.150.000 | 247.287.500 | 25 | 100 | 33.660.000 | 0 | 0 | 13,61 | 3,4 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 4.524.850.000 | 1.131.212.500 | 25 | 100 | 127.800.000 | 20,2 | 20,2 | 11,3 | 2,82 | 80,8 | 20,2 | SR | SR | T | SR |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.130.000.000 | 532.500.000 | 25 | 100 | 15.700.000 | 0 | 0 | 2,95 | 0,74 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 1.194.412.450 | 25 | 100 | 184.672.000 | 0 | 0 | 15,46 | 3,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.108.590.420 | 2.027.147.605 | 25 | 100 | 822.969.649 | 0 | 0 | 40,6 | 10,15 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 1.651.075.500 | 25 | 100 | 474.975.106 | 0 | 0 | 28,77 | 7,19 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.840.934.840 | 4.210.233.710 | 25 | 100 | 2.777.246.546 | 72,94 | 72,94 | 65,96 | 16,49 | 291,75 | 72,94 | S | SR | ST | S |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 351.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 772.019.000 | 193.004.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 83.505.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.539.970.600 | 2.384.992.650 | 25 | 100 | 1.653.379.025 | 20,09 | 20,09 | 69,32 | 17,33 | 80,37 | 20,09 | S | SR | T | SR |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 803.275.400 | 200.818.850 | 25 | 100 | 152.224.174 | 33,61 | 33,61 | 75,8 | 18,95 | 134,45 | 33,61 | T | SR | ST | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 1.399.805.200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1.584.900.000 | 396.225.000 | 25 | 100 | 135.408.257 | 24,44 | 24,44 | 34,17 | 8,54 | 97,76 | 24,44 | SR | SR | ST | SR |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 414.217.000 | 25 | 100 | 0 | 8,95 | 8,95 | 0 | 0 | 35,81 | 8,95 | SR | SR | SR | SR |
| 2.03.02 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.096.937.760 | 4.274.234.440 | 25 | 100 | 2.827.604.642 | 21,46 | 21,46 | 66,15 | 16,54 | 85,82 | 21,46 | S | SR | T | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.750.000.000 | 437.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 414.760.000 | 103.690.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 740.000.000 | 185.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 934.070.000 | 233.517.500 | 25 | 100 | 30.500.000 | 0 | 0 | 13,06 | 3,27 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 576.444.350 | 25 | 100 | 10.200.000 | 0 | 0 | 1,77 | 0,44 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 85.524.178.864 | 21.381.044.719 | 25 | 100 | 14.968.200.113 | 21,67 | 21,67 | 70,01 | 17,5 | 86,66 | 21,67 | S | SR | T | SR |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 479.245.000 | 119.811.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 86.513.888.963 | 25 | 100 | 63.546.215.394 | 0 | 0 | 73,45 | 18,36 | 0 | 0 | S | SR | SR | SR |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10.832.748.208 | 2.708.187.052 | 25 | 100 | 397.925.127 | 0 | 0 | 14,69 | 3,67 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 13.107.660.000 | 3.276.915.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 284.855.000 | 71.213.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 266.910.000 | 66.727.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 326.049.000 | 81.512.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.228.030.440 | 7.807.007.610 | 25 | 100 | 4.860.386.415 | 19,88 | 19,88 | 62,26 | 15,56 | 79,5 | 19,88 | R | SR | T | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.960.127.934 | 990.031.985 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.930.500.000 | 482.625.000 | 25 | 100 | 0 | 17,81 | 17,81 | 0 | 0 | 71,25 | 17,81 | SR | SR | S | SR |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 3.900.000.000 | 975.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.787.759.435 | 3.696.939.861 | 25 | 100 | 2.476.948.597 | 22,04 | 22,04 | 67, | 16,75 | 88,15 | 22,04 | S | SR | T | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 11.468.600.000 | 2.867.150.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.137.204.968 | 1.534.301.242 | 25 | 100 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,02 | 0,5 | SR | SR | SR | SR |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 656.400.000 | 164.100.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.027.487.070 | 24.256.871.769 | 25 | 100 | 15.664.363.019 | 27,7 | 27,7 | 64,58 | 16,14 | 110,8 | 27,7 | R | SR | ST | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 27.631.562.553 | 25 | 100 | 10.410.088.560 | 0 | 0 | 37,67 | 9,42 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.10.04 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.672.575.640 | 4.668.143.910 | 25 | 100 | 3.200.843.492 | 21,03 | 21,03 | 68,57 | 17,14 | 84,12 | 21,03 | S | SR | T | SR |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 19.434.457.700 | 4.858.614.425 | 25 | 100 | 2.574.265.231 | 90,19 | 90,19 | 52,98 | 13,25 | 360,78 | 90,19 | R | SR | ST | ST |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 6.624.919.000 | 1.656.229.750 | 25 | 100 | 335.868.760 | 16,03 | 16,03 | 20,28 | 5,07 | 64,14 | 16,03 | SR | SR | R | SR |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 2.131.000 | 6,43 | 6,43 | 2,44 | 0,61 | 25,71 | 6,43 | SR | SR | SR | SR |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.542.860.000 | 385.715.000 | 25 | 100 | 16.660.000 | 15,27 | 15,27 | 4,32 | 1,08 | 61,08 | 15,27 | SR | SR | R | SR |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.007.055.400 | 2.251.763.850 | 25 | 100 | 1.429.456.009 | 18,32 | 18,32 | 63,48 | 15,87 | 73,28 | 18,32 | R | SR | S | SR |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 275.000.000 | 68.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 624.630.275 | 25 | 100 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,96 | 0,24 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 250.000.000 | 62.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 828.471.900 | 207.117.975 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 55.000.000 | 13.750.000 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 100 | SR | SR | ST | ST |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 465.385.100 | 116.346.275 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.099.273.580 | 7.774.818.395 | 25 | 100 | 5.008.527.269 | 17,09 | 17,09 | 64,42 | 16,1 | 68,37 | 17,09 | R | SR | S | SR |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 525.319.070 | 131.329.769 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 255.000.000 | 63.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 59.822.000 | 14.955.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 1.362.921.000 | 25 | 100 | 116.672.585 | 54,3 | 54,3 | 8,56 | 2,14 | 217,19 | 54,3 | SR | SR | ST | R |
| 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.784.600.680 | 4.446.150.170 | 25 | 100 | 3.326.596.546 | 24,3 | 24,3 | 74,82 | 18,7 | 97,21 | 24,3 | S | SR | ST | SR |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 38.036.528.645 | 9.509.132.162 | 25 | 100 | 104.400.000 | 1,31 | 1,31 | 1,1 | 0,27 | 5,26 | 1,31 | SR | SR | SR | SR |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 3.105.114.000 | 776.278.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.000.000.000 | 250.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.18.02 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.550.935.560 | 3.637.733.890 | 25 | 100 | 2.530.691.887 | 21,57 | 21,57 | 69,57 | 17,39 | 86,28 | 21,57 | S | SR | T | SR |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.516.686.160 | 379.171.540 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 179.991.750 | 44.997.939 | 25 | 100 | 0 | 10,56 | 10,56 | 0 | 0 | 42,22 | 10,56 | SR | SR | SR | SR |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 1.143.809.000 | 285.952.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.02.03 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.689.264.160 | 3.172.316.040 | 25 | 100 | 1.858.162.365 | 11,09 | 11,09 | 58,57 | 14,64 | 44,36 | 11,09 | R | SR | SR | SR |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 400.000.000 | 100.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 661.620.000 | 165.405.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 291.380.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 159.655.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 502.073.000 | 125.518.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.06.02 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 29.016.692.220 | 7.254.173.055 | 25 | 100 | 5.485.742.009 | 22,69 | 22,69 | 75,62 | 18,91 | 90,75 | 22,69 | T | SR | ST | SR |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 3.238.295.000 | 809.573.750 | 25 | 100 | 478.500.000 | 15,4 | 15,4 | 59,11 | 14,78 | 61,58 | 15,4 | R | SR | R | SR |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 284.407.500 | 71.101.875 | 25 | 100 | 0 | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 48,78 | 12,2 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 624.410.750 | 156.102.689 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 690.200.000 | 172.550.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.793.649.000 | 448.412.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 101.828.151.856 | 25.457.037.964 | 25 | 100 | 16.330.625.372 | 16,46 | 16,46 | 64,15 | 16,04 | 65,83 | 16,46 | R | SR | S | SR |
| 4.02.01 | Inspektorat Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.803.368.060 | 12.700.842.018 | 25 | 100 | 9.557.456.184 | 20,33 | 20,33 | 75,25 | 18,81 | 81,33 | 20,33 | T | SR | T | SR |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 1.190.219.985 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 3.699.122.000 | 924.780.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.03.02 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.961.398.320 | 6.990.349.580 | 25 | 100 | 4.997.637.768 | 22,43 | 22,43 | 71,49 | 17,87 | 89,7 | 22,43 | S | SR | T | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 773.973.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 1.432.902.500 | 25 | 100 | 0 | 25,27 | 25,27 | 0 | 0 | 101,1 | 25,27 | SR | SR | ST | SR |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.850.000.000 | 712.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 4.04.02 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 128.886.780.760 | 32.221.695.190 | 25 | 100 | 18.586.254.762 | 20,76 | 20,76 | 57,68 | 14,42 | 83,05 | 20,76 | R | SR | T | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 1.160.600.000 | 25 | 100 | 17.690.500 | 0 | 0 | 1,52 | 0,38 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 11.965.258.692 | 25 | 100 | 6.706.304.967 | 0,12 | 0,12 | 56,05 | 14,01 | 0,46 | 0,12 | R | SR | SR | SR |
| 4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 122.196.528.959 | 30.549.132.242 | 25 | 100 | 10.349.370.055 | 22,47 | 22,47 | 33,88 | 8,47 | 89,87 | 22,47 | SR | SR | T | SR |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 3.385.869.489 | 25 | 100 | 86.325.602 | 1,5 | 1,5 | 2,55 | 0,64 | 5,99 | 1,5 | SR | SR | SR | SR |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.845.137.040 | 4.961.284.260 | 25 | 100 | 3.833.638.538 | 22,44 | 22,44 | 77,27 | 19,32 | 89,77 | 22,44 | T | SR | T | SR |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 2.093.051.380 | 25 | 100 | 175.300.000 | 0,27 | 0,27 | 8,38 | 2,09 | 1,08 | 0,27 | SR | SR | SR | SR |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 111.480.241.704 | 27.870.060.429 | 25 | 100 | 18.782.502.230 | 26,95 | 26,95 | 67,39 | 16,85 | 107,78 | 26,95 | S | SR | ST | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 31.599.760.107 | 25 | 100 | 11.686.541.281 | 14,9 | 14,9 | 36,98 | 9,25 | 59,6 | 14,9 | SR | SR | R | SR |
| 4.12.01 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.535.520.760 | 3.383.880.190 | 25 | 100 | 2.332.668.769 | 20,82 | 20,82 | 68,93 | 17,23 | 83,26 | 20,82 | S | SR | T | SR |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 15.229.773.200 | 3.807.443.300 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3.837.400.000 | 959.350.000 | 25 | 100 | 280.000.000 | 19,49 | 19,49 | 29,19 | 7,3 | 77,97 | 19,49 | SR | SR | T | SR |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.812.569.800 | 703.142.450 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.400.000.000 | 350.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 9.800.000.000 | 2.450.000.000 | 25 | 100 | 2.450.000.000 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | ST | SR | SR | SR |
|  | Kecamatan Bantargebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.689.494.360 | 4.922.373.590 | 25 | 100 | 3.560.899.804 | 24,75 | 24,75 | 72,34 | 18,09 | 98,98 | 24,75 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 60.000.000 | 15.000.000 | 25 | 100 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 50 | 12,5 | SR | SR | R | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 350.000.000 | 87.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 360.000.000 | 90.000.000 | 25 | 100 | 49.684.000 | 55,56 | 55,56 | 55,2 | 13,8 | 222,22 | 55,56 | R | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Barat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.821.847.680 | 6.455.461.920 | 25 | 100 | 4.757.047.313 | 12,71 | 12,71 | 73,69 | 18,42 | 50,84 | 12,71 | S | SR | R | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 230.000.000 | 57.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 404.733.000 | 101.183.250 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 341.273.000 | 85.318.250 | 25 | 100 | 90.747.500 | 85,35 | 85,35 | 106,36 | 26,59 | 341,4 | 85,35 | ST | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Bekasi Selatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.418.850.360 | 6.604.712.590 | 25 | 100 | 4.465.661.451 | 25,01 | 25,01 | 67,61 | 16,9 | 100,04 | 25,01 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 82.500.000 | 20.625.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 678.071.000 | 169.517.750 | 25 | 100 | 67.925.000 | 91,7 | 91,7 | 40,07 | 10,02 | 366,82 | 91,7 | SR | SR | ST | ST |
|  | Kecamatan Bekasi Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.384.964.200 | 6.096.241.050 | 25 | 100 | 4.300.595.146 | 23,82 | 23,82 | 70,55 | 17,64 | 95,27 | 23,82 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 986.907.200 | 246.726.800 | 25 | 100 | 82.405.000 | 87,33 | 87,33 | 33,4 | 8,35 | 349,34 | 87,33 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 32.500.000 | 25 | 100 | 0 | 5,77 | 5,77 | 0 | 0 | 23,08 | 5,77 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Bekasi Utara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 34.343.448.700 | 8.585.862.175 | 25 | 100 | 6.088.700.081 | 24,33 | 24,33 | 70,92 | 17,73 | 97,3 | 24,33 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 80.000.000 | 20.000.000 | 25 | 100 | 0 | 9,38 | 9,38 | 0 | 0 | 37,5 | 9,38 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 75.000.000 | 18.750.000 | 25 | 100 | 1.897.500 | 25 | 25 | 10,12 | 2,53 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 794.007.000 | 198.501.750 | 25 | 100 | 9.724.800 | 84,89 | 84,89 | 4,9 | 1,22 | 339,55 | 84,89 | SR | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.880.951.080 | 6.970.237.770 | 25 | 100 | 5.168.098.693 | 23,92 | 23,92 | 74,15 | 18,54 | 95,69 | 23,92 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 254.592.000 | 63.648.000 | 25 | 100 | 324.000 | 80,36 | 80,36 | 0,51 | 0,13 | 321,44 | 80,36 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 95.000.000 | 23.750.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 275.000.000 | 68.750.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.054.241.480 | 5.763.560.370 | 25 | 100 | 4.390.072.892 | 29,83 | 29,83 | 76,17 | 19,04 | 119,34 | 29,83 | T | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 336.000.000 | 84.000.000 | 25 | 100 | 106.886.000 | 88,84 | 88,84 | 127,25 | 31,81 | 355,36 | 88,84 | ST | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 32.500.000 | 25 | 100 | 0 | 9,62 | 9,62 | 0 | 0 | 38,46 | 9,62 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 456.000.000 | 114.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Medan Satria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.128.773.440 | 5.532.193.360 | 25 | 100 | 3.666.015.729 | 24,12 | 24,12 | 66,27 | 16,57 | 96,47 | 24,12 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 410.000.000 | 102.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 415.000.000 | 103.750.000 | 25 | 100 | 102.625.900 | 63,86 | 63,86 | 98,92 | 24,73 | 255,42 | 63,86 | ST | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 32.500.000 | 25 | 100 | 0 | 15,38 | 15,38 | 0 | 0 | 61,54 | 15,38 | SR | SR | R | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 117.003.000 | 29.250.750 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.821.537.240 | 5.455.384.310 | 25 | 100 | 3.778.768.085 | 16,23 | 16,23 | 69,27 | 17,32 | 64,9 | 16,23 | S | SR | R | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100.000.000 | 25.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 443.412.000 | 110.853.000 | 25 | 100 | 10.350.000 | 25 | 25 | 9,34 | 2,33 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 310.000.000 | 77.500.000 | 25 | 100 | 75.974.000 | 46,77 | 46,77 | 98,03 | 24,51 | 187,1 | 46,77 | ST | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Pondokgede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.362.196.520 | 6.090.549.130 | 25 | 100 | 4.293.814.588 | 23,69 | 23,69 | 70,5 | 17,62 | 94,77 | 23,69 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 517.441.000 | 129.360.250 | 25 | 100 | 0 | 71,49 | 71,49 | 0 | 0 | 285,98 | 71,49 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 22.500.000 | 25 | 100 | 0 | 16,67 | 16,67 | 0 | 0 | 66,67 | 16,67 | SR | SR | S | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 422.625.000 | 105.656.250 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kecamatan Pondok Melati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.696.500.770 | 4.674.125.194 | 25 | 100 | 3.332.874.463 | 26,05 | 26,05 | 71,3 | 17,83 | 104,2 | 26,05 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 456.700.000 | 114.175.000 | 25 | 100 | 324.000 | 78,1 | 78,1 | 0,28 | 0,07 | 312,42 | 78,1 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 157.509.000 | 39.377.250 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 500.896.000 | 125.224.000 | 25 | 100 | 0 | 22,01 | 22,01 | 0 | 0 | 88,02 | 22,01 | SR | SR | T | SR |
|  | Kecamatan Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.964.537.240 | 5.991.134.310 | 25 | 100 | 4.061.112.274 | 23,95 | 23,95 | 67,79 | 16,95 | 95,81 | 23,95 | S | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 296.965.000 | 74.241.250 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 301.790.000 | 75.447.500 | 25 | 100 | 47.068.000 | 33,14 | 33,14 | 62,39 | 15,6 | 132,54 | 33,14 | R | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 55.000.000 | 13.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Aren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.206.990.400 | 801.747.600 | 25 | 100 | 0 | 79,58 | 79,58 | 0 | 0 | 318,3 | 79,58 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Bekasi Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.114.545.600 | 778.636.400 | 25 | 100 | 0 | 75,92 | 75,92 | 0 | 0 | 303,68 | 75,92 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Bojong Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.983.772.000 | 995.943.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 360.000.000 | 90.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Bojongmenteng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 6.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 245.730.000 | 61.432.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.843.043.000 | 460.760.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Cimuning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.720.846.400 | 680.211.600 | 25 | 100 | 29.581.200 | 85,3 | 85,3 | 4,35 | 1,09 | 341,19 | 85,3 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Duren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.926.261.600 | 731.565.400 | 25 | 100 | 0 | 93,17 | 93,17 | 0 | 0 | 372,66 | 93,17 | SR | SR | ST | ST |
|  | Harapan Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.340.675.020 | 585.168.755 | 25 | 100 | 0 | 68,77 | 68,77 | 0 | 0 | 275,08 | 68,77 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Harapan Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.861.189.260 | 965.297.315 | 25 | 100 | 40.888.800 | 79,67 | 79,67 | 4,24 | 1,06 | 318,68 | 79,67 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Harapan Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 122.320.000 | 30.580.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.010.378.150 | 502.594.539 | 25 | 100 | 0 | 64,19 | 64,19 | 0 | 0 | 256,74 | 64,19 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.316.996.000 | 579.249.000 | 25 | 100 | 0 | 68,06 | 68,06 | 0 | 0 | 272,25 | 68,06 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatibening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 36.100.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.151.677.000 | 537.919.250 | 25 | 100 | 0 | 67,47 | 67,47 | 0 | 0 | 269,87 | 67,47 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatibening Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.936.551.200 | 484.137.800 | 25 | 100 | 0 | 61,27 | 61,27 | 0 | 0 | 245,09 | 61,27 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 36.100.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jaticempaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.288.114.400 | 572.028.600 | 25 | 100 | 0 | 69,41 | 69,41 | 0 | 0 | 277,63 | 69,41 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.400.000 | 49.600.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatikarya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 108.000.000 | 27.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.746.176.000 | 436.544.000 | 25 | 100 | 0 | 60,49 | 60,49 | 0 | 0 | 241,94 | 60,49 | SR | SR | ST | R |
|  | Jatikramat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.230.701.200 | 557.675.300 | 25 | 100 | 14.299.200 | 78,92 | 78,92 | 2,56 | 0,64 | 315,7 | 78,92 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 6.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatiluhur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.868.805.200 | 467.201.300 | 25 | 100 | 0 | 69,29 | 69,29 | 0 | 0 | 277,14 | 69,29 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatimakmur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.400.000 | 48.100.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.781.480.600 | 695.370.150 | 25 | 100 | 0 | 73,12 | 73,12 | 0 | 0 | 292,46 | 73,12 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatimekar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 27.382.000 | 6.845.500 | 25 | 100 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.223.100.800 | 555.775.200 | 25 | 100 | 6.210.000 | 67,61 | 67,61 | 1,12 | 0,28 | 270,45 | 67,61 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatimelati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.831.740.800 | 457.935.200 | 25 | 100 | 0 | 83,08 | 83,08 | 0 | 0 | 332,3 | 83,08 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatimurni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.618.763.800 | 404.690.950 | 25 | 100 | 0 | 86,41 | 86,41 | 0 | 0 | 345,64 | 86,41 | SR | SR | ST | T |
|  | Jatiraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.821.516.800 | 455.379.200 | 25 | 100 | 0 | 56,52 | 56,52 | 0 | 0 | 226,08 | 56,52 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.000.000 | 39.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatirahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.382.569.000 | 845.642.250 | 25 | 100 | 0 | 75,76 | 75,76 | 0 | 0 | 303,03 | 75,76 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatirangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.767.910.400 | 441.977.600 | 25 | 100 | 0 | 55,17 | 55,17 | 0 | 0 | 220,69 | 55,17 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatiranggon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.988.813.000 | 497.203.250 | 25 | 100 | 0 | 72,09 | 72,09 | 0 | 0 | 288,38 | 72,09 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 180.000.000 | 45.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Jatirasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 6.250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.506.400.600 | 626.600.150 | 25 | 100 | 2.656.800 | 0,71 | 0,71 | 0,42 | 0,11 | 2,86 | 0,71 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.000.000 | 48.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.425.771.200 | 606.442.800 | 25 | 100 | 0 | 67,43 | 67,43 | 0 | 0 | 269,73 | 67,43 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.714.687.400 | 678.671.850 | 25 | 100 | 9.687.600 | 74,32 | 74,32 | 1,43 | 0,36 | 297,28 | 74,32 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Jatiwaringin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.400.000 | 39.100.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.213.387.600 | 553.346.900 | 25 | 100 | 0 | 72,89 | 72,89 | 0 | 0 | 291,57 | 72,89 | SR | SR | ST | S |
|  | Jatiwarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.498.360.800 | 374.590.200 | 25 | 100 | 0 | 85,32 | 85,32 | 0 | 0 | 341,27 | 85,32 | SR | SR | ST | T |
|  | Kali Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.873.658.250 | 468.414.564 | 25 | 100 | 0 | 61,04 | 61,04 | 0 | 0 | 244,16 | 61,04 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 123.200.000 | 30.800.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Kaliabang Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.541.815.240 | 885.453.810 | 25 | 100 | 29.559.600 | 94,35 | 94,35 | 3,34 | 0,83 | 377,41 | 94,35 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | 15 | SR | SR | R | SR |
|  | Marga Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.960.343.980 | 490.085.995 | 25 | 100 | 13.122.000 | 61,74 | 61,74 | 2,68 | 0,67 | 246,97 | 61,74 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Margahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.283.079.200 | 820.769.800 | 25 | 100 | 0 | 78,09 | 78,09 | 0 | 0 | 312,36 | 78,09 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Medan Satria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.737.214.450 | 434.303.614 | 25 | 100 | 0 | 60,28 | 60,28 | 0 | 0 | 241,12 | 60,28 | SR | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 138.410.000 | 34.602.500 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.262.863.200 | 815.715.800 | 25 | 100 | 35.899.200 | 84,06 | 84,06 | 4,4 | 1,1 | 336,25 | 84,06 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Mustikasari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.130.664.800 | 532.666.200 | 25 | 100 | 14.353.200 | 64,8 | 64,8 | 2,69 | 0,67 | 259,2 | 64,8 | SR | SR | ST | R |
|  | Padurenan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.042.575.200 | 760.643.800 | 25 | 100 | 30.618.000 | 76,01 | 76,01 | 4,03 | 1,01 | 304,03 | 76,01 | SR | SR | ST | T |
|  | Pejuang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.533.741.250 | 883.435.314 | 25 | 100 | 0 | 83,59 | 83,59 | 0 | 0 | 334,35 | 83,59 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.000.000 | 49.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | Pengasinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.071.849.600 | 767.962.400 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.000.000 | 3.750.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 276.000.000 | 69.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Perwira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.908.243.200 | 477.060.800 | 25 | 100 | 20.444.400 | 89,52 | 89,52 | 4,29 | 1,07 | 358,08 | 89,52 | SR | SR | ST | T |
|  | Sepanjang Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.893.148.800 | 473.287.200 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 162.000.000 | 40.500.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 26.432.000 | 6.608.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | Teluk Pucung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.478.992.200 | 869.748.050 | 25 | 100 | 45.327.600 | 94,25 | 94,25 | 5,21 | 1,3 | 377, | 94,25 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 22.500.000 | 25 | 100 | 0 | 8,33 | 8,33 | 0 | 0 | 33,33 | 8,33 | SR | SR | SR | SR |
| - | Bantar Gebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 25.350.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.554.346.400 | 388.586.600 | 25 | 100 | 0 | 51,75 | 51,75 | 0 | 0 | 206,99 | 51,75 | SR | SR | ST | R |
| - | Bintara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 234.000.000 | 58.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.571.751.800 | 642.937.950 | 25 | 100 | 0 | 75,5 | 75,5 | 0 | 0 | 302,01 | 75,5 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 5.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Bintara Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 170.000.000 | 42.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.294.436.000 | 573.609.000 | 25 | 100 | 15.476.400 | 71,67 | 71,67 | 2,7 | 0,67 | 286,68 | 71,67 | SR | SR | ST | S |
| - | Ciketing Udik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 113.400.000 | 28.350.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.081.773.400 | 270.443.350 | 25 | 100 | 0 | 81,51 | 81,51 | 0 | 0 | 326,05 | 81,51 | SR | SR | ST | T |
| - | Cikiwul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 25.350.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.014.057.400 | 253.514.350 | 25 | 100 | 0 | 70,42 | 70,42 | 0 | 0 | 281,66 | 70,42 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 7.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Jaka Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.387.704.000 | 596.926.000 | 25 | 100 | 0 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 274,69 | 68,67 | SR | SR | ST | S |
| - | Jaka Setia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.510.377.600 | 627.594.400 | 25 | 100 | 10.108.800 | 73,63 | 73,63 | 1,61 | 0,4 | 294,52 | 73,63 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Jakasampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 324.000.000 | 81.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.535.976.200 | 633.994.050 | 25 | 100 | 0 | 92,11 | 92,11 | 0 | 0 | 368,45 | 92,11 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 12.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Kayuringin Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.928.638.800 | 732.159.700 | 25 | 100 | 0 | 93,17 | 93,17 | 0 | 0 | 372,68 | 93,17 | SR | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Kota Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 193.500.000 | 48.375.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.793.276.400 | 698.319.100 | 25 | 100 | 0 | 76,73 | 76,73 | 0 | 0 | 306,92 | 76,73 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Kranji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 37.500.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.188.850.250 | 547.212.564 | 25 | 100 | 0 | 68,63 | 68,63 | 0 | 0 | 274,51 | 68,63 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.000.000 | 11.250.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Marga Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.388.644.000 | 347.161.000 | 25 | 100 | 8.683.200 | 69,03 | 69,03 | 2,5 | 0,63 | 276,14 | 69,03 | SR | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| - | Pekayon Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.086.653.175 | 771.663.296 | 25 | 100 | 0 | 75,85 | 75,85 | 0 | 0 | 303,42 | 75,85 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| - | Sumur Batu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 131.400.000 | 32.850.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.415.516.000 | 353.879.000 | 25 | 100 | 0 | 82,34 | 82,34 | 0 | 0 | 329,35 | 82,34 | SR | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
|  | UPTD INSTALASI FARMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 40.701.904.248 | 10.175.476.062 | 25 | 100 | 92.524.961 | 0 | 0 | 0,91 | 0,23 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD LABKESDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.055.792.000 | 513.948.000 | 25 | 100 | 60.631.475 | 0 | 0 | 11,8 | 2,95 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PALD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 13.000.000.000 | 3.250.000.000 | 25 | 100 | 2.527.255.133 | 0 | 0 | 77,76 | 19,44 | 0 | 0 | T | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS AREN JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.331.969.003 | 832.992.253 | 25 | 100 | 421.437.251 | 0 | 0 | 50,59 | 12,65 | 0 | 0 | R | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 18.336.000 | 4.584.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BANTARGEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.500.000 | 1.125.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.099.069.178 | 774.767.302 | 25 | 100 | 325.329.720 | 0 | 0 | 41,99 | 10,5 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BEKASI JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.550.000 | 887.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.598.896.641 | 649.724.167 | 25 | 100 | 200.863.684 | 0 | 0 | 30,92 | 7,73 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.395.937.379 | 598.984.347 | 25 | 100 | 232.731.210 | 0 | 0 | 38,85 | 9,71 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.242.000 | 1.810.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 100.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.583.477.484 | 645.869.374 | 25 | 100 | 241.055.208 | 0 | 0 | 37,32 | 9,33 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONG RAWALUMBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 100.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.055.636.597 | 763.909.153 | 25 | 100 | 345.796.002 | 0 | 0 | 45,27 | 11,32 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONGMENTENG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.353.899.136 | 588.474.790 | 25 | 100 | 222.904.452 | 0 | 0 | 37,88 | 9,47 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.859.000 | 464.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKETING UDIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.513.307.005 | 378.326.755 | 25 | 100 | 129.044.674 | 0 | 0 | 34,11 | 8,53 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 2.060.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKIWUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.043.253.581 | 260.813.399 | 25 | 100 | 61.283.400 | 0 | 0 | 23,5 | 5,87 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 14.112.000 | 3.528.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIMUNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.746.000 | 2.186.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.824.048.830 | 456.012.212 | 25 | 100 | 120.569.608 | 0 | 0 | 26,44 | 6,61 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS DURENJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.334.000 | 583.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.639.989.278 | 659.997.321 | 25 | 100 | 235.145.954 | 0 | 0 | 35,63 | 8,91 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.317.249.462 | 329.312.367 | 25 | 100 | 85.342.426 | 0 | 0 | 25,92 | 6,48 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN MULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 977.291.363 | 244.322.846 | 25 | 100 | 41.803.299 | 0 | 0 | 17,11 | 4,28 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.472.466 | 368.118 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKA SETIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.918.637 | 979.660 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.021.184.395 | 505.296.101 | 25 | 100 | 126.508.067 | 0 | 0 | 25,04 | 6,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.995.865.676 | 498.966.425 | 25 | 100 | 173.649.259 | 0 | 0 | 34,8 | 8,7 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.695.000 | 923.750 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MEKAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.852.629 | 1.713.158 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.028.088.336 | 257.022.087 | 25 | 100 | 46.724.754 | 0 | 0 | 18,18 | 4,54 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MELATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 130.000.000 | 25 | 100 | 36.022.167 | 0 | 0 | 27,71 | 6,93 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MURNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 130.000.000 | 25 | 100 | 35.983.713 | 0 | 0 | 27,68 | 6,92 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIASIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 5.375.327.947 | 1.343.831.989 | 25 | 100 | 536.839.481 | 0 | 0 | 39,95 | 9,99 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.542.442.932 | 635.610.736 | 25 | 100 | 280.217.221 | 0 | 0 | 44,09 | 11,02 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 16.355.206 | 4.088.803 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.070.369.924 | 267.592.484 | 25 | 100 | 64.659.427 | 0 | 0 | 24,16 | 6,04 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 2.060.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKARYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.631.326 | 2.407.833 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.026.203.822 | 256.550.960 | 25 | 100 | 41.484.925 | 0 | 0 | 16,17 | 4,04 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKRAMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.063.882.609 | 265.970.659 | 25 | 100 | 50.872.185 | 0 | 0 | 19,13 | 4,78 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.132.466 | 783.118 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATILUHUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.616.000 | 3.154.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.515.133.371 | 878.783.345 | 25 | 100 | 355.598.589 | 0 | 0 | 40,46 | 10,12 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIMAKMUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.408.395.711 | 602.098.933 | 25 | 100 | 167.306.810 | 0 | 0 | 27,79 | 6,95 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.300.000 | 1.075.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRAHAYU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.400.000 | 1.350.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.849.832.894 | 712.458.228 | 25 | 100 | 291.610.663 | 0 | 0 | 40,93 | 10,23 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRANGGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.500.000 | 3.375.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.550.286.440 | 387.571.616 | 25 | 100 | 114.507.091 | 0 | 0 | 29,54 | 7,39 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 130.000.000 | 25 | 100 | 18.343.731 | 0 | 0 | 14,11 | 3,53 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.523.695 | 1.130.926 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.472.958.194 | 868.239.550 | 25 | 100 | 359.436.156 | 0 | 0 | 41,4 | 10,35 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 130.000.000 | 25 | 100 | 43.006.029 | 0 | 0 | 33,08 | 8,27 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIWARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.580.428.460 | 645.107.118 | 25 | 100 | 212.938.618 | 0 | 0 | 33,01 | 8,25 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.213.677 | 2.803.420 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KALI BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.797.624.450 | 449.406.114 | 25 | 100 | 170.473.366 | 0 | 0 | 37,93 | 9,48 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.664.000 | 666.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KALIABANG TENGAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.600.000 | 650.000 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | SR | SR | ST | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.492.575.537 | 873.143.888 | 25 | 100 | 267.723.388 | 25,14 | 25,14 | 30,66 | 7,67 | 100,56 | 25,14 | SR | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KARANGKITRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.569.559.199 | 892.389.802 | 25 | 100 | 321.050.041 | 0 | 0 | 35,98 | 8,99 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.740.000 | 935.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KOTABARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.000.000 | 250.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.310.754.928 | 577.688.738 | 25 | 100 | 211.657.225 | 0 | 0 | 36,64 | 9,16 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KRANJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.236.000 | 2.809.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.909.903.218 | 727.475.809 | 25 | 100 | 205.018.256 | 0 | 0 | 28,18 | 7,05 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.434.407.675 | 358.601.921 | 25 | 100 | 115.685.128 | 0 | 0 | 32,26 | 8,07 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.410.000 | 1.852.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.880.615.139 | 470.153.790 | 25 | 100 | 153.746.597 | 0 | 0 | 32,7 | 8,18 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.100.000 | 2.775.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.065.365.093 | 266.341.277 | 25 | 100 | 40.329.369 | 0 | 0 | 15,14 | 3,79 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKA SARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.846.000 | 461.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.263.223.838 | 315.805.961 | 25 | 100 | 36.139.821 | 0 | 0 | 11,44 | 2,86 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.104.183 | 1.026.048 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.969.976.327 | 1.242.494.090 | 25 | 100 | 459.511.671 | 0 | 0 | 36,98 | 9,25 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PADURENAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.005.524.590 | 501.381.152 | 25 | 100 | 153.373.994 | 0 | 0 | 30,59 | 7,65 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 775.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PEJUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.131.574.177 | 1.032.893.548 | 25 | 100 | 342.424.997 | 0 | 0 | 33,15 | 8,29 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.250.000 | 1.312.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PEKAYONJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.900.000 | 2.475.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.979.504.270 | 744.876.072 | 25 | 100 | 301.520.257 | 0 | 0 | 40,48 | 10,12 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PENGASINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.814.283 | 1.453.573 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.160.403.165 | 540.100.795 | 25 | 100 | 168.763.990 | 0 | 0 | 31,25 | 7,81 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PERUMNAS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.060.911.717 | 515.227.936 | 25 | 100 | 184.688.899 | 0 | 0 | 35,85 | 8,96 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 775.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PERWIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 28.060.000 | 7.015.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.735.863.924 | 433.965.981 | 25 | 100 | 156.911.704 | 19,93 | 19,93 | 36,16 | 9,04 | 79,72 | 19,93 | SR | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.871.439 | 1.717.862 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.595.251.034 | 1.148.812.763 | 25 | 100 | 524.533.988 | 0 | 0 | 45,66 | 11,41 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS RAWATEMBAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.650.000 | 3.412.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.978.583.962 | 744.645.995 | 25 | 100 | 251.217.780 | 0 | 0 | 33,74 | 8,43 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SEPANJANGJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 130.000.000 | 25 | 100 | 28.961.064 | 0 | 0 | 22,28 | 5,57 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SEROJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.832.000 | 1.458.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.827.056.410 | 706.764.110 | 25 | 100 | 260.708.631 | 0 | 0 | 36,89 | 9,22 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SUMUR BATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.276.000 | 3.069.000 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.506.080.921 | 376.520.231 | 25 | 100 | 123.487.848 | 0 | 0 | 32,8 | 8,2 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.942.000 | 985.500 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.161.727.766 | 790.431.946 | 25 | 100 | 310.470.921 | 0 | 0 | 39,28 | 9,82 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD RSUD BANTAR GEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 59.170.512.970 | 14.792.628.247 | 25 | 100 | 3.257.556.984 | 0 | 0 | 22,02 | 5,51 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD RSUD JATI SAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 42.245.783.060 | 10.561.445.765 | 25 | 100 | 5.181.304.341 | 0 | 0 | 49,06 | 12,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD RSUD PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 43.654.574.157 | 10.913.643.540 | 25 | 100 | 3.167.948.478 | 0 | 0 | 29,03 | 7,26 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
|  | UPTD RSUD TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 19.533.336.632 | 4.883.334.158 | 25 | 100 | 2.310.374.517 | 0 | 0 | 47,31 | 11,83 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| Rerata |  | 7.358.932.040.852 | 1.865.081.064.617 | 25,34 | 100 | 819.629.524.592 | 15,35 | 15,35 | 44,55 | 11,14 | 61,39 | 15,35 |  |  |  |  |

Tabel 3-39. Capaian Kinerja Program Berdasarkan Agregasi Capaian Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

| Kode | OPD/Program | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  |  | Kinerja |  |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
|  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.790.418.000 | 2.395.209.000 | 50 | 100 | 270.411.530 | 42,76 | 42,76 | 11,29 |  | 5,64 | 85,53 | 42,76 | SR |  | SR | T | SR |
|  | BAGIAN HUKUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.570.000.000 | 785.000.000 | 50 | 100 | 8.018.000 | 32,8 | 32,8 | 1,02 |  | 0,51 | 65,6 | 32,8 | SR |  | SR | S | SR |
|  | BAGIAN KERJASAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.830.000.000 | 1.415.000.000 | 50 | 100 | 488.370.150 | 7,01 | 7,01 | 34,51 |  | 17,26 | 14,02 | 7,01 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 37.900.000.000 | 18.950.000.000 | 50 | 100 | 7.386.550.090 | 2,53 | 2,53 | 38,98 |  | 19,49 | 5,05 | 2,53 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN ORGANISASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.250.000.000 | 625.000.000 | 50 | 100 | 35.840.000 | 0 | 0 | 5,73 |  | 2,87 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.975.000.000 | 987.500.000 | 50 | 100 | 75.881.000 | 21,44 | 21,44 | 7,68 |  | 3,84 | 42,87 | 21,44 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PEREKONOMIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.174.115.000 | 1.087.057.500 | 50 | 100 | 0 | 8,45 | 8,45 | 0 |  | 0 | 16,9 | 8,45 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.580.000.000 | 4.790.000.000 | 50 | 100 | 749.767.188 | 2,77 | 2,77 | 15,65 |  | 7,83 | 5,53 | 2,77 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.450.000.000 | 6.225.000.000 | 50 | 100 | 24.486.000 | 7,23 | 7,23 | 0,39 |  | 0,2 | 14,46 | 7,23 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | BAGIAN TATA USAHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.683.929.440 | 7.341.964.720 | 50 | 100 | 4.581.449.427 | 37,56 | 37,56 | 62,4 |  | 31,2 | 75,13 | 37,56 | R |  | SR | T | SR |
|  | BAGIAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 52.433.746.000 | 26.216.873.000 | 50 | 100 | 7.324.754.906 | 25,32 | 25,32 | 27,94 |  | 13,97 | 50,64 | 25,32 | SR |  | SR | R | SR |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.364.412.057.982 | 682.206.028.992 | 50 | 100 | 480.416.399.494 | 92,25 | 92,25 | 70,42 |  | 35,21 | 184,49 | 92,25 | S |  | SR | ST | ST |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 574.640.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 1.706.271.650 | 50 | 100 | 0 | 51,92 | 51,92 | 0 |  | 0 | 103,85 | 51,92 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 605.034.988.988 | 302.517.494.494 | 50 | 100 | 88.889.724.467 | 36,36 | 36,36 | 29,38 |  | 14,69 | 72,73 | 36,36 | SR |  | SR | S | SR |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 270.623.184.940 | 135.311.592.470 | 50 | 100 | 119.226.552.112 | 52,17 | 52,17 | 88,11 |  | 44,06 | 104,34 | 52,17 | T |  | SR | ST | R |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 24.434.753.320 | 50 | 100 | 20.122.071.448 | 95,81 | 95,81 | 82,35 |  | 41,18 | 191,61 | 95,81 | T |  | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 154.024.727.807 | 77.012.363.905 | 50 | 100 | 62.647.773.417 | 45,97 | 45,97 | 81,35 |  | 40,67 | 91,94 | 45,97 | T |  | SR | ST | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.095.938.000 | 4.047.969.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 137.700.000 | 50 | 100 | 0 | 34,13 | 34,13 | 0 |  | 0 | 68,26 | 34,13 | SR |  | SR | S | SR |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.243.568.000 | 48.621.784.000 | 50 | 100 | 49.769.534.667 | 52,63 | 52,63 | 102,36 |  | 51,18 | 105,26 | 52,63 | ST |  | R | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 374.538.000.000 | 187.269.000.000 | 50 | 100 | 195.382.399.735 | 99,46 | 99,46 | 104,33 |  | 52,17 | 198,92 | 99,46 | ST |  | R | ST | ST |
| 1.03.01 | Dinas Tata Ruang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.648.559.138 | 12.324.279.570 | 50 | 100 | 10.462.723.302 | 51,52 | 51,52 | 84,9 |  | 42,45 | 103,05 | 51,52 | T |  | SR | ST | R |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.804.932.940 | 1.402.466.470 | 50 | 100 | 39.661.000 | 1, | 1, | 2,83 |  | 1,41 | 2,01 | 1, | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1.156.032.500 | 578.016.250 | 50 | 100 | 339.800.000 | 0 | 0 | 58,79 |  | 29,39 | 0 | 0 | R |  | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.058.844.952 | 20.029.422.476 | 50 | 100 | 15.102.702.996 | 39,32 | 39,32 | 75,4 |  | 37,7 | 78,64 | 39,32 | T |  | SR | T | SR |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 45.558.570.000 | 22.779.285.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 2.430.000.000 | 1.215.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 |  | 0 | 0,41 | 0,21 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 147.175.810.156 | 50 | 100 | 5.083.456.318 | 0 | 0 | 3,45 |  | 1,73 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 125.852.973.040 | 50 | 100 | 11.656.646.892 | 0 | 0 | 9,26 |  | 4,63 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.520.535.430 | 1.260.267.716 | 50 | 100 | 420.212.706 | 12,5 | 12,5 | 33,34 |  | 16,67 | 25 | 12,5 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 24.758.562.000 | 12.379.281.000 | 50 | 100 | 2.621.435.904 | 0 | 0 | 21,18 |  | 10,59 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.184.758.800 | 11.092.379.400 | 50 | 100 | 9.165.854.516 | 63,3 | 63,3 | 82,63 |  | 41,32 | 126,6 | 63,3 | T |  | SR | ST | R |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 109.957.245.559 | 71.877.325.531 | 65,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 8.094.905.394 | 4.047.452.698 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 36.150.399.999 | 18.075.200.001 | 50 | 100 | 303.540.289 | 1,12 | 1,12 | 1,68 |  | 0,84 | 2,24 | 1,12 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 13.734.812.300 | 50 | 100 | 771.037.835 | 16,22 | 16,22 | 5,61 |  | 2,81 | 32,43 | 16,22 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 205.738.646.430 | 102.869.323.216 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 10,35 |  | 5,18 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 10.299.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 1.680.009.587 | 50 | 100 | 299.452.643 | 66,96 | 66,96 | 17,82 |  | 8,91 | 133,93 | 66,96 | SR |  | SR | ST | S |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 110.329.322.160 | 55.164.661.080 | 50 | 100 | 1.878.436.069 | 0 | 0 | 3,41 |  | 1,7 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 143.391.744.743 | 71.695.872.373 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 82.713.450.660 | 41.356.725.332 | 50 | 100 | 30.494.600.353 | 46,78 | 46,78 | 73,74 |  | 36,87 | 93,57 | 46,78 | S |  | SR | ST | SR |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 37.412.455.480 | 18.706.227.740 | 50 | 100 | 9.406.193.950 | 40,96 | 40,96 | 50,28 |  | 25,14 | 81,92 | 40,96 | R |  | SR | T | SR |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 70.153.820.260 | 35.076.910.130 | 50 | 100 | 26.302.768.483 | 41,95 | 41,95 | 74,99 |  | 37,49 | 83,89 | 41,95 | S |  | SR | T | SR |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 29.703.862.320 | 14.851.931.162 | 50 | 100 | 7.047.194.863 | 5,91 | 5,91 | 47,45 |  | 23,72 | 11,82 | 5,91 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.06.01 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.061.828.880 | 7.530.914.440 | 50 | 100 | 5.709.907.926 | 41,94 | 41,94 | 75,82 |  | 37,91 | 83,88 | 41,94 | T |  | SR | T | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 2.201.400.000 | 50 | 100 | 1.762.367.639 | 51,11 | 51,11 | 80,06 |  | 40,03 | 102,23 | 51,11 | T |  | SR | ST | R |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 989.150.000 | 494.575.000 | 50 | 100 | 89.424.000 | 57,16 | 57,16 | 18,08 |  | 9,04 | 114,31 | 57,16 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 4.524.850.000 | 2.262.425.000 | 50 | 100 | 750.500.000 | 20,2 | 20,2 | 33,17 |  | 16,59 | 40,4 | 20,2 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.130.000.000 | 1.065.000.000 | 50 | 100 | 396.841.700 | 17,69 | 17,69 | 37,26 |  | 18,63 | 35,37 | 17,69 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | 50 | 100 | 222.472.000 | 5,85 | 5,85 | 9,31 |  | 4,66 | 11,71 | 5,85 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.108.590.420 | 4.054.295.210 | 50 | 100 | 1.989.872.588 | 73,14 | 73,14 | 49,08 |  | 24,54 | 146,27 | 73,14 | SR |  | SR | ST | S |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 3.302.151.000 | 50 | 100 | 1.620.409.857 | 48,09 | 48,09 | 49,07 |  | 24,54 | 96,18 | 48,09 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.840.934.840 | 8.420.467.420 | 50 | 100 | 6.360.938.336 | 79,08 | 79,08 | 75,54 |  | 37,77 | 158,16 | 79,08 | T |  | SR | ST | T |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 167.010.000 | 50 | 100 | 0 | 44,91 | 44,91 | 0 |  | 0 | 89,81 | 44,91 | SR |  | SR | T | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 702.000.000 | 50 | 100 | 0 | 52,95 | 52,95 | 0 |  | 0 | 105,89 | 52,95 | SR |  | SR | ST | R |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 772.019.000 | 386.009.500 | 50 | 100 | 0 | 20,86 | 20,86 | 0 |  | 0 | 41,71 | 20,86 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.539.970.600 | 4.769.985.300 | 50 | 100 | 3.683.615.077 | 42,19 | 42,19 | 77,22 |  | 38,61 | 84,37 | 42,19 | T |  | SR | T | SR |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 803.275.400 | 401.637.700 | 50 | 100 | 351.943.526 | 46,68 | 46,68 | 87,63 |  | 43,81 | 93,37 | 46,68 | T |  | SR | ST | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | 50 | 100 | 709.807.890 | 0 | 0 | 25,35 |  | 12,68 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1.584.900.000 | 792.450.000 | 50 | 100 | 381.975.073 | 28,73 | 28,73 | 48,2 |  | 24,1 | 57,45 | 28,73 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 828.434.000 | 50 | 100 | 210.697.500 | 15,73 | 15,73 | 25,43 |  | 12,72 | 31,47 | 15,73 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.03.02 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.096.937.760 | 8.548.468.880 | 50 | 100 | 6.343.751.376 | 46,16 | 46,16 | 74,21 |  | 37,1 | 92,33 | 46,16 | S |  | SR | ST | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.750.000.000 | 875.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 414.760.000 | 207.380.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 740.000.000 | 370.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 934.070.000 | 467.035.000 | 50 | 100 | 94.400.000 | 37,47 | 37,47 | 20,21 |  | 10,11 | 74,94 | 37,47 | SR |  | SR | S | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 1.152.888.700 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 | 0 | 2,21 |  | 1,11 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 85.524.178.864 | 42.762.089.434 | 50 | 100 | 33.830.670.674 | 46,85 | 46,85 | 79,11 |  | 39,56 | 93,71 | 46,85 | T |  | SR | ST | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 326.049.000 | 163.024.500 | 50 | 100 | 73.662.081 | 33,73 | 33,73 | 45,18 |  | 22,59 | 67,46 | 33,73 | SR |  | SR | S | SR |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 479.245.000 | 239.622.500 | 50 | 100 | 117.667.000 | 20,87 | 20,87 | 49,11 |  | 24,55 | 41,73 | 20,87 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 173.027.777.922 | 50 | 100 | 94.620.826.356 | 18,39 | 18,39 | 54,69 |  | 27,34 | 36,79 | 18,39 | R |  | SR | SR | SR |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10.832.748.208 | 5.416.374.104 | 50 | 100 | 1.107.930.148 | 0 | 0 | 20,46 |  | 10,23 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 13.107.660.000 | 6.553.830.000 | 50 | 100 | 0 | 45,45 | 45,45 | 0 |  | 0 | 90,9 | 45,45 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 284.855.000 | 142.427.500 | 50 | 100 | 0 | 45,11 | 45,11 | 0 |  | 0 | 90,21 | 45,11 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 266.910.000 | 133.455.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.228.030.440 | 15.614.015.220 | 50 | 100 | 10.818.695.440 | 40,79 | 40,79 | 69,29 |  | 34,64 | 81,58 | 40,79 | S |  | SR | T | SR |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.930.500.000 | 965.250.000 | 50 | 100 | 10.500.000 | 17,81 | 17,81 | 1,09 |  | 0,54 | 35,63 | 17,81 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 3.900.000.000 | 1.950.000.000 | 50 | 100 | 12.600.000 | 3,85 | 3,85 | 0,65 |  | 0,32 | 7,69 | 3,85 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.960.127.934 | 1.980.063.968 | 50 | 100 | 275.682.000 | 78,54 | 78,54 | 13,92 |  | 6,96 | 157,07 | 78,54 | SR |  | SR | ST | T |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.787.759.435 | 7.393.879.719 | 50 | 100 | 5.726.932.241 | 47,36 | 47,36 | 77,46 |  | 38,73 | 94,72 | 47,36 | T |  | SR | ST | SR |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.137.204.968 | 3.068.602.484 | 50 | 100 | 419.770.500 | 20,23 | 20,23 | 13,68 |  | 6,84 | 40,47 | 20,23 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 656.400.000 | 328.200.000 | 50 | 100 | 18.000.000 | 8,68 | 8,68 | 5,48 |  | 2,74 | 17,37 | 8,68 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 11.468.600.000 | 5.734.300.000 | 50 | 100 | 2.897.240.000 | 24,1 | 24,1 | 50,52 |  | 25,26 | 48,19 | 24,1 | R |  | SR | SR | SR |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97.027.487.070 | 48.513.743.536 | 50 | 100 | 36.150.559.042 | 59,79 | 59,79 | 74,52 |  | 37,26 | 119,59 | 59,79 | S |  | SR | ST | R |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | 50 | 100 | 24.476.308.691 | 34,16 | 34,16 | 44,29 |  | 22,15 | 68,33 | 34,16 | SR |  | SR | S | SR |
| 2.10.04 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.672.575.640 | 9.336.287.820 | 50 | 100 | 7.370.058.157 | 41,8 | 41,8 | 78,94 |  | 39,47 | 83,6 | 41,8 | T |  | SR | T | SR |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 19.434.457.700 | 9.717.228.850 | 50 | 100 | 6.580.060.855 | 92,52 | 92,52 | 67,72 |  | 33,86 | 185,03 | 92,52 | S |  | SR | ST | ST |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 6.624.919.000 | 3.312.459.500 | 50 | 100 | 367.113.610 | 19,58 | 19,58 | 11,08 |  | 5,54 | 39,17 | 19,58 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 4.242.450 | 42,86 | 42,86 | 2,42 |  | 1,21 | 85,71 | 42,86 | SR |  | SR | T | SR |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.542.860.000 | 771.430.000 | 50 | 100 | 303.652.190 | 56,5 | 56,5 | 39,36 |  | 19,68 | 113, | 56,5 | SR |  | SR | ST | R |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.007.055.400 | 4.503.527.700 | 50 | 100 | 3.174.401.357 | 36,83 | 36,83 | 70,49 |  | 35,24 | 73,66 | 36,83 | S |  | SR | S | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 828.471.900 | 414.235.950 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 55.000.000 | 27.500.000 | 50 | 100 | 43.973.000 | 100 | 100 | 159,9 |  | 79,95 | 200 | 100 | ST |  | T | ST | ST |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 465.385.100 | 232.692.550 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 275.000.000 | 137.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 |  | 22,17 | 0,68 | 0,34 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 250.000.000 | 125.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.099.273.580 | 15.549.636.790 | 50 | 100 | 11.067.071.352 | 36,99 | 36,99 | 71,17 |  | 35,59 | 73,99 | 36,99 | S |  | SR | S | SR |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 255.000.000 | 127.500.000 | 50 | 100 | 2.150.000 | 0 | 0 | 1,69 |  | 0,84 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 59.822.000 | 29.911.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 2.725.842.000 | 50 | 100 | 395.141.351 | 91,76 | 91,76 | 14,5 |  | 7,25 | 183,52 | 91,76 | SR |  | SR | ST | ST |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 525.319.070 | 262.659.536 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.784.600.680 | 8.892.300.340 | 50 | 100 | 6.941.626.681 | 50,99 | 50,99 | 78,06 |  | 39,03 | 101,98 | 50,99 | T |  | SR | ST | R |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 3.105.114.000 | 1.552.557.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 38.036.528.645 | 19.018.264.323 | 50 | 100 | 21.789.040.845 | 47,87 | 47,87 | 114,57 |  | 57,28 | 95,74 | 47,87 | ST |  | R | ST | SR |
| 2.18.02 | Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.550.935.560 | 7.275.467.780 | 50 | 100 | 5.640.438.880 | 41,21 | 41,21 | 77,53 |  | 38,76 | 82,41 | 41,21 | T |  | SR | T | SR |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.516.686.160 | 758.343.080 | 50 | 100 | 0 | 13,23 | 13,23 | 0 |  | 0 | 26,46 | 13,23 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 1.143.809.000 | 571.904.500 | 50 | 100 | 0 | 6,1 | 6,1 | 0 |  | 0 | 12,2 | 6,1 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 179.991.750 | 89.995.876 | 50 | 100 | 0 | 16,67 | 16,67 | 0 |  | 0 | 33,33 | 16,67 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.02.03 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.689.264.160 | 6.344.632.080 | 50 | 100 | 4.243.990.843 | 30,21 | 30,21 | 66,89 |  | 33,45 | 60,42 | 30,21 | S |  | SR | R | SR |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 400.000.000 | 200.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 661.620.000 | 330.810.000 | 50 | 100 | 35.000.000 | 13, | 13, | 10,58 |  | 5,29 | 26, | 13, | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 319.310.000 | 50 | 100 | 11.021.000 | 0 | 0 | 3,45 |  | 1,73 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 502.073.000 | 251.036.500 | 50 | 100 | 34.840.000 | 39,83 | 39,83 | 13,88 |  | 6,94 | 79,67 | 39,83 | SR |  | SR | T | SR |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 582.760.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.06.02 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 29.016.692.220 | 14.508.346.110 | 50 | 100 | 12.021.940.180 | 44,59 | 44,59 | 82,86 |  | 41,43 | 89,19 | 44,59 | T |  | SR | T | SR |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 624.410.750 | 312.205.376 | 50 | 100 | 104.998.415 | 42,46 | 42,46 | 33,63 |  | 16,82 | 84,92 | 42,46 | SR |  | SR | T | SR |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 690.200.000 | 345.100.000 | 50 | 100 | 204.573.126 | 40 | 40 | 59,28 |  | 29,64 | 80 | 40 | R |  | SR | T | SR |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 3.238.295.000 | 1.619.147.500 | 50 | 100 | 1.192.050.000 | 38,48 | 38,48 | 73,62 |  | 36,81 | 76,97 | 38,48 | S |  | SR | T | SR |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 284.407.500 | 142.203.750 | 50 | 100 | 36.968.100 | 31,45 | 31,45 | 26, |  | 13, | 62,9 | 31,45 | SR |  | SR | R | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.793.649.000 | 896.824.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 101.828.151.856 | 50.914.075.928 | 50 | 100 | 42.504.518.059 | 50,32 | 50,32 | 83,48 |  | 41,74 | 100,64 | 50,32 | T |  | SR | ST | R |
| 4.02.01 | Inspektorat Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.803.368.060 | 25.401.684.032 | 50 | 100 | 22.306.405.698 | 50, | 50, | 87,81 |  | 43,91 | 99,99 | 50, | T |  | SR | ST | SR |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 2.380.439.970 | 50 | 100 | 7.460.000 | 0 | 0 | 0,31 |  | 0,16 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 3.699.122.000 | 1.849.561.000 | 50 | 100 | 65.488.000 | 20,04 | 20,04 | 3,54 |  | 1,77 | 40,09 | 20,04 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.03.02 | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.961.398.320 | 13.980.699.160 | 50 | 100 | 11.340.492.428 | 46,65 | 46,65 | 81,12 |  | 40,56 | 93,29 | 46,65 | T |  | SR | ST | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 2.865.805.000 | 50 | 100 | 202.842.500 | 41,88 | 41,88 | 7,08 |  | 3,54 | 83,75 | 41,88 | SR |  | SR | T | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 1.547.947.000 | 50 | 100 | 0 | 28,21 | 28,21 | 0 |  | 0 | 56,41 | 28,21 | SR |  | SR | R | SR |
| 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 2.850.000.000 | 1.425.000.000 | 50 | 100 | 80.987.000 | 17,54 | 17,54 | 5,68 |  | 2,84 | 35,09 | 17,54 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.04.02 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 128.886.780.760 | 64.443.390.380 | 50 | 100 | 43.438.923.930 | 45,75 | 45,75 | 67,41 |  | 33,7 | 91,51 | 45,75 | S |  | SR | ST | SR |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 23.930.517.381 | 50 | 100 | 3.815.061.076 | 1,78 | 1,78 | 15,94 |  | 7,97 | 3,56 | 1,78 | SR |  | SR | SR | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 2.321.200.000 | 50 | 100 | 176.567.400 | 0 | 0 | 7,61 |  | 3,8 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 122.196.528.959 | 61.098.264.481 | 50 | 100 | 32.726.786.013 | 49,05 | 49,05 | 53,56 |  | 26,78 | 98,09 | 49,05 | R |  | SR | ST | SR |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 6.771.738.976 | 50 | 100 | 2.552.746.881 | 11,11 | 11,11 | 37,7 |  | 18,85 | 22,23 | 11,11 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.845.137.040 | 9.922.568.520 | 50 | 100 | 8.884.753.159 | 50,01 | 50,01 | 89,54 |  | 44,77 | 100,03 | 50,01 | T |  | SR | ST | R |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 4.186.102.760 | 50 | 100 | 466.094.610 | 6,36 | 6,36 | 11,13 |  | 5,57 | 12,71 | 6,36 | SR |  | SR | SR | SR |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 111.480.241.704 | 55.740.120.854 | 50 | 100 | 40.935.564.283 | 48,73 | 48,73 | 73,44 |  | 36,72 | 97,45 | 48,73 | S |  | SR | ST | SR |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | 50 | 100 | 25.374.775.806 | 28,64 | 28,64 | 40,15 |  | 20,08 | 57,29 | 28,64 | SR |  | SR | R | SR |
| 4.12.01 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.535.520.760 | 6.767.760.380 | 50 | 100 | 5.292.359.677 | 40,4 | 40,4 | 78,2 |  | 39,1 | 80,81 | 40,4 | T |  | SR | T | SR |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.812.569.800 | 1.406.284.900 | 50 | 100 | 12.000.000 | 41,02 | 41,02 | 0,85 |  | 0,43 | 82,04 | 41,02 | SR |  | SR | T | SR |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.400.000.000 | 700.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 9.800.000.000 | 4.900.000.000 | 50 | 100 | 4.200.000.000 | 5,4 | 5,4 | 85,71 |  | 42,86 | 10,8 | 5,4 | T |  | SR | SR | SR |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 15.229.773.200 | 7.614.886.600 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3.837.400.000 | 1.918.700.000 | 50 | 100 | 705.700.000 | 38,99 | 38,99 | 36,78 |  | 18,39 | 77,97 | 38,99 | SR |  | SR | T | SR |
|  | Kecamatan Bantargebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.689.494.360 | 9.844.747.180 | 50 | 100 | 7.978.812.205 | 53,75 | 53,75 | 81,05 |  | 40,52 | 107,5 | 53,75 | T |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 33.547.085 | 50 | 50 | 19,17 |  | 9,58 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 360.000.000 | 180.000.000 | 50 | 100 | 86.278.430 | 55,56 | 55,56 | 47,93 |  | 23,97 | 111,11 | 55,56 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 60.000.000 | 30.000.000 | 50 | 100 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 |  | 0 | 25 | 12,5 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Barat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.821.847.680 | 12.910.923.840 | 50 | 100 | 10.232.534.345 | 27,99 | 27,99 | 79,25 |  | 39,63 | 55,98 | 27,99 | T |  | SR | R | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 404.733.000 | 202.366.500 | 50 | 100 | 37.920.000 | 50 | 50 | 18,74 |  | 9,37 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 341.273.000 | 170.636.500 | 50 | 100 | 118.866.100 | 85,35 | 85,35 | 69,66 |  | 34,83 | 170,7 | 85,35 | S |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 230.000.000 | 115.000.000 | 50 | 100 | 52.235.000 | 50 | 50 | 45,42 |  | 22,71 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 9.940.000 | 50 | 50 | 49,7 |  | 24,85 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Selatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.418.850.360 | 13.209.425.180 | 50 | 100 | 10.202.115.767 | 41,79 | 41,79 | 77,23 |  | 38,62 | 83,58 | 41,79 | T |  | SR | T | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 5.170.000 | 50 | 50 | 25,85 |  | 12,93 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 678.071.000 | 339.035.500 | 50 | 100 | 165.783.000 | 94,47 | 94,47 | 48,9 |  | 24,45 | 188,94 | 94,47 | SR |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 82.500.000 | 41.250.000 | 50 | 100 | 15.879.400 | 50 | 50 | 38,5 |  | 19,25 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 10.374.000 | 50 | 50 | 41,5 |  | 20,75 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.384.964.200 | 12.192.482.100 | 50 | 100 | 9.835.836.283 | 51,28 | 51,28 | 80,67 |  | 40,34 | 102,55 | 51,28 | T |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 986.907.200 | 493.453.600 | 50 | 100 | 131.575.000 | 89,87 | 89,87 | 26,66 |  | 13,33 | 179,73 | 89,87 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 65.000.000 | 50 | 100 | 0 | 11,54 | 11,54 | 0 |  | 0 | 23,08 | 11,54 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 28.800.000 | 50 | 50 | 57,6 |  | 28,8 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 44.223.500 | 50 | 50 | 58,96 |  | 29,48 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Bekasi Utara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 34.343.448.700 | 17.171.724.350 | 50 | 100 | 13.528.782.962 | 49,84 | 49,84 | 78,79 |  | 39,39 | 99,69 | 49,84 | T |  | SR | ST | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 75.000.000 | 37.500.000 | 50 | 100 | 3.795.000 | 50 | 50 | 10,12 |  | 5,06 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 794.007.000 | 397.003.500 | 50 | 100 | 64.018.000 | 87,41 | 87,41 | 16,13 |  | 8,06 | 174,81 | 87,41 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 80.000.000 | 40.000.000 | 50 | 100 | 3.080.000 | 81,25 | 81,25 | 7,7 |  | 3,85 | 162,5 | 81,25 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.880.951.080 | 13.940.475.540 | 50 | 100 | 11.557.118.116 | 51,44 | 51,44 | 82,9 |  | 41,45 | 102,87 | 51,44 | T |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 95.000.000 | 47.500.000 | 50 | 100 | 4.305.000 | 50 | 50 | 9,06 |  | 4,53 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 275.000.000 | 137.500.000 | 50 | 100 | 31.200.000 | 50 | 50 | 22,69 |  | 11,35 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 254.592.000 | 127.296.000 | 50 | 100 | 116.204.000 | 80,36 | 80,36 | 91,29 |  | 45,64 | 160,72 | 80,36 | ST |  | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.054.241.480 | 11.527.120.740 | 50 | 100 | 9.392.633.026 | 59,36 | 59,36 | 81,48 |  | 40,74 | 118,73 | 59,36 | T |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 65.000.000 | 50 | 100 | 0 | 80,77 | 80,77 | 0 |  | 0 | 161,54 | 80,77 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 456.000.000 | 228.000.000 | 50 | 100 | 15.750.000 | 30,54 | 30,54 | 6,91 |  | 3,45 | 61,07 | 30,54 | SR |  | SR | R | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 336.000.000 | 168.000.000 | 50 | 100 | 117.109.000 | 92,56 | 92,56 | 69,71 |  | 34,85 | 185,12 | 92,56 | S |  | SR | ST | ST |
|  | Kecamatan MedanSatria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.128.773.440 | 11.064.386.720 | 50 | 100 | 8.310.372.831 | 49,67 | 49,67 | 75,11 |  | 37,55 | 99,33 | 49,67 | T |  | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 415.000.000 | 207.500.000 | 50 | 100 | 111.500.800 | 63,86 | 63,86 | 53,74 |  | 26,87 | 127,71 | 63,86 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 130.000.000 | 65.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 117.003.000 | 58.501.500 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 410.000.000 | 205.000.000 | 50 | 100 | 49.074.000 | 50 | 50 | 23,94 |  | 11,97 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kecamatan Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.821.537.240 | 10.910.768.620 | 50 | 100 | 8.525.141.318 | 23,39 | 23,39 | 78,14 |  | 39,07 | 46,78 | 23,39 | T |  | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 443.412.000 | 221.706.000 | 50 | 100 | 158.739.500 | 25 | 25 | 71,6 |  | 35,8 | 50 | 25 | S |  | SR | R | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 310.000.000 | 155.000.000 | 50 | 100 | 79.498.000 | 46,77 | 46,77 | 51,29 |  | 25,64 | 93,55 | 46,77 | R |  | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 14.384.000 | 25 | 25 | 28,77 |  | 14,38 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
|  | Kecamatan Pondokgede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.362.196.520 | 12.181.098.260 | 50 | 100 | 9.696.443.523 | 47,89 | 47,89 | 79,6 |  | 39,8 | 95,78 | 47,89 | T |  | SR | ST | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 45.000.000 | 50 | 100 | 0 | 66,67 | 66,67 | 0 |  | 0 | 133,33 | 66,67 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 422.625.000 | 211.312.500 | 50 | 100 | 61.331.370 | 50 | 50 | 29,02 |  | 14,51 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 517.441.000 | 258.720.500 | 50 | 100 | 159.434.900 | 77,78 | 77,78 | 61,62 |  | 30,81 | 155,55 | 77,78 | R |  | SR | ST | T |
|  | Kecamatan PondokMelati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.696.500.770 | 9.348.250.386 | 50 | 100 | 7.260.859.034 | 52,79 | 52,79 | 77,67 |  | 38,84 | 105,58 | 52,79 | T |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 157.509.000 | 78.754.500 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 500.896.000 | 250.448.000 | 50 | 100 | 15.750.000 | 44,01 | 44,01 | 6,29 |  | 3,14 | 88,02 | 44,01 | SR |  | SR | T | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 456.700.000 | 228.350.000 | 50 | 100 | 160.378.000 | 78,1 | 78,1 | 70,23 |  | 35,12 | 156,21 | 78,1 | S |  | SR | ST | T |
|  | Kecamatan Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23.964.537.240 | 11.982.268.620 | 50 | 100 | 9.042.125.925 | 46,9 | 46,9 | 75,46 |  | 37,73 | 93,8 | 46,9 | T |  | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 301.790.000 | 150.895.000 | 50 | 100 | 84.249.326 | 41,42 | 41,42 | 55,83 |  | 27,92 | 82,84 | 41,42 | R |  | SR | T | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 55.000.000 | 27.500.000 | 50 | 100 | 6.800.000 | 50 | 50 | 24,73 |  | 12,36 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 296.965.000 | 148.482.500 | 50 | 100 | 27.847.500 | 50 | 50 | 18,75 |  | 9,38 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Aren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.206.990.400 | 1.603.495.200 | 50 | 100 | 619.836.800 | 79,58 | 79,58 | 38,66 |  | 19,33 | 159,15 | 79,58 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 7.000.000 | 50 | 50 | 35 |  | 17,5 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Bekasi Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.114.545.600 | 1.557.272.800 | 50 | 100 | 563.297.600 | 75,92 | 75,92 | 36,17 |  | 18,09 | 151,84 | 75,92 | SR |  | SR | ST | T |
|  | Bojong Rawalumbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 360.000.000 | 180.000.000 | 50 | 100 | 88.500.000 | 50 | 50 | 49,17 |  | 24,58 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.983.772.000 | 1.991.886.000 | 50 | 100 | 801.712.400 | 42,29 | 42,29 | 40,25 |  | 20,12 | 84,59 | 42,29 | SR |  | SR | T | SR |
|  | Bojongmenteng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 245.730.000 | 122.865.000 | 50 | 100 | 52.500.000 | 50 | 50 | 42,73 |  | 21,36 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.843.043.000 | 921.521.500 | 50 | 100 | 258.028.600 | 1,09 | 1,09 | 28, |  | 14, | 2,17 | 1,09 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Cimuning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.720.846.400 | 1.360.423.200 | 50 | 100 | 751.892.400 | 85,3 | 85,3 | 55,27 |  | 27,63 | 170,6 | 85,3 | R |  | SR | ST | T |
|  | Duren Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.926.261.600 | 1.463.130.800 | 50 | 100 | 631.921.000 | 93,17 | 93,17 | 43,19 |  | 21,59 | 186,33 | 93,17 | SR |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Harapan Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.340.675.020 | 1.170.337.510 | 50 | 100 | 371.235.800 | 100 | 100 | 31,72 |  | 15,86 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
|  | Harapan Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.861.189.260 | 1.930.594.630 | 50 | 100 | 905.218.000 | 100 | 100 | 46,89 |  | 23,44 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Harapan Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.010.378.150 | 1.005.189.076 | 50 | 100 | 218.504.600 | 64,19 | 64,19 | 21,74 |  | 10,87 | 128,37 | 64,19 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 122.320.000 | 61.160.000 | 50 | 100 | 22.500.000 | 50 | 50 | 36,79 |  | 18,39 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatiasih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.316.996.000 | 1.158.498.000 | 50 | 100 | 370.244.480 | 69,79 | 69,79 | 31,96 |  | 15,98 | 139,58 | 69,79 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | Jatibening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 72.200.000 | 50 | 100 | 36.000.000 | 50 | 50 | 49,86 |  | 24,93 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.151.677.000 | 1.075.838.500 | 50 | 100 | 335.912.000 | 67,47 | 67,47 | 31,22 |  | 15,61 | 134,93 | 67,47 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatibening Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 144.400.000 | 72.200.000 | 50 | 100 | 36.000.000 | 50 | 50 | 49,86 |  | 24,93 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.936.551.200 | 968.275.600 | 50 | 100 | 188.151.800 | 61,27 | 61,27 | 19,43 |  | 9,72 | 122,54 | 61,27 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jaticempaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.400.000 | 99.200.000 | 50 | 100 | 49.500.000 | 50 | 50 | 49,9 |  | 24,95 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.288.114.400 | 1.144.057.200 | 50 | 100 | 316.372.200 | 69,41 | 69,41 | 27,65 |  | 13,83 | 138,81 | 69,41 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatikarya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 108.000.000 | 54.000.000 | 50 | 100 | 27.000.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.746.176.000 | 873.088.000 | 50 | 100 | 159.566.000 | 61,63 | 61,63 | 18,28 |  | 9,14 | 123,26 | 61,63 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatikramat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.230.701.200 | 1.115.350.600 | 50 | 100 | 612.305.800 | 90,36 | 90,36 | 54,9 |  | 27,45 | 180,72 | 90,36 | R |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | Jatiluhur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.868.805.200 | 934.402.600 | 50 | 100 | 488.060.000 | 88,34 | 88,34 | 52,23 |  | 26,12 | 176,67 | 88,34 | R |  | SR | ST | T |
|  | Jatimakmur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.400.000 | 96.200.000 | 50 | 100 | 48.000.000 | 50 | 50 | 49,9 |  | 24,95 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.781.480.600 | 1.390.740.300 | 50 | 100 | 448.980.600 | 73,12 | 73,12 | 32,28 |  | 16,14 | 146,23 | 73,12 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatimekar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.223.100.800 | 1.111.550.400 | 50 | 100 | 585.536.000 | 69,41 | 69,41 | 52,68 |  | 26,34 | 138,82 | 69,41 | R |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 27.382.000 | 13.691.000 | 50 | 100 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 0 | 1 | 0,5 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | Jatimelati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.831.740.800 | 915.870.400 | 50 | 100 | 347.573.000 | 83,08 | 83,08 | 37,95 |  | 18,98 | 166,15 | 83,08 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatimurni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.618.763.800 | 809.381.900 | 50 | 100 | 248.210.400 | 86,41 | 86,41 | 30,67 |  | 15,33 | 172,82 | 86,41 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatiraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.000.000 | 78.000.000 | 50 | 100 | 39.000.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.821.516.800 | 910.758.400 | 50 | 100 | 345.941.800 | 57,62 | 57,62 | 37,98 |  | 18,99 | 115,24 | 57,62 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatirahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.382.569.000 | 1.691.284.500 | 50 | 100 | 519.715.400 | 75,76 | 75,76 | 30,73 |  | 15,36 | 151,52 | 75,76 | SR |  | SR | ST | T |
|  | Jatirangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 37.500.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.767.910.400 | 883.955.200 | 50 | 100 | 141.545.600 | 56,3 | 56,3 | 16,01 |  | 8,01 | 112,61 | 56,3 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatiranggon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 180.000.000 | 90.000.000 | 50 | 100 | 45.000.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.988.813.000 | 994.406.500 | 50 | 100 | 385.655.200 | 86,05 | 86,05 | 38,78 |  | 19,39 | 172,09 | 86,05 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatirasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.506.400.600 | 1.253.200.300 | 50 | 100 | 405.713.000 | 2,31 | 2,31 | 32,37 |  | 16,19 | 4,62 | 2,31 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | Jatisampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 192.000.000 | 96.000.000 | 50 | 100 | 46.500.000 | 50 | 50 | 48,44 |  | 24,22 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.425.771.200 | 1.212.885.600 | 50 | 100 | 451.325.800 | 83,72 | 83,72 | 37,21 |  | 18,61 | 167,43 | 83,72 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.714.687.400 | 1.357.343.700 | 50 | 100 | 492.153.400 | 75,79 | 75,79 | 36,26 |  | 18,13 | 151,59 | 75,79 | SR |  | SR | ST | T |
|  | Jatiwaringin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 156.400.000 | 78.200.000 | 50 | 100 | 39.000.000 | 50 | 50 | 49,87 |  | 24,94 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.213.387.600 | 1.106.693.800 | 50 | 100 | 379.285.640 | 72,89 | 72,89 | 34,27 |  | 17,14 | 145,78 | 72,89 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Jatiwarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.498.360.800 | 749.180.400 | 50 | 100 | 265.305.800 | 85,32 | 85,32 | 35,41 |  | 17,71 | 170,63 | 85,32 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kali Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 123.200.000 | 61.600.000 | 50 | 100 | 29.795.000 | 50 | 50 | 48,37 |  | 24,18 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.873.658.250 | 936.829.126 | 50 | 100 | 461.134.000 | 61,04 | 61,04 | 49,22 |  | 24,61 | 122,08 | 61,04 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Kaliabang Tengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 90 | 45 | SR |  | SR | ST | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.541.815.240 | 1.770.907.620 | 50 | 100 | 735.287.600 | 94,35 | 94,35 | 41,52 |  | 20,76 | 188,71 | 94,35 | SR |  | SR | ST | ST |
|  | Marga Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.960.343.980 | 980.171.990 | 50 | 100 | 279.089.000 | 61,74 | 61,74 | 28,47 |  | 14,24 | 123,48 | 61,74 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Margahayu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.283.079.200 | 1.641.539.600 | 50 | 100 | 635.579.600 | 78,09 | 78,09 | 38,72 |  | 19,36 | 156,18 | 78,09 | SR |  | SR | ST | T |
|  | Medan Satria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 138.410.000 | 69.205.000 | 50 | 100 | 28.500.000 | 50 | 50 | 41,18 |  | 20,59 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.737.214.450 | 868.607.226 | 50 | 100 | 227.972.600 | 60,28 | 60,28 | 26,25 |  | 13,12 | 120,56 | 60,28 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Mustikajaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.262.863.200 | 1.631.431.600 | 50 | 100 | 1.271.894.800 | 84,06 | 84,06 | 77,96 |  | 38,98 | 168,13 | 84,06 | T |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
|  | Mustikasari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.130.664.800 | 1.065.332.400 | 50 | 100 | 501.283.000 | 64,8 | 64,8 | 47,05 |  | 23,53 | 129,6 | 64,8 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
|  | Padurenan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.042.575.200 | 1.521.287.600 | 50 | 100 | 757.189.000 | 76,01 | 76,01 | 49,77 |  | 24,89 | 152,01 | 76,01 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
|  | Pejuang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 198.000.000 | 99.000.000 | 50 | 100 | 49.500.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.533.741.250 | 1.766.870.626 | 50 | 100 | 847.687.800 | 83,59 | 83,59 | 47,98 |  | 23,99 | 167,17 | 83,59 | SR |  | SR | ST | T |
|  | Pengasinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.000.000 | 7.500.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 276.000.000 | 138.000.000 | 50 | 100 | 69.000.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.071.849.600 | 1.535.924.800 | 50 | 100 | 536.594.000 | 38,61 | 38,61 | 34,94 |  | 17,47 | 77,21 | 38,61 | SR |  | SR | T | SR |
|  | Perwira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.908.243.200 | 954.121.600 | 50 | 100 | 328.230.000 | 89,52 | 89,52 | 34,4 |  | 17,2 | 179,04 | 89,52 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | Sepanjang Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 162.000.000 | 81.000.000 | 50 | 100 | 40.500.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 26.432.000 | 13.216.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.893.148.800 | 946.574.400 | 50 | 100 | 268.909.400 | 31,51 | 31,51 | 28,41 |  | 14,2 | 63,02 | 31,51 | SR |  | SR | R | SR |
|  | Teluk Pucung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.478.992.200 | 1.739.496.100 | 50 | 100 | 1.448.314.400 | 100 | 100 | 83,26 |  | 41,63 | 200 | 100 | T |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 90.000.000 | 45.000.000 | 50 | 100 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 50 | 25 | SR |  | SR | R | SR |
| - | Bantar Gebang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 50.700.000 | 50 | 100 | 24.000.000 | 50 | 50 | 47,34 |  | 23,67 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.554.346.400 | 777.173.200 | 50 | 100 | 374.381.200 | 100 | 100 | 48,17 |  | 24,09 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Bintara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 234.000.000 | 117.000.000 | 50 | 100 | 51.000.000 | 50 | 50 | 43,59 |  | 21,79 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.571.751.800 | 1.285.875.900 | 50 | 100 | 659.780.200 | 75,5 | 75,5 | 51,31 |  | 25,65 | 151,01 | 75,5 | R |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 10.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Bintara Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 170.000.000 | 85.000.000 | 50 | 100 | 37.500.000 | 50 | 50 | 44,12 |  | 22,06 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.294.436.000 | 1.147.218.000 | 50 | 100 | 371.500.400 | 71,67 | 71,67 | 32,38 |  | 16,19 | 143,34 | 71,67 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Ciketing Udik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 113.400.000 | 56.700.000 | 50 | 100 | 27.000.000 | 50 | 50 | 47,62 |  | 23,81 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.081.773.400 | 540.886.700 | 50 | 100 | 361.429.000 | 100 | 100 | 66,82 |  | 33,41 | 200 | 100 | S |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Cikiwul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.014.057.400 | 507.028.700 | 50 | 100 | 327.281.800 | 100 | 100 | 64,55 |  | 32,27 | 200 | 100 | R |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 30.000.000 | 15.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 101.400.000 | 50.700.000 | 50 | 100 | 24.000.000 | 50 | 50 | 47,34 |  | 23,67 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Jaka Mulya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.387.704.000 | 1.193.852.000 | 50 | 100 | 566.912.800 | 73,15 | 73,15 | 47,49 |  | 23,74 | 146,3 | 73,15 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Jaka Setia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.510.377.600 | 1.255.188.800 | 50 | 100 | 628.465.600 | 78,03 | 78,03 | 50,07 |  | 25,03 | 156,05 | 78,03 | R |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Jakasampurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.535.976.200 | 1.267.988.100 | 50 | 100 | 553.637.000 | 92,11 | 92,11 | 43,66 |  | 21,83 | 184,23 | 92,11 | SR |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 25.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 324.000.000 | 162.000.000 | 50 | 100 | 73.500.000 | 50 | 50 | 45,37 |  | 22,69 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Kayuringin Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.928.638.800 | 1.464.319.400 | 50 | 100 | 834.275.600 | 100 | 100 | 56,97 |  | 28,49 | 200 | 100 | R |  | SR | ST | ST |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 23.195.000 | 50 | 50 | 115,98 |  | 57,99 | 100 | 50 | ST |  | R | ST | R |
| - | Kota Baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.793.276.400 | 1.396.638.200 | 50 | 100 | 494.871.200 | 76,73 | 76,73 | 35,43 |  | 17,72 | 153,46 | 76,73 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 193.500.000 | 96.750.000 | 50 | 100 | 45.000.000 | 50 | 50 | 46,51 |  | 23,26 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| - | Kranji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.188.850.250 | 1.094.425.126 | 50 | 100 | 357.178.400 | 68,63 | 68,63 | 32,64 |  | 16,32 | 137,25 | 68,63 | SR |  | SR | ST | S |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.000.000 | 22.500.000 | 50 | 100 | 16.800.000 | 50 | 50 | 74,67 |  | 37,33 | 100 | 50 | S |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 150.000.000 | 75.000.000 | 50 | 100 | 37.500.000 | 50 | 50 | 50 |  | 25 | 100 | 50 | R |  | SR | ST | R |
| - | Marga Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.388.644.000 | 694.322.000 | 50 | 100 | 398.387.600 | 69,03 | 69,03 | 57,38 |  | 28,69 | 138,07 | 69,03 | R |  | SR | ST | S |
| - | Pekayon Jaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.086.653.175 | 1.543.326.589 | 50 | 100 | 747.466.000 | 78,27 | 78,27 | 48,43 |  | 24,22 | 156,54 | 78,27 | SR |  | SR | ST | T |
| - | Sumur Batu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.415.516.000 | 707.758.000 | 50 | 100 | 246.764.000 | 82,34 | 82,34 | 34,87 |  | 17,43 | 164,68 | 82,34 | SR |  | SR | ST | T |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 131.400.000 | 65.700.000 | 50 | 100 | 31.500.000 | 50 | 50 | 47,95 |  | 23,97 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD INSTALASI FARMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 40.701.904.248 | 20.350.952.124 | 50 | 100 | 185.925.323 | 1,23 | 1,23 | 0,91 |  | 0,46 | 2,46 | 1,23 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD LABKESDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.055.792.000 | 1.027.896.000 | 50 | 100 | 145.504.040 | 50 | 50 | 14,16 |  | 7,08 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PALD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 13.000.000.000 | 6.500.000.000 | 50 | 100 | 5.433.984.331 | 100 | 100 | 83,6 |  | 41,8 | 200 | 100 | T |  | SR | ST | ST |
|  | UPTD PUSKESMAS AREN JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.331.969.003 | 1.665.984.503 | 50 | 100 | 1.183.156.569 | 45,18 | 45,18 | 71,02 |  | 35,51 | 90,35 | 45,18 | S |  | SR | ST | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 18.336.000 | 9.168.000 | 50 | 100 | 400.000 | 0 | 0 | 4,36 |  | 2,18 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BANTARGEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.500.000 | 2.250.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.099.069.178 | 1.549.534.594 | 50 | 100 | 865.038.642 | 54,74 | 54,74 | 55,83 |  | 27,91 | 109,48 | 54,74 | R |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS BEKASI JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.598.896.641 | 1.299.448.325 | 50 | 100 | 611.872.771 | 44, | 44, | 47,09 |  | 23,54 | 88, | 44, | SR |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.550.000 | 1.775.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.395.937.379 | 1.197.968.691 | 50 | 100 | 746.416.238 | 43,32 | 43,32 | 62,31 |  | 31,15 | 86,63 | 43,32 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.242.000 | 3.621.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BINTARAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 200.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.583.477.484 | 1.291.738.744 | 50 | 100 | 758.870.804 | 48,41 | 48,41 | 58,75 |  | 29,37 | 96,83 | 48,41 | R |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONG RAWALUMBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 400.000 | 200.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.055.636.597 | 1.527.818.301 | 50 | 100 | 1.185.223.919 | 43,74 | 43,74 | 77,58 |  | 38,79 | 87,48 | 43,74 | T |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS BOJONGMENTENG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.859.000 | 929.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.353.899.136 | 1.176.949.572 | 50 | 100 | 705.673.086 | 43,4 | 43,4 | 59,96 |  | 29,98 | 86,8 | 43,4 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKETING UDIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 4.121.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.513.307.005 | 756.653.505 | 50 | 100 | 402.593.174 | 41,57 | 41,57 | 53,21 |  | 26,6 | 83,15 | 41,57 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIKIWUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 14.112.000 | 7.056.000 | 50 | 100 | 1.560.000 | 0 | 0 | 22,11 |  | 11,05 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.043.253.581 | 521.626.793 | 50 | 100 | 197.928.164 | 36,68 | 36,68 | 37,94 |  | 18,97 | 73,35 | 36,68 | SR |  | SR | S | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS CIMUNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.746.000 | 4.373.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.824.048.830 | 912.024.418 | 50 | 100 | 469.693.312 | 42,84 | 42,84 | 51,5 |  | 25,75 | 85,68 | 42,84 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS DURENJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.334.000 | 1.167.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.639.989.278 | 1.319.994.640 | 50 | 100 | 637.644.692 | 43,61 | 43,61 | 48,31 |  | 24,15 | 87,22 | 43,61 | SR |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.317.249.462 | 658.624.732 | 50 | 100 | 256.508.944 | 39,56 | 39,56 | 38,95 |  | 19,47 | 79,11 | 39,56 | SR |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS HARAPAN MULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.472.466 | 736.234 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 977.291.363 | 488.645.685 | 50 | 100 | 230.383.105 | 49,22 | 49,22 | 47,15 |  | 23,57 | 98,44 | 49,22 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKA SETIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.918.637 | 1.959.319 | 50 | 100 | 3.795.000 | 0 | 0 | 193,69 |  | 96,84 | 0 | 0 | ST |  | ST | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.021.184.395 | 1.010.592.199 | 50 | 100 | 543.688.597 | 43,07 | 43,07 | 53,8 |  | 26,9 | 86,14 | 43,07 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JAKAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.995.865.676 | 997.932.842 | 50 | 100 | 506.409.962 | 43,47 | 43,47 | 50,75 |  | 25,37 | 86,95 | 43,47 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.695.000 | 1.847.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MEKAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.852.629 | 3.426.315 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.028.088.336 | 514.044.170 | 50 | 100 | 125.905.733 | 2,37 | 2,37 | 24,49 |  | 12,25 | 4,75 | 2,37 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MELATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 260.000.000 | 50 | 100 | 86.515.488 | 50 | 50 | 33,28 |  | 16,64 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATI MURNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 260.000.000 | 50 | 100 | 91.696.375 | 50 | 50 | 35,27 |  | 17,63 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIASIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 5.375.327.947 | 2.687.663.975 | 50 | 100 | 1.802.360.805 | 46,63 | 46,63 | 67,06 |  | 33,53 | 93,25 | 46,63 | S |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.542.442.932 | 1.271.221.468 | 50 | 100 | 634.329.296 | 49,98 | 49,98 | 49,9 |  | 24,95 | 99,97 | 49,98 | SR |  | SR | ST | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 16.355.206 | 8.177.604 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIBENING BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.242.000 | 4.121.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.070.369.924 | 535.184.964 | 50 | 100 | 183.527.026 | 51,16 | 51,16 | 34,29 |  | 17,15 | 102,31 | 51,16 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKARYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.631.326 | 4.815.664 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.026.203.822 | 513.101.914 | 50 | 100 | 137.978.914 | 36,94 | 36,94 | 26,89 |  | 13,45 | 73,89 | 36,94 | SR |  | SR | S | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIKRAMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.132.466 | 1.566.234 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.063.882.609 | 531.941.309 | 50 | 100 | 202.693.972 | 54,85 | 54,85 | 38,1 |  | 19,05 | 109,69 | 54,85 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATILUHUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.616.000 | 6.308.000 | 50 | 100 | 2.400.000 | 0 | 0 | 38,05 |  | 19,02 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.515.133.371 | 1.757.566.687 | 50 | 100 | 715.888.467 | 43,2 | 43,2 | 40,73 |  | 20,37 | 86,4 | 43,2 | SR |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIMAKMUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.300.000 | 2.150.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.408.395.711 | 1.204.197.859 | 50 | 100 | 742.362.529 | 1,07 | 1,07 | 61,65 |  | 30,82 | 2,14 | 1,07 | R |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRAHAYU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.400.000 | 2.700.000 | 50 | 100 | 2.300.000 | 0 | 0 | 85,19 |  | 42,59 | 0 | 0 | T |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.849.832.894 | 1.424.916.450 | 50 | 100 | 808.541.788 | 43,12 | 43,12 | 56,74 |  | 28,37 | 86,24 | 43,12 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRANGGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.500.000 | 6.750.000 | 50 | 100 | 3.150.000 | 0 | 0 | 46,67 |  | 23,33 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.550.286.440 | 775.143.224 | 50 | 100 | 423.280.315 | 41,42 | 41,42 | 54,61 |  | 27,3 | 82,83 | 41,42 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIRASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 260.000.000 | 50 | 100 | 46.347.986 | 50 | 50 | 17,83 |  | 8,91 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.472.958.194 | 1.736.479.098 | 50 | 100 | 870.981.003 | 44,81 | 44,81 | 50,16 |  | 25,08 | 89,62 | 44,81 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.523.695 | 2.261.849 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATISARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 260.000.000 | 50 | 100 | 106.026.543 | 0 | 0 | 40,78 |  | 20,39 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS JATIWARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.213.677 | 5.606.839 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.580.428.460 | 1.290.214.232 | 50 | 100 | 766.684.715 | 44,21 | 44,21 | 59,42 |  | 29,71 | 88,42 | 44,21 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KALI BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.797.624.450 | 898.812.226 | 50 | 100 | 378.717.123 | 48,36 | 48,36 | 42,14 |  | 21,07 | 96,71 | 48,36 | SR |  | SR | ST | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.664.000 | 1.332.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS KALIABANG TENGAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.600.000 | 1.300.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.492.575.537 | 1.746.287.771 | 50 | 100 | 932.616.845 | 50,2 | 50,2 | 53,41 |  | 26,7 | 100,41 | 50,2 | R |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS KARANGKITRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.740.000 | 1.870.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.569.559.199 | 1.784.779.601 | 50 | 100 | 864.240.160 | 50,14 | 50,14 | 48,42 |  | 24,21 | 100,28 | 50,14 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS KOTABARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.000.000 | 500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.310.754.928 | 1.155.377.468 | 50 | 100 | 739.407.532 | 43,28 | 43,28 | 64, |  | 32, | 86,56 | 43,28 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS KRANJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.909.903.218 | 1.454.951.612 | 50 | 100 | 844.684.621 | 44,86 | 44,86 | 58,06 |  | 29,03 | 89,72 | 44,86 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.236.000 | 5.618.000 | 50 | 100 | 800.000 | 0 | 0 | 14,24 |  | 7,12 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.410.000 | 3.705.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.434.407.675 | 717.203.839 | 50 | 100 | 371.775.469 | 48,6 | 48,6 | 51,84 |  | 25,92 | 97,2 | 48,6 | R |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS MARGAMULYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.880.615.139 | 940.307.573 | 50 | 100 | 364.132.071 | 50,51 | 50,51 | 38,72 |  | 19,36 | 101,02 | 50,51 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.065.365.093 | 532.682.549 | 50 | 100 | 283.859.566 | 17,48 | 17,48 | 53,29 |  | 26,64 | 34,96 | 17,48 | R |  | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.100.000 | 5.550.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKA SARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.263.223.838 | 631.611.920 | 50 | 100 | 197.580.624 | 50,33 | 50,33 | 31,28 |  | 15,64 | 100,67 | 50,33 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.846.000 | 923.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS MUSTIKAJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.104.183 | 2.052.093 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.969.976.327 | 2.484.988.169 | 50 | 100 | 1.235.580.635 | 46,83 | 46,83 | 49,72 |  | 24,86 | 93,66 | 46,83 | SR |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PADURENAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 1.550.000 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.005.524.590 | 1.002.762.298 | 50 | 100 | 498.330.314 | 50,27 | 50,27 | 49,7 |  | 24,85 | 100,55 | 50,27 | SR |  | SR | ST | R |
|  | UPTD PUSKESMAS PEJUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.250.000 | 2.625.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.131.574.177 | 2.065.787.091 | 50 | 100 | 970.832.422 | 0,93 | 0,93 | 47, |  | 23,5 | 1,87 | 0,93 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PEKAYONJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.900.000 | 4.950.000 | 50 | 100 | 2.700.000 | 0 | 0 | 54,55 |  | 27,27 | 0 | 0 | R |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.979.504.270 | 1.489.752.138 | 50 | 100 | 1.121.027.950 | 1,24 | 1,24 | 75,25 |  | 37,62 | 2,48 | 1,24 | T |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PENGASINAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.160.403.165 | 1.080.201.585 | 50 | 100 | 600.195.763 | 41,62 | 41,62 | 55,56 |  | 27,78 | 83,25 | 41,62 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.814.283 | 2.907.143 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PERUMNAS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.100.000 | 1.550.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.060.911.717 | 1.030.455.863 | 50 | 100 | 675.594.757 | 42,97 | 42,97 | 65,56 |  | 32,78 | 85,94 | 42,97 | S |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PERWIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 28.060.000 | 14.030.000 | 50 | 100 | 9.200.000 | 0 | 0 | 65,57 |  | 32,79 | 0 | 0 | S |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.735.863.924 | 867.931.962 | 50 | 100 | 430.126.486 | 42,63 | 42,63 | 49,56 |  | 24,78 | 85,26 | 42,63 | SR |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.871.439 | 3.435.721 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.595.251.034 | 2.297.625.520 | 50 | 100 | 1.550.217.856 | 49,76 | 49,76 | 67,47 |  | 33,74 | 99,51 | 49,76 | S |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS RAWATEMBAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.978.583.962 | 1.489.291.984 | 50 | 100 | 831.511.686 | 44,16 | 44,16 | 55,83 |  | 27,92 | 88,31 | 44,16 | R |  | SR | T | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 13.650.000 | 6.825.000 | 50 | 100 | 600.000 | 0 | 0 | 8,79 |  | 4,4 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SEPANJANGJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 520.000.000 | 260.000.000 | 50 | 100 | 69.796.616 | 0 | 0 | 26,84 |  | 13,42 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SEROJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.832.000 | 2.916.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.827.056.410 | 1.413.528.210 | 50 | 100 | 1.011.273.796 | 44,15 | 44,15 | 71,54 |  | 35,77 | 88,3 | 44,15 | S |  | SR | T | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS SUMUR BATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.506.080.921 | 753.040.461 | 50 | 100 | 321.749.372 | 1,41 | 1,41 | 42,73 |  | 21,36 | 2,83 | 1,41 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.276.000 | 6.138.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD PUSKESMAS TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.942.000 | 1.971.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.161.727.766 | 1.580.863.886 | 50 | 100 | 969.801.011 | 45,41 | 45,41 | 61,35 |  | 30,67 | 90,81 | 45,41 | R |  | SR | ST | SR |
|  | UPTD RSUD BANTAR GEBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 59.170.512.970 | 29.585.256.488 | 50 | 100 | 7.903.076.993 | 22,03 | 22,03 | 26,71 |  | 13,36 | 44,05 | 22,03 | SR |  | SR | SR | SR |
|  | UPTD RSUD JATI SAMPURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 42.245.783.060 | 21.122.891.530 | 50 | 100 | 13.690.566.506 | 44,32 | 44,32 | 64,81 |  | 32,41 | 88,63 | 44,32 | R |  | SR | T | SR |
|  | UPTD RSUD PONDOK GEDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 43.654.574.157 | 21.827.287.079 | 50 | 100 | 10.156.695.229 | 44,53 | 44,53 | 46,53 |  | 23,27 | 89,06 | 44,53 | SR |  | SR | T | SR |
|  | UPTD RSUD TELUK PUCUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 19.533.336.632 | 9.766.668.316 | 50 | 100 | 5.092.149.467 | 34,35 | 34,35 | 52,14 |  | 26,07 | 68,71 | 34,35 | R |  | SR | S | SR |
| Rerata |  | 7.358.932.040.852 | 3.696.364.723.362 | 50,23 | 100 | 1.958.974.947.487 | 46,19 | 46,19 | 53,24 |  | 26,62 | 92,39 | 46,19 |  |  |  |  |  |

Kinerja pembangunan pada triwulan I  sebesar 15,32 % dan kinerja keuangan sebesar 11,63% menandakan masih rendahnya capaian pada TW ini dan perlu terus ditingkatkan hingga TW IV.

Tabel 3-40. Identifikasi Permasalahan Sub Kegiatan TW II Berdasarkan OPD

| OPD | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator | Target | Capaian | Masalah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 0 | kegiatan pengadaan sinergitas yang telah di laksanakan pada TW I |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 2 | Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Sakip Lakip |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.100 | 75.225 | penambahan dari kekurangan pada tw I yg di akumulasikan di tw II target menjadi 75225 pada tw II |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 0 | Penyusunan laporan akhir Tahun |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | 7 | penyusunan laporan kegiatan per bidang dengan /bulanan/triwulanan/semesteran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 1 | 3 paket yg di sediakan berupa : Pengadaan Kantor-Kertas dan Cover , Kegiatan Kantor dan pengadaan perabotan kantor, dan Pengadaan Natura dan Pakan-Natura |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 1 | 2 paket yg di seiakan berupa : 1 Pengadaan barang cetak kop garuda, disposisi, kop disdik dan foto copy 2 Pengadaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 0 | Pembayaran koran dan majalah yg di buat dalam 1 dokumen yg di laksanakan pada akhir tahun |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | 1 | target di sesuaikan menjadi 12 laporan |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 2 | 0 | tersaji 2 dokumen yg meliputi ; 1.Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 2.Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 0 | Pengadaan Kegiatan Bimtek |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 1 | Sudah terlaksana tapi belum terserap |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6 | 0 | Akan dilaksanakan pada triwulan III |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | 165 | Perubahan pada target menjadi 308 |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 0 | Belum dilaksanakan |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | Akan di serap pada bulan Juli |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 1 | Akan diserap pada Triwulan III |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | Akan di laksanakan pada Triwulan III |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 6 | Akan dilaksanakan pada Triwulan III |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 6 | Efesiensi anggaran pada pagu awal dan akan diserap pada Triwulan III |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 6 | Akan diserap pada Triwulan III |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 14 | 0 | Akan dilaksanakan pada Triwulan IV |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 6 | Akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 6 | Akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | 1 | Akan terus berjalan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 18 | 0 | Akan terus berjalan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 120 | 0 | Akan terus berjalan |
|  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | 0 | Akan dilaksanakan pada Triwulan III |
|  |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 2.100 | 0 | Tidak dilaksanakan karena efesiensi anggaran |
|  |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 45 | 0 | Akan dilaksanakan pada triwulan IV |
|  |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 12 | 6 | Akan terlaksana di Triwulan III atau Triwulan IV |
|  |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | 0 | Akan dilaksanakan pada Triwulan IV |
|  |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 4 | 4 | Akan terealisasi pada Triwulan III |
|  |  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 145 | 4 | Akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV |
|  |  | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) (Orang) | 15 | 0 | Belum dilaksanakan |
| Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 2 | Secara Tupoksi telah di kerjakan namun secara anggaran kena dampak Rasionalisasi (Renja Perubahan, Renja 2026) |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | 3 | Tupoksi telah dikerjakan namun secara anggaran terkena dampak Rasionalisasi (Renja 2025, Renja Perubahan 2025, Renja 2026) |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 1 | Realisasi Anggaran,Neraca,Lap.Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas,CaLK, Suear Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD) |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 75 | 0 | Rasionalisasi |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 0 | terkendala aplikasi Barjas Versi 6 |
|  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 398 | 252 | sisa pagudan target tidak diserap karena program prioritas Wali Kota adalah pemberangkatan pemagangan ke Jepang |
|  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 100 | 50 | 194/1954*100 (perusahaan yang membuat PP,PKB,LKS Tripartit, struktur skala upah, peserta jamsostek / jumlah perusahaan di Kota Bekasi |
|  |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | 108 | 0 | Rasionalisasi |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 6 | 1 | SAKIP 2025 telah disusun |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 1 | Telah disusun Laporan Evaluasi Internal Tw 1 dan Tw 2 akan disusun di bulan Juli 2025 |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 0 | Pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di triwulan 3 dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 0 | Penyediaan Komponen instalasi listrik sudah berjalan dan akan selesai di Triwulan 4 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 0 | Penyediaan logistik kantor sudah berjalan dan akan selesai pada Triwulan IV |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 0 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berjalan dan akan selesai di Triwulan IV |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 0 | Penyediaan Bahan Bacaan dilaksanakan setiap hari dari bulan Januari hingga bulan Desember 2025 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 0 | Fasilitasi kunjungan tamu telah berjalan dan akan selesai di Triwulan IV |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 3 | 0 | Telah dilaksanakan rapat pembinaan PPID dan rapat pengembangan wbsite/aplikasi dan akan dilanjutkan sampai dengan Triwulan IV |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 30 | 0 | Sedang dalam proses PBJ |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 0 | perubahan jadwal pelaksanaan pengadaan karena adanya efisiensi belanja modal komputer sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/1630/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Modal Komputer Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 10 April 2025 |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 6 | 0 | Operasional kendaraan dinas jabatan sudah berlangsung dari awal bulan Januari dan masih berlanjut hingga Triwulan IV |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 13 | 0 | Pemeliharaan kendaraan operasional sudah berlangsung dari awal bulan Januari dan masih berlanjut hingga Triwulan IV |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 3 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya masih berlanjut hingga Triwulan IV sesuai dengan kebutuhan |
|  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang) | 765 | 0 | Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan jadwal penilaian dari Kementerian PPPA |
|  |  | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi) | 40 | 0 | Telah terlaksana pertemuan rutin GOW dan DWP, Seminar Hari Kartini dan masih akan berlangsung hingga Triwulan IV |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga) | 4 | 0 | Telah terlaksana pertemuan rutin PKK, Pembinaan Posyandu fan Peringatan Hari Ibu untuk PKK dan masih berlangsung hingga Triwulan IV |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang) | 100 | 0 | Sudah dilaksanakan sosialisasi Program P2WKSS dan untuk pelatihan Perempuan Kepala Keluarga dilaksanakan di Triwulan II |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 2 | 0 | akan dilaksanakan di triwulan 3 dikarenakan adanya perubahan jadwal kegiatan dampak dari efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 |
|  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang) | 50 | 10 | Pendampingan kasus kekerasan telah terlaksana dari bulan Januari dan berlangsung hingga Triwulan IV dan ada usulan untuk penambahan anggaran pada APBD Perubahan |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 | Penyelenggaraan rumah aman sudah berlangsung sejak bulan Januari dan berlanjut hingga Triwulan IV |
|  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi) | 290 | 0 | Pelaksanaan verifikasi KLA oleh Kementerian PPPA dan Sosialisasi sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan dan operasional TPA masih berlanjut hingga triwulan IV |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.364 | 625 | Lomba Ramah Anak dan Peningkatan HAN Tingkat Kota Bekasi akan dilaksanakan di Triwulan III |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 7 | 0 | Telah terlaksana pertemuan rutin FORAKSI dan Jambore FORAKSI |
|  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang) | 2.850 | 0 | Perubahan jadwal kegiatan di triwulan III dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 |
|  |  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang) | 120 | 10 | Layanan pengaduan sudah berlangsung dari awal Januari 2025 dan berlangsung hingga Triwulan IV |
|  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan kerja sama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan) | 1 | 0 | Kerja sama dengan KPAD untuk penanganan kekerasan terhadap anak telah berjalan sejak bulan Januari 2025 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | 1 | 0 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) |
|  |  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 1 | 0 | Pelaksanaan Kegiatan Lomba Cipta Menu, Sosialisasi Pangan Lokal dan Stop Boros Pangan |
|  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 1 | 0 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
|  |  | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 | Pendistribusian Bantuan Cadangan Pangan |
|  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | 0 | Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Bahan Kimia Pemeriksaan Bahan Pangan Asal Tumbuhan, Sosialisasi Keamanan dan Pemilihan Pangan Segar Aman dan Sehat |
|  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 1 | 0 | Peningkatan Sarana Bangunan Tanaman Hias ( Green House ) |
|  |  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 0 | Pengadaan Bahan Kimia dan Bibit Tanaman, Pelaksanaan Kegiatan HKP, Pengadaan Kegiatan Pelatihan Bonsai |
|  |  | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | 1 | 0 | Pengadaan Alat Uji Sampel Pakan, Penyediaan Rapat Koordinasi Poultry Shop dan Peternakan, Penyediaan Gaji PHL |
|  |  | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | 1 | 0 | Penyediaan/Pengadaaan Obat-Obat Hewan, Rapat Koordinasi Peredaran Pengawasan Obat Hewan |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 1 | 1 | Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Hewan Kurban, Pengadaan Obat obatan dan Perlengkapan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Sosialisasi Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan qurban, Penyediaan Gaji PHL |
|  |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 1 | 0 | Pemerikasaan Keamanan Sampel Pangan Asal Hewan, Penyediaan Honorarium PHL Kesehatan Hewan |
|  |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 1 | 0 | Pengadaan Suku Cadang Alat Laboratorium dan Obat obatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Sosialisasi Penyakit Hewan dan Pemeliharaan Hewan, Penyediaan Honorarium PHL Medik Veteriner |
|  |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 1 | 0 | Pengadaan Perlengkapan Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Hewan, Rapat Koordinasi Data Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Penyediaan Gaji PHL |
| Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 0 | Workshop Proklim akan di selesaikan TW 4 |
|  |  | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan) | 1 | 0 | akan dilaksanakan TW 4 |
|  |  | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 1 | 0 | Belanja Jasa Analis Laboratorium 6 orang, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 8 orang, Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2 orang, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Uang Apresiasi Tenaga Non ASN. |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 83 | 28 | Belanja Perabot Kantor, Belanja Lembur, proses PBJ Berdata, Belanja Perlengkapan Dinas, Belanja Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Proses SPJ Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Barang, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan) | 100 | 10 | Kendala dari pengajuan permohon |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) | 200 | 80 | 40 Hari Lingkungan Hidup Sedunia |
|  | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 21 | 0 | DKPLHD akan dilaksanakan TW4, D3 TLH akan di laksanakan TW 4 |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 1 | 0 | untuk pekerjaan pertanggungan kematian (polis) bagi yang terdampak TPST Bantargebang masih menunggu DPA dan Pekerjaan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) |
|  |  | Pengelolaan Sampah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 87 | 2 | Pengadaan Dump truck 14 m3 |
|  |  | Pengelolaan Sampah | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) | 1 | 0 | Jasa Konsultansi Penyusunan DED Revitalisasi TPA Sumurbatu Sedang proses penyusunan dokumen ke PBJ berdata |
|  |  | Pengelolaan Sampah | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 417.081 | 208.540 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sanitary Landfill TPA Sumurbatu Kota Bekasi, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Dan Akses Jalan Sanitary Landfill TPA Sumurbatu Kota Bekasi tahap pelaksanaan |
|  |  | Pengelolaan Sampah | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton) | 8 | 2 | Indikator tercapai |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1.000.000 | 0 | Diusulkan Untuk Perubahan target |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 1 | 1 | Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
|  |  | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen) | 1 | 0 | Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 1 | 0 | Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | 2 | Pelaksanaan sub kegiatan terkena efisiensi dari 20 orang menjadi 14 orang dengan pagu menjadi Rp. 105.000.000 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | 1 | Akan dilakukan perubahan target satuan dari 4 laporan menjadi 12 laporan |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 83 | 0 | Belum dapat dilaksanakan karena terdapat rasionalisasi, perubahan target dari 83 unit ke 64 unit dan perubahan pagu menjadi RP. 100.055.000, |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | 0 | Terdapat efisiensi sehingga belum bisa dilaksanakan, pagu sub kegiatan berubah menjadi Rp. 161.772.000 |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | Akan dilakukan revisi target sub kegiatan dari 1 laporan menjadi 12 laporan |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | 0 | Akan dilakukan revisi target sub kegiatan dari 2 laporan menjadi 12 laporan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 0 | Pelaksanaan pada triwulan III |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100 | 0 | Pelaksanaan kegiatan di Triwulan III |
|  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 2 | 0 | Pelaksanaan lomba sayembara Logo HUT Kota Bekasi telah dilaksanakan pada triwulan I, target satuan / output sudah tercapai |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan) | 3 | 1 | Pelaksanaan di Triwulan III |
|  |  | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen) | 1 | 0 | Pelaksanaan pekerjaan : 1. Pemeliharaan Fasilitas Data Center untuk keberlanjutan kegiatan, 2. Penyediaan Peningkatan Kapasitas Perangkat pada Disaster Recovery Center (DRC) Kota Batam 3. Peningkatan Kapasitas Data Center |
|  |  | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Dokumen) | 1 | 0 | Pelaksanaan Pekerjaan : 1. Sosialisasi dan Koordinasi SPBE 2. Penyelenggaraan Bimtek SPBE |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen) | 1 | 0 | Pelaksanaan Pekerjaan : 1. Penyusunan metadata statistis sektoral perangkat daerah 2. Mengelola aplikasi Open Data Kota Bekasi 3. Pelaksanaan Kursus untuk pengelola data |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 3 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan menunggu APBD perubahan |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 0 | 0 | target di 0 kan karena kegiatan tidak di laksanakan (efisiensi) |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 306.941 | 0 | Rencana kegiatan dimulai Agustus 2025 |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 17.944 | Target seharusnya 42.953 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 73.679 | Target seharusnya 136.745 jiwa |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 0 | Masih dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja 2026 dan Rencana Strategis 2025-2030 |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | 1 | Dokumen berupa Evaluasi Internal Triwulan II |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 0 | Terdapat rasionalisasi, pagu anggaran yang semula Rp 278.750.000 menjadi Rp 0 sehingga kegiatan tidak dilaksanakan. |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | Telah terealisasi sebanyak 2 komponen dari 5 komponen dalam 1 paket, yaitu komponen pengadaan kertas dan komponen perabot kantor. |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 0 | Persentase realisasi pemeliharaan/rehabilitasi kantor sampai dengan Triwulan II sebesar 10% |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) | 1 | 0 | Progres kegiatan dalam tahap matchmaking antar Pelaku Usaha yang akan bermitra |
|  |  | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 | Telah berkoodinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Peta Potensi Investasi di Kota Bekasi |
|  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 | Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Online pada DPMPTSP |
|  |  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 12.000 | 4.791 | Realisasi indikator berdasarkan data OSS pada Triwulan II dengan tanggal 30 Juni 2025 sebanyak 6.099 |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 9 | 0 | Kegiatan tidak dilaksanakan karena terkena Efisiensi |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 111 | 0 | Kegiatan tidak dilaksanakan karena terkena efisiensi |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 160 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
|  |  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | 240 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
|  |  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 161 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
|  |  | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang) | 2 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | 1 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
|  |  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan) | 1 | 0 | Kegiatan Belum terlaksanakan karena terkena Rasionalisasi |
| Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 9 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 0 | Sudah berjalan penyediaan Bahan Bacaan dan Majalah |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 3 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 10 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 29 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 164 | 32 | Pemeliharaan AC di Gedung Depo Arsip dan Gedung Perpustakaan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 5 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 150 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) | 2 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 1.200 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) | 82 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 3 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) | 3 | 3 | Pengadaan sarana perpustakaan mini di kelurahan sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses pencairan anggaran |
|  |  | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | 5 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) | 750 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2 | 1 | Dokumen hasil pengawasan arsip dinamis OPD di Pemerintah Kota Bekasi masih tahap verifikasi Dipusipda Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) |
|  |  | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 100 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  |  | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
|  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip) | 1.000 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran |
| Inspektorat Kota | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 | 0 | Alokasi Anggaran dan Kegiatan di Triwulan 3 |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 5 | 0 | - Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Tenaga Ahli |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 8 | 0 | - Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Narasumber |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 44 | 44 | - Sebagian belanja masih dalam proses pencairan - Alokasi anggaran dipergunakan untuk kegiatan Reviu LK Semester 1 Tahun 2025 yang baru dilaksanakan pada Triwulan 3 (bulan Juli) dan akhir tahun dalam rangka persiapan penyusunan LKPD |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kerja sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 1 | 0 | Adanya Perubahan Uraian pada Pada Parsial 3 |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen) | 3 | 1 | Alokasi Anggaran di Triwulan 3 |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 1 | 0 | Terdapat Pengurangan Anggaran |
|  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 2 | 0 | Alokasi Pekerjaan dan Anggaran di Triwulan 3 Untuk Penyerapan Anggaran Baru Honorarium Narasumber |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 6 | 0 | Alokasi Pekerjaan dan Anggaran di Triwulan 3 |
|  |  | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 6 | 0 | Alokasi Anggaran dan Pekerjaan Ada di Triwulan 3 dan 4 |
|  |  | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 44 | 0 | Sedang Berjalan Pekerjaan - Manajemen Risiko - SPIP - Zona Integritas (ZI) - PK-APIP |
|  |  | Pendampingan dan Asistensi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 7 | 0 | Alokasi Kegiatan dan Anggaran di Triwulan 4 |
|  |  | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 44 | 0 | Alokasi Kegiatan dan Anggaran di Triwulan 4 |
| Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 0 | 2 Dokumen penyusunan Renstra 2025 - 2030 dan Renja 2026 sudah dalam proses pembuatan |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 0 | Dokumen Lakip Sudah Selesai dilaksanakan SKM yang sudah di laksanakan TW 1 dan TW 2 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 0 | Target merupakan hasil dari revisi yang sebelumnya 200 laporan sehingga penginputan Tw 1 seharusnya 3 Laporan |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 0 | Penyusunan KUA-PPAS masih menunggu selesainya tahapan RKPD |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 0 | Penyusunan Perubahan KUA-PPAS masih menunggu selesainya tahapan RKPD Perubahan |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 1 | 0 | Pelaksanaan Verifikasi RKA-SKPD menunggu KUA-PPAS ditetapkan |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 1 | 0 | Pelaksanaan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD menunggu Perubahan KUA-PPAS ditetapkan |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen) | 4 | 0 | Pekerjaan akan diselesaikan pada akhir Triwulan Ke III dan Triwulan IV |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 2 | 0 | Pelaksanaan Perubahan APBD sedang dalam tahapan menunggu penetapan RKPD (dalam tahapan persiapan) |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) | 1 | 0 | Penyusunan ASB Fisik sedang dilakukan oleh Konsultan |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen) | 3 | 0 | Pengembangan Aplikasi masih dalam tahap pelaksanaan |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen) | 1 | 0 | Kegiatan dipindahkan ke Bidang Perekonomian SETDA dan akan di drop pada perubahan APBD |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 220 | 0 | Pelaksanaan Sosialisasi ASB masih menunggu ASB Fisik selesai dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah masih menunggu arahan pimpinan |
|  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) | 4 | 2 | BA Rekonsiliasi Tahunan dan Triwulan I |
|  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen) | 4 | 2 | BA Rekonsiliasi Tahunan dan Triwulan I |
|  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga) | 53 | 0 | Masih tahap pendampingan |
| Badan Pendapatan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 30 | 0 | Pelaksanaan Diklat di undur karena belum memenuhi Kuota |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 15 | 0 | Sedang dalam Proses Pengadaan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 382 | 191 | Realisasi TW II merupakan akumulasi dari Realisasi TW I |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 900 | 0 | Progres Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan ATK, Proses Penatausahaan Arsip |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 381 | 0 | Pagu kegiatan dalam Proses Pengurangan di APBDP, Sehingga Belum bisa dilaksanakan Pengadaan |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | 0 | Pagu kegiatan dalam Proses Pengurangan di APBDP, Sehingga Belum bisa dilaksanakan Pengadaan |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | Progres Kegiatan sedang proses pemilihan penyedia pada barang dan jasa |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 3 | 0 | Progres Kegiatan : Sudah melaksanakan Sosialisasi pada media Cetak sedangkan Sosialisasi tatap muka akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Juli 2025 dan untuk Pelaksanaan Reward Pajak Daerah sedang dalam Tahap Persiapan |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | 1 | 0 | Dalam Proses Pengadaan |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 2 | 0 | Tahapan Kegiatan Masih Dalam Proses Pengumpulan data Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) | 1 | 0 | Tahapan Kegiatan masih dalam Proses Pengumpulan Data |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | Progres Kegiatan sudah melakukan Penagihan pajak daerah dan pendampingan kerja sama dgn kejaksaan |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | Pagu Kegiatan akan di efisiensi di ABT dan akan dialihkan pada kegiatan penagihan untuk belanja sarana dan prasarana penagihan |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | Progres Pemeriksaan: Pelaksanaan Pemeriksaan baru dilakukan 1 Tahap dan Tahap 2 akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2025. Progres Pengawasan: 1. Pengajuan permohonan wajib pajak tutup dengan Nota Dinas ke Wasdal dittd Kepala UPTD 2. Subid pengawasan melakukan pengecekan lapangan dan membuat berita acara wajib pajak tutup 3. Subid pengawasan membuat nota dinas ke Bidang Penda untuk melakukan penutupan NPWPD |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 | 0 | Dalam Proses Pengadaan |
| Rumah Sakit Umum Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15.540 | 4.338 | Realisasi berdasarkan Jumlah Pegawai yang dibayarkan Gaji bulan April s/d Juni dan tunjangan bulan Maret s/d Mei serta gaji dan tunjangan ASN ke-13 |
|  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 9 | 0 | Realisasi berdasarkan 9 unit gedung yang di pelihara yang terdiri dari : - Pemeliharaan sistem tata udara (AC) - Pemeliharaan sistem distribusi air bersih - Pemeliharaan instalasi saluran dan pengolahan air limbah - Pemeliharaan transportasi vertikal (lift) - Pemeliharaan distribusi listrik dan genset - Pemeliharaan dan perbaikan ringan fisik bangunan - Pemeliharaan kebersihan ruangan ? Pemeliharaan kebersihan lingkungan ? Keamanan ? Terkendalinya serangga dan binatang pengganggu ? Pemeliharaan taman dan penataan lahan taman |
|  |  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 22 | 11 | alat yang sudah diterima sebanyak 11 Unit, sedangkan sisanya sedang dalam proses pengiriman |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 2 | 1 | berdasarkan dokumen RBA perubahan yang telah disusun yang berisi uraian belanja operasional RSUD CAM yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta belanja Modal. |
| Sekretariat DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | 1 | Penyusunan Lap Kinerja Tw 1 Th 2025 |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.086 | 292 | Gaji ASN April, Mei, Juni 2025 (147 org), Tunjangan Bulan Maret, April, Mei 2025 (148 org), Gaji + Tunjangan 13 (98) |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 1 | Penyusunan Laporan Keuangan PD Audited |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | 3 | Laporan Keuangan Bulan Maret, April, dan Lap Tw 1 |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 52 | 2 | Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II dan Menghadiri Kegiatan Undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pembentuk Peraturan Perundang-undangan |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 48 | 7 | Menghadiri Undangan dari Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota Seluruh Indonesia |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | Proses dokumen |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 1 | penyediaan mamin pimpinan dan aktivitas lapangan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 1 | dalam proses pembuatan dokumen |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 220 | 30 | proses dokumen |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 566 | 3 | 3 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Revisi target 12 Laporan) |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 9 | sudah dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2025 |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3 | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Maret s/d Mei |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 0 | tidak dilaksanakan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 33 | 15 | proses dokumen |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 100 | 0 | selesai |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 177 | 50 | proses dokumen |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 1 | selesai |
|  |  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 650 | 150 | Pemberian Hak Keuangan DPRD kepada Anggota DPRD April s/d Juni 2025 |
|  |  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 6 | 0 | Rencana dilaksanakan pada Tw 3 |
|  |  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 50 | 0 | Pelaksanaan Kegiatan MCU di Bulan Juni 2025, menunggu proses dokumen pertanggungjawaban Kegiatan MCU |
|  |  | Layanan Administrasi DPRD | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 12 | 3 | Melaksanakan Surat Perintah Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD |
|  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | bahwa Bapemperda telah melaksanakan Perubahan Propemperda Kota Bekasi Tahun 2025 dan sedang membahas Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2025 |
|  |  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 10 | 0 | Tersusunnya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembahasan raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2024-2029, Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah dan Pembahasan Perubahan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
|  |  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 10 | 0 | Bapemperda telah menyelesaikan 2 (Dua) telah menyelesaikan Kajian Perundang-undangan yaitu Penjelasan Perubahan Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Penjelasan Perubahan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
|  |  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 7 | 0 | Bapemperda telah merekomendasikan 2 (Dua) Draf Raperda untuk dibahas oleh Pansus DPRD Kota Bekasi yaitu Draf Raperda tentang Perubahan Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Draf Raperda tentang Perubahan Perda tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan |
|  |  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 0 | Belum dilaksanakan kegiatan pembahasan tata tertib DPRD |
|  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 0 | Jadwal kegiatan pembahasan KUA PPAS TA 2026 pada bulan Juli 2025 |
|  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 0 | Jadwal Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Bulan Juli 2025 |
|  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | 0 | Jadwal Pembahasan APBD Perubahan TA 2025 pada Triwulan III |
|  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen) | 1 | 0 | Jadwal Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester pada Triwulan III |
|  |  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 0 | Telah dilakukan penjadwalan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 12 | 3 | Sesuai dengan rencana tersusun 3 laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum di Bulan April S/D Juni 2025 |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 12 | 3 | Sesuai dengan rencana tersusun 3 laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur di Bulan April S/D Juni 2025 |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 12 | 3 | Sesuai dengan rencana tersusun 3 laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat di Bulan April S/D Juni 2025 |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 12 | 3 | Sesuai dengan rencana tersusun 3 laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat di Bulan April S/D Juni 2025 |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 1 | 0 | Masih dilaksanakan Pembahasan Tindaklanjut LHP BPK atas LKPD Kota Bekasi TA 2024 |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 1 | 0 | Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh DPRD dilaksanakan pada akhir tahun |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | Sesuai dengan rencana tersusun 1 laporan Dokumen Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Bulan April S/D Juni 2025 |
|  |  | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 210 | 23 | Honor Panitia 2 org, Gaji Tenaga KPTA 21 org (bulan Mei) |
|  |  | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 54 | 25 | Gaji / Honor Staf Ahli Fraksi bulan Februari, Maret,April,Mei 2025 |
|  |  | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 12 | 3 | Advertorial Cetak dan Online, Karangan Bunga, Talkshow TV Nasional |
|  |  | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 3 | 1 | Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja DPRD Th 2025 |
|  |  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 3 | 1 | Sudah terealisasi penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah terkait pelaksanaan Reses 2 tahun 2025 |
|  |  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 3 | 1 | Sudah terealisasi kegiatan Desk Pokir tahun 2025 |
|  |  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 1 | Sudah terealisasi pelaksanaan Reses 2 pada 23 s.d 27 Maret 2025 |
|  |  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 12 | 3 | Sesuai dengan rencana tersusun 3 laporan Pengawasan kode etik DPRD di Bulan April s/d Juni 2025 |
|  |  | Fasilitasi Tugas DPRD | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 12 | 0 | Pada Perubahan Renja 2025, kegiatan tidak akan dilaksanakan |
|  |  | Fasilitasi Tugas DPRD | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 0 | Sudah dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Tahun 2024 pada Tw 1 |
|  |  | Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 3 | 0 | Rapat Pimpinan 3 kali, Rapat Banmus 5 kali, Rapat Paripurna 6 kali, Perdin Luar Prov Banmus 7 kali, Perdin Dalam Prov Banmus 7 kali |
|  |  | Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 12 | 3 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD April s/d Juni 2025 |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 1 | 0 | Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target indikator 1 Dokumen untuk satu tahun, sampai dengan triwulan I terdapat beberapa rencana fisik/target yang telah terealisasi, diantaranya berupa penyusunan Rancangan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Awal Tahun Anggaran 2026 |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 0 | Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target indikator 1 laporan (Dokumen SAKIP) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat beberapa rencana fisik/target yang telah terealisasi, diantaranya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bakesbangpol Tahun Anggaran 2024, Pohon Kinerja, Tabel Keselarasan, Cascading, Cross Cutting, Perjanjian Kinerja, Manajemen Resiko 2025 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bakesbangpol TA. 2024/2025 |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.064 | 216 | Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN telah terealisasi sesuai dengan kebutuhan/rencana, adapun pada triwulan II komposisi pegawai Bakesbangpol pada bulan April (36 orang), Mei (36 orang), Juni (36 orang). Sesuai data eksisting jumlah pegawai ASN Bakesbangpol pada triwulan II TA. 2025 |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 16 | 4 | Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target indikator 16 laporan untuk satu tahun, sampai triwulan I terdapat beberapa target yang telah terealisasi, diantaranya berupa laporan keuangan bulan April, Mei, Juni dan Laporan Semester I TA. 2025 |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 1 | Pada indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 3 Paket (Paket Pengadaan Barang dan Jasa) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II telah terdapat rencana target yang terealisasi untuk indikator tersebut, diantaranya berupa pengadaan paket pengadaan barang dan jasa alat tulis kantor (ATK), Cetakan (Kertas dan Cover) dan Belanja bahan peralatan komputer |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 12 Paket (Paket Penggandaan dan Jilid Dokumen) untuk satu tahun, sampai pada triwulan II terdapat realisasi sejumlah 6 paket. |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 0 | Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 2 Dokumen untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II belum terdapat rencana target yang telah terealisasi untuk sub kegiatan ini |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 Laporan untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat rencana target yang telah terealisasi sejumlah 6 Laporan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 Laporan untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat rencana target yang telah terealisasi sejumlah 6 Laporan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 Dokumen untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat beberapa rencana fisik yang telah terealisasi sejumlah 6 Dokumen |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 23 | 0 | Pagu anggaran sub kegiatan ini di rasionalisasi/efesiensi pada perubahan parsial tahun 2025 |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat rencana target yang telah terealisasi sebanyak 6 Laporan, diantaranya berupa fasilitasi gaji dan tunjangan tenaga kontrak kerja (TKK) pada Badan Kesbangpol dengan jumlah pegawai saat ini berjumlah 10 Orang. |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 22 | 5 | Pada indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 22 unit untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat rencana target yang telah terealisasi, diantaranya berupa penyediaan fasilitasi Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi sejumlah 7 Unit. |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 5 | Pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 25 unit untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat beberapa rencana fisik yang telah terealisasi, diantaranya berupa penyediaan fasilitasi Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan mesin seperti komputer, laptop dan printer pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi sejumlah 6 Unit. |
|  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 200 | 0 | Pada indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 200 Orang, (yang terdiri dari pelaksanaan pembinaan bela negara untuk pelajar dan guru SLTA/SMA) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan 2 belum terdapat target yang terealisasi dan sesuai rencana pencapaian target dilakukan di triwulan berikutnya. |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 354 | 0 | Pada indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 354 Orang, (yang terdiri dari pelaksanaan konsepsi dasar kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II belum terdapat target yang terealisasi dan sesuai rencana pencapaian target dilakukan di triwulan berikutnya. |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 2 | 0 | Pada indikator Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka dengan target 2 Dokumen, (yang terdiri dari pelaksanaan Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Pembinaan Purnapaskibraka) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II belum terdapat target yang terealisasi dan sesuai rencana pencapaian target dilakukan di triwulan berikutnya. |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 52 | 52 | Pada indikator Jumlah Paskibraka dengan target 52 Orang (yang terdiri dari proses recruitment dan seleksi dan penetapan serta pengukuhan calon Paskibraka kota Bekasi) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II terdapat beberapa rencana target yang telah terealisasi, diantaranya : (1). Pelatihan Intensif Capaska, (2). Pengiriman sepasang Capaska Tingkat Provinsi yang akan di seleksi untuk tingkat Nasional dan Kota Bekasi lolos tingkat Provinsi 1 orang, dan Tingkat Nasional 1 orang. |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da (%) | 12 | 0 | Pada indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan target indikator 12 Dokumen (yang terdiri dari pelaksanaan fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Lembaga Pemerintah : KPU dan BAWASLU), sampai dengan triwulan II belum terdapat realisasi indikator output pada sub kegiatan tersebut, dan merupakan sub kegiatan yang termasuk ke dalam perubahan pagu anggaran pada parsial III, sehingga sampai saat ini belum terdapat pencapaian target sub kegiatan yang terealisasi, dan pada anggaran perubahan akan dilakukan penyesuaian pagu anggaran untuk dapat merealisasikan dan memaksimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setelah APBD-P TA. 2025. |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol (%) | 1.504 | 0 | Sampai dengan triwulan II untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Pendidikan Politik dan Manajemen Parpol) terdapat perubahan pagu anggaran (pengurangan) pada parsial II dan parsial III, sehingga sampai saat ini belum terdapat pencapaian target sub kegiatan tersebut, dan pada anggaran perubahan akan dilakukan penyesuaian indikator dan kode rekening belanja untuk dapat merealisasikan capaian kinerja yang telah ditetapkan setelah APBD-P TA. 2025 |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 51 | 3 | Pada indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dengan target indikator 51 Dokumen (yang terdiri dari pelaksanaan fasilitasi Hibah kepada Ormas/LSM) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II dari target keseluruhan terdapat realisasi output indikator pada sub kegiatan tersebut sejumlah 3 Ormas/LSM (3 Dokumen). |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 400 | 0 | Pada indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dengan target indikator 400 Orang (yang terdiri dari pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas/LSM) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II belum terdapat rencana fisik/target, dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan sesuai dengan rencana dilakukan pada triwulan berikutnya |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 1.900 | 0 | Pada indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target indikator 1900 Orang (yang terdiri dari pelaksanaan Roadshow Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Sosialisasi P4GN) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan II belum terdapat realisasi output untuk indikator tersebut, dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan sesuai dengan rencana dilakukan pada triwulan berikutnya |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga (%) | 250 | 0 | Pada indikator Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target indikator 250 Orang disesuaikan dengan DPA Efisiensi kegiatan Pemetaan Konflik Sara sedang dalam proses pengajuan e-purcashing kebagian Barang dan Jasa dengan nilai Pagu 150.000.000 kode rekening Jasa Tenaga Ahli |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P (%) | 12 | 3 | Pada indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target indikator 12 Laporan (yang terdiri dari pelaksanaan fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan I terdapat beberapa Rencana fisik/target yang telah terealisasi, diantaranya telah dilaksanakannya Rapat rutin Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan output 6 Laporan (Bulan Januari, Februari dan Maret, April, Mei dan Juni) |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | 3 | ada indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator 12 Dokumen (yang terdiri dari pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota) untuk satu tahun, sampai dengan triwulan I terdapat beberapa Rencana fisik/target yang telah terealisasi, diantaranya telah dilaksanakannya pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan output 6 Dokumen (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni) |
| BAGIAN KERJASAMA | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 4 | 0 | Mengalami efisiensi, Dalam proses pekerjaan mamin, Dalam proses pengadaan penyedia fotocopy, terdapat kegiatan dilaksanakan bulan Agustus |
| BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 2 | 0 | Mengalami efisiensi, kegiatan dalam persiapan pelaksanaan |
|  |  | Administrasi Tata Pemerintahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 3 | 0 | Mengalami efisiensi, kegiatan dalam persiapan pelaksanaan |
| BAGIAN HUKUM | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | 0 | dilaksanakan pada TW IV |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan di TW IV |
|  |  | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan pada TW IV |
| BAGIAN TATA USAHA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 420 | 0 | kegiatan dilaksanakan di tw III |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 172 | 0 | sesuai dengan usulan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan di TW III, kegiatan berupa perjalanan dinas dan makan minum |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan di TW III |
| Dinas Tata Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.296 | 656 | Triwulan II Jumlah ASN 82*8 (Gaji April-Juni, Gaji 13 & TPP Kinerja Maret-Mei, TPP ke 13 |
|  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) | 2 | 0 | Sub Kegiatan terdampak Rasionalisasi sehingga pada perubahan APBD, output akan dikurangi menjadi 1 dokumen |
|  |  | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan (Dokumen) | 2 | 0 | PBG Periode Januari s.d. tanggal 25 Juni 2025 total 1.154 berkas penugasan konsultasi, dengan rincian TPA = 784 berkas; TPT = 370 berkas SLF SLF BG yang terbit hingga 25 Juni 2025 berjumlah 50 SLF BG |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) | 25 | 0 | Pagu terdampak rasionalisasi dan akan dipotong tersisa 88 Juta dengan target output berkurang menjadi 8 orang |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) | 2 | 0 | BAST yang terbit :2 Perumahan 1 PSU Apartemen BAP yang terbit : 2 Perumahan PPK yang terbit 5 Dokumen Kontrak TA Spasial Kontrak TA Tata Ruang |
| BAGIAN UMUM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | 0 | sedang proses administrasi |
|  |  | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 120 | 0 | Sedang proses administrasi |
|  |  | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 4 | 0 | sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pimpinan |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 0 | Seluruh anggaran dirasionalisasi sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 2 | 1 | Termasuk dalam anggaran yang diefisiensi. Mamin dan boneka maskot Akrilik Kota Bekasi sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sementara Batik dan Plakat dalam proses pengadaan |
|  |  | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 1 | 0 | Masuk dalam anggaran yang diefisiensi. Mamin dan Kegiatan PHBN sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan persiapan pengadaan |
|  |  | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 1 | 0 | Masuk dalam anggaran yang diefisiensi, pekerjaan pengadaan sarung sudah selesai dilaksanakan, sementara kegiatan lain sedang dalam proses pengadaan, persiapan pelaksanaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan. |
|  |  | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 4 | 0 | Masuk dalam anggaran yang dirasionalisasi. Dalam proses persiapan pengadaan |
| BAGIAN ORGANISASI | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 2 | 0 | kegiatan dilaksanakan di di TW III |
|  |  | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 2 | 0 | kegiatan dilaksanakan di di TW III |
|  |  | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan di di TW III |
|  |  | Penataan Organisasi | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | kegiatan dilaksanakan di di TW III |
| BAGIAN PEREKONOMIAN | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 6 | 1 | 1 Dokumen sedang dalam proses Pekerjaan, Kontrak Berakhir 1 Juli 2025 |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 1 | 0 | Mengalami efisiensi, kegiatan dilaksanakan bulan Juli |
| Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.256 | 757 | Jumlah total PNS DBMSDA = 111 orang, namun anggaran gaji 110 orang karena 1 orang masih ditanggung di kementerian (faktor pindah tempat kerja) |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2 | 0 | Kegiatan ini akan terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0, sehingga capaian indikator tidak dapat dilaksanakan atau menjadi 0 unit. |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 83 | 0 | Terjadi efisiensi anggaran menjadi Rp. 0 pada kegiatan ini, sehingga capaian indikator tidak dapat dilaksanakan atau menjadi 0 unit. |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 50 | 10 | Pada Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki 50 target dokumen, dan sudah terealisasi 20 dokumen. saat ini sedang tahap pengerjaan dokumen sakip, SPM tw 2 dan renja rancangan. 20 dokumen tersebut beserta dokumen salinan/copyannya |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.666 | 616 | adanya kesalahan inputan target yang seharusnya 2.156 org/bulan |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 0 | Pada indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan memiliki target 1 paket, namun pada triwulan II belum terealisasi karena masih tahap persiapan |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 2 | Pada indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan memiliki target 10 orang pegawai, Pada triwulan II sudah terealisasi 2 orang yang mengikuti pelatihan. |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 146 | 0 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tidak dilaksanakan (drop) |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 2 | pada indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan memiliki target 5 paket, Pada triwulan II sudah terealisasi 2 paket |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 3 | pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan memiliki target 12 dokumen, pada bulan Juni sudah terealisasi 3 dokumen |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 3 | pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki target 12 laporan, pada tw 2 sudah terealisasi 3 laporan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 0 | pada indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki target 2 dokumen, namun belum terealisasi di bulan Juni karena masih tahap persiapan |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 26 | 13 | pada indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan memiliki target 26 unit, pada triwulan II sudah terealisasi 13 unit |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3 | pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan memiliki target 12 laporan, pada bulan Juni sudah terealisasi 3 laporan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 46 | 23 | pada indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya memiliki target 46 unit, pada triwulan 2 sudah terealisasi 23 unit |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 34 | 16 | pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara memiliki target 34 unit, namun pada tw 2 sudah terealisasi 16 unit |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 1 | 0 | pada indikator Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun memiliki target 1 ruang, namun fisiknya belum terealisasi di triwulan II dikarenakan baru tahap lelang kegiatan |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | 0 | pada indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun memiliki target 1 unit, namun fisiknya belum terealisasi di triwulan II dikarenakan baru tahap lelang kegiatan |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 45 | 0 | pada indikator Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah memiliki target 45 ruang, namun fisiknya belum terealisasi pada triwulan II dikarenakan pekerjaan sedang tahap konstruksi |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | 0 | pada indikator Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat memiliki target 19 ruang, namun belum terealisasi pada triwulan II dikarenakan baru tahap lelang kegiatan |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 5 | 0 | pada indikator Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah memiliki target 5 ruang, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | 0 | pada indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun memiliki target 1 unit, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih persiapan |
|  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 1 | 0 | pada indikator Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun memiliki target 1 unit, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  |  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | 0 | pada indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas memiliki target 1 unit, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga) | 5 | 0 | pada indikator Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya memiliki target 5 lembaga, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan sedang tahap persiapan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 13 | 0 | pada indikator Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun memiliki target 13 dokumen, namun belum di terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 50 | 0 | Pada Indikator Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan memiliki target 50 liter/detik, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 2 | 0 | pada indikator Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun memiliki target 2 liter/detik, namun belum terealisasi di triwulan II karena masih tahap persiapan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | pada indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara memiliki target 1 unit, dimana target tersebut merupakan unit spam artesis yang sedang berjalan kegiatan operasionalnya |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 751 | 0 | pada indikator Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan memiliki target 751 SR namun belum terealisasi di triwulan II karena masih tahap persiapan |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 5 | 1 | pada indikator Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara memiliki target 5 unit, dan semuanya sedang berjalan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) | 384 | 0 | pada indikator Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar memiliki target 384 rumah namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan kegiatan sedang berjalan |
|  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | 2 | 0 | pada indikator Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun memiliki target 2 dokumen namun belum terealisasi di triwulan II karena masih tahap persiapan |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 50 | 0 | pada indikator Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi memiliki target 50 unit, namun belum terealisasi di triwulan II dikarenakan masih tahap persiapan |
|  |  | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) | 1 | 1 | pada indikator Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus memiliki target 1 dokumen, dimana target tersebut merupakan dokumen kegiatan operasional rusunawa selama 1 tahun dan saat ini sedang berjalan |
|  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 20 | 0 | pada indikator Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan memiliki target 20 Ha namun belum terealisasi di triwulan II karena pekerjaan sedang berjalan |
|  | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 130 | 0 | pada indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki memiliki target 130 unit namun belum terealisasi di bulan Maret karena sedang tahap sosialisasi kegiatan |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | 16 | 0 | pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan memiliki target 16 dokumen namun belum terealisasi di triwulan II karena masih tahap persiapan |
|  |  | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi) | 408 | 0 | pada indikator Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian memiliki target 408 lokasi namun belum terealisasi dikarenakan masih tahap persiapan. adanya penyerapan anggaran dikarenakan operasional TPU sedang berjalan |
|  | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | 0 | pada indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 12 dokumen namun belum terealisasi di tw 2 dikarenakan pekerjaan sedang berjalan |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 45 | 15 | Setelah perubahan output menjadi 15 orang dan 1 Paket |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani iumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1 | 0 | Selama kegiatan penertiban tidak menimbulkan dampak maka realisasi kegiatan nol |
|  |  | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1 | 0 | kesalahan dalam menentukan target seharusnya 12 Laporan dalam setahun dan realisasi kegiatan triwulan II belum bisa terinput |
| Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%) | 2 | 1 | sedang dalam proses penyusunan renstra |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 8.820 | 2.430 | gaji April dan TPP Maret=608 orang, gaji Mei dan TPP April=608 orang, gaji Juni dan TPP Mei=608, gaji 13 dan TPP=606 orang |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4 | 0 | penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 0 | sudah berkontrak dan sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | 0 | Terdapat perubahan anggaran pada sub kegiatan tersebut sehingga belum dapat dilaksanakan |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 0 | dalam proses survei e-katalog |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 0 | sudah beberapa kali diadakan, namun laporan di akhir tahun anggaran |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | 0 | sudah beberapa kali dilaksanakan namun laporan di akhir tahun anggaran |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 18 | 0 | proses survei e-katalog |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 45 | 0 | sedang dalam proses penyusunan nota dinas kebutuhan pemeliharaan |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 1 | dalam proses penyusunan RAB |
|  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 100 | 0 | kegiatan belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran |
|  |  | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 100 | 0 | kegiatan belum dilaksanakan karena tidak adanya SDM yang bersertifikasi. |
|  |  | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | 1 | 0 | Pemeliharaan kendaraan tahap II sebanyak 18 unit dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 - 09 Juli 2025 dengan nomor kontrak #EP-01JVVN6XX88B9DK2JZG9HZWVV3 |
|  |  | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahun (%) | 56 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran. |
|  |  | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) | 1 | 0 | Kegiatan belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran. |
|  |  | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diprasyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 1 | 0 | sudah dilaksanakan pendataan pada 100 SMA Negeri dan Swasta |
|  |  | Investigasi Kejadian Kebakaran | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) | 100 | 0 | kegiatan belum dilaksanakan karena tidak adanya SDM yang bersertifikasi. |
|  |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1.000 | 0 | kegiatan belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran |
|  |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 56 | 0 | kegiatan belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran |
|  |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | 100 | 0 | proses pendistribusian kelengkapan Redkar kepada 170 orang dari total 456 orang. |
|  |  | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) | 1 | 0 | masih menunggu jadwal dari pusdiklat. |
|  |  | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) | 63 | 0 | dalam proses pemilihan penyedia pada e-katalog |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 7 | 0 | kegiatan terkena efisiensi dan rasionalisasi |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 79 | 0 | kegiatan terkena efisiensi dan rasionalisasi |
|  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1.100 | 1.100 | Sudah di laksanakan |
|  |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 250 | 250 | Sudah Terlaksana |
|  |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 450 | 150 | Sudah Terlaksana |
|  |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 450 | 150 | Sedang proses Pengajuan BarJas |
|  |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 450 | 150 | Sudah Terlaksana |
| Kecamatan Rawalumbu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.232 | 259 | revisi target |
| Kecamatan Pondok Melati | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 0 | Target 1 Laporan ,Rekapitulasi target indikator dilaksanakan pada akhir tahun anggaran |
| Kecamatan Bekasi Barat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 5.152 | 454 | 55 x 8 = 440, ditambah Kekurangan 14 dari Triwulan I |
| Kecamatan Bekasi Selatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.988 | 202 | revisi pada target |
| Kecamatan Pondokgede | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.484 | 385 | triwulan I : Jumlah pegawai x 7 (apabila tidak perubahan jumlah pegawai); triwulan II : Jumlah pegawai x 8 (apabila tidak perubahan jumlah pegawai) |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 1 | 1 | dilaksanakan kegiatan pada triwulan III |
| Kecamatan Bantargebang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.300 | 399 | Revisi Target terhadap jumlah ASN |
| Kecamatan Medan Satria | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | 1 | Sampai saat ini sudah dilakukan Penyusunan Laporan Prognosis |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | 1 | Sampai saat ini sudah dilakukan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 |
| UPTD PUSKESMAS KRANJI | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | 1 | Target seharusnya 1 orang |
| UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 4.338 | 9 | Target seharusnya 25 orang |
| UPTD PUSKESMAS JATILUHUR | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 277 | Target seharusnya 1.300 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 9.990 | Target seharusnya 12.407 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 0 | 58 | Target seharusnya 105 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 418 | Target seharusnya 1.610 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | 0 | Target seharusnya 105 orang |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | 0 | Target seharusnya 1 Dokumen |
| UPTD PUSKESMAS RAWATEMBAGA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 18.956 | 53 | Target seharusnya 152 orang |
| UPTD PUSKESMAS JATIKARYA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 82 | Target seharusnya 347 orang |
| UPTD PUSKESMAS HARAPAN MULYA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | 34 | Target seharusnya 34 orang |
| UPTD PALD | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | Pada Indikator Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara terdapat target 1 unit dimana target tersebut merupakan IPLT yang sedang berjalan operasionalnya |
| UPTD PUSKESMAS JATISARI | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 0 | 2 | Target seharusnya 4 dokumen. Realisasi sudah 2 Dokumen. |

Sumber : sienceng.bekasikota.go.id

Tabel 3-41. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Program TW I

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 399 | 15 | 29 | 8 | 7 |
| Anggaran Thn | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 234 | 10 | 7 | 21 | 186 |
| Fisik Thn | 392 | 14 | 19 | 25 | 8 |

Tabel 3-42. Rekapitulasi Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Program TW II

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 331 | 54 | 25 | 41 | 7 |
| Anggaran Thn | 452 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Fisik TW | 132 | 17 | 11 | 50 | 248 |
| Fisik Thn | 241 | 151 | 13 | 31 | 22 |

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang direkap berdasarkan program sampai dengan akhir Triwulan I dan II 2025 pada tabel 3.41 dan 3.42 diatas, dimana program hasil evaluasi sub kegiatan yang direkap berdasarkan program secara umum menunjukkan capaian kinerja fisik pada TW I berada pada capaian kinerja “sangat rendah” 15,35% dengan capaian kinerja keuangan pada kategori “sangat rendah” 11,14 % dan pada TW II capaian fisik 46,19% dengan capaian keuangan 26,62%.

Dari ringkasan permasalahan setiap sub kegiatan maka dapat diketahui hal ini belum tercapai karena :

- Ada proses pergeseran anggaran, akibat dari adanya kebijakan efisiensi.

- Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang cukup pajang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada TW berikutnya.

Evaluasi capaian kinerja program pada tabel 3.23, 3.23a dan 3.24, 3.25 dan 32.5a dilakukan terhadap hasil agregat atau rerata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai OPD yang merupakan agregat dari capaian sub kegiatan, lanjut pada capaian kegiatan hingga agregat menjadi capaian program dengan pendekatan tertimbang, dan belum diperhitungkan terhadap pencapaian indikator program (outcome). Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program.

  - Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional

    - Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat

Berdasarkan arah kebijakan yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah: “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat” Tema tersebut memiliki makna bahwa Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk melanjutkan kemandirian masyarakat Jawa Barat yang telah diupayakan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun ini, pembangunan Jawa Barat diharapkan dapat melakukan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman di era industrialisasi dan perkembangan IPTEK dan teknologi informatika yang pesat. Penekanan pembangunan juga diarahkan untuk penyediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar yang layak dan memenuhi standar, dengan jangkauan ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Dukungan SDM dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha/bisnis. Capaian pembangunan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah di Jawa Barat.

Berdasarkan RKPD 2025 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

- Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata

- Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama

- Penguatan sistem kesehatan daerah

- Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

- Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa

- Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Tabel 3-43. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  | Predikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata | 7.946.060.400 | 3.973.030.200 | 50 | 100 | 165.761.000 | 6,92 | 6,92 | 4,17 | 2,09 | 13,84 | 6,92 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.750.000.000 | 875.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 638.620.000 | 319.310.000 | 50 | 100 | 11.021.000 | 0 | 0 | 3,45 | 1,73 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.165.520.000 | 582.760.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 502.073.000 | 251.036.500 | 50 | 100 | 34.840.000 | 39,83 | 39,83 | 13,88 | 6,94 | 79,67 | 39,83 | SR | SR | T | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 1.152.888.700 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 | 0 | 2,21 | 1,11 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 934.070.000 | 467.035.000 | 50 | 100 | 94.400.000 | 37,47 | 37,47 | 20,21 | 10,11 | 74,94 | 37,47 | SR | SR | S | SR |
| 2 | Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama | 720.615.677.847 | 377.206.541.675 | 52,35 | 100 | 88.924.724.467 | 30,79 | 30,79 | 23,57 | 12,34 | 58,81 | 30,79 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | 52,36 | 100 | 88.889.724.467 | 30,77 | 30,77 | 23,74 | 12,43 | 58,77 | 30,77 | SR | SR | R | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 1.706.271.650 | 50 | 100 | 0 | 51,92 | 51,92 | 0 | 0 | 103,85 | 51,92 | SR | SR | ST | R |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 574.640.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 400.000.000 | 200.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 661.620.000 | 330.810.000 | 50 | 100 | 35.000.000 | 13, | 13, | 10,58 | 5,29 | 26, | 13, | SR | SR | SR | SR |
| 3 | Penguatan sistem kesehatan daerah | 920.249.363.903 | 460.124.682.095 | 50 | 100 | 347.662.342.767 | 65,42 | 65,42 | 75,56 | 37,78 | 130,85 | 65,42 | T | SR | ST | S |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | 50 | 100 | 327.513.366.319 | 63,88 | 63,88 | 75,93 | 37,96 | 127,75 | 63,88 | T | SR | ST | R |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 48,53 | 48,53 | 0,64 | 0,32 | 97,06 | 48,53 | SR | SR | ST | SR |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 24.434.753.320 | 50 | 100 | 20.122.071.448 | 95,81 | 95,81 | 82,35 | 41,18 | 191,61 | 95,81 | T | SR | ST | ST |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 137.700.000 | 50 | 100 | 0 | 34,13 | 34,13 | 0 | 0 | 68,26 | 34,13 | SR | SR | S | SR |
| 4 | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | 17.914.751.800 | 8.957.375.900 | 50 | 100 | 4.002.091.196 | 33,95 | 33,95 | 44,68 | 22,34 | 67,91 | 33,95 | SR | SR | S | SR |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 6.604.302.000 | 3.302.151.000 | 50 | 100 | 1.620.409.857 | 48,09 | 48,09 | 49,07 | 24,54 | 96,18 | 48,09 | SR | SR | ST | SR |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4.777.649.800 | 2.388.824.900 | 50 | 100 | 222.472.000 | 5,85 | 5,85 | 9,31 | 4,66 | 11,71 | 5,85 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.130.000.000 | 1.065.000.000 | 50 | 100 | 396.841.700 | 17,69 | 17,69 | 37,26 | 18,63 | 35,37 | 17,69 | SR | SR | SR | SR |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 4.402.800.000 | 2.201.400.000 | 50 | 100 | 1.762.367.639 | 51,11 | 51,11 | 80,06 | 40,03 | 102,23 | 51,11 | T | SR | ST | R |
| 5 | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | 1.556.117.782.535 | 778.058.891.281 | 50 | 100 | 154.158.341.248 | 12,5 | 12,5 | 19,81 | 9,91 | 25,01 | 12,5 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 49.150.399.999 | 24.575.200.001 | 50 | 100 | 5.737.524.620 | 27,27 | 27,27 | 23,35 | 11,67 | 54,54 | 27,27 | SR | SR | R | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 147.175.810.156 | 50 | 100 | 5.083.456.318 | 0 | 0 | 3,45 | 1,73 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 45.558.570.000 | 22.779.285.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 125.852.973.040 | 50 | 100 | 11.656.646.892 | 0 | 0 | 9,26 | 4,63 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 2.430.000.000 | 1.215.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0,41 | 0,21 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 13.734.812.300 | 50 | 100 | 771.037.835 | 16,22 | 16,22 | 5,61 | 2,81 | 32,43 | 16,22 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 206.894.678.930 | 103.447.339.466 | 50 | 100 | 339.800.000 | 0 | 0 | 0,33 | 0,16 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.325.468.370 | 2.662.734.186 | 50 | 100 | 459.873.706 | 6,44 | 6,44 | 17,27 | 8,64 | 12,89 | 6,44 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 1.680.009.587 | 50 | 100 | 299.452.643 | 66,96 | 66,96 | 17,82 | 8,91 | 133,93 | 66,96 | SR | SR | ST | S |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 110.329.322.160 | 55.164.661.080 | 50 | 100 | 1.878.436.069 | 0 | 0 | 3,41 | 1,7 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 10.299.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 10,35 | 5,18 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 13.107.660.000 | 6.553.830.000 | 50 | 100 | 0 | 45,45 | 45,45 | 0 | 0 | 90,9 | 45,45 | SR | SR | ST | SR |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 25.084.611.000 | 12.542.305.500 | 50 | 100 | 2.695.097.985 | 0,44 | 0,44 | 21,49 | 10,74 | 0,88 | 0,44 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 479.245.000 | 239.622.500 | 50 | 100 | 117.667.000 | 20,87 | 20,87 | 49,11 | 24,55 | 41,73 | 20,87 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 173.027.777.922 | 50 | 100 | 94.620.826.356 | 18,39 | 18,39 | 54,69 | 27,34 | 36,79 | 18,39 | R | SR | SR | SR |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 284.855.000 | 142.427.500 | 50 | 100 | 0 | 45,11 | 45,11 | 0 | 0 | 90,21 | 45,11 | SR | SR | ST | SR |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 266.910.000 | 133.455.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10.832.748.208 | 5.416.374.104 | 50 | 100 | 1.107.930.148 | 0 | 0 | 20,46 | 10,23 | 0 | 0 | SR | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 139.543.197.225 | 69.771.598.619 | 50 | 100 | 29.225.591.676 | 74,66 | 74,66 | 41,89 | 20,94 | 149,32 | 74,66 | SR | SR | ST | S |
| 6 | Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah | 3.355.498.711.770 | 1.677.749.355.900 | 50 | 100 | 1.238.166.090.786 | 65,7 | 65,7 | 73,8 | 36,9 | 131,41 | 65,7 | S | SR | ST | S |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.347.126.506.250 | 1.673.563.253.140 | 50 | 100 | 1.237.699.996.176 | 65,85 | 65,85 | 73,96 | 36,98 | 131,7 | 65,85 | S | SR | ST | S |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 4.186.102.760 | 50 | 100 | 466.094.610 | 6,36 | 6,36 | 11,13 | 5,57 | 12,71 | 6,36 | SR | SR | SR | SR |
|  |  | 6.578.342.348.255 | 3.306.069.877.051 | 50,26 | 100 | 1.833.079.351.464 | 49,1 | 49,1 | 55,61 | 27,87 | 97,89 | 49,1 |  |  |  |  |

Tabel 3-44. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 39 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Anggaran Thn | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisik TW | 28 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Fisik Thn | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 |

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja dukungan RKPD Kota Bekasi terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 pada tabel 3.44 diatas, dimana secara umum menunjukkan kinerja pembangunan fisik pada TW II masih “sangat rendah” yaitu 49.1% dengan 1 program prioritas berkinerja “sangat tinggi”  yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kinerja keuangan 27,87 % yang juga pada kategori “sangat rendah”.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada TW II dari 44 program yang mendukung prioritas pembangunan provinsi masih terdapat 37 program yang masih dalam kategori “sangat rendah” dan 1 program dengan kinerja “sangat tinggi”, masing-masing 3 program dengan kategori kinerja “rendah” dan ‘sedang”.

Evaluasi capaian kinerja dukungan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tabel 3.26 dilakukan terhadap hasil agregat atau rerata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai OPD yang merupakan agregat dari capaian sub kegiatan, lanjut pada capaian kegiatan hingga agregat menjadi capaian program dengan pendekatan tertimbang, dan belum diperhitungkan terhadap pencapaian indikator program (outcome). Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program.

    - Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM

- Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender seta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas

- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

- Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

- Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3-45. Dukungan RKPD Kota Bekasi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Triwulan II Tahun 2025

| Kode | Uraian | Total Anggaran | Target |  |  | Capaian |  |  | Kinerja |  |  |  |  | Predikat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn | Anggaran TW |  | Anggaran Thn | Fisik Tw | Fisik Thn |
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM | 33.079.743.000 | 16.539.871.500 | 50 | 100 | 4.917.700.000 | 9,61 | 9,61 | 29,73 | 14,87 | 19,22 | 9,61 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.812.569.800 | 1.406.284.900 | 50 | 100 | 12.000.000 | 41,02 | 41,02 | 0,85 | 0,43 | 82,04 | 41,02 | SR |  | SR | T | SR |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.400.000.000 | 700.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 15.229.773.200 | 7.614.886.600 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3.837.400.000 | 1.918.700.000 | 50 | 100 | 705.700.000 | 38,99 | 38,99 | 36,78 | 18,39 | 77,97 | 38,99 | SR |  | SR | T | SR |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 9.800.000.000 | 4.900.000.000 | 50 | 100 | 4.200.000.000 | 5,4 | 5,4 | 85,71 | 42,86 | 10,8 | 5,4 | T |  | SR | SR | SR |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru | 12.281.672.470 | 6.140.836.236 | 50 | 100 | 517.191.351 | 46,21 | 46,21 | 8,42 | 4,21 | 92,41 | 46,21 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.750.000.000 | 875.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 300.000.000 | 150.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 255.000.000 | 127.500.000 | 50 | 100 | 2.150.000 | 0 | 0 | 1,69 | 0,84 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 59.822.000 | 29.911.000 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | SR |  | SR | ST | ST |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 525.319.070 | 262.659.536 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | SR |  | SR | ST | R |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.451.684.000 | 2.725.842.000 | 50 | 100 | 395.141.351 | 91,76 | 91,76 | 14,5 | 7,25 | 183,52 | 91,76 | SR |  | SR | ST | ST |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 934.070.000 | 467.035.000 | 50 | 100 | 94.400.000 | 37,47 | 37,47 | 20,21 | 10,11 | 74,94 | 37,47 | SR |  | SR | S | SR |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.305.777.400 | 1.152.888.700 | 50 | 100 | 25.500.000 | 0 | 0 | 2,21 | 1,11 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3 | MMelanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 1.133.399.289.462 | 566.699.644.738 | 50 | 100 | 50.867.536.774 | 5,23 | 5,23 | 8,98 | 4,49 | 10,46 | 5,23 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 45.558.570.000 | 22.779.285.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 251.705.946.080 | 125.852.973.040 | 50 | 100 | 11.656.646.892 | 0 | 0 | 9,26 | 4,63 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 2.430.000.000 | 1.215.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0,41 | 0,21 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 27.469.624.600 | 13.734.812.300 | 50 | 100 | 771.037.835 | 16,22 | 16,22 | 5,61 | 2,81 | 32,43 | 16,22 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 206.894.678.930 | 103.447.339.466 | 50 | 100 | 339.800.000 | 0 | 0 | 0,33 | 0,16 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.325.468.370 | 2.662.734.186 | 50 | 100 | 459.873.706 | 6,44 | 6,44 | 17,27 | 8,64 | 12,89 | 6,44 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 49.150.399.999 | 24.575.200.001 | 50 | 100 | 5.737.524.620 | 27,27 | 27,27 | 23,35 | 11,67 | 54,54 | 27,27 | SR |  | SR | R | SR |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 294.351.620.310 | 147.175.810.156 | 50 | 100 | 5.083.456.318 | 0 | 0 | 3,45 | 1,73 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 110.329.322.160 | 55.164.661.080 | 50 | 100 | 1.878.436.069 | 0 | 0 | 3,41 | 1,7 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 20.599.000.000 | 10.299.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 3.188.350.640 | 1.594.175.320 | 50 | 100 | 165.000.000 | 0 | 0 | 10,35 | 5,18 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3.360.019.173 | 1.680.009.587 | 50 | 100 | 299.452.643 | 66,96 | 66,96 | 17,82 | 8,91 | 133,93 | 66,96 | SR |  | SR | ST | S |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 772.019.000 | 386.009.500 | 50 | 100 | 0 | 20,86 | 20,86 | 0 | 0 | 41,71 | 20,86 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.404.000.000 | 702.000.000 | 50 | 100 | 0 | 52,95 | 52,95 | 0 | 0 | 105,89 | 52,95 | SR |  | SR | ST | R |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 334.020.000 | 167.010.000 | 50 | 100 | 0 | 44,91 | 44,91 | 0 | 0 | 89,81 | 44,91 | SR |  | SR | T | SR |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 110.526.250.200 | 55.263.125.102 | 50 | 100 | 24.476.308.691 | 34,16 | 34,16 | 44,29 | 22,15 | 68,33 | 34,16 | SR |  | SR | S | SR |
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender seta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas | 1.649.447.685.950 | 841.622.545.870 | 51,02 | 100 | 438.206.491.223 | 50,01 | 50,01 | 52,07 | 26,57 | 98,03 | 50,01 | R |  | SR | ST | R |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.149.280.000 | 574.640.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 714.992.234.547 | 374.394.820.025 | 52,36 | 100 | 88.889.724.467 | 30,77 | 30,77 | 23,74 | 12,43 | 58,77 | 30,77 | SR |  | SR | R | SR |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.412.543.300 | 1.706.271.650 | 50 | 100 | 0 | 51,92 | 51,92 | 0 | 0 | 103,85 | 51,92 | SR |  | SR | ST | R |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 275.400.000 | 137.700.000 | 50 | 100 | 0 | 34,13 | 34,13 | 0 | 0 | 68,26 | 34,13 | SR |  | SR | S | SR |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 862.690.449.256 | 431.345.224.760 | 50 | 100 | 327.513.366.319 | 63,88 | 63,88 | 75,93 | 37,96 | 127,75 | 63,88 | T |  | SR | ST | R |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 48.869.506.640 | 24.434.753.320 | 50 | 100 | 20.122.071.448 | 95,81 | 95,81 | 82,35 | 41,18 | 191,61 | 95,81 | T |  | SR | ST | ST |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 48,53 | 48,53 | 0,64 | 0,32 | 97,06 | 48,53 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 1.656.868.000 | 828.434.000 | 50 | 100 | 210.697.500 | 15,73 | 15,73 | 25,43 | 12,72 | 31,47 | 15,73 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 5.599.220.800 | 2.799.610.400 | 50 | 100 | 709.807.890 | 0 | 0 | 25,35 | 12,68 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 1.584.900.000 | 792.450.000 | 50 | 100 | 381.975.073 | 28,73 | 28,73 | 48,2 | 24,1 | 57,45 | 28,73 | SR |  | SR | R | SR |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 803.275.400 | 401.637.700 | 50 | 100 | 351.943.526 | 46,68 | 46,68 | 87,63 | 43,81 | 93,37 | 46,68 | T |  | SR | ST | SR |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 1.793.649.000 | 896.824.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.793.649.000 | 896.824.500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan | 152.429.583.332 | 76.214.791.684 | 50 | 100 | 29.850.482.976 | 71,07 | 71,07 | 39,17 | 19,58 | 142,14 | 71,07 | SR |  | SR | ST | S |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.414.008.007 | 4.207.004.015 | 50 | 100 | 26.905.000 | 48,53 | 48,53 | 0,64 | 0,32 | 97,06 | 48,53 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 55.000.000 | 27.500.000 | 50 | 100 | 43.973.000 | 100 | 100 | 159,9 | 79,95 | 200 | 100 | ST |  | T | ST | ST |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 465.385.100 | 232.692.550 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 250.000.000 | 125.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 828.471.900 | 414.235.950 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 275.000.000 | 137.500.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.498.521.100 | 1.249.260.550 | 50 | 100 | 554.013.300 | 0,34 | 0,34 | 44,35 | 22,17 | 0,68 | 0,34 | SR |  | SR | SR | SR |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 139.543.197.225 | 69.771.598.619 | 50 | 100 | 29.225.591.676 | 74,66 | 74,66 | 41,89 | 20,94 | 149,32 | 74,66 | SR |  | SR | ST | S |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | 3.567.125.030.847 | 1.783.562.515.441 | 50 | 100 | 1.270.668.927.089 | 63,03 | 63,03 | 71,24 | 35,62 | 126,05 | 63,03 | S |  | SR | ST | R |
| 0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.347.126.506.250 | 1.673.563.253.140 | 50 | 100 | 1.237.699.996.176 | 65,85 | 65,85 | 73,96 | 36,98 | 131,7 | 65,85 | S |  | SR | ST | S |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 350.000.000 | 175.000.000 | 50 | 100 | 4.242.450 | 42,86 | 42,86 | 2,42 | 1,21 | 85,71 | 42,86 | SR |  | SR | T | SR |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.542.860.000 | 771.430.000 | 50 | 100 | 303.652.190 | 56,5 | 56,5 | 39,36 | 19,68 | 113, | 56,5 | SR |  | SR | ST | R |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 126.399.040.428 | 63.199.520.214 | 50 | 100 | 25.374.775.806 | 28,64 | 28,64 | 40,15 | 20,08 | 57,29 | 28,64 | SR |  | SR | R | SR |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.731.610.000 | 2.865.805.000 | 50 | 100 | 202.842.500 | 41,88 | 41,88 | 7,08 | 3,54 | 83,75 | 41,88 | SR |  | SR | T | SR |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.095.894.000 | 1.547.947.000 | 50 | 100 | 0 | 28,21 | 28,21 | 0 | 0 | 56,41 | 28,21 | SR |  | SR | R | SR |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.642.400.000 | 2.321.200.000 | 50 | 100 | 176.567.400 | 0 | 0 | 7,61 | 3,8 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 13.543.477.950 | 6.771.738.976 | 50 | 100 | 2.552.746.881 | 11,11 | 11,11 | 37,7 | 18,85 | 22,23 | 11,11 | SR |  | SR | SR | SR |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47.861.034.759 | 23.930.517.381 | 50 | 100 | 3.815.061.076 | 1,78 | 1,78 | 15,94 | 7,97 | 3,56 | 1,78 | SR |  | SR | SR | SR |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.372.205.520 | 4.186.102.760 | 50 | 100 | 466.094.610 | 6,36 | 6,36 | 11,13 | 5,57 | 12,71 | 6,36 | SR |  | SR | SR | SR |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 3.699.122.000 | 1.849.561.000 | 50 | 100 | 65.488.000 | 20,04 | 20,04 | 3,54 | 1,77 | 40,09 | 20,04 | SR |  | SR | SR | SR |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4.760.879.940 | 2.380.439.970 | 50 | 100 | 7.460.000 | 0 | 0 | 0,31 | 0,16 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | 396.211.585.048 | 198.105.792.526 | 50 | 100 | 98.541.521.489 | 17,66 | 17,66 | 49,74 | 24,87 | 35,31 | 17,66 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 25.084.611.000 | 12.542.305.500 | 50 | 100 | 2.695.097.985 | 0,44 | 0,44 | 21,49 | 10,74 | 0,88 | 0,44 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 479.245.000 | 239.622.500 | 50 | 100 | 117.667.000 | 20,87 | 20,87 | 49,11 | 24,55 | 41,73 | 20,87 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 346.055.555.840 | 173.027.777.922 | 50 | 100 | 94.620.826.356 | 18,39 | 18,39 | 54,69 | 27,34 | 36,79 | 18,39 | R |  | SR | SR | SR |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 284.855.000 | 142.427.500 | 50 | 100 | 0 | 45,11 | 45,11 | 0 | 0 | 90,21 | 45,11 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 266.910.000 | 133.455.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10.832.748.208 | 5.416.374.104 | 50 | 100 | 1.107.930.148 | 0 | 0 | 20,46 | 10,23 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 13.107.660.000 | 6.553.830.000 | 50 | 100 | 0 | 45,45 | 45,45 | 0 | 0 | 90,9 | 45,45 | SR |  | SR | ST | SR |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000 | 50.000.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR |  | SR | SR | SR |
|  |  | 6.945.768.239.109 | 3.489.782.822.495 | 50,24 | 100 | 1.893.569.850.902 | 47,79 | 47,79 | 54,27 | 27,26 | 95,11 | 47,79 |  |  |  |  |  |

Tabel 3-46. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dukungan RKPD Kota Bekasi Terhadap Prioritas Nasional Triwulan II Tahun 2025

| Uraian | SR | R | S | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran TW | 65 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Anggaran Thn | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fisik TW | 42 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| Fisik Thn | 60 | 5 | 3 | 0 | 4 |

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja dukungan RKPD Kota Bekasi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional sampai dengan akhir Triwulan II  2025 pada tabel 3.46 diatas, dimana secara umum menunjukkan pada TW II rerata capaian kinerja fisik “sangat rendah” 47,79% dengan kinerja keuangan 27,26 % dengan kinerja “sangat rendah”.

Evaluasi capaian kinerja dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional pada tabel 3.28 dilakukan terhadap hasil agregat atau rerata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai OPD yang merupakan agregat dari capaian sub kegiatan, lanjut pada capaian kegiatan hingga agregat menjadi capaian program dengan pendekatan tertimbang, dan belum diperhitungkan terhadap pencapaian indikator program (outcome). Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program.

- BAB IV : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

  - Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Triwulan II Kota Bekasi tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4-1. Rekapitulasi Kinerja Pembangunan dan Keuangan Kota Bekasi

| No. | Uraian | APBD Murni |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kinerja TW II |
| 1 | Kinerja Pembangunan | 46,19 |
| 2 | Kinerja Keuangan | 26,62 |
| 3 | Jumlah Program | 112 |
| 4 | Jumlah Kegiatan | 239 |
| 5 | Jumlah Sub Kegiatan | 703 |
| 6 | Total Anggaran RKPD | 6.674.905.738.719 |
| 7 | Total Anggaran APBD | 7.358.932.040.852 |

Faktor Pendorong

- Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

  - Komunikasi yang baik antara berbagai instansi terkait dan koordinasi yang efektif antara OPD dapat mendorong pencapaian kinerja RKPD. Ketika semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi pelaksanaan, maka implementasi program dapat berjalan lebih lancar.

  - Dampak: Meningkatkan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan 112 program, 239 kegiatan, 703 sub kegiatan di triwulan II.

  - Data: Peningkatan kinerja pembangunan dari 15,32% pada TW I  dengan kinerja keuangan 11,63%, meningkat tajam pada TW II dimana kinerja pembangunan mencapai 46,19%  dengan kinerja keuangan 26,62%

- Alokasi Anggaran yang Memadai

  - Komitmen yang kuat dan pembiayaan pembangunan yang memadai untuk mencapai target-target dalam RKPD dapat menjadi pendorong utama. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang cukup dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas serta pencapaian prioritas Provinsi Jawa Barat dan prioritas nasional.

  - Dampak: Memastikan program-program dapat dilaksanakan sesuai rencana dan target tercapai.

  - Data: Total anggaran pada RKPD 2025 sebesar Rp 6.674.905.738.719, anggaran pada APBD 2025 sebesar Rp 7.358.932.040.852.

- Partisipasi Masyarakat

  - Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program-program RKPD dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan, dukungan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program, sehingga mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan.

  - Dampak: Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan.

- Pemahaman ASN

  - Pemahaman yang baik dari pelaksana terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD serta peran masing-masing OPD dalam mencapai tujuan dapat menjadi pendorong kuat. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

  - Dampak: Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil dari program dan kegiatan.

Faktor Penghambat

- Keterbatasan Sumber Daya

  - Keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga, maupun infrastruktur, dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai kinerja RKPD. Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program-program, maka pencapaian kinerja akan terhambat.

  - Dampak: Menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga target tidak tercapai.

  - Data: Kinerja keuangan yang masih rendah pada TW II (26,62%)

- Kebijakan

  - Perlunya percepatan kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat.

  - Proses perubahan APBD 2025 dilaksanakan lebih cepat dan tepat waktu.

- Kendala Teknis dan Administratif

  - Kendala teknis dan administratif, seperti masalah teknis dalam pelaksanaan kegiatan, kegagalan lelang, kesalahan rekening RKA dan DPA, kesalahan indikator sub kegiatan menghambat kinerja RKPD. Hal ini memperlambat proses pelaksanaan dan dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

  - Dampak: Memperlambat proses dan mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- Kondisi Eksternal

  - Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, kebijakan dari Kementerian, tidak adanya pengajuan hibah dari pihak ketiga juga menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja RKPD. Kondisi ini dapat mengganggu rencana dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan tertentu.

  - Dampak: Menyebabkan penundaan atau perubahan rencana yang tidak diinginkan.

Secara umum permasalahan belum maksimalnya kinerja pembangunan dapat diringkas dari uraian masalah yang disampaikan oleh OPD sebagai berikut :

- Ada proses pergeseran anggaran, akibat dari adanya kebijakan efisiensi.

- Proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang cukup pajang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada TW berikutnya.

  - Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai target pada triwulan berikutnya, maka tindak lanjut pelaksanaan RKPD pada triwulan berikutnya adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM

  - Perlunya terus dilakukan peningkatan kapasitas kepada SDM pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan di tiap-tiap OPD sehingga pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya tidak hanya berkinerja tinggi di akhir tahun.

  - Langkah: Mengadakan pelatihan rutin, workshop, dan seminar bagi para ASN untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola program dan kegiatan.

  - Data: Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan kinerja pembangunan dan keuangan pada triwulan berikutnya dapat meningkat.

- Pelaksanaan Anggaran Kas dan Kinerja

  - Anggaran kas dan penjabaran kinerja pembangunan per triwulan perlu dilaksanakan sesuai rencana real kegiatan yang akan dilaksanakan.

  - Langkah: Membuat rencana anggaran yang lebih rinci dan realistis, serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan jadwal.

- Perencanaan yang Tepat dan Akurat

  - Perlunya penyusunan perencanaan yang tepat dan akurat, sehingga betul-betul dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan untuk menghindari terjadi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta memastikan indikator yang disusun tepat dan penggunaan kode rekening yang tepat.

  - Langkah: Menggunakan data dan analisis yang akurat dalam perencanaan, serta melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan perencanaan yang komprehensif dan realistis.

- Keselarasan Capaian

  - Perlu upaya keselarasan terus menerus antara capaian agregasi sub kegiatan ke misi, tujuan, sasaran, dan program dengan capaian indikator semua komponen tersebut.

  - Langkah: Mengadakan rapat koordinasi rutin antar OPD untuk mengevaluasi capaian dan menyelaraskan langkah-langkah yang diperlukan agar semua sub kegiatan, program, dan kegiatan mendukung pencapaian tujuan utama.

  - Data: Jumlah program 112 dan 239 kegiatan menunjukkan perlunya akselerasi pembangunan hingga akhir tahun 2025..

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan kinerja pembangunan Kota Bekasi dapat meningkat dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan pada triwulan berikutnya dan menjadi bahan masukan bagi APBD Perubahan 2025 dan RKPD 2026.

- BAB V : PENUTUP

  - Kesimpulan

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi laporan TW II  RKPD Kota Bekasi. Adapun total program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan jenis program yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

Total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW I dan II tahun 2025:

| 112 Program |  | 239 Kegiatan |  | 703 Sub Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 Program Prioritas |  |  |  |  |

Kinerja pembangunan pada TW I tahun 2025 adalah:

Kinerja pembangunan pada TW II tahun 2025 adalah :

Laporan utama TW II  terkait kinerja Pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 terdapat pada BAB 3 laporan ini, yang mencakup :

- Capaian Kinerja Sasaran

Hasil evaluasi atas perkembangan realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dalam skala makro. Pada Tabel 3.1 diatas disajikan rekapitulasi rencana dan realisasi capaian kinerja pembangunan Kota Bekasi tahun 2025. Untuk realisasi kinerja capaian tujuan dan sasaran akan diisi pada triwulan IV dalam laporan ini, karena capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada

umumnya baru dapat diidentifikasi pada akhir pelaksanaan pembangunan pada tahun yang bersangkutan.

- Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, Inflasi, Ketahanan pangan dan pengangguran terbuka).

Capaian kinerja penanganan stunting yang didukung 85 sub kegiatan utama pada TW II:

  - Total anggaran penanganan stunting sebesar Rp. 1.080.381.517.685

  - Realisasi anggaran untuk penanganan stunting pada TW II sebesar : Rp 268.977.824.280 atau 24,9% dari total anggaran.

  - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 36,93%

  - Kinerja anggaran hingga akhir TW II sebesar : 24,9 %.

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh 96 sub kegiatan utama pada TW II:

  - Total anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 915.883.254.307

  - Realisasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada TW II sebesar; Rp 163.279.938.919 atau 17,83 % dari total anggaran.

  - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 34,41 %

  - Kinerja anggaran hingga akhir TW II sebesar :17,83%.

Capaian kinerja penanganan inflasi yang didukung oleh 28 sub kegiatan utama pada TW II:

  - Total anggaran penanganan inflasi sebesar Rp. 301.434.176.730

  - Realisasi anggaran untuk penanganan inflasi pada TW II sebesar : Rp 6.501.123.021 atau 2,16% dari total anggaran.

  - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 1,57 %

  - Kinerja anggaran hingga akhir TW II sebesar : 2,16 %.

Capaian kinerja ketahanan pangan yang didukung oleh 10 sub kegiatan utama pada TW II:

  - Total anggaran ketahanan pangan sebesar Rp. 4.575.000.000

  - Realisasi anggaran untuk ketahanan pangan	pada TW II sebesar :	Rp 34.600.000 atau 1,89 % dari total anggaran.

  - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 7,65 %

  - Kinerja anggaran hingga akhir TW II sebesar : 1,89 %.

Capaian kinerja Tingkat pengangguran terbuka yang didukung oleh	3 sub kegiatan utama pada TW II.:

  - Total anggaran TPT sebesar Rp. 1.399.000.000

  - Realisasi anggaran untuk TPT pada TW II sebesar : Rp 0 atau 0% dari total anggaran.

  - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 63,86 %

  - Kinerja anggaran hingga akhir TW IV sebesar : 0 %.

Capaian kinerja 6 urusan yang terkait dengan SPM pada TW IV belum dapat disajikan datanya karena realisasi kinerja dari SPM baru dapat diidentifikasi pada akhir tahun pelaksanaan program.

Berikut adalah rekapitulasi kinerja tematik pembangunan Kota Bekasi TW II

Tabel 5-1. Rekapitulasi Kinerja Tematik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

| No. | Tematik | Jumlah |  |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Realisasi Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prog | Keg | Sub Keg |  |  |  |  |
| 1 | Stunting | 28 | 40 | 88 | 1.080.381.517.685 | 268.977.824.280 | 24,9 | 36,93 |
| 2 | Kemiskinan | 26 | 37 | 96 | 915.883.254.307 | 163.279.938.919 | 17,83 | 34,41 |
| 3 | Inflasi | 13 | 17 | 28 | 301.434.176.730 | 6.503.123.021 | 2,16 | 1,57 |
| 4 | Pengangguran | 2 | 3 | 3 | 1.399.000.000 | 0 | 0 | 63,86 |
| 5 | Ketahanan Pangan | 5 | 10 | 10 | 4.575.000.000 | 86.500.000 | 1,89 | 7,65 |

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025.

  - Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RPD, RKPD dan APBD 2025 Terdapat keselarasan/konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dimana pada RKPD terdapat 112  program, 239  kegiatan dan 703 sub kegiatan hal ini terdapat jumlah yang sama pada APBD 2025. Dengan total program pada RPD 120 yang akan dilaksanakan selama 3 tahun hingga tahun 2026.

  - Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran berdasarkan urusan tahun 2025 RKPD Kota Bekasi tahun 2025 memuat program pembangunan yang dirinci berdasarkan pembagian urusan wajib pemerintahan dan urusan kebidangan yang menjadi kewenangan pemerintah. Program pembangunan Kota Bekasi tahun 2054 dimana mencakup sejumlah 112 program Pembangunan, termasuk didalamnya 69 program prioritas yang merangkum sejumlah 239 kegiatan dan 703 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD sebesar Rp7.358.932.040.852 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

  - Keselarasan anggaran antara RKPD dan APBD untuk mendanai 69 program prioritas.

Memperhatikan susunan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil evaluasi data e-Monev dan mengacu pada usulan pagu indikatif RKPD tahun 2025, anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Bekasi TA 2025 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas relatif lebih tinggi dari pagu indikatif dalam RKPD tahun 2025. Berdasarkan hasil review dan evaluasi pada anggaran Triwulan I, jumlah anggaran untuk mendanai 69  program APBD Kota Bekasi TA 2025.

  - Capaian kinerja 69 program prioritas Kota Bekasi Triwulan II tahun 2024 Capaian kinerja program prioritas di Kota Bekasi pada triwulan II tahun 2025:

    - Kinerja pembangunan hingga akhir TW II sebesar : 30,78 %

    - Kinerja anggaran hingga akhir TW II sebesar : 12,33 %.

  - Capaian kinerja program dan kegiatan RKPD Kota Bekasi tahun 2025 Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang direkap berdasarkan	program sampai dengan akhir Triwulan IV 2025, dimana program berjumlah 112  program dari jumlah tersebut hasil evaluasi sub kegiatan yang direkap berdasarkan program secara umum menunjukkan capaian kinerja fisik pada TW II berada pada capaian kinerja “sangat rendah” 46,19% dengan capaian kinerja keuangan pada kategori “sangat rendah” 26,62%.

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Provinsi Jawa Barat

Agregat rerata capaian kinerja dukungan RKPD Kota Bekasi terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, dimana secara umum menunjukkan kinerja pembangunan fisik pada TW II “sangat rendah” 49,1% dengan kinerja keuangan 27,87 % yang juga pada kategori “sangat rendah”.

Nasional

Agregat rerata capaian kinerja dukungan RKPD Kota Bekasi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional sampai dengan akhir Triwulan II 2025, dimana secara umum menunjukkan pada TW II rerata capaian kinerja fisik “sangat rendah” 47,79 dengan kinerja keuangan 27,26% dengan kinerja “sangat rendah”

  - Rekomendasi

Hasil evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan II tahun 2025 menunjukkan realisasi dan tingkat capaian kinerja yang masih didominasi dengan kinerja “sangat renah”, pada umumnya diakibatkan oleh:

- Terus meningkatkan kinerja pada TW berikut untuk mengejar pelambatan yang terjadi pada TW II.

- Melakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada TW II

- Menyusun perencanaan seakurat mungkin, sehingga semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan target setiap TW.

- Dilakukan pembinaan intensif bagi tenaga perencana pada masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk pelatihan, lokakarya atau bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan secara rutin dan berjenjang. Untuk memastikan pengisian realisasi kinerja sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan;

- Koordinator maupun staf pelaksana pelaporan yang melakukan input data pada masing-masing OPD diharapkan dapat memahami jenis data maupun indikator satuan dari setiap data yang akan dilaporkan (di-input) melalui aplikasi eMonev/SiEncang, dimana pada saat melakukan penginputan wajib memperhatikan satuan dari indikator dimana target dan capaian yang diinput harus mengacu pada satuan yang sama.

- Penghitungan kinerja memperhatikan aspek tertimbang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki anggaran lebih besar memiliki hitungan tertimbang lebih besar pula, sehingga distribusi kinerja lebih “adil” sebagaimana telah diterapkan pada bagian 3 laporan ini.